**Rapport annuel de mise en œuvre pour l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi»**

**PARTIE A**

# IDENTIFICATION DU RAPPORT ANNUEL DE MISE EN ŒUVRE

|  |  |
| --- | --- |
| CCI | CCI |
| Intitulé | Programme Opérationnel National FSE Emploi et Inclusion 2014-2020 |
| Version | 2018.0 |
| Date d'approbation du rapport par le comité de suivi |  |

[IDENTIFICATION DU RAPPORT ANNUEL DE MISE EN ŒUVRE 1](#_Toc256000001)

[2. VUE D'ENSEMBLE DE LA RÉALISATION DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL [article 50, paragraphe 2, et article 111, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) n° 1303/2013] 5](#_Toc256000007)

[2.1. Informations clés sur la réalisation du programme opérationnel pour l'année concernée, notamment sur les instruments financiers, en relation avec les données financières et les données relatives aux indicateurs. 5](#_Toc256000008)

[3. RÉALISATION DE L'AXE PRIORITAIRE [article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1303/2013] 7](#_Toc256000011)

[3.1. Vue d'ensemble de la réalisation 7](#_Toc256000013)

[3.2. Indicateurs communs et spécifiques au programme [article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1303/2013] 10](#_Toc256000037)

[Tableau 2A : Indicateurs de résultat communs pour le FSE (par axe prioritaire, priorité d'investissement, et par catégorie de région). Les données relatives à tous les indicateurs de résultat communs pour le FSE (avec et sans valeur cible) doivent être ventilées par sexe. Pour un axe prioritaire d'assistance technique, seuls les indicateurs communs pour lesquels une valeur cible a été définie doivent être communiqués - 1 / 8i 10](#_Toc256000043)

[1.1. Tableau 2C : Indicateurs de résultat spécifiques au programme pour le FSE et l'IEJ 12](#_Toc256000044)

[Tableau 4A : Indicateurs de réalisation communs pour le FSE et l'IEJ - 1 / 8i 13](#_Toc256000083)

[Tableau 4B: Indicateurs de réalisation spécifiques au programme pour le FSE et l'IEJ - 1 16](#_Toc256000088)

[Tableau 2A : Indicateurs de résultat communs pour le FSE (par axe prioritaire, priorité d'investissement, et par catégorie de région). Les données relatives à tous les indicateurs de résultat communs pour le FSE (avec et sans valeur cible) doivent être ventilées par sexe. Pour un axe prioritaire d'assistance technique, seuls les indicateurs communs pour lesquels une valeur cible a été définie doivent être communiqués - 1 / 8iii 17](#_Toc256000112)

[1.2. Tableau 2C : Indicateurs de résultat spécifiques au programme pour le FSE et l'IEJ 19](#_Toc256000118)

[Tableau 4A : Indicateurs de réalisation communs pour le FSE et l'IEJ - 1 / 8iii 20](#_Toc256000119)

[Tableau 4B: Indicateurs de réalisation spécifiques au programme pour le FSE et l'IEJ - 1 23](#_Toc256000194)

[Tableau 2A : Indicateurs de résultat communs pour le FSE (par axe prioritaire, priorité d'investissement, et par catégorie de région). Les données relatives à tous les indicateurs de résultat communs pour le FSE (avec et sans valeur cible) doivent être ventilées par sexe. Pour un axe prioritaire d'assistance technique, seuls les indicateurs communs pour lesquels une valeur cible a été définie doivent être communiqués - 1 / 8vii 24](#_Toc256000195)

[1.3. Tableau 2C : Indicateurs de résultat spécifiques au programme pour le FSE et l'IEJ 26](#_Toc256000196)

[Tableau 4A : Indicateurs de réalisation communs pour le FSE et l'IEJ - 1 / 8vii 27](#_Toc256000197)

[Tableau 4B: Indicateurs de réalisation spécifiques au programme pour le FSE et l'IEJ - 1 30](#_Toc256000198)

[Tableau 2A : Indicateurs de résultat communs pour le FSE (par axe prioritaire, priorité d'investissement, et par catégorie de région). Les données relatives à tous les indicateurs de résultat communs pour le FSE (avec et sans valeur cible) doivent être ventilées par sexe. Pour un axe prioritaire d'assistance technique, seuls les indicateurs communs pour lesquels une valeur cible a été définie doivent être communiqués - 1 / 10i 31](#_Toc256000199)

[1.4. Tableau 2C : Indicateurs de résultat spécifiques au programme pour le FSE et l'IEJ 33](#_Toc256000200)

[Tableau 4A : Indicateurs de réalisation communs pour le FSE et l'IEJ - 1 / 10i 34](#_Toc256000201)

[Tableau 4B: Indicateurs de réalisation spécifiques au programme pour le FSE et l'IEJ - 1 37](#_Toc256000202)

[Tableau 2A : Indicateurs de résultat communs pour le FSE (par axe prioritaire, priorité d'investissement, et par catégorie de région). Les données relatives à tous les indicateurs de résultat communs pour le FSE (avec et sans valeur cible) doivent être ventilées par sexe. Pour un axe prioritaire d'assistance technique, seuls les indicateurs communs pour lesquels une valeur cible a été définie doivent être communiqués - 2 / 8v 38](#_Toc256000203)

[1.5. Tableau 2C : Indicateurs de résultat spécifiques au programme pour le FSE et l'IEJ 40](#_Toc256000204)

[Tableau 4A : Indicateurs de réalisation communs pour le FSE et l'IEJ - 2 / 8v 41](#_Toc256000205)

[Tableau 4B: Indicateurs de réalisation spécifiques au programme pour le FSE et l'IEJ - 2 44](#_Toc256000206)

[Tableau 2A : Indicateurs de résultat communs pour le FSE (par axe prioritaire, priorité d'investissement, et par catégorie de région). Les données relatives à tous les indicateurs de résultat communs pour le FSE (avec et sans valeur cible) doivent être ventilées par sexe. Pour un axe prioritaire d'assistance technique, seuls les indicateurs communs pour lesquels une valeur cible a été définie doivent être communiqués - 2 / 8vi 45](#_Toc256000207)

[1.6. Tableau 2C : Indicateurs de résultat spécifiques au programme pour le FSE et l'IEJ 47](#_Toc256000208)

[Tableau 4A : Indicateurs de réalisation communs pour le FSE et l'IEJ - 2 / 8vi 48](#_Toc256000209)

[Tableau 4B: Indicateurs de réalisation spécifiques au programme pour le FSE et l'IEJ - 2 51](#_Toc256000210)

[Tableau 2A : Indicateurs de résultat communs pour le FSE (par axe prioritaire, priorité d'investissement, et par catégorie de région). Les données relatives à tous les indicateurs de résultat communs pour le FSE (avec et sans valeur cible) doivent être ventilées par sexe. Pour un axe prioritaire d'assistance technique, seuls les indicateurs communs pour lesquels une valeur cible a été définie doivent être communiqués - 3 / 9i 52](#_Toc256000211)

[1.7. Tableau 2C : Indicateurs de résultat spécifiques au programme pour le FSE et l'IEJ 54](#_Toc256000212)

[Tableau 4A : Indicateurs de réalisation communs pour le FSE et l'IEJ - 3 / 9i 55](#_Toc256000213)

[Tableau 4B: Indicateurs de réalisation spécifiques au programme pour le FSE et l'IEJ - 3 58](#_Toc256000214)

[Tableau 4A : Indicateurs de réalisation communs pour le FSE et l'IEJ - 4 59](#_Toc256000215)

[Tableau 4B: Indicateurs de réalisation spécifiques au programme pour le FSE et l'IEJ - 4 60](#_Toc256000216)

[Tableau 2C : Indicateurs de résultat spécifiques au programme pour le FSE et l'IEJ - 4 / 1 61](#_Toc256000217)

[Tableau 2C : Indicateurs de résultat spécifiques au programme pour le FSE et l'IEJ - 4 / 2 62](#_Toc256000218)

[Tableau 5: Informations sur les valeurs intermédiaires et cibles définies dans le cadre de performance 63](#_Toc256000219)

[3.4 Données financières [article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1303/2013] 65](#_Toc256000220)

[Tableau 6: Informations financières au niveau de l’axe prioritaire et du programme 65](#_Toc256000221)

[Tableau 7: Ventilation des données financières cumulées par catégorie d'intervention pour le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion [article 112, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) n° 1303/2013 et article 5 du règlement (UE) n° 1304/2013] 66](#_Toc256000222)

[Tableau 8: L’utilisation du financement croisé 108](#_Toc256000223)

[Tableau 10: Dépenses supportées en dehors de l'Union (FSE) 109](#_Toc256000224)

[4. SYNTHÈSE DES ÉVALUATIONS 110](#_Toc256000225)

[6 PROBLÈMES ENTRAVANT LA RÉALISATION DU PROGRAMME ET MESURES PRISES [article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1303/2013] 115](#_Toc256000226)

[7. RÉSUMÉ À L'INTENTION DES CITOYENS 117](#_Toc256000227)

[8. RAPPORT SUR LA MISE EN ŒUVRE DES INSTRUMENTS FINANCIERS 118](#_Toc256000228)

[9. Facultatif pour le rapport à présenter en 2016, sans objet pour les autres rapports allégés: ACTIONS MENÉES POUR SATISFAIRE AUX CONDITIONS EX ANTE 119](#_Toc256000229)

[10. PROGRÈS ACCOMPLIS DANS L'ÉLABORATION ET LA RÉALISATION DE GRANDS PROJETS ET DE PLANS D'ACTION COMMUNS [article 101, point h), et article 111, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1303/2013] 121](#_Toc256000230)

[10.1. Grands projets 121](#_Toc256000231)

[10.2. Plans d'action communs 124](#_Toc256000232)

[11. ÉVALUATION DE LA RÉALISATION DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL [article 50, paragraphe 4, et article 111, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1303/2013] 127](#_Toc256000233)

[11.1. Informations de la partie A et réalisation des objectifs du programme [article 50, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1303/2013] 127](#_Toc256000234)

[11.2. Mesures spécifiques prises pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et prévenir la discrimination, en particulier concernant l'accessibilité pour les personnes handicapées, et les dispositions visant à garantir l'intégration de la dimension «hommes-femmes» au niveau du programme opérationnel et des opérations [article 50, paragraphe 4, et article 111, paragraphe 4, deuxième alinéa, point e), du règlement (UE) n° 1303/2013] 132](#_Toc256000235)

[11.3. Développement durable [article 50, paragraphe 4, et article 111, paragraphe 4, deuxième alinéa, point f), du règlement (UE) n° 1303/2013] 134](#_Toc256000236)

[11.4. Communication des données relatives au soutien affecté aux objectifs liés au changement climatique [article 50, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1303/2013] 134](#_Toc256000237)

[11.5. Rôle des partenaires dans la réalisation du programme 134](#_Toc256000238)

[12. INFORMATIONS ET ÉVALUATION OBLIGATOIRES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 111, PARAGRAPHE 4, PREMIER ALINÉA, POINTS a) ET b), DU RÈGLEMENT (UE) N° 1303/2013 136](#_Toc256000239)

[12.1. Les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan d'évaluation et le suivi donné aux résultats des évaluations 136](#_Toc256000240)

[12.2. Les résultats des mesures d'information et de publicité relatives aux Fonds, prises en application de la stratégie de communication 140](#_Toc256000241)

[13. ACTIONS MENÉES POUR SATISFAIRE AUX CONDITIONS EX ANTE [article 50, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1303/2013] (Les données peuvent être incluses dans le rapport à présenter en 2016. — voir le point 9 ci-dessus) (Données requises dans le rapport présenté en 2017 - Option: rapport d’avancement) 142](#_Toc256000242)

[14. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE AJOUTÉES, EN FONCTION DU CONTENU ET DES OBJECTIFS DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL [article 111, paragraphe 4, deuxième alinéa, points a), b), c), d), g) et h), du règlement (UE) n° 1303/2013] 143](#_Toc256000243)

[14.1. Progrès de la mise en œuvre de l’approche intégrée de développement territorial, y compris le développement des régions confrontées à des défis démographiques et des handicaps permanents ou naturels, les investissements territoriaux intégrés, le développement urbain durable et le développement local mené par les acteurs locaux, relevant du programme opérationnel 143](#_Toc256000244)

[14.2. Les progrès accomplis dans la réalisation d'actions visant à renforcer les capacités des autorités nationales et des bénéficiaires à gérer et à utiliser les Fonds 143](#_Toc256000245)

[14.3. Les progrès accomplis dans la réalisation d'éventuelles actions interrégionales et transnationales 143](#_Toc256000246)

[14.4. Le cas échéant, la contribution aux stratégies macrorégionales et aux stratégies relatives aux bassins maritimes 143](#_Toc256000247)

[14.5. Les progrès accomplis dans la réalisation des actions en matière d'innovation sociale, le cas échéant 144](#_Toc256000248)

[14.6. Les progrès accomplis dans l'exécution des mesures visant à répondre aux besoins spécifiques des zones géographiques les plus touchées par la pauvreté ou des groupes cibles les plus menacés de pauvreté, de discrimination ou d'exclusion sociale, et particulièrement des communautés marginalisées et des personnes handicapées, des chômeurs de longue durée et des jeunes sans emploi, en précisant, le cas échéant, les ressources financières utilisées 145](#_Toc256000249)

[15. INFORMATIONS FINANCIÈRES AU NIVEAU DE L'AXE PRIORITAIRE ET DU PROGRAMME [article 21, paragraphe 2, et article 22, paragraphe 7, du règlement (UE) n° 1303/2013] 146](#_Toc256000250)

[16. CROISSANCE INTELLIGENTE, DURABLE ET INCLUSIVE (option: rapport d'avancement) 147](#_Toc256000251)

[17. PROBLÈMES ENTRAVANT LA RÉALISATION DU PROGRAMME ET MESURES PRISES — CADRE DE PERFORMANCE [article 50, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 1303/2013] 149](#_Toc256000252)

[Documents 150](#_Toc256000253)

[Résultats de la dernière validation 151](#_Toc256000254)

# VUE D'ENSEMBLE DE LA RÉALISATION DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL [article 50, paragraphe 2, et article 111, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) n° 1303/2013]

## Informations clés sur la réalisation du programme opérationnel pour l'année concernée, notamment sur les instruments financiers, en relation avec les données financières et les données relatives aux indicateurs.

|  |
| --- |
| En termes d’avancement de la programmation l’année 2018 marque un ralentissement par rapport à l’année précédente et s’établit à un niveau comparable à celui de 2016 : 3 084 opérations ont été programmées, ce qui représente 796 M€ en coût total et 358 M€ en FSE soit 12 % de la dotation financière (une tranche annuelle correspondant en théorie à 14-15% de la dotation).  Par axe, cela représente 292 dossiers et 31 M€ pour l’axe 1, 139 dossiers et 67 M€ pour l’axe 2 et 2 589 dossiers et 251 M€ sur l’axe 3.  Cette relative sous programmation n’indique toutefois pas un ralentissement de la mise en œuvre, en effet les montant programmés pour des réalisations en 2018 atteignent 402 M€ en FSE, ce qui correspond au rythme annuel classique constaté depuis le début de la programmation.  L’explication du ralentissement de la programmation est à rechercher dans le calendrier des objectifs de dépenses, puisque l’atteinte des objectifs du DO, notamment sur le PO IEJ, a fortement mobilisé les équipes sur la réalisation de contrôles de service fait au détriment de la programmation, nous attendons donc un rattrapage en 2019.  Les services gestionnaires ont traité 4 168 demandes de paiement des bénéficiaires, ce qui a permis de valider 806 M€ de dépenses totales pour une participation FSE établie à 335 M€. en volume cela représente 20% de CSF supplémentaires (sur le seul PON FSE) par rapport à 2017 et plus de trois fois le volume réalisé en 2016 : ces éléments témoignent que la mise en œuvre du PO a non seulement atteint un rythme important en programmation mais également en réalisation concrètes sur le terrain.  La mise en œuvre des opérations a permis d’intégrer 400 000 nouveaux participants aux actions soutenues par le FSE tandis que 800 000 personnes ont achevé un parcours ou participaient à une opération qui a pris fin en 2018.  En conséquence, le niveau de réalisation des indicateurs du cadre de performance progresse fortement, le nombre de chômeur accompagnés sur l’axe passe d’environ 190 000 à 319 000, le nombre de jeunes de moins de 25 ans accompagnés sur l’axe 1 passe 180 000 à 292 000 environ. Sur l’axe 2 l’indicateur salariés voit son niveau de réalisation passer d’environ 44 000 participants à plus de 88 000, le nombre de salariés licenciés accompagnés en vue de leur reclassement progresse dans une moindre mesure d’environ 90 000 personnes à plus de 116 000. Enfin sur l’axe 3 les indicateurs concernent les participants chômeurs, dont le nombre passe en un an de 556 000 à 826 000, le nombre de participants inactifs passant de plus de 343 000 à plus de 530 000.  Cette forte évolution sur les indicateurs physique du cadre de performance se combine à un niveau de réalisation financière supérieur au niveau des valeurs cibles ce qui permet au programmes d’atteindre les valeurs cibles intermédiaires du cadre de performance sur la quasi-totalité des axes et catégories de région, à l’exception de la cible relative au nombre de chômeurs accompagnés sur l’axe 1, dans les régions en transition. Cette cible s’est en effet révélées trop élevé dans un contexte de prolongation de l’IEJ : les régions en transition sont majoritairement éligibles à l’IEJ, notamment les plus peuplées (Nord Pas de Calais, Languedoc-Roussillon…), le PO IEJ a  donc concentré les actions en faveurs des demandeurs d’emploi (actions de Pôle emploi et des Missions locales) au détriment des réalisation sur le PO FSE. Le taux d’atteinte de la cible se stabilise à 73% de la valeur de l’objectif intermédiaire, légèrement en dessous de l’objectif d’atteindre 75% de la valeur de la cible.    NB : les participants pris en compte pour le renseignement des valeurs  des indicateurs sont ceux qui ont participé à des actions cofinancées pendant l'année de référence, indépendemment de la date à laquelles les données sont renseignées. Pour les retards les plus importants cela peut entrainer une réévaluation des données de réalisation- résultats antérieures à l'année 2018.  Les données de suivi des aprticipants à 6 mois sont établies par enquête statistiques auprès de sparticipants. Ces enquêtes ne sont pas réalisées annuellement et ne permettent pas la constitution de sous échantillon correspondants par année d'entre dans les opérations. Les statistiques globales (par échantillon correspondant à la catégorie de région et à la priorité d'investissement) sont donc supposées valables et uniformes quelle que soit la date d'entrée dans l'opération : par exemple si l'enquête conclu que X% des participants ont trouvé un emploi 6 mois après leur sortie, ce taux est prise en compte de manière uniforme pour chacune des années. |

# RÉALISATION DE L'AXE PRIORITAIRE [article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1303/2013]

## Vue d'ensemble de la réalisation

| ID | Axe prioritaire | Informations clés sur la mise en œuvre de l'axe prioritaire avec référence aux principaux développements, aux problèmes majeurs et aux mesures prises pour traiter ces derniers. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Axe prioritaire 1 : Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs, soutenir les mobilités professionnelles et développer l’entrepreneuriat | L’axe 1 « Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs et soutenir les mobilités professionnelles » représente une maquette totale de 453,7M d’euros, avec un montant programmé à hauteur de 56,7 % de la maquette soit 257M d’euros, il est l’axe le moins avancé. Le cofinancement FSE en fin d’année 2018 sur l’ensemble des opérations de l’axe 1 en transition s’élève à 113,1M d’euros.  En 2018 ce sont 40 484 participants qui ont intégré des opérations sur l’axe 1, on compte 9 791 inactifs (24,2 %) et 28 147 (69,5 %).  Le total des actions menées par les Direccte sur l’axe 1 est de 433. Ce nombre d’actions se partage de manière non équitable entre l’objectif thématique 8 (OT) et l’OT 10 ; soit 374 opérations sur l’OT 8 « Promouvoir un emploi durable et de qualité et soutenir la mobilité de la main d’œuvre » et 59 opérations sur l’OT 10 « Investir dans l’éducation, la formation et la formation professionnelle ».  Ce sont 286 actions qui sont menées dans l’objectif thématique 8 de l’axe 1 « Promouvoir un emploi durable et de qualité et soutenir la mobilité de la main d’œuvre » dans la priorité d’investissement « Accès à l’emploi pour les demandeurs d’emploi et les personnes inactives ». La DIRECCTE Auvergne Rhône Alpes a programmé 101 (40 volet Auvergne et 61 Rhône Alpes) opérations soit le plus grand nombre d’actions menées. A contrario de la priorité d’investissement 8.7 concernant la « Modernisation des institutions du marché du travail, telles que les services publics et privés de l’emploi » a été saisie moins massivement par les Direccte, on compte un total de 30 actions et un maximum d’actions portées par le volet Rhône Alpes et le volet Nord-Pas-de-Calais qui en ont respectivement 10 actions. |
| 2 | Axe prioritaire 2 : Anticiper les mutations et sécuriser les parcours professionnels | L’atteinte des cibles concernant le public salarié est lié à la mise en œuvre des actions déconcentrées au niveau des DIRECCTE tandis que la cible licenciés correspond aux actions portées au niveau du volet central.  En 2018, l’axe 2 a évolué de manière constante par rapport à l’année 2017 sur la programmation (76% de programmation au 31/12/2018) ce qui correspond à +11points, mais on note un petit ralentissement par rapport à l’évolution de 2017 (+16 points).  De plus, la maquette de l’axe 2 a été revu à la baisse en 2018 (d’environ 30millions d’euros) suite à la prolongation de l’IEJ et à la nécessité d’abonder ce PO avec du FSE. Le rééquilibrage sur la totalité du programme a permis de prendre en considération l’avancement de chaque axe. Pour l’axe 2, cela s’est donc traduit par une baisse qui a eu pour effet d’augmenter artificiellement le taux de programmation. Ce dernier aurait été de 73% si la maquette n’avait pas été revue (soit +9 points seulement).  L’année 2018 a été marquée par la réforme nationale de la formation professionnelle, portant notamment sur le statut des OPCA, devenant des OPCO. L’incertitude des acteurs durant cette période de changement explique le ralentissement et a amené la DGEFP à suivre l’évolution de cet axe de manière rapprochée. Des inquiétudes subsistent quant à la volonté de mettre en œuvre des actions FSE pour ces nouveaux OPCO.  Concernant la PI 8.4, il s’agit d’une mise en œuvre à travers l’OI FPSPP du volet central. Les actions portées jusqu’à présent par cet OI ont permis d’atteindre les cibles participants dans les deux catégories de régions. Cependant, 2018 ayant été marqué par la réforme de la formation professionnelle, et par la disparition du FPSPP, la DGEFP prévoit des modifi |
| 3 | Axe prioritaire 3 Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion | L’axe 3, dédié à l’inclusion sociale, représente plus de la moitié des crédits du PON FSE (56% de l’enveloppe globale). La programmation de cet axe atteint 78% des crédits (contre 73% en moyenne pour le PON), par le conventionnement de plus de 12 300 opérations. 40% des crédits engagés ont déjà fait l’objet d’un paiement (contre 37% sur l’ensemble des axes). Les crédits de cet axe ne sont répartis qu’entre deux objectifs spécifiques : le premier, regroupant les actions d’aide aux personnes, regroupe 85% des crédits de l’axe. Le second qui vise à appuyer et à mobiliser les employeurs et les entreprises dans la parcours d’insertion est en retrait par rapport au reste de l’axe, avec un taux de programmation de 50% au 31/12/2018. 1,7 million de participants ont bénéficié d’une opération financée dans le cadre de l’axe 3 du PON FSE, soit plus de 75% de l’ensemble des participants à des opérations financées par le programme.  Au cours de l’année 2018, 252 millions € supplémentaires ont été programmés au bénéfice de 2600 nouvelles opérations conventionnées au titre de l’axe 3. Cela représente 13,5% de la maquette programmées au cours de l’années. L’effort des services gestionnaires s’est également porté sur le traitement des demandes de paiement : 238 M€ de dépenses ont été retenus dans les CSF validés au cours de l’année.  Les cibles « participants » du cadre de performance pour cet axe ont été atteintes pour les demandeurs d’emploi (101% des objectifs 2018), voir largement dépassées pour ce qui concerne les inactifs (138% de l’objectif), et ce pour les deux catégories de régions concernées. Près de 250 000 participants supplémentaires ont été enregistrés au titre de l’axe 3 du PON en 2018. |
| 4 | Assistance technique | La maquette dédiée à l’axe 4 du PON FSE représente 146 M€ est programmée à plus de 75%. La certification des dépenses reste cependant nettement en retrait (20% des montants programmés ayant fait l’objet d’un remboursement à ce stade). Cette situation reflète le poids de marchés pluriannuels ou à bon de commande dans la mise en œuvre de ces crédits, et en particulier du développement du système d’information « Ma Démarche FSE ».  Il est à noter que 2/3 de ces crédits sont délégués aux directions territoriales, le tiers restant est gérée au niveau central. |

## Indicateurs communs et spécifiques au programme [article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1303/2013]

**Axes prioritaires, à l’exclusion de l’assistance technique**

|  |  |
| --- | --- |
| Axe prioritaire | 1 - Axe prioritaire 1 : Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs, soutenir les mobilités professionnelles et développer l’entrepreneuriat |
| Priorité d’investissement | 8i - l'accès à l'emploi pour les demandeurs d'emploi et les personnes inactives, notamment les chômeurs de longue durée et les personnes qui se trouvent les plus éloignées du marché du travail, également grâce à des initiatives locales en faveur de l'emploi et au soutien à la mobilité professionnelle |

## Tableau 2A : Indicateurs de résultat communs pour le FSE (par axe prioritaire, priorité d'investissement, et par catégorie de région). Les données relatives à tous les indicateurs de résultat communs pour le FSE (avec et sans valeur cible) doivent être ventilées par sexe. Pour un axe prioritaire d'assistance technique, seuls les indicateurs communs pour lesquels une valeur cible a été définie doivent être communiqués - 1 / 8i

| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | **Indicateurs de réalisation communs utilisés comme base pour la fixation des valeurs cibles** | **Unité de mesure pour les valeurs de référence et les valeurs cibles** | **Valeur cible (2023)** | | | **Valeur cumulée** | | | **Taux de réalisation** | | | **2018** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Hommes** | **Femmes** |
| CR01 | participants inactifs engagés dans la recherche d'un emploi au terme de leur participation, | Plus développées |  |  |  |  |  | 8 880,00 | 4 303,00 | 4 577,00 |  |  |  | 656,00 | 495,00 |
| CR01 | participants inactifs engagés dans la recherche d'un emploi au terme de leur participation, | En transition |  |  |  |  |  | 2 366,00 | 1 092,00 | 1 274,00 |  |  |  | 192,00 | 288,00 |
| CR02 | participants suivant un enseignement ou une formation au terme de leur participation | Plus développées |  | Nombre | 28 453,00 |  |  | 23 388,00 | 17 154,00 | 6 234,00 | 0,82 |  |  | 1 166,00 | 809,00 |
| CR02 | participants suivant un enseignement ou une formation au terme de leur participation | En transition |  | Nombre | 13 261,00 |  |  | 4 249,00 | 2 128,00 | 2 121,00 | 0,32 |  |  | 340,00 | 367,00 |
| CR03 | participants obtenant une qualification au terme de leur participation | Plus développées |  |  |  |  |  | 9 430,00 | 5 293,00 | 4 137,00 |  |  |  | 283,00 | 317,00 |
| CR03 | participants obtenant une qualification au terme de leur participation | En transition |  |  |  |  |  | 3 448,00 | 1 872,00 | 1 576,00 |  |  |  | 264,00 | 219,00 |
| CR04 | participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation | Plus développées |  | Nombre | 193 229,00 |  |  | 80 923,00 | 39 006,00 | 41 917,00 | 0,42 |  |  | 1 697,00 | 1 830,00 |
| CR04 | participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation | En transition |  | Nombre | 90 057,00 |  |  | 31 290,00 | 15 657,00 | 15 633,00 | 0,35 |  |  | 2 458,00 | 2 522,00 |
| CR05 | participants défavorisés à la recherche d’un emploi, suivant un enseignement, une formation, une formation menant à une qualification, ou exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation | Plus développées |  |  |  |  |  | 47 413,00 | 22 993,00 | 24 420,00 |  |  |  | 2 511,00 | 2 145,00 |
| CR05 | participants défavorisés à la recherche d’un emploi, suivant un enseignement, une formation, une formation menant à une qualification, ou exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation | En transition |  |  |  |  |  | 15 565,00 | 7 705,00 | 7 860,00 |  |  |  | 1 371,00 | 1 418,00 |
| CR06 | participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | Plus développées |  |  |  |  |  | 113 304,00 | 56 286,00 | 57 018,00 |  |  |  | 27 740,00 | 27 774,00 |
| CR06 | participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | En transition |  |  |  |  |  | 85 921,00 | 42 865,00 | 43 056,00 |  |  |  | 20 714,00 | 20 431,00 |
| CR07 | participants jouissant d'une meilleure situation sur le marché du travail six mois après la fin de leur participation | Plus développées |  |  |  |  |  | 3 907,00 | 1 650,00 | 2 257,00 |  |  |  | 995,00 | 1 320,00 |
| CR07 | participants jouissant d'une meilleure situation sur le marché du travail six mois après la fin de leur participation | En transition |  |  |  |  |  | 2 760,00 | 1 179,00 | 1 581,00 |  |  |  | 751,00 | 943,00 |
| CR08 | participants de plus de 54 ans exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | Plus développées |  |  |  |  |  | 878,00 | 439,00 | 439,00 |  |  |  | 259,00 | 214,00 |
| CR08 | participants de plus de 54 ans exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | Plus développées | CO08 participants de plus de 54 ans qui sont sans emploi, y compris les chômeurs de longue durée, ou personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | Nombre |  |  |  | 878,00 | 439,00 | 439,00 |  |  |  | 259,00 | 214,00 |
| CR08 | participants de plus de 54 ans exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | En transition |  |  |  |  |  | 269,00 | 181,00 | 88,00 |  |  |  | 48,00 | 50,00 |
| CR08 | participants de plus de 54 ans exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | En transition | CO08 participants de plus de 54 ans qui sont sans emploi, y compris les chômeurs de longue durée, ou personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | Nombre |  |  |  | 269,00 | 181,00 | 88,00 |  |  |  | 48,00 | 50,00 |
| CR09 | participants défavorisés exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | Plus développées |  |  |  |  |  | 41 591,00 | 21 187,00 | 20 404,00 |  |  |  | 10 324,00 | 9 348,00 |
| CR09 | participants défavorisés exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | En transition |  |  |  |  |  | 11 301,00 | 5 621,00 | 5 680,00 |  |  |  | 2 707,00 | 2 616,00 |

| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | **2017** | | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Hommes** | **Femmes** | **Hommes** | **Femmes** | **Hommes** | **Femmes** | **Hommes** | **Femmes** |
| CR01 | participants inactifs engagés dans la recherche d'un emploi au terme de leur participation, | Plus développées | 1 220,00 | 1 299,00 | 809,00 | 780,00 | 1 142,00 | 1 380,00 | 476,00 | 623,00 |
| CR01 | participants inactifs engagés dans la recherche d'un emploi au terme de leur participation, | En transition | 405,00 | 428,00 | 248,00 | 279,00 | 181,00 | 187,00 | 66,00 | 92,00 |
| CR02 | participants suivant un enseignement ou une formation au terme de leur participation | Plus développées | 1 782,00 | 1 993,00 | 1 460,00 | 1 631,00 | 12 473,00 | 1 404,00 | 273,00 | 397,00 |
| CR02 | participants suivant un enseignement ou une formation au terme de leur participation | En transition | 545,00 | 553,00 | 607,00 | 572,00 | 511,00 | 460,00 | 125,00 | 169,00 |
| CR03 | participants obtenant une qualification au terme de leur participation | Plus développées | 2 261,00 | 1 867,00 | 1 576,00 | 1 094,00 | 1 107,00 | 804,00 | 66,00 | 55,00 |
| CR03 | participants obtenant une qualification au terme de leur participation | En transition | 812,00 | 739,00 | 416,00 | 327,00 | 342,00 | 245,00 | 38,00 | 46,00 |
| CR04 | participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation | Plus développées | 16 064,00 | 17 210,00 | 10 451,00 | 11 375,00 | 9 708,00 | 10 226,00 | 1 086,00 | 1 276,00 |
| CR04 | participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation | En transition | 6 221,00 | 6 150,00 | 3 463,00 | 3 518,00 | 2 922,00 | 2 849,00 | 593,00 | 594,00 |
| CR05 | participants défavorisés à la recherche d’un emploi, suivant un enseignement, une formation, une formation menant à une qualification, ou exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation | Plus développées | 8 201,00 | 8 661,00 | 5 646,00 | 5 844,00 | 5 733,00 | 6 436,00 | 902,00 | 1 334,00 |
| CR05 | participants défavorisés à la recherche d’un emploi, suivant un enseignement, une formation, une formation menant à une qualification, ou exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation | En transition | 2 931,00 | 3 011,00 | 1 617,00 | 1 625,00 | 1 438,00 | 1 394,00 | 348,00 | 412,00 |
| CR06 | participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 28 546,00 | 29 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | En transition | 0,00 | 0,00 | 22 151,00 | 22 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | participants jouissant d'une meilleure situation sur le marché du travail six mois après la fin de leur participation | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 655,00 | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | participants jouissant d'une meilleure situation sur le marché du travail six mois après la fin de leur participation | En transition | 0,00 | 0,00 | 428,00 | 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | participants de plus de 54 ans exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | participants de plus de 54 ans exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | participants de plus de 54 ans exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | En transition | 0,00 | 0,00 | 133,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | participants de plus de 54 ans exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | En transition | 0,00 | 0,00 | 133,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | participants défavorisés exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 10 863,00 | 11 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | participants défavorisés exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | En transition | 0,00 | 0,00 | 2 914,00 | 3 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Axe prioritaire | 1 - Axe prioritaire 1 : Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs, soutenir les mobilités professionnelles et développer l’entrepreneuriat |
| Priorité d’investissement | 8i - l'accès à l'emploi pour les demandeurs d'emploi et les personnes inactives, notamment les chômeurs de longue durée et les personnes qui se trouvent les plus éloignées du marché du travail, également grâce à des initiatives locales en faveur de l'emploi et au soutien à la mobilité professionnelle |

## Tableau 2C : Indicateurs de résultat spécifiques au programme pour le FSE et l'IEJ

| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | **Unité de mesure de l’indicateur** | **Indicateurs de réalisation utilisés comme base pour la fixation des cibles** | **Unité de mesure pour les valeurs de référence et les valeurs cibles** | **Valeur cible (2023)** | | | **Taux de réalisation** | | | **2018** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Cumulé** | | | **Total annuel** | | | **Qualitative** |
|  |  |  |  |  |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** |  |

| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | **2017** | | | | | | | **2016** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Cumulé** | | | **Total annuel** | | | **Qualitative** | **Cumulé** | | | **Total annuel** | | | **Qualitative** |
|  |  |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** |  |

| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | **2015** | | | | | | | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Cumulé** | | | **Total annuel** | | | **Qualitative** | **Cumulé** | | | **Total annuel** | | | **Qualitative** |
|  |  |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Axe prioritaire | 1 - Axe prioritaire 1 : Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs, soutenir les mobilités professionnelles et développer l’entrepreneuriat |
| Priorité d’investissement | 8i - l'accès à l'emploi pour les demandeurs d'emploi et les personnes inactives, notamment les chômeurs de longue durée et les personnes qui se trouvent les plus éloignées du marché du travail, également grâce à des initiatives locales en faveur de l'emploi et au soutien à la mobilité professionnelle |

## Tableau 4A : Indicateurs de réalisation communs pour le FSE et l'IEJ - 1 / 8i

| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | **Valeur cible (2023)** | | | **Valeur cumulée** | | | **Taux de réalisation** | | | 2018 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** |
| CO01 | chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée | En transition | 174 868,00 | 0,00 | 0,00 | 71 480,00 | 36 337,00 | 35 143,00 | 0,41 |  |  | 12 886,00 | 6 486,00 | 6 400,00 |
| CO02 | chômeurs de longue durée | En transition |  |  |  | 16 907,00 | 8 706,00 | 8 201,00 |  |  |  | 2 756,00 | 1 383,00 | 1 373,00 |
| CO03 | personnes inactives | En transition | 64 118,00 | 0,00 | 0,00 | 6 359,00 | 2 975,00 | 3 384,00 | 0,10 |  |  | 1 248,00 | 545,00 | 703,00 |
| CO04 | personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | En transition |  |  |  | 5 300,00 | 2 460,00 | 2 840,00 |  |  |  | 1 060,00 | 449,00 | 611,00 |
| CO05 | personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants | En transition |  |  |  | 5 033,00 | 2 160,00 | 2 873,00 |  |  |  | 715,00 | 302,00 | 413,00 |
| CO06 | moins de 25 ans | En transition | 174 583,00 | 0,00 | 0,00 | 63 511,00 | 32 558,00 | 30 953,00 | 0,36 |  |  | 10 954,00 | 5 519,00 | 5 435,00 |
| CO07 | plus de 54 ans | En transition | 29 281,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 571,00 | 629,00 | 0,04 |  |  | 246,00 | 104,00 | 142,00 |
| CO08 | participants de plus de 54 ans qui sont sans emploi, y compris les chômeurs de longue durée, ou personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | En transition |  |  |  | 1 077,00 | 515,00 | 562,00 |  |  |  | 229,00 | 99,00 | 130,00 |
| CO09 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement primaire (CITE 1) ou du premier cycle de l'enseignement secondaire (CITE 2) | En transition |  |  |  | 37 363,00 | 20 474,00 | 16 889,00 |  |  |  | 5 439,00 | 2 964,00 | 2 475,00 |
| CO10 | titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire (CITE 3) ou de l'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4) | En transition |  |  |  | 26 620,00 | 12 455,00 | 14 165,00 |  |  |  | 5 261,00 | 2 434,00 | 2 827,00 |
| CO11 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur (CITE 5 à 8) | En transition |  |  |  | 17 647,00 | 7 897,00 | 9 750,00 |  |  |  | 3 973,00 | 1 836,00 | 2 137,00 |
| CO15 | migrants, participants d'origine étrangère, minorités (y compris les communautés marginalisées telles que les Roms) | En transition |  |  |  | 14 881,00 | 7 341,00 | 7 540,00 |  |  |  | 2 768,00 | 1 388,00 | 1 380,00 |
| CO16 | participants handicapés | En transition |  |  |  | 3 681,00 | 1 969,00 | 1 712,00 |  |  |  | 734,00 | 379,00 | 355,00 |
| CO17 | autres personnes défavorisées | En transition |  |  |  | 20 574,00 | 9 843,00 | 10 731,00 |  |  |  | 3 760,00 | 1 817,00 | 1 943,00 |
| CO18 | personnes sans domicile fixe ou confrontées à l'exclusion de leur logement | En transition |  |  |  | 1 579,00 | 926,00 | 653,00 |  |  |  | 275,00 | 148,00 | 127,00 |
| CO19 | personnes venant de zones rurales | En transition |  |  |  | 28 898,00 | 14 710,00 | 14 188,00 |  |  |  | 5 369,00 | 2 719,00 | 2 650,00 |
| CO20 | nombre de projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires sociaux ou des organisations non gouvernementales | En transition |  |  |  | 11,00 |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |
| CO21 | nombre de projets consacrés à la participation durable et à la progression des femmes dans l'emploi | En transition |  |  |  | 26,00 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |
| CO22 | nombre de projets ciblés sur les administrations ou les services publics aux niveaux national, régional ou local | En transition |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| CO23 | nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives et d'entreprises de l'économie sociale) bénéficiant d'un soutien | En transition |  |  |  | 563,00 |  |  |  |  |  | 70,00 |  |  |
| CO01 | chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée | Plus développées | 375 202,00 | 0,00 | 0,00 | 197 686,00 | 97 553,00 | 100 133,00 | 0,53 |  |  | 11 927,00 | 5 827,00 | 6 100,00 |
| CO02 | chômeurs de longue durée | Plus développées |  |  |  | 38 315,00 | 19 258,00 | 19 057,00 |  |  |  | 2 681,00 | 1 392,00 | 1 289,00 |
| CO03 | personnes inactives | Plus développées | 137 574,00 | 0,00 | 0,00 | 21 422,00 | 10 902,00 | 10 520,00 | 0,16 |  |  | 3 915,00 | 2 331,00 | 1 584,00 |
| CO04 | personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | Plus développées |  |  |  | 15 925,00 | 7 893,00 | 8 032,00 |  |  |  | 3 095,00 | 1 783,00 | 1 312,00 |
| CO05 | personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants | Plus développées |  |  |  | 10 550,00 | 4 489,00 | 6 061,00 |  |  |  | 789,00 | 345,00 | 444,00 |
| CO06 | moins de 25 ans | Plus développées | 374 593,00 | 0,00 | 0,00 | 172 365,00 | 87 779,00 | 84 586,00 | 0,46 |  |  | 10 642,00 | 5 699,00 | 4 943,00 |
| CO07 | plus de 54 ans | Plus développées | 62 382,00 | 0,00 | 0,00 | 3 586,00 | 1 745,00 | 1 841,00 | 0,06 |  |  | 539,00 | 285,00 | 254,00 |
| CO08 | participants de plus de 54 ans qui sont sans emploi, y compris les chômeurs de longue durée, ou personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | Plus développées |  |  |  | 3 417,00 | 1 684,00 | 1 733,00 |  |  |  | 518,00 | 272,00 | 246,00 |
| CO09 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement primaire (CITE 1) ou du premier cycle de l'enseignement secondaire (CITE 2) | Plus développées |  |  |  | 93 714,00 | 51 632,00 | 42 082,00 |  |  |  | 8 605,00 | 4 931,00 | 3 674,00 |
| CO10 | titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire (CITE 3) ou de l'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4) | Plus développées |  |  |  | 71 074,00 | 33 041,00 | 38 033,00 |  |  |  | 5 054,00 | 2 309,00 | 2 745,00 |
| CO11 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur (CITE 5 à 8) | Plus développées |  |  |  | 56 649,00 | 24 041,00 | 32 608,00 |  |  |  | 2 382,00 | 912,00 | 1 470,00 |
| CO15 | migrants, participants d'origine étrangère, minorités (y compris les communautés marginalisées telles que les Roms) | Plus développées |  |  |  | 84 803,00 | 40 687,00 | 44 116,00 |  |  |  | 8 522,00 | 4 446,00 | 4 076,00 |
| CO16 | participants handicapés | Plus développées |  |  |  | 6 529,00 | 3 312,00 | 3 217,00 |  |  |  | 1 153,00 | 598,00 | 555,00 |
| CO17 | autres personnes défavorisées | Plus développées |  |  |  | 42 493,00 | 19 819,00 | 22 674,00 |  |  |  | 4 665,00 | 2 299,00 | 2 366,00 |
| CO18 | personnes sans domicile fixe ou confrontées à l'exclusion de leur logement | Plus développées |  |  |  | 7 845,00 | 4 349,00 | 3 496,00 |  |  |  | 1 639,00 | 950,00 | 689,00 |
| CO19 | personnes venant de zones rurales | Plus développées |  |  |  | 44 768,00 | 22 218,00 | 22 550,00 |  |  |  | 2 091,00 | 937,00 | 1 154,00 |
| CO20 | nombre de projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires sociaux ou des organisations non gouvernementales | Plus développées |  |  |  | 36,00 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |
| CO21 | nombre de projets consacrés à la participation durable et à la progression des femmes dans l'emploi | Plus développées |  |  |  | 56,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| CO22 | nombre de projets ciblés sur les administrations ou les services publics aux niveaux national, régional ou local | Plus développées |  |  |  | 31,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives et d'entreprises de l'économie sociale) bénéficiant d'un soutien | Plus développées |  |  |  | 1 211,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Total général des participants |  |  |  |  | 313 111,00 |  |  |  |  |  | 31 501,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | 2017 | | | 2016 | | | 2015 | | |
|  |  |  | Total | Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes |
| CO01 | chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée | En transition | 24 083,00 | 12 213,00 | 11 870,00 | 14 938,00 | 7 567,00 | 7 371,00 | 14 161,00 | 7 299,00 | 6 862,00 |
| CO02 | chômeurs de longue durée | En transition | 5 891,00 | 3 012,00 | 2 879,00 | 3 528,00 | 1 866,00 | 1 662,00 | 3 255,00 | 1 688,00 | 1 567,00 |
| CO03 | personnes inactives | En transition | 2 386,00 | 1 122,00 | 1 264,00 | 1 173,00 | 579,00 | 594,00 | 1 049,00 | 510,00 | 539,00 |
| CO04 | personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | En transition | 2 168,00 | 1 017,00 | 1 151,00 | 912,00 | 440,00 | 472,00 | 737,00 | 356,00 | 381,00 |
| CO05 | personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants | En transition | 2 644,00 | 1 238,00 | 1 406,00 | 518,00 | 179,00 | 339,00 | 812,00 | 316,00 | 496,00 |
| CO06 | moins de 25 ans | En transition | 21 656,00 | 11 061,00 | 10 595,00 | 13 122,00 | 6 742,00 | 6 380,00 | 13 226,00 | 6 844,00 | 6 382,00 |
| CO07 | plus de 54 ans | En transition | 366,00 | 179,00 | 187,00 | 303,00 | 155,00 | 148,00 | 161,00 | 84,00 | 77,00 |
| CO08 | participants de plus de 54 ans qui sont sans emploi, y compris les chômeurs de longue durée, ou personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | En transition | 305,00 | 143,00 | 162,00 | 280,00 | 149,00 | 131,00 | 145,00 | 76,00 | 69,00 |
| CO09 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement primaire (CITE 1) ou du premier cycle de l'enseignement secondaire (CITE 2) | En transition | 13 390,00 | 7 306,00 | 6 084,00 | 7 433,00 | 4 049,00 | 3 384,00 | 7 832,00 | 4 387,00 | 3 445,00 |
| CO10 | titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire (CITE 3) ou de l'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4) | En transition | 9 599,00 | 4 534,00 | 5 065,00 | 5 438,00 | 2 577,00 | 2 861,00 | 4 793,00 | 2 207,00 | 2 586,00 |
| CO11 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur (CITE 5 à 8) | En transition | 5 841,00 | 2 571,00 | 3 270,00 | 3 630,00 | 1 621,00 | 2 009,00 | 3 267,00 | 1 469,00 | 1 798,00 |
| CO15 | migrants, participants d'origine étrangère, minorités (y compris les communautés marginalisées telles que les Roms) | En transition | 4 863,00 | 2 387,00 | 2 476,00 | 2 836,00 | 1 395,00 | 1 441,00 | 2 589,00 | 1 292,00 | 1 297,00 |
| CO16 | participants handicapés | En transition | 1 294,00 | 690,00 | 604,00 | 799,00 | 411,00 | 388,00 | 599,00 | 350,00 | 249,00 |
| CO17 | autres personnes défavorisées | En transition | 6 795,00 | 3 262,00 | 3 533,00 | 3 955,00 | 1 902,00 | 2 053,00 | 4 261,00 | 2 046,00 | 2 215,00 |
| CO18 | personnes sans domicile fixe ou confrontées à l'exclusion de leur logement | En transition | 437,00 | 232,00 | 205,00 | 337,00 | 195,00 | 142,00 | 397,00 | 274,00 | 123,00 |
| CO19 | personnes venant de zones rurales | En transition | 10 320,00 | 5 232,00 | 5 088,00 | 5 850,00 | 2 969,00 | 2 881,00 | 5 579,00 | 2 878,00 | 2 701,00 |
| CO20 | nombre de projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires sociaux ou des organisations non gouvernementales | En transition | 4,00 |  |  | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | nombre de projets consacrés à la participation durable et à la progression des femmes dans l'emploi | En transition | 14,00 |  |  | 3,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| CO22 | nombre de projets ciblés sur les administrations ou les services publics aux niveaux national, régional ou local | En transition | 8,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| CO23 | nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives et d'entreprises de l'économie sociale) bénéficiant d'un soutien | En transition | 346,00 |  |  | 138,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée | Plus développées | 75 300,00 | 36 729,00 | 38 571,00 | 49 616,00 | 24 459,00 | 25 157,00 | 45 375,00 | 22 921,00 | 22 454,00 |
| CO02 | chômeurs de longue durée | Plus développées | 15 182,00 | 7 370,00 | 7 812,00 | 9 282,00 | 4 712,00 | 4 570,00 | 7 556,00 | 3 974,00 | 3 582,00 |
| CO03 | personnes inactives | Plus développées | 6 530,00 | 3 305,00 | 3 225,00 | 3 507,00 | 1 827,00 | 1 680,00 | 4 511,00 | 2 165,00 | 2 346,00 |
| CO04 | personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | Plus développées | 5 162,00 | 2 568,00 | 2 594,00 | 2 243,00 | 1 101,00 | 1 142,00 | 2 900,00 | 1 374,00 | 1 526,00 |
| CO05 | personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants | Plus développées | 6 467,00 | 2 880,00 | 3 587,00 | 1 329,00 | 478,00 | 851,00 | 1 485,00 | 596,00 | 889,00 |
| CO06 | moins de 25 ans | Plus développées | 65 208,00 | 32 669,00 | 32 539,00 | 41 471,00 | 20 994,00 | 20 477,00 | 41 186,00 | 21 225,00 | 19 961,00 |
| CO07 | plus de 54 ans | Plus développées | 1 360,00 | 647,00 | 713,00 | 893,00 | 442,00 | 451,00 | 475,00 | 232,00 | 243,00 |
| CO08 | participants de plus de 54 ans qui sont sans emploi, y compris les chômeurs de longue durée, ou personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | Plus développées | 1 297,00 | 625,00 | 672,00 | 877,00 | 437,00 | 440,00 | 426,00 | 215,00 | 211,00 |
| CO09 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement primaire (CITE 1) ou du premier cycle de l'enseignement secondaire (CITE 2) | Plus développées | 36 404,00 | 19 592,00 | 16 812,00 | 21 014,00 | 11 661,00 | 9 353,00 | 19 793,00 | 11 146,00 | 8 647,00 |
| CO10 | titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire (CITE 3) ou de l'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4) | Plus développées | 27 523,00 | 12 765,00 | 14 758,00 | 16 854,00 | 7 740,00 | 9 114,00 | 16 363,00 | 7 762,00 | 8 601,00 |
| CO11 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur (CITE 5 à 8) | Plus développées | 22 933,00 | 9 767,00 | 13 166,00 | 14 684,00 | 6 328,00 | 8 356,00 | 13 013,00 | 5 511,00 | 7 502,00 |
| CO15 | migrants, participants d'origine étrangère, minorités (y compris les communautés marginalisées telles que les Roms) | Plus développées | 29 052,00 | 13 822,00 | 15 230,00 | 20 804,00 | 9 908,00 | 10 896,00 | 18 359,00 | 8 924,00 | 9 435,00 |
| CO16 | participants handicapés | Plus développées | 2 261,00 | 1 150,00 | 1 111,00 | 1 642,00 | 840,00 | 802,00 | 1 016,00 | 503,00 | 513,00 |
| CO17 | autres personnes défavorisées | Plus développées | 14 339,00 | 6 657,00 | 7 682,00 | 9 788,00 | 4 606,00 | 5 182,00 | 8 979,00 | 4 373,00 | 4 606,00 |
| CO18 | personnes sans domicile fixe ou confrontées à l'exclusion de leur logement | Plus développées | 2 271,00 | 1 235,00 | 1 036,00 | 1 721,00 | 944,00 | 777,00 | 1 522,00 | 881,00 | 641,00 |
| CO19 | personnes venant de zones rurales | Plus développées | 19 586,00 | 9 582,00 | 10 004,00 | 9 771,00 | 4 905,00 | 4 866,00 | 10 249,00 | 5 225,00 | 5 024,00 |
| CO20 | nombre de projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires sociaux ou des organisations non gouvernementales | Plus développées | 20,00 |  |  | 6,00 |  |  | 4,00 |  |  |
| CO21 | nombre de projets consacrés à la participation durable et à la progression des femmes dans l'emploi | Plus développées | 31,00 |  |  | 13,00 |  |  | 3,00 |  |  |
| CO22 | nombre de projets ciblés sur les administrations ou les services publics aux niveaux national, régional ou local | Plus développées | 25,00 |  |  | 3,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| CO23 | nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives et d'entreprises de l'économie sociale) bénéficiant d'un soutien | Plus développées | 501,00 |  |  | 174,00 |  |  | 222,00 |  |  |
|  | Total général des participants |  | 117 434,00 |  |  | 71 095,00 |  |  | 67 396,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | 2014 | | |
|  |  |  | Total | Hommes | Femmes |
| CO01 | chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée | En transition | 5 412,00 | 2 772,00 | 2 640,00 |
| CO02 | chômeurs de longue durée | En transition | 1 477,00 | 757,00 | 720,00 |
| CO03 | personnes inactives | En transition | 503,00 | 219,00 | 284,00 |
| CO04 | personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | En transition | 423,00 | 198,00 | 225,00 |
| CO05 | personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants | En transition | 344,00 | 125,00 | 219,00 |
| CO06 | moins de 25 ans | En transition | 4 553,00 | 2 392,00 | 2 161,00 |
| CO07 | plus de 54 ans | En transition | 124,00 | 49,00 | 75,00 |
| CO08 | participants de plus de 54 ans qui sont sans emploi, y compris les chômeurs de longue durée, ou personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | En transition | 118,00 | 48,00 | 70,00 |
| CO09 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement primaire (CITE 1) ou du premier cycle de l'enseignement secondaire (CITE 2) | En transition | 3 269,00 | 1 768,00 | 1 501,00 |
| CO10 | titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire (CITE 3) ou de l'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4) | En transition | 1 529,00 | 703,00 | 826,00 |
| CO11 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur (CITE 5 à 8) | En transition | 936,00 | 400,00 | 536,00 |
| CO15 | migrants, participants d'origine étrangère, minorités (y compris les communautés marginalisées telles que les Roms) | En transition | 1 825,00 | 879,00 | 946,00 |
| CO16 | participants handicapés | En transition | 255,00 | 139,00 | 116,00 |
| CO17 | autres personnes défavorisées | En transition | 1 803,00 | 816,00 | 987,00 |
| CO18 | personnes sans domicile fixe ou confrontées à l'exclusion de leur logement | En transition | 133,00 | 77,00 | 56,00 |
| CO19 | personnes venant de zones rurales | En transition | 1 780,00 | 912,00 | 868,00 |
| CO20 | nombre de projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires sociaux ou des organisations non gouvernementales | En transition | 2,00 |  |  |
| CO21 | nombre de projets consacrés à la participation durable et à la progression des femmes dans l'emploi | En transition | 4,00 |  |  |
| CO22 | nombre de projets ciblés sur les administrations ou les services publics aux niveaux national, régional ou local | En transition | 0,00 |  |  |
| CO23 | nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives et d'entreprises de l'économie sociale) bénéficiant d'un soutien | En transition | 9,00 |  |  |
| CO01 | chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée | Plus développées | 15 468,00 | 7 617,00 | 7 851,00 |
| CO02 | chômeurs de longue durée | Plus développées | 3 614,00 | 1 810,00 | 1 804,00 |
| CO03 | personnes inactives | Plus développées | 2 959,00 | 1 274,00 | 1 685,00 |
| CO04 | personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | Plus développées | 2 525,00 | 1 067,00 | 1 458,00 |
| CO05 | personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants | Plus développées | 480,00 | 190,00 | 290,00 |
| CO06 | moins de 25 ans | Plus développées | 13 858,00 | 7 192,00 | 6 666,00 |
| CO07 | plus de 54 ans | Plus développées | 319,00 | 139,00 | 180,00 |
| CO08 | participants de plus de 54 ans qui sont sans emploi, y compris les chômeurs de longue durée, ou personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | Plus développées | 299,00 | 135,00 | 164,00 |
| CO09 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement primaire (CITE 1) ou du premier cycle de l'enseignement secondaire (CITE 2) | Plus développées | 7 898,00 | 4 302,00 | 3 596,00 |
| CO10 | titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire (CITE 3) ou de l'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4) | Plus développées | 5 280,00 | 2 465,00 | 2 815,00 |
| CO11 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur (CITE 5 à 8) | Plus développées | 3 637,00 | 1 523,00 | 2 114,00 |
| CO15 | migrants, participants d'origine étrangère, minorités (y compris les communautés marginalisées telles que les Roms) | Plus développées | 8 066,00 | 3 587,00 | 4 479,00 |
| CO16 | participants handicapés | Plus développées | 457,00 | 221,00 | 236,00 |
| CO17 | autres personnes défavorisées | Plus développées | 4 722,00 | 1 884,00 | 2 838,00 |
| CO18 | personnes sans domicile fixe ou confrontées à l'exclusion de leur logement | Plus développées | 692,00 | 339,00 | 353,00 |
| CO19 | personnes venant de zones rurales | Plus développées | 3 071,00 | 1 569,00 | 1 502,00 |
| CO20 | nombre de projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires sociaux ou des organisations non gouvernementales | Plus développées | 3,00 |  |  |
| CO21 | nombre de projets consacrés à la participation durable et à la progression des femmes dans l'emploi | Plus développées | 8,00 |  |  |
| CO22 | nombre de projets ciblés sur les administrations ou les services publics aux niveaux national, régional ou local | Plus développées | 1,00 |  |  |
| CO23 | nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives et d'entreprises de l'économie sociale) bénéficiant d'un soutien | Plus développées | 314,00 |  |  |
|  | Total général des participants |  | 25 685,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Axe prioritaire | 1 - Axe prioritaire 1 : Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs, soutenir les mobilités professionnelles et développer l’entrepreneuriat |
| Priorité d’investissement | 8i - l'accès à l'emploi pour les demandeurs d'emploi et les personnes inactives, notamment les chômeurs de longue durée et les personnes qui se trouvent les plus éloignées du marché du travail, également grâce à des initiatives locales en faveur de l'emploi et au soutien à la mobilité professionnelle |

## Tableau 4B: Indicateurs de réalisation spécifiques au programme pour le FSE et l'IEJ - 1

| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | **Unité de mesure** | **Valeur cible (2023)** | | | **Valeur cumulée** | | | **Taux de réalisation** | | | 2018 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** |
| 8i1 | Nombre de participants de moins de 25 ans de niveau infra V | En transition | Nombre | 67 024,00 |  |  | 28 271,00 | 15 973,00 | 12 298,00 | 0,42 |  |  | 3 797,00 | 2 154,00 | 1 643,00 |
| 8i1 | Nombre de participants de moins de 25 ans de niveau infra V | Plus développées | Nombre | 143 828,00 |  |  | 72 627,00 | 41 865,00 | 30 762,00 | 0,50 |  |  | 5 844,00 | 3 580,00 | 2 264,00 |
| 8i2 | Nombre de femmes de moins de 25 ans | En transition | nombre | 102 006,00 |  | 102 006,00 | 30 953,00 | 0,00 | 30 953,00 | 0,30 |  | 0,30 | 5 435,00 | 0,00 | 5 435,00 |
| 8i2 | Nombre de femmes de moins de 25 ans | Plus développées | nombre | 218 868,00 |  | 213 959,00 | 84 586,00 | 0,00 | 84 586,00 | 0,39 |  | 0,40 | 4 943,00 | 0,00 | 4 943,00 |
| 8i3 | Nombre de participants des quartiers prioritaires de la politique de la ville | En transition | nombre | 26 521,00 |  |  | 14 587,00 | 7 297,00 | 7 361,00 | 0,55 |  |  | 2 614,00 | 1 291,00 | 1 323,00 |
| 8i3 | Nombre de participants des quartiers prioritaires de la politique de la ville | Plus développées | nombre | 56 906,00 |  |  | 40 419,00 | 19 877,00 | 20 541,00 | 0,71 |  |  | 2 928,00 | 1 497,00 | 1 431,00 |

| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | **2017** | | | **2016** | | | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** |
| 8i1 | Nombre de participants de moins de 25 ans de niveau infra V | En transition | 9 673,00 | 5 438,00 | 4 235,00 | 5 691,00 | 3 225,00 | 2 466,00 | 6 406,00 | 3 649,00 | 2 757,00 | 2 704,00 | 1 507,00 | 1 197,00 |
| 8i1 | Nombre de participants de moins de 25 ans de niveau infra V | Plus développées | 26 809,00 | 14 976,00 | 11 833,00 | 16 376,00 | 9 473,00 | 6 903,00 | 16 815,00 | 9 939,00 | 6 876,00 | 6 783,00 | 3 897,00 | 2 886,00 |
| 8i2 | Nombre de femmes de moins de 25 ans | En transition | 10 595,00 | 0,00 | 10 595,00 | 6 380,00 | 0,00 | 6 380,00 | 6 382,00 | 0,00 | 6 382,00 | 2 161,00 | 0,00 | 2 161,00 |
| 8i2 | Nombre de femmes de moins de 25 ans | Plus développées | 32 539,00 | 0,00 | 32 539,00 | 20 477,00 | 0,00 | 20 477,00 | 19 961,00 | 0,00 | 19 961,00 | 6 666,00 | 0,00 | 6 666,00 |
| 8i3 | Nombre de participants des quartiers prioritaires de la politique de la ville | En transition | 5 124,00 | 2 565,00 | 2 559,00 | 2 928,00 | 1 462,00 | 1 536,00 | 2 820,00 | 1 431,00 | 1 390,00 | 1 101,00 | 548,00 | 553,00 |
| 8i3 | Nombre de participants des quartiers prioritaires de la politique de la ville | Plus développées | 15 540,00 | 7 553,00 | 7 987,00 | 9 583,00 | 4 710,00 | 4 873,00 | 9 041,00 | 4 519,00 | 4 521,00 | 3 327,00 | 1 598,00 | 1 729,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Axe prioritaire | 1 - Axe prioritaire 1 : Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs, soutenir les mobilités professionnelles et développer l’entrepreneuriat |
| Priorité d’investissement | 8iii - l'emploi indépendant, l'entrepreneuriat et la création d'entreprises, y compris les micro, petites et moyennes entreprises innovantes |

## Tableau 2A : Indicateurs de résultat communs pour le FSE (par axe prioritaire, priorité d'investissement, et par catégorie de région). Les données relatives à tous les indicateurs de résultat communs pour le FSE (avec et sans valeur cible) doivent être ventilées par sexe. Pour un axe prioritaire d'assistance technique, seuls les indicateurs communs pour lesquels une valeur cible a été définie doivent être communiqués - 1 / 8iii

| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | **Indicateurs de réalisation communs utilisés comme base pour la fixation des valeurs cibles** | **Unité de mesure pour les valeurs de référence et les valeurs cibles** | **Valeur cible (2023)** | | | **Valeur cumulée** | | | **Taux de réalisation** | | | **2018** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Hommes** | **Femmes** |
| CR01 | participants inactifs engagés dans la recherche d'un emploi au terme de leur participation, | Plus développées |  |  |  |  |  | 338,00 | 137,00 | 201,00 |  |  |  | 13,00 | 29,00 |
| CR01 | participants inactifs engagés dans la recherche d'un emploi au terme de leur participation, | En transition |  |  |  |  |  | 621,00 | 316,00 | 305,00 |  |  |  | 9,00 | 13,00 |
| CR02 | participants suivant un enseignement ou une formation au terme de leur participation | Plus développées |  |  |  |  |  | 253,00 | 93,00 | 160,00 |  |  |  | 24,00 | 38,00 |
| CR02 | participants suivant un enseignement ou une formation au terme de leur participation | En transition |  |  |  |  |  | 533,00 | 191,00 | 342,00 |  |  |  | 36,00 | 66,00 |
| CR03 | participants obtenant une qualification au terme de leur participation | Plus développées |  |  |  |  |  | 371,00 | 230,00 | 141,00 |  |  |  | 17,00 | 14,00 |
| CR03 | participants obtenant une qualification au terme de leur participation | En transition |  |  |  |  |  | 44,00 | 14,00 | 30,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 |
| CR04 | participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation | Plus développées |  |  |  |  |  | 12 941,00 | 6 509,00 | 6 432,00 |  |  |  | 1 424,00 | 1 615,00 |
| CR04 | participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation | En transition |  |  |  |  |  | 6 892,00 | 3 731,00 | 3 161,00 |  |  |  | 336,00 | 319,00 |
| CR05 | participants défavorisés à la recherche d’un emploi, suivant un enseignement, une formation, une formation menant à une qualification, ou exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation | Plus développées |  |  |  |  |  | 5 829,00 | 3 087,00 | 2 742,00 |  |  |  | 714,00 | 749,00 |
| CR05 | participants défavorisés à la recherche d’un emploi, suivant un enseignement, une formation, une formation menant à une qualification, ou exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation | En transition |  |  |  |  |  | 2 919,00 | 1 575,00 | 1 344,00 |  |  |  | 173,00 | 117,00 |
| CR06 | participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | Plus développées |  |  |  |  |  | 10 513,00 | 4 753,00 | 5 760,00 |  |  |  | 1 339,00 | 2 008,00 |
| CR06 | participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | En transition |  |  |  |  |  | 4 073,00 | 1 960,00 | 2 113,00 |  |  |  | 219,00 | 205,00 |
| CR07 | participants jouissant d'une meilleure situation sur le marché du travail six mois après la fin de leur participation | Plus développées |  |  |  |  |  | 2 244,00 | 1 248,00 | 996,00 |  |  |  | 291,00 | 246,00 |
| CR07 | participants jouissant d'une meilleure situation sur le marché du travail six mois après la fin de leur participation | En transition |  |  |  |  |  | 618,00 | 438,00 | 180,00 |  |  |  | 15,00 | 9,00 |
| CR08 | participants de plus de 54 ans exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | Plus développées |  |  |  |  |  | 636,00 | 293,00 | 343,00 |  |  |  | 98,00 | 125,00 |
| CR08 | participants de plus de 54 ans exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | En transition |  |  |  |  |  | 176,00 | 101,00 | 75,00 |  |  |  | 23,00 | 18,00 |
| CR09 | participants défavorisés exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | Plus développées |  |  |  |  |  | 4 757,00 | 2 253,00 | 2 504,00 |  |  |  | 669,00 | 942,00 |
| CR09 | participants défavorisés exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | En transition |  |  |  |  |  | 1 814,00 | 909,00 | 905,00 |  |  |  | 145,00 | 108,00 |

| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | **2017** | | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Hommes** | **Femmes** | **Hommes** | **Femmes** | **Hommes** | **Femmes** | **Hommes** | **Femmes** |
| CR01 | participants inactifs engagés dans la recherche d'un emploi au terme de leur participation, | Plus développées | 18,00 | 22,00 | 29,00 | 31,00 | 58,00 | 98,00 | 19,00 | 21,00 |
| CR01 | participants inactifs engagés dans la recherche d'un emploi au terme de leur participation, | En transition | 6,00 | 28,00 | 101,00 | 83,00 | 100,00 | 98,00 | 100,00 | 83,00 |
| CR02 | participants suivant un enseignement ou une formation au terme de leur participation | Plus développées | 27,00 | 52,00 | 26,00 | 30,00 | 9,00 | 25,00 | 7,00 | 15,00 |
| CR02 | participants suivant un enseignement ou une formation au terme de leur participation | En transition | 16,00 | 25,00 | 24,00 | 55,00 | 82,00 | 136,00 | 33,00 | 60,00 |
| CR03 | participants obtenant une qualification au terme de leur participation | Plus développées | 6,00 | 5,00 | 108,00 | 81,00 | 9,00 | 9,00 | 90,00 | 32,00 |
| CR03 | participants obtenant une qualification au terme de leur participation | En transition | 1,00 | 3,00 | 6,00 | 4,00 | 5,00 | 10,00 | 1,00 | 13,00 |
| CR04 | participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation | Plus développées | 942,00 | 1 017,00 | 2 312,00 | 1 943,00 | 1 070,00 | 1 139,00 | 761,00 | 718,00 |
| CR04 | participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation | En transition | 296,00 | 271,00 | 1 383,00 | 1 104,00 | 1 076,00 | 908,00 | 640,00 | 559,00 |
| CR05 | participants défavorisés à la recherche d’un emploi, suivant un enseignement, une formation, une formation menant à une qualification, ou exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation | Plus développées | 476,00 | 452,00 | 1 108,00 | 838,00 | 450,00 | 440,00 | 339,00 | 263,00 |
| CR05 | participants défavorisés à la recherche d’un emploi, suivant un enseignement, une formation, une formation menant à une qualification, ou exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation | En transition | 154,00 | 128,00 | 527,00 | 441,00 | 460,00 | 445,00 | 261,00 | 213,00 |
| CR06 | participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 3 414,00 | 3 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | En transition | 0,00 | 0,00 | 1 741,00 | 1 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | participants jouissant d'une meilleure situation sur le marché du travail six mois après la fin de leur participation | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 957,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | participants jouissant d'une meilleure situation sur le marché du travail six mois après la fin de leur participation | En transition | 0,00 | 0,00 | 423,00 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | participants de plus de 54 ans exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | participants de plus de 54 ans exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | En transition | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | participants défavorisés exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 1 584,00 | 1 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | participants défavorisés exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | En transition | 0,00 | 0,00 | 764,00 | 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Axe prioritaire | 1 - Axe prioritaire 1 : Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs, soutenir les mobilités professionnelles et développer l’entrepreneuriat |
| Priorité d’investissement | 8iii - l'emploi indépendant, l'entrepreneuriat et la création d'entreprises, y compris les micro, petites et moyennes entreprises innovantes |

## Tableau 2C : Indicateurs de résultat spécifiques au programme pour le FSE et l'IEJ

| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | **Unité de mesure de l’indicateur** | **Indicateurs de réalisation utilisés comme base pour la fixation des cibles** | **Unité de mesure pour les valeurs de référence et les valeurs cibles** | **Valeur cible (2023)** | | | **Taux de réalisation** | | | **2018** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Cumulé** | | | **Total annuel** | | | **Qualitative** |
|  |  |  |  |  |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** |  |
| R83.1 | Nombre d'entreprises créées | En transition | Nombre (Nombre) |  | Nombre | 26 230,00 |  |  | 0,12 |  |  | 3 124,00 | 1 706,00 | 1 418,00 | 318,00 | 162,00 | 156,00 |  |
| R83.1 | Nombre d'entreprises créées | Plus développées | Nombre (Nombre) |  | Nombre | 56 280,00 |  |  | 0,16 |  |  | 9 235,00 | 5 013,00 | 4 222,00 | 2 856,00 | 1 362,00 | 1 494,00 |  |
| R83.2 | Nombre de créations dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville | En transition | Nombre (Nombre) |  | Nombre | 2 623,00 |  |  | 0,13 |  |  | 334,00 | 182,00 | 152,00 | 34,00 | 17,00 | 17,00 |  |
| R83.2 | Nombre de créations dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville | Plus développées | Nombre (Nombre) |  | Nombre | 5 628,00 |  |  | 0,18 |  |  | 988,00 | 551,00 | 437,00 | 305,00 | 160,00 | 145,00 |  |
| R83.3 | Nombre d'actions de mutualisation réalisées | En transition | Nombre (nombre) |  | Nombre |  |  |  |  |  |  | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R83.3 | Nombre d'actions de mutualisation réalisées | Plus développées | Nombre (nombre) |  | Nombre |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R83.4 | Nombre d'entreprises créées par des femmes | En transition | Nombre (nombre) |  | Nombre | 10 492,00 |  |  | 0,14 |  |  | 1 418,00 | 0,00 | 1 418,00 | 156,00 | 0,00 | 156,00 |  |
| R83.4 | Nombre d'entreprises créées par des femmes | Plus développées | Nombre (nombre) |  | Nombre | 22 513,00 |  |  | 0,19 |  |  | 4 222,00 | 0,00 | 4 222,00 | 1 494,00 | 0,00 | 1 494,00 |  |

| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | **2017** | | | | | | | **2016** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Cumulé** | | | **Total annuel** | | | **Qualitative** | **Cumulé** | | | **Total annuel** | | | **Qualitative** |
|  |  |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** |  |
| R83.1 | Nombre d'entreprises créées | En transition | 2 806,00 | 1 544,00 | 1 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 806,00 | 1 544,00 | 1 262,00 | 2 806,00 | 1 544,00 | 1 262,00 |  |
| R83.1 | Nombre d'entreprises créées | Plus développées | 6 379,00 | 3 651,00 | 2 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 6 379,00 | 3 651,00 | 2 728,00 | 6 379,00 | 3 651,00 | 2 728,00 |  |
| R83.2 | Nombre de créations dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville | En transition | 300,00 | 165,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 300,00 | 165,00 | 135,00 | 300,00 | 165,00 | 135,00 |  |
| R83.2 | Nombre de créations dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville | Plus développées | 683,00 | 391,00 | 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 683,00 | 391,00 | 292,00 | 683,00 | 391,00 | 292,00 |  |
| R83.3 | Nombre d'actions de mutualisation réalisées | En transition | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R83.3 | Nombre d'actions de mutualisation réalisées | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R83.4 | Nombre d'entreprises créées par des femmes | En transition | 1 262,00 | 0,00 | 1 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 262,00 | 0,00 | 1 262,00 | 1 262,00 | 0,00 | 1 262,00 |  |
| R83.4 | Nombre d'entreprises créées par des femmes | Plus développées | 2 728,00 | 0,00 | 2 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 728,00 | 0,00 | 2 728,00 | 2 728,00 | 0,00 | 2 728,00 |  |

| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | **2015** | | | | | | | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Cumulé** | | | **Total annuel** | | | **Qualitative** | **Cumulé** | | | **Total annuel** | | | **Qualitative** |
|  |  |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** |  |
| R83.1 | Nombre d'entreprises créées | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R83.1 | Nombre d'entreprises créées | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R83.2 | Nombre de créations dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R83.2 | Nombre de créations dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R83.3 | Nombre d'actions de mutualisation réalisées | En transition | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R83.3 | Nombre d'actions de mutualisation réalisées | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R83.4 | Nombre d'entreprises créées par des femmes | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R83.4 | Nombre d'entreprises créées par des femmes | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Axe prioritaire | 1 - Axe prioritaire 1 : Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs, soutenir les mobilités professionnelles et développer l’entrepreneuriat |
| Priorité d’investissement | 8iii - l'emploi indépendant, l'entrepreneuriat et la création d'entreprises, y compris les micro, petites et moyennes entreprises innovantes |

## Tableau 4A : Indicateurs de réalisation communs pour le FSE et l'IEJ - 1 / 8iii

| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | **Valeur cible (2023)** | | | **Valeur cumulée** | | | **Taux de réalisation** | | | 2018 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** |
| CO01 | chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée | En transition |  |  |  | 11 999,00 | 5 842,00 | 6 157,00 |  |  |  | 403,00 | 181,00 | 222,00 |
| CO02 | chômeurs de longue durée | En transition |  |  |  | 3 508,00 | 1 631,00 | 1 877,00 |  |  |  | 115,00 | 52,00 | 63,00 |
| CO03 | personnes inactives | En transition |  |  |  | 4 319,00 | 2 305,00 | 2 014,00 |  |  |  | 178,00 | 65,00 | 113,00 |
| CO04 | personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | En transition |  |  |  | 4 018,00 | 2 147,00 | 1 871,00 |  |  |  | 172,00 | 64,00 | 108,00 |
| CO05 | personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants | En transition |  |  |  | 3 710,00 | 1 950,00 | 1 760,00 |  |  |  | 20,00 | 11,00 | 9,00 |
| CO06 | moins de 25 ans | En transition |  |  |  | 2 565,00 | 1 371,00 | 1 194,00 |  |  |  | 95,00 | 46,00 | 49,00 |
| CO07 | plus de 54 ans | En transition |  |  |  | 1 026,00 | 552,00 | 474,00 |  |  |  | 38,00 | 20,00 | 18,00 |
| CO08 | participants de plus de 54 ans qui sont sans emploi, y compris les chômeurs de longue durée, ou personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | En transition |  |  |  | 839,00 | 465,00 | 374,00 |  |  |  | 37,00 | 20,00 | 17,00 |
| CO09 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement primaire (CITE 1) ou du premier cycle de l'enseignement secondaire (CITE 2) | En transition |  |  |  | 6 374,00 | 3 594,00 | 2 780,00 |  |  |  | 109,00 | 67,00 | 42,00 |
| CO10 | titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire (CITE 3) ou de l'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4) | En transition |  |  |  | 5 487,00 | 2 709,00 | 2 778,00 |  |  |  | 147,00 | 72,00 | 75,00 |
| CO11 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur (CITE 5 à 8) | En transition |  |  |  | 7 664,00 | 3 498,00 | 4 166,00 |  |  |  | 344,00 | 118,00 | 226,00 |
| CO15 | migrants, participants d'origine étrangère, minorités (y compris les communautés marginalisées telles que les Roms) | En transition |  |  |  | 2 745,00 | 1 324,00 | 1 421,00 |  |  |  | 84,00 | 37,00 | 47,00 |
| CO16 | participants handicapés | En transition |  |  |  | 806,00 | 412,00 | 394,00 |  |  |  | 34,00 | 12,00 | 22,00 |
| CO17 | autres personnes défavorisées | En transition |  |  |  | 5 160,00 | 2 602,00 | 2 558,00 |  |  |  | 80,00 | 40,00 | 40,00 |
| CO18 | personnes sans domicile fixe ou confrontées à l'exclusion de leur logement | En transition |  |  |  | 447,00 | 242,00 | 205,00 |  |  |  | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| CO19 | personnes venant de zones rurales | En transition |  |  |  | 6 591,00 | 3 367,00 | 3 224,00 |  |  |  | 108,00 | 57,00 | 51,00 |
| CO20 | nombre de projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires sociaux ou des organisations non gouvernementales | En transition |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | nombre de projets consacrés à la participation durable et à la progression des femmes dans l'emploi | En transition |  |  |  | 28,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | nombre de projets ciblés sur les administrations ou les services publics aux niveaux national, régional ou local | En transition |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives et d'entreprises de l'économie sociale) bénéficiant d'un soutien | En transition |  |  |  | 11 255,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée | Plus développées |  |  |  | 31 307,00 | 14 830,00 | 16 477,00 |  |  |  | 5 237,00 | 2 308,00 | 2 929,00 |
| CO02 | chômeurs de longue durée | Plus développées |  |  |  | 8 514,00 | 3 851,00 | 4 663,00 |  |  |  | 1 546,00 | 665,00 | 881,00 |
| CO03 | personnes inactives | Plus développées |  |  |  | 3 310,00 | 1 649,00 | 1 661,00 |  |  |  | 461,00 | 231,00 | 230,00 |
| CO04 | personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | Plus développées |  |  |  | 2 859,00 | 1 419,00 | 1 440,00 |  |  |  | 354,00 | 182,00 | 172,00 |
| CO05 | personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants | Plus développées |  |  |  | 11 310,00 | 6 131,00 | 5 179,00 |  |  |  | 1 610,00 | 902,00 | 708,00 |
| CO06 | moins de 25 ans | Plus développées |  |  |  | 3 689,00 | 1 937,00 | 1 752,00 |  |  |  | 524,00 | 267,00 | 257,00 |
| CO07 | plus de 54 ans | Plus développées |  |  |  | 3 325,00 | 1 767,00 | 1 558,00 |  |  |  | 644,00 | 342,00 | 302,00 |
| CO08 | participants de plus de 54 ans qui sont sans emploi, y compris les chômeurs de longue durée, ou personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | Plus développées |  |  |  | 2 256,00 | 1 168,00 | 1 088,00 |  |  |  | 473,00 | 249,00 | 224,00 |
| CO09 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement primaire (CITE 1) ou du premier cycle de l'enseignement secondaire (CITE 2) | Plus développées |  |  |  | 11 967,00 | 7 188,00 | 4 779,00 |  |  |  | 1 780,00 | 1 062,00 | 718,00 |
| CO10 | titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire (CITE 3) ou de l'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4) | Plus développées |  |  |  | 11 122,00 | 5 383,00 | 5 739,00 |  |  |  | 1 821,00 | 895,00 | 926,00 |
| CO11 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur (CITE 5 à 8) | Plus développées |  |  |  | 21 244,00 | 8 875,00 | 12 369,00 |  |  |  | 3 522,00 | 1 360,00 | 2 162,00 |
| CO15 | migrants, participants d'origine étrangère, minorités (y compris les communautés marginalisées telles que les Roms) | Plus développées |  |  |  | 7 044,00 | 3 679,00 | 3 365,00 |  |  |  | 1 324,00 | 639,00 | 685,00 |
| CO16 | participants handicapés | Plus développées |  |  |  | 2 496,00 | 1 271,00 | 1 225,00 |  |  |  | 530,00 | 259,00 | 271,00 |
| CO17 | autres personnes défavorisées | Plus développées |  |  |  | 13 071,00 | 7 106,00 | 5 965,00 |  |  |  | 2 001,00 | 1 009,00 | 992,00 |
| CO18 | personnes sans domicile fixe ou confrontées à l'exclusion de leur logement | Plus développées |  |  |  | 578,00 | 388,00 | 190,00 |  |  |  | 60,00 | 40,00 | 20,00 |
| CO19 | personnes venant de zones rurales | Plus développées |  |  |  | 17 575,00 | 8 371,00 | 9 204,00 |  |  |  | 2 706,00 | 1 256,00 | 1 450,00 |
| CO20 | nombre de projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires sociaux ou des organisations non gouvernementales | Plus développées |  |  |  | 33,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | nombre de projets consacrés à la participation durable et à la progression des femmes dans l'emploi | Plus développées |  |  |  | 38,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| CO22 | nombre de projets ciblés sur les administrations ou les services publics aux niveaux national, régional ou local | Plus développées |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives et d'entreprises de l'économie sociale) bénéficiant d'un soutien | Plus développées |  |  |  | 93 154,00 |  |  |  |  |  | 59,00 |  |  |
|  | Total général des participants |  |  |  |  | 66 601,00 |  |  |  |  |  | 7 928,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | 2017 | | | 2016 | | | 2015 | | |
|  |  |  | Total | Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes |
| CO01 | chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée | En transition | 1 023,00 | 499,00 | 524,00 | 3 479,00 | 1 653,00 | 1 826,00 | 4 257,00 | 2 006,00 | 2 251,00 |
| CO02 | chômeurs de longue durée | En transition | 336,00 | 163,00 | 173,00 | 1 025,00 | 471,00 | 554,00 | 1 242,00 | 558,00 | 684,00 |
| CO03 | personnes inactives | En transition | 612,00 | 330,00 | 282,00 | 983,00 | 530,00 | 453,00 | 1 493,00 | 738,00 | 755,00 |
| CO04 | personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | En transition | 594,00 | 323,00 | 271,00 | 904,00 | 487,00 | 417,00 | 1 380,00 | 682,00 | 698,00 |
| CO05 | personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants | En transition | 164,00 | 81,00 | 83,00 | 881,00 | 402,00 | 479,00 | 1 473,00 | 847,00 | 626,00 |
| CO06 | moins de 25 ans | En transition | 223,00 | 117,00 | 106,00 | 668,00 | 354,00 | 314,00 | 904,00 | 483,00 | 421,00 |
| CO07 | plus de 54 ans | En transition | 132,00 | 71,00 | 61,00 | 277,00 | 151,00 | 126,00 | 315,00 | 160,00 | 155,00 |
| CO08 | participants de plus de 54 ans qui sont sans emploi, y compris les chômeurs de longue durée, ou personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | En transition | 121,00 | 67,00 | 54,00 | 237,00 | 132,00 | 105,00 | 239,00 | 118,00 | 121,00 |
| CO09 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement primaire (CITE 1) ou du premier cycle de l'enseignement secondaire (CITE 2) | En transition | 524,00 | 296,00 | 228,00 | 1 552,00 | 868,00 | 684,00 | 2 429,00 | 1 329,00 | 1 100,00 |
| CO10 | titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire (CITE 3) ou de l'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4) | En transition | 580,00 | 309,00 | 271,00 | 1 448,00 | 684,00 | 764,00 | 1 903,00 | 918,00 | 985,00 |
| CO11 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur (CITE 5 à 8) | En transition | 594,00 | 256,00 | 338,00 | 2 236,00 | 973,00 | 1 263,00 | 2 775,00 | 1 273,00 | 1 502,00 |
| CO15 | migrants, participants d'origine étrangère, minorités (y compris les communautés marginalisées telles que les Roms) | En transition | 289,00 | 148,00 | 141,00 | 851,00 | 384,00 | 467,00 | 1 030,00 | 481,00 | 549,00 |
| CO16 | participants handicapés | En transition | 123,00 | 74,00 | 49,00 | 205,00 | 101,00 | 104,00 | 295,00 | 145,00 | 150,00 |
| CO17 | autres personnes défavorisées | En transition | 621,00 | 332,00 | 289,00 | 1 189,00 | 551,00 | 638,00 | 1 761,00 | 878,00 | 883,00 |
| CO18 | personnes sans domicile fixe ou confrontées à l'exclusion de leur logement | En transition | 108,00 | 44,00 | 64,00 | 229,00 | 130,00 | 99,00 | 67,00 | 44,00 | 23,00 |
| CO19 | personnes venant de zones rurales | En transition | 332,00 | 169,00 | 163,00 | 1 602,00 | 756,00 | 846,00 | 2 585,00 | 1 304,00 | 1 281,00 |
| CO20 | nombre de projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires sociaux ou des organisations non gouvernementales | En transition | 3,00 |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| CO21 | nombre de projets consacrés à la participation durable et à la progression des femmes dans l'emploi | En transition | 2,00 |  |  | 11,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| CO22 | nombre de projets ciblés sur les administrations ou les services publics aux niveaux national, régional ou local | En transition | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives et d'entreprises de l'économie sociale) bénéficiant d'un soutien | En transition | 1 611,00 |  |  | 2 894,00 |  |  | 2 899,00 |  |  |
| CO01 | chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée | Plus développées | 7 269,00 | 3 227,00 | 4 042,00 | 6 525,00 | 3 203,00 | 3 322,00 | 6 804,00 | 3 396,00 | 3 408,00 |
| CO02 | chômeurs de longue durée | Plus développées | 2 515,00 | 1 087,00 | 1 428,00 | 2 107,00 | 1 027,00 | 1 080,00 | 1 430,00 | 662,00 | 768,00 |
| CO03 | personnes inactives | Plus développées | 768,00 | 363,00 | 405,00 | 916,00 | 495,00 | 421,00 | 886,00 | 411,00 | 475,00 |
| CO04 | personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | Plus développées | 633,00 | 296,00 | 337,00 | 839,00 | 447,00 | 392,00 | 816,00 | 385,00 | 431,00 |
| CO05 | personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants | Plus développées | 2 921,00 | 1 594,00 | 1 327,00 | 2 696,00 | 1 396,00 | 1 300,00 | 2 906,00 | 1 587,00 | 1 319,00 |
| CO06 | moins de 25 ans | Plus développées | 722,00 | 376,00 | 346,00 | 768,00 | 371,00 | 397,00 | 847,00 | 445,00 | 402,00 |
| CO07 | plus de 54 ans | Plus développées | 913,00 | 469,00 | 444,00 | 769,00 | 420,00 | 349,00 | 718,00 | 395,00 | 323,00 |
| CO08 | participants de plus de 54 ans qui sont sans emploi, y compris les chômeurs de longue durée, ou personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | Plus développées | 611,00 | 299,00 | 312,00 | 493,00 | 267,00 | 226,00 | 432,00 | 224,00 | 208,00 |
| CO09 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement primaire (CITE 1) ou du premier cycle de l'enseignement secondaire (CITE 2) | Plus développées | 2 560,00 | 1 536,00 | 1 024,00 | 2 802,00 | 1 698,00 | 1 104,00 | 2 823,00 | 1 715,00 | 1 108,00 |
| CO10 | titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire (CITE 3) ou de l'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4) | Plus développées | 2 605,00 | 1 206,00 | 1 399,00 | 2 484,00 | 1 214,00 | 1 270,00 | 2 466,00 | 1 189,00 | 1 277,00 |
| CO11 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur (CITE 5 à 8) | Plus développées | 5 306,00 | 2 066,00 | 3 240,00 | 4 647,00 | 2 047,00 | 2 600,00 | 4 732,00 | 2 042,00 | 2 690,00 |
| CO15 | migrants, participants d'origine étrangère, minorités (y compris les communautés marginalisées telles que les Roms) | Plus développées | 1 829,00 | 914,00 | 915,00 | 1 783,00 | 997,00 | 786,00 | 1 502,00 | 805,00 | 697,00 |
| CO16 | participants handicapés | Plus développées | 670,00 | 323,00 | 347,00 | 520,00 | 279,00 | 241,00 | 585,00 | 314,00 | 271,00 |
| CO17 | autres personnes défavorisées | Plus développées | 3 104,00 | 1 665,00 | 1 439,00 | 2 776,00 | 1 504,00 | 1 272,00 | 3 116,00 | 1 781,00 | 1 335,00 |
| CO18 | personnes sans domicile fixe ou confrontées à l'exclusion de leur logement | Plus développées | 134,00 | 103,00 | 31,00 | 260,00 | 159,00 | 101,00 | 112,00 | 80,00 | 32,00 |
| CO19 | personnes venant de zones rurales | Plus développées | 3 792,00 | 1 701,00 | 2 091,00 | 3 666,00 | 1 714,00 | 1 952,00 | 4 340,00 | 2 140,00 | 2 200,00 |
| CO20 | nombre de projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires sociaux ou des organisations non gouvernementales | Plus développées | 10,00 |  |  | 6,00 |  |  | 9,00 |  |  |
| CO21 | nombre de projets consacrés à la participation durable et à la progression des femmes dans l'emploi | Plus développées | 17,00 |  |  | 8,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| CO22 | nombre de projets ciblés sur les administrations ou les services publics aux niveaux national, régional ou local | Plus développées | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives et d'entreprises de l'économie sociale) bénéficiant d'un soutien | Plus développées | 2 267,00 |  |  | 2 463,00 |  |  | 38 647,00 |  |  |
|  | Total général des participants |  | 12 759,00 |  |  | 15 489,00 |  |  | 18 124,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | 2014 | | |
|  |  |  | Total | Hommes | Femmes |
| CO01 | chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée | En transition | 2 837,00 | 1 503,00 | 1 334,00 |
| CO02 | chômeurs de longue durée | En transition | 790,00 | 387,00 | 403,00 |
| CO03 | personnes inactives | En transition | 1 053,00 | 642,00 | 411,00 |
| CO04 | personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | En transition | 968,00 | 591,00 | 377,00 |
| CO05 | personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants | En transition | 1 172,00 | 609,00 | 563,00 |
| CO06 | moins de 25 ans | En transition | 675,00 | 371,00 | 304,00 |
| CO07 | plus de 54 ans | En transition | 264,00 | 150,00 | 114,00 |
| CO08 | participants de plus de 54 ans qui sont sans emploi, y compris les chômeurs de longue durée, ou personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | En transition | 205,00 | 128,00 | 77,00 |
| CO09 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement primaire (CITE 1) ou du premier cycle de l'enseignement secondaire (CITE 2) | En transition | 1 760,00 | 1 034,00 | 726,00 |
| CO10 | titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire (CITE 3) ou de l'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4) | En transition | 1 409,00 | 726,00 | 683,00 |
| CO11 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur (CITE 5 à 8) | En transition | 1 715,00 | 878,00 | 837,00 |
| CO15 | migrants, participants d'origine étrangère, minorités (y compris les communautés marginalisées telles que les Roms) | En transition | 491,00 | 274,00 | 217,00 |
| CO16 | participants handicapés | En transition | 149,00 | 80,00 | 69,00 |
| CO17 | autres personnes défavorisées | En transition | 1 509,00 | 801,00 | 708,00 |
| CO18 | personnes sans domicile fixe ou confrontées à l'exclusion de leur logement | En transition | 41,00 | 23,00 | 18,00 |
| CO19 | personnes venant de zones rurales | En transition | 1 964,00 | 1 081,00 | 883,00 |
| CO20 | nombre de projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires sociaux ou des organisations non gouvernementales | En transition | 3,00 |  |  |
| CO21 | nombre de projets consacrés à la participation durable et à la progression des femmes dans l'emploi | En transition | 10,00 |  |  |
| CO22 | nombre de projets ciblés sur les administrations ou les services publics aux niveaux national, régional ou local | En transition | 1,00 |  |  |
| CO23 | nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives et d'entreprises de l'économie sociale) bénéficiant d'un soutien | En transition | 3 851,00 |  |  |
| CO01 | chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée | Plus développées | 5 472,00 | 2 696,00 | 2 776,00 |
| CO02 | chômeurs de longue durée | Plus développées | 916,00 | 410,00 | 506,00 |
| CO03 | personnes inactives | Plus développées | 279,00 | 149,00 | 130,00 |
| CO04 | personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | Plus développées | 217,00 | 109,00 | 108,00 |
| CO05 | personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants | Plus développées | 1 177,00 | 652,00 | 525,00 |
| CO06 | moins de 25 ans | Plus développées | 828,00 | 478,00 | 350,00 |
| CO07 | plus de 54 ans | Plus développées | 281,00 | 141,00 | 140,00 |
| CO08 | participants de plus de 54 ans qui sont sans emploi, y compris les chômeurs de longue durée, ou personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | Plus développées | 247,00 | 129,00 | 118,00 |
| CO09 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement primaire (CITE 1) ou du premier cycle de l'enseignement secondaire (CITE 2) | Plus développées | 2 002,00 | 1 177,00 | 825,00 |
| CO10 | titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire (CITE 3) ou de l'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4) | Plus développées | 1 746,00 | 879,00 | 867,00 |
| CO11 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur (CITE 5 à 8) | Plus développées | 3 037,00 | 1 360,00 | 1 677,00 |
| CO15 | migrants, participants d'origine étrangère, minorités (y compris les communautés marginalisées telles que les Roms) | Plus développées | 606,00 | 324,00 | 282,00 |
| CO16 | participants handicapés | Plus développées | 191,00 | 96,00 | 95,00 |
| CO17 | autres personnes défavorisées | Plus développées | 2 074,00 | 1 147,00 | 927,00 |
| CO18 | personnes sans domicile fixe ou confrontées à l'exclusion de leur logement | Plus développées | 12,00 | 6,00 | 6,00 |
| CO19 | personnes venant de zones rurales | Plus développées | 3 071,00 | 1 560,00 | 1 511,00 |
| CO20 | nombre de projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires sociaux ou des organisations non gouvernementales | Plus développées | 8,00 |  |  |
| CO21 | nombre de projets consacrés à la participation durable et à la progression des femmes dans l'emploi | Plus développées | 7,00 |  |  |
| CO22 | nombre de projets ciblés sur les administrations ou les services publics aux niveaux national, régional ou local | Plus développées | 1,00 |  |  |
| CO23 | nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives et d'entreprises de l'économie sociale) bénéficiant d'un soutien | Plus développées | 49 718,00 |  |  |
|  | Total général des participants |  | 12 301,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Axe prioritaire | 1 - Axe prioritaire 1 : Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs, soutenir les mobilités professionnelles et développer l’entrepreneuriat |
| Priorité d’investissement | 8iii - l'emploi indépendant, l'entrepreneuriat et la création d'entreprises, y compris les micro, petites et moyennes entreprises innovantes |

## Tableau 4B: Indicateurs de réalisation spécifiques au programme pour le FSE et l'IEJ - 1

| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | **Unité de mesure** | **Valeur cible (2023)** | | | **Valeur cumulée** | | | **Taux de réalisation** | | | 2018 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** |
| 8iii1 | nombre de créateurs ou repreneurs accompagnés | En transition | nombre | 99 092,00 |  |  | 19 528,00 | 10 097,00 | 9 931,00 | 0,20 |  |  | 601,00 | 257,00 | 344,00 |
| 8iii1 | nombre de créateurs ou repreneurs accompagnés | Plus développées | nombre | 212 615,00 |  |  | 45 927,00 | 22 610,00 | 23 317,00 | 0,22 |  |  | 7 308,00 | 3 441,00 | 3 867,00 |
| 8iii2 | nombre de créatrices accompagnées | En transition | nombre | 37 655,00 |  |  | 9 931,00 | 0,00 | 9 931,00 | 0,26 |  |  | 344,00 | 0,00 | 344,00 |
| 8iii2 | nombre de créatrices accompagnées | Plus développées | nombre | 80 794,00 |  |  | 23 317,00 | 0,00 | 23 317,00 | 0,29 |  |  | 3 867,00 | 0,00 | 3 867,00 |
| 8iii3 | nombre de créateurs accompagnés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville | En transition | nombre | 9 910,00 |  |  | 2 143,00 | 1 080,00 | 1 063,00 | 0,22 |  |  | 64,00 | 27,00 | 37,00 |
| 8iii3 | nombre de créateurs accompagnés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville | Plus développées | nombre | 21 261,00 |  |  | 4 915,00 | 2 419,00 | 2 496,00 | 0,23 |  |  | 782,00 | 368,00 | 414,00 |

| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | **2017** | | | **2016** | | | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** |
| 8iii1 | nombre de créateurs ou repreneurs accompagnés | En transition | 1 799,00 | 910,00 | 889,00 | 5 343,00 | 2 585,00 | 2 758,00 | 6 723,00 | 3 591,00 | 3 632,00 | 5 062,00 | 2 754,00 | 2 308,00 |
| 8iii1 | nombre de créateurs ou repreneurs accompagnés | Plus développées | 10 958,00 | 5 184,00 | 5 774,00 | 10 137,00 | 5 094,00 | 5 043,00 | 10 596,00 | 5 394,00 | 5 202,00 | 6 928,00 | 3 497,00 | 3 431,00 |
| 8iii2 | nombre de créatrices accompagnées | En transition | 889,00 | 0,00 | 889,00 | 2 758,00 | 0,00 | 2 758,00 | 3 632,00 | 0,00 | 3 632,00 | 2 308,00 | 0,00 | 2 308,00 |
| 8iii2 | nombre de créatrices accompagnées | Plus développées | 5 774,00 | 0,00 | 5 774,00 | 5 043,00 | 0,00 | 5 043,00 | 5 202,00 | 0,00 | 5 202,00 | 3 431,00 | 0,00 | 3 431,00 |
| 8iii3 | nombre de créateurs accompagnés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville | En transition | 192,00 | 97,00 | 95,00 | 572,00 | 277,00 | 295,00 | 773,00 | 384,00 | 389,00 | 542,00 | 295,00 | 247,00 |
| 8iii3 | nombre de créateurs accompagnés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville | Plus développées | 1 173,00 | 555,00 | 618,00 | 1 085,00 | 545,00 | 540,00 | 1 134,00 | 577,00 | 557,00 | 741,00 | 374,00 | 367,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Axe prioritaire | 1 - Axe prioritaire 1 : Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs, soutenir les mobilités professionnelles et développer l’entrepreneuriat |
| Priorité d’investissement | 8vii - la modernisation des institutions du marché du travail, telles que les services publics et privés de l'emploi, de façon à mieux répondre aux besoins du marché du travail, y compris par des actions visant à améliorer la mobilité professionnelle transnationale ainsi qu'en faisant appel à des programmes de mobilité et à une meilleure coopération entre les organismes et les parties prenantes concernées |

## Tableau 2A : Indicateurs de résultat communs pour le FSE (par axe prioritaire, priorité d'investissement, et par catégorie de région). Les données relatives à tous les indicateurs de résultat communs pour le FSE (avec et sans valeur cible) doivent être ventilées par sexe. Pour un axe prioritaire d'assistance technique, seuls les indicateurs communs pour lesquels une valeur cible a été définie doivent être communiqués - 1 / 8vii

| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | **Indicateurs de réalisation communs utilisés comme base pour la fixation des valeurs cibles** | **Unité de mesure pour les valeurs de référence et les valeurs cibles** | **Valeur cible (2023)** | | | **Valeur cumulée** | | | **Taux de réalisation** | | | **2018** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Hommes** | **Femmes** |
| CR01 | participants inactifs engagés dans la recherche d'un emploi au terme de leur participation, | Plus développées |  |  |  |  |  | 31,00 | 12,00 | 19,00 |  |  |  | 9,00 | 8,00 |
| CR01 | participants inactifs engagés dans la recherche d'un emploi au terme de leur participation, | En transition |  |  |  |  |  | 41,00 | 23,00 | 18,00 |  |  |  | 1,00 | 3,00 |
| CR02 | participants suivant un enseignement ou une formation au terme de leur participation | Plus développées |  |  |  |  |  | 261,00 | 166,00 | 95,00 |  |  |  | 40,00 | 24,00 |
| CR02 | participants suivant un enseignement ou une formation au terme de leur participation | En transition |  |  |  |  |  | 186,00 | 95,00 | 91,00 |  |  |  | 9,00 | 21,00 |
| CR03 | participants obtenant une qualification au terme de leur participation | Plus développées |  |  |  |  |  | 504,00 | 236,00 | 268,00 |  |  |  | 70,00 | 93,00 |
| CR03 | participants obtenant une qualification au terme de leur participation | En transition |  |  |  |  |  | 8,00 | 6,00 | 2,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation | Plus développées |  |  |  |  |  | 1 712,00 | 811,00 | 901,00 |  |  |  | 155,00 | 249,00 |
| CR04 | participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation | En transition |  |  |  |  |  | 603,00 | 320,00 | 283,00 |  |  |  | 59,00 | 64,00 |
| CR05 | participants défavorisés à la recherche d’un emploi, suivant un enseignement, une formation, une formation menant à une qualification, ou exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation | Plus développées |  |  |  |  |  | 1 332,00 | 723,00 | 609,00 |  |  |  | 241,00 | 233,00 |
| CR05 | participants défavorisés à la recherche d’un emploi, suivant un enseignement, une formation, une formation menant à une qualification, ou exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation | En transition |  |  |  |  |  | 385,00 | 208,00 | 177,00 |  |  |  | 30,00 | 32,00 |
| CR06 | participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | Plus développées |  |  |  |  |  | 2 127,00 | 1 056,00 | 1 071,00 |  |  |  | 1 056,00 | 1 071,00 |
| CR06 | participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | En transition |  |  |  |  |  | 744,00 | 403,00 | 341,00 |  |  |  | 403,00 | 341,00 |
| CR07 | participants jouissant d'une meilleure situation sur le marché du travail six mois après la fin de leur participation | Plus développées |  |  |  |  |  | 30,00 | 5,00 | 25,00 |  |  |  | 5,00 | 25,00 |
| CR07 | participants jouissant d'une meilleure situation sur le marché du travail six mois après la fin de leur participation | En transition |  |  |  |  |  | 90,00 | 27,00 | 63,00 |  |  |  | 27,00 | 63,00 |
| CR08 | participants de plus de 54 ans exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | Plus développées |  |  |  |  |  | 156,00 | 65,00 | 91,00 |  |  |  | 65,00 | 91,00 |
| CR08 | participants de plus de 54 ans exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | En transition |  |  |  |  |  | 21,00 | 9,00 | 12,00 |  |  |  | 9,00 | 12,00 |
| CR09 | participants défavorisés exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | Plus développées |  |  |  |  |  | 1 208,00 | 645,00 | 563,00 |  |  |  | 645,00 | 563,00 |
| CR09 | participants défavorisés exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | En transition |  |  |  |  |  | 383,00 | 223,00 | 160,00 |  |  |  | 223,00 | 160,00 |

| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | **2017** | | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Hommes** | **Femmes** | **Hommes** | **Femmes** | **Hommes** | **Femmes** | **Hommes** | **Femmes** |
| CR01 | participants inactifs engagés dans la recherche d'un emploi au terme de leur participation, | Plus développées | 0,00 | 5,00 | 2,00 | 4,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | participants inactifs engagés dans la recherche d'un emploi au terme de leur participation, | En transition | 3,00 | 2,00 | 19,00 | 12,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | participants suivant un enseignement ou une formation au terme de leur participation | Plus développées | 24,00 | 30,00 | 27,00 | 17,00 | 67,00 | 23,00 | 8,00 | 1,00 |
| CR02 | participants suivant un enseignement ou une formation au terme de leur participation | En transition | 19,00 | 18,00 | 47,00 | 29,00 | 20,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | participants obtenant une qualification au terme de leur participation | Plus développées | 75,00 | 76,00 | 7,00 | 1,00 | 80,00 | 97,00 | 4,00 | 1,00 |
| CR03 | participants obtenant une qualification au terme de leur participation | En transition | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation | Plus développées | 118,00 | 185,00 | 214,00 | 197,00 | 300,00 | 247,00 | 24,00 | 23,00 |
| CR04 | participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation | En transition | 26,00 | 12,00 | 113,00 | 88,00 | 122,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | participants défavorisés à la recherche d’un emploi, suivant un enseignement, une formation, une formation menant à une qualification, ou exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation | Plus développées | 130,00 | 133,00 | 134,00 | 94,00 | 202,00 | 145,00 | 16,00 | 4,00 |
| CR05 | participants défavorisés à la recherche d’un emploi, suivant un enseignement, une formation, une formation menant à une qualification, ou exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation | En transition | 18,00 | 14,00 | 84,00 | 54,00 | 76,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | participants jouissant d'une meilleure situation sur le marché du travail six mois après la fin de leur participation | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | participants jouissant d'une meilleure situation sur le marché du travail six mois après la fin de leur participation | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | participants de plus de 54 ans exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | participants de plus de 54 ans exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | participants défavorisés exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | participants défavorisés exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Axe prioritaire | 1 - Axe prioritaire 1 : Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs, soutenir les mobilités professionnelles et développer l’entrepreneuriat |
| Priorité d’investissement | 8vii - la modernisation des institutions du marché du travail, telles que les services publics et privés de l'emploi, de façon à mieux répondre aux besoins du marché du travail, y compris par des actions visant à améliorer la mobilité professionnelle transnationale ainsi qu'en faisant appel à des programmes de mobilité et à une meilleure coopération entre les organismes et les parties prenantes concernées |

## Tableau 2C : Indicateurs de résultat spécifiques au programme pour le FSE et l'IEJ

| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | **Unité de mesure de l’indicateur** | **Indicateurs de réalisation utilisés comme base pour la fixation des cibles** | **Unité de mesure pour les valeurs de référence et les valeurs cibles** | **Valeur cible (2023)** | | | **Taux de réalisation** | | | **2018** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Cumulé** | | | **Total annuel** | | | **Qualitative** |
|  |  |  |  |  |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** |  |
| R87.1 | Nombre d'entreprises qui bénéficient de nouveaux services | En transition | Nombre (nombre) |  | Nombre |  |  |  |  |  |  | 3 699,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| R87.1 | Nombre d'entreprises qui bénéficient de nouveaux services | Plus développées | Nombre (nombre) |  | Nombre |  |  |  |  |  |  | 4 669 643,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| R87.2 | Nombre de demandeurs d'emploi qui bénéficient de nouveaux services | En transition | Nombre (Nombre) |  | Nombre |  |  |  |  |  |  | 10 051,00 |  |  | 440,00 |  |  |  |
| R87.2 | Nombre de demandeurs d'emploi qui bénéficient de nouveaux services | Plus développées | Nombre (Nombre) |  | Nombre |  |  |  |  |  |  | 9 511 527,00 |  |  | 155,00 |  |  |  |
| R87.3 | Nombre de conseillers qui ont achevé une formation de développement de leurs compétences | En transition | Nombre (nombre) |  | Nombre | 10 127,00 |  |  | 0,01 |  |  | 147,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| R87.3 | Nombre de conseillers qui ont achevé une formation de développement de leurs compétences | Plus développées | Nombre (nombre) |  | Nombre | 373,00 |  |  | 0,47 |  |  | 176,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | **2017** | | | | | | | **2016** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Cumulé** | | | **Total annuel** | | | **Qualitative** | **Cumulé** | | | **Total annuel** | | | **Qualitative** |
|  |  |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** |  |
| R87.1 | Nombre d'entreprises qui bénéficient de nouveaux services | En transition | 3 699,00 |  |  | 240,00 |  |  |  | 3 459,00 |  |  | 400,00 |  |  |  |
| R87.1 | Nombre d'entreprises qui bénéficient de nouveaux services | Plus développées | 4 669 643,00 |  |  | 579,00 |  |  |  | 4 669 064,00 |  |  | 146 157,00 |  |  |  |
| R87.2 | Nombre de demandeurs d'emploi qui bénéficient de nouveaux services | En transition | 9 611,00 |  |  | 100,00 |  |  |  | 9 511,00 |  |  | 943,00 |  |  |  |
| R87.2 | Nombre de demandeurs d'emploi qui bénéficient de nouveaux services | Plus développées | 9 511 372,00 |  |  | 1 990,00 |  |  |  | 9 509 382,00 |  |  | 3 500 369,00 |  |  |  |
| R87.3 | Nombre de conseillers qui ont achevé une formation de développement de leurs compétences | En transition | 147,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 147,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| R87.3 | Nombre de conseillers qui ont achevé une formation de développement de leurs compétences | Plus développées | 176,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 176,00 |  |  | 31,00 |  |  |  |

| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | **2015** | | | | | | | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Cumulé** | | | **Total annuel** | | | **Qualitative** | **Cumulé** | | | **Total annuel** | | | **Qualitative** |
|  |  |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** |  |
| R87.1 | Nombre d'entreprises qui bénéficient de nouveaux services | En transition | 3 059,00 |  |  | 2 959,00 |  |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |  |
| R87.1 | Nombre d'entreprises qui bénéficient de nouveaux services | Plus développées | 4 522 907,00 |  |  | 4 512 486,00 |  |  |  | 10 421,00 |  |  | 10 421,00 |  |  |  |
| R87.2 | Nombre de demandeurs d'emploi qui bénéficient de nouveaux services | En transition | 8 568,00 |  |  | 6 568,00 |  |  |  | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |  |  |
| R87.2 | Nombre de demandeurs d'emploi qui bénéficient de nouveaux services | Plus développées | 6 009 013,00 |  |  | 6 004 653,00 |  |  |  | 4 360,00 |  |  | 4 360,00 |  |  |  |
| R87.3 | Nombre de conseillers qui ont achevé une formation de développement de leurs compétences | En transition | 147,00 |  |  | 147,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| R87.3 | Nombre de conseillers qui ont achevé une formation de développement de leurs compétences | Plus développées | 145,00 |  |  | 145,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Axe prioritaire | 1 - Axe prioritaire 1 : Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs, soutenir les mobilités professionnelles et développer l’entrepreneuriat |
| Priorité d’investissement | 8vii - la modernisation des institutions du marché du travail, telles que les services publics et privés de l'emploi, de façon à mieux répondre aux besoins du marché du travail, y compris par des actions visant à améliorer la mobilité professionnelle transnationale ainsi qu'en faisant appel à des programmes de mobilité et à une meilleure coopération entre les organismes et les parties prenantes concernées |

## Tableau 4A : Indicateurs de réalisation communs pour le FSE et l'IEJ - 1 / 8vii

| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | **Valeur cible (2023)** | | | **Valeur cumulée** | | | **Taux de réalisation** | | | 2018 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** |
| CO01 | chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée | En transition |  |  |  | 1 623,00 | 843,00 | 780,00 |  |  |  | 197,00 | 100,00 | 97,00 |
| CO02 | chômeurs de longue durée | En transition |  |  |  | 596,00 | 309,00 | 287,00 |  |  |  | 74,00 | 35,00 | 39,00 |
| CO03 | personnes inactives | En transition |  |  |  | 188,00 | 104,00 | 84,00 |  |  |  | 17,00 | 8,00 | 9,00 |
| CO04 | personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | En transition |  |  |  | 175,00 | 98,00 | 77,00 |  |  |  | 17,00 | 8,00 | 9,00 |
| CO05 | personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants | En transition |  |  |  | 263,00 | 84,00 | 179,00 |  |  |  | 11,00 | 9,00 | 2,00 |
| CO06 | moins de 25 ans | En transition |  |  |  | 830,00 | 444,00 | 386,00 |  |  |  | 140,00 | 78,00 | 62,00 |
| CO07 | plus de 54 ans | En transition |  |  |  | 101,00 | 49,00 | 52,00 |  |  |  | 14,00 | 4,00 | 10,00 |
| CO08 | participants de plus de 54 ans qui sont sans emploi, y compris les chômeurs de longue durée, ou personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | En transition |  |  |  | 79,00 | 46,00 | 33,00 |  |  |  | 14,00 | 4,00 | 10,00 |
| CO09 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement primaire (CITE 1) ou du premier cycle de l'enseignement secondaire (CITE 2) | En transition |  |  |  | 931,00 | 535,00 | 396,00 |  |  |  | 108,00 | 61,00 | 47,00 |
| CO10 | titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire (CITE 3) ou de l'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4) | En transition |  |  |  | 513,00 | 250,00 | 263,00 |  |  |  | 74,00 | 36,00 | 38,00 |
| CO11 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur (CITE 5 à 8) | En transition |  |  |  | 602,00 | 230,00 | 372,00 |  |  |  | 32,00 | 14,00 | 18,00 |
| CO15 | migrants, participants d'origine étrangère, minorités (y compris les communautés marginalisées telles que les Roms) | En transition |  |  |  | 539,00 | 293,00 | 246,00 |  |  |  | 60,00 | 33,00 | 27,00 |
| CO16 | participants handicapés | En transition |  |  |  | 134,00 | 65,00 | 69,00 |  |  |  | 36,00 | 17,00 | 19,00 |
| CO17 | autres personnes défavorisées | En transition |  |  |  | 513,00 | 259,00 | 254,00 |  |  |  | 50,00 | 27,00 | 23,00 |
| CO18 | personnes sans domicile fixe ou confrontées à l'exclusion de leur logement | En transition |  |  |  | 63,00 | 32,00 | 31,00 |  |  |  | 14,00 | 9,00 | 5,00 |
| CO19 | personnes venant de zones rurales | En transition |  |  |  | 478,00 | 253,00 | 225,00 |  |  |  | 62,00 | 31,00 | 31,00 |
| CO20 | nombre de projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires sociaux ou des organisations non gouvernementales | En transition |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | nombre de projets consacrés à la participation durable et à la progression des femmes dans l'emploi | En transition |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | nombre de projets ciblés sur les administrations ou les services publics aux niveaux national, régional ou local | En transition |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives et d'entreprises de l'économie sociale) bénéficiant d'un soutien | En transition |  |  |  | 2 566,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée | Plus développées |  |  |  | 5 076,00 | 2 544,00 | 2 532,00 |  |  |  | 1 416,00 | 620,00 | 796,00 |
| CO02 | chômeurs de longue durée | Plus développées |  |  |  | 1 701,00 | 879,00 | 822,00 |  |  |  | 382,00 | 170,00 | 212,00 |
| CO03 | personnes inactives | Plus développées |  |  |  | 70,00 | 37,00 | 33,00 |  |  |  | 39,00 | 22,00 | 17,00 |
| CO04 | personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | Plus développées |  |  |  | 61,00 | 29,00 | 32,00 |  |  |  | 34,00 | 18,00 | 16,00 |
| CO05 | personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants | Plus développées |  |  |  | 125,00 | 45,00 | 80,00 |  |  |  | 58,00 | 20,00 | 38,00 |
| CO06 | moins de 25 ans | Plus développées |  |  |  | 2 135,00 | 1 164,00 | 971,00 |  |  |  | 743,00 | 345,00 | 398,00 |
| CO07 | plus de 54 ans | Plus développées |  |  |  | 407,00 | 186,00 | 221,00 |  |  |  | 89,00 | 35,00 | 54,00 |
| CO08 | participants de plus de 54 ans qui sont sans emploi, y compris les chômeurs de longue durée, ou personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | Plus développées |  |  |  | 395,00 | 180,00 | 215,00 |  |  |  | 84,00 | 33,00 | 51,00 |
| CO09 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement primaire (CITE 1) ou du premier cycle de l'enseignement secondaire (CITE 2) | Plus développées |  |  |  | 2 420,00 | 1 403,00 | 1 017,00 |  |  |  | 733,00 | 366,00 | 367,00 |
| CO10 | titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire (CITE 3) ou de l'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4) | Plus développées |  |  |  | 1 470,00 | 595,00 | 875,00 |  |  |  | 465,00 | 170,00 | 295,00 |
| CO11 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur (CITE 5 à 8) | Plus développées |  |  |  | 1 136,00 | 443,00 | 693,00 |  |  |  | 287,00 | 104,00 | 183,00 |
| CO15 | migrants, participants d'origine étrangère, minorités (y compris les communautés marginalisées telles que les Roms) | Plus développées |  |  |  | 1 275,00 | 695,00 | 580,00 |  |  |  | 375,00 | 169,00 | 206,00 |
| CO16 | participants handicapés | Plus développées |  |  |  | 735,00 | 378,00 | 357,00 |  |  |  | 224,00 | 110,00 | 114,00 |
| CO17 | autres personnes défavorisées | Plus développées |  |  |  | 1 721,00 | 917,00 | 804,00 |  |  |  | 547,00 | 237,00 | 310,00 |
| CO18 | personnes sans domicile fixe ou confrontées à l'exclusion de leur logement | Plus développées |  |  |  | 104,00 | 61,00 | 43,00 |  |  |  | 39,00 | 18,00 | 21,00 |
| CO19 | personnes venant de zones rurales | Plus développées |  |  |  | 2 319,00 | 1 071,00 | 1 248,00 |  |  |  | 719,00 | 290,00 | 429,00 |
| CO20 | nombre de projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires sociaux ou des organisations non gouvernementales | Plus développées |  |  |  | 13,00 |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |
| CO21 | nombre de projets consacrés à la participation durable et à la progression des femmes dans l'emploi | Plus développées |  |  |  | 9,00 |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |
| CO22 | nombre de projets ciblés sur les administrations ou les services publics aux niveaux national, régional ou local | Plus développées |  |  |  | 7,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| CO23 | nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives et d'entreprises de l'économie sociale) bénéficiant d'un soutien | Plus développées |  |  |  | 10 143,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Total général des participants |  |  |  |  | 7 346,00 |  |  |  |  |  | 1 739,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | 2017 | | | 2016 | | | 2015 | | |
|  |  |  | Total | Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes |
| CO01 | chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée | En transition | 217,00 | 122,00 | 95,00 | 403,00 | 228,00 | 175,00 | 806,00 | 393,00 | 413,00 |
| CO02 | chômeurs de longue durée | En transition | 60,00 | 36,00 | 24,00 | 174,00 | 97,00 | 77,00 | 288,00 | 141,00 | 147,00 |
| CO03 | personnes inactives | En transition | 11,00 | 5,00 | 6,00 | 83,00 | 51,00 | 32,00 | 77,00 | 40,00 | 37,00 |
| CO04 | personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | En transition | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 78,00 | 50,00 | 28,00 | 70,00 | 35,00 | 35,00 |
| CO05 | personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants | En transition | 13,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 1,00 | 233,00 | 63,00 | 170,00 |
| CO06 | moins de 25 ans | En transition | 151,00 | 77,00 | 74,00 | 181,00 | 111,00 | 70,00 | 358,00 | 178,00 | 180,00 |
| CO07 | plus de 54 ans | En transition | 8,00 | 5,00 | 3,00 | 26,00 | 21,00 | 5,00 | 53,00 | 19,00 | 34,00 |
| CO08 | participants de plus de 54 ans qui sont sans emploi, y compris les chômeurs de longue durée, ou personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | En transition | 8,00 | 5,00 | 3,00 | 26,00 | 21,00 | 5,00 | 31,00 | 16,00 | 15,00 |
| CO09 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement primaire (CITE 1) ou du premier cycle de l'enseignement secondaire (CITE 2) | En transition | 124,00 | 83,00 | 41,00 | 249,00 | 158,00 | 91,00 | 450,00 | 233,00 | 217,00 |
| CO10 | titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire (CITE 3) ou de l'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4) | En transition | 83,00 | 41,00 | 42,00 | 128,00 | 75,00 | 53,00 | 228,00 | 98,00 | 130,00 |
| CO11 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur (CITE 5 à 8) | En transition | 34,00 | 10,00 | 24,00 | 106,00 | 45,00 | 61,00 | 430,00 | 161,00 | 269,00 |
| CO15 | migrants, participants d'origine étrangère, minorités (y compris les communautés marginalisées telles que les Roms) | En transition | 53,00 | 35,00 | 18,00 | 119,00 | 71,00 | 48,00 | 307,00 | 154,00 | 153,00 |
| CO16 | participants handicapés | En transition | 9,00 | 7,00 | 2,00 | 46,00 | 25,00 | 21,00 | 43,00 | 16,00 | 27,00 |
| CO17 | autres personnes défavorisées | En transition | 34,00 | 19,00 | 15,00 | 157,00 | 89,00 | 68,00 | 272,00 | 124,00 | 148,00 |
| CO18 | personnes sans domicile fixe ou confrontées à l'exclusion de leur logement | En transition | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 14,00 | 9,00 | 5,00 | 33,00 | 12,00 | 21,00 |
| CO19 | personnes venant de zones rurales | En transition | 104,00 | 57,00 | 47,00 | 150,00 | 90,00 | 60,00 | 162,00 | 75,00 | 87,00 |
| CO20 | nombre de projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires sociaux ou des organisations non gouvernementales | En transition | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | nombre de projets consacrés à la participation durable et à la progression des femmes dans l'emploi | En transition | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| CO22 | nombre de projets ciblés sur les administrations ou les services publics aux niveaux national, régional ou local | En transition | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| CO23 | nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives et d'entreprises de l'économie sociale) bénéficiant d'un soutien | En transition | 0,00 |  |  | 251,00 |  |  | 2 315,00 |  |  |
| CO01 | chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée | Plus développées | 1 232,00 | 613,00 | 619,00 | 1 042,00 | 572,00 | 470,00 | 1 223,00 | 621,00 | 602,00 |
| CO02 | chômeurs de longue durée | Plus développées | 374,00 | 188,00 | 186,00 | 383,00 | 209,00 | 174,00 | 491,00 | 251,00 | 240,00 |
| CO03 | personnes inactives | Plus développées | 13,00 | 4,00 | 9,00 | 7,00 | 2,00 | 5,00 | 11,00 | 9,00 | 2,00 |
| CO04 | personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | Plus développées | 13,00 | 4,00 | 9,00 | 7,00 | 2,00 | 5,00 | 7,00 | 5,00 | 2,00 |
| CO05 | personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants | Plus développées | 23,00 | 7,00 | 16,00 | 19,00 | 11,00 | 8,00 | 25,00 | 7,00 | 18,00 |
| CO06 | moins de 25 ans | Plus développées | 572,00 | 305,00 | 267,00 | 305,00 | 191,00 | 114,00 | 446,00 | 264,00 | 182,00 |
| CO07 | plus de 54 ans | Plus développées | 112,00 | 54,00 | 58,00 | 111,00 | 54,00 | 57,00 | 92,00 | 42,00 | 50,00 |
| CO08 | participants de plus de 54 ans qui sont sans emploi, y compris les chômeurs de longue durée, ou personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | Plus développées | 110,00 | 54,00 | 56,00 | 109,00 | 52,00 | 57,00 | 89,00 | 40,00 | 49,00 |
| CO09 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement primaire (CITE 1) ou du premier cycle de l'enseignement secondaire (CITE 2) | Plus développées | 594,00 | 352,00 | 242,00 | 475,00 | 307,00 | 168,00 | 522,00 | 297,00 | 225,00 |
| CO10 | titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire (CITE 3) ou de l'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4) | Plus développées | 376,00 | 155,00 | 221,00 | 284,00 | 123,00 | 161,00 | 332,00 | 143,00 | 189,00 |
| CO11 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur (CITE 5 à 8) | Plus développées | 241,00 | 78,00 | 163,00 | 249,00 | 108,00 | 141,00 | 330,00 | 145,00 | 185,00 |
| CO15 | migrants, participants d'origine étrangère, minorités (y compris les communautés marginalisées telles que les Roms) | Plus développées | 293,00 | 163,00 | 130,00 | 287,00 | 172,00 | 115,00 | 296,00 | 171,00 | 125,00 |
| CO16 | participants handicapés | Plus développées | 163,00 | 95,00 | 68,00 | 167,00 | 87,00 | 80,00 | 175,00 | 82,00 | 93,00 |
| CO17 | autres personnes défavorisées | Plus développées | 425,00 | 225,00 | 200,00 | 343,00 | 218,00 | 125,00 | 345,00 | 179,00 | 166,00 |
| CO18 | personnes sans domicile fixe ou confrontées à l'exclusion de leur logement | Plus développées | 26,00 | 18,00 | 8,00 | 20,00 | 13,00 | 7,00 | 16,00 | 9,00 | 7,00 |
| CO19 | personnes venant de zones rurales | Plus développées | 613,00 | 273,00 | 340,00 | 416,00 | 211,00 | 205,00 | 475,00 | 233,00 | 242,00 |
| CO20 | nombre de projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires sociaux ou des organisations non gouvernementales | Plus développées | 2,00 |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |  |  |
| CO21 | nombre de projets consacrés à la participation durable et à la progression des femmes dans l'emploi | Plus développées | 2,00 |  |  | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | nombre de projets ciblés sur les administrations ou les services publics aux niveaux national, régional ou local | Plus développées | 2,00 |  |  | 2,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| CO23 | nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives et d'entreprises de l'économie sociale) bénéficiant d'un soutien | Plus développées | 545,00 |  |  | 2 628,00 |  |  | 3 249,00 |  |  |
|  | Total général des participants |  | 1 509,00 |  |  | 1 560,00 |  |  | 2 375,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | 2014 | | |
|  |  |  | Total | Hommes | Femmes |
| CO01 | chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | chômeurs de longue durée | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | personnes inactives | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | moins de 25 ans | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | plus de 54 ans | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | participants de plus de 54 ans qui sont sans emploi, y compris les chômeurs de longue durée, ou personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement primaire (CITE 1) ou du premier cycle de l'enseignement secondaire (CITE 2) | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire (CITE 3) ou de l'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4) | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur (CITE 5 à 8) | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migrants, participants d'origine étrangère, minorités (y compris les communautés marginalisées telles que les Roms) | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | participants handicapés | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | autres personnes défavorisées | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | personnes sans domicile fixe ou confrontées à l'exclusion de leur logement | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | personnes venant de zones rurales | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | nombre de projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires sociaux ou des organisations non gouvernementales | En transition | 0,00 |  |  |
| CO21 | nombre de projets consacrés à la participation durable et à la progression des femmes dans l'emploi | En transition | 0,00 |  |  |
| CO22 | nombre de projets ciblés sur les administrations ou les services publics aux niveaux national, régional ou local | En transition | 0,00 |  |  |
| CO23 | nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives et d'entreprises de l'économie sociale) bénéficiant d'un soutien | En transition | 0,00 |  |  |
| CO01 | chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée | Plus développées | 163,00 | 118,00 | 45,00 |
| CO02 | chômeurs de longue durée | Plus développées | 71,00 | 61,00 | 10,00 |
| CO03 | personnes inactives | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | moins de 25 ans | Plus développées | 69,00 | 59,00 | 10,00 |
| CO07 | plus de 54 ans | Plus développées | 3,00 | 1,00 | 2,00 |
| CO08 | participants de plus de 54 ans qui sont sans emploi, y compris les chômeurs de longue durée, ou personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | Plus développées | 3,00 | 1,00 | 2,00 |
| CO09 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement primaire (CITE 1) ou du premier cycle de l'enseignement secondaire (CITE 2) | Plus développées | 96,00 | 81,00 | 15,00 |
| CO10 | titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire (CITE 3) ou de l'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4) | Plus développées | 13,00 | 4,00 | 9,00 |
| CO11 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur (CITE 5 à 8) | Plus développées | 29,00 | 8,00 | 21,00 |
| CO15 | migrants, participants d'origine étrangère, minorités (y compris les communautés marginalisées telles que les Roms) | Plus développées | 24,00 | 20,00 | 4,00 |
| CO16 | participants handicapés | Plus développées | 6,00 | 4,00 | 2,00 |
| CO17 | autres personnes défavorisées | Plus développées | 61,00 | 58,00 | 3,00 |
| CO18 | personnes sans domicile fixe ou confrontées à l'exclusion de leur logement | Plus développées | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| CO19 | personnes venant de zones rurales | Plus développées | 96,00 | 64,00 | 32,00 |
| CO20 | nombre de projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires sociaux ou des organisations non gouvernementales | Plus développées | 2,00 |  |  |
| CO21 | nombre de projets consacrés à la participation durable et à la progression des femmes dans l'emploi | Plus développées | 1,00 |  |  |
| CO22 | nombre de projets ciblés sur les administrations ou les services publics aux niveaux national, régional ou local | Plus développées | 1,00 |  |  |
| CO23 | nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives et d'entreprises de l'économie sociale) bénéficiant d'un soutien | Plus développées | 3 721,00 |  |  |
|  | Total général des participants |  | 163,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Axe prioritaire | 1 - Axe prioritaire 1 : Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs, soutenir les mobilités professionnelles et développer l’entrepreneuriat |
| Priorité d’investissement | 8vii - la modernisation des institutions du marché du travail, telles que les services publics et privés de l'emploi, de façon à mieux répondre aux besoins du marché du travail, y compris par des actions visant à améliorer la mobilité professionnelle transnationale ainsi qu'en faisant appel à des programmes de mobilité et à une meilleure coopération entre les organismes et les parties prenantes concernées |

## Tableau 4B: Indicateurs de réalisation spécifiques au programme pour le FSE et l'IEJ - 1

| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | **Unité de mesure** | **Valeur cible (2023)** | | | **Valeur cumulée** | | | **Taux de réalisation** | | | 2018 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** |
| 8vii1 | nombre de projets de nouveaux services pour les entreprises | En transition | nombre | 0,00 |  |  | 538,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8vii1 | nombre de projets de nouveaux services pour les entreprises | Plus développées | nombre | 0,00 |  |  | 3 077,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8vii2 | nombre de projets de nouveaux services pour les demandeurs d'emploi | En transition | nombre | 0,00 |  |  | 674,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8vii2 | nombre de projets de nouveaux services pour les demandeurs d'emploi | Plus développées | nombre | 0,00 |  |  | 1 904,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8vii3 | nombre de conseillers qui reçoivent une formation à de nouveaux services aux nouvelles modalités d'accompagnement (missions locales) | En transition | nombre | 10 127,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8vii3 | nombre de conseillers qui reçoivent une formation à de nouveaux services aux nouvelles modalités d'accompagnement (missions locales) | Plus développées | nombre | 373,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | **2017** | | | **2016** | | | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** |
| 8vii1 | nombre de projets de nouveaux services pour les entreprises | En transition | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 187,00 | 0,00 | 0,00 | 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8vii1 | nombre de projets de nouveaux services pour les entreprises | Plus développées | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 2 153,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 889,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8vii2 | nombre de projets de nouveaux services pour les demandeurs d'emploi | En transition | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 134,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8vii2 | nombre de projets de nouveaux services pour les demandeurs d'emploi | Plus développées | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8vii3 | nombre de conseillers qui reçoivent une formation à de nouveaux services aux nouvelles modalités d'accompagnement (missions locales) | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8vii3 | nombre de conseillers qui reçoivent une formation à de nouveaux services aux nouvelles modalités d'accompagnement (missions locales) | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Axe prioritaire | 1 - Axe prioritaire 1 : Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs, soutenir les mobilités professionnelles et développer l’entrepreneuriat |
| Priorité d’investissement | 10i - Réduction et prévention du décrochage scolaire et promotion de l'égalité d'accès à des programmes de développement pour la petite enfance ainsi qu'à un enseignement primaire et secondaire de qualité comprenant des parcours d'apprentissage formels, non formels et informels permettant de réintégrer les filières d'éducation et de formation |

## Tableau 2A : Indicateurs de résultat communs pour le FSE (par axe prioritaire, priorité d'investissement, et par catégorie de région). Les données relatives à tous les indicateurs de résultat communs pour le FSE (avec et sans valeur cible) doivent être ventilées par sexe. Pour un axe prioritaire d'assistance technique, seuls les indicateurs communs pour lesquels une valeur cible a été définie doivent être communiqués - 1 / 10i

| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | **Indicateurs de réalisation communs utilisés comme base pour la fixation des valeurs cibles** | **Unité de mesure pour les valeurs de référence et les valeurs cibles** | **Valeur cible (2023)** | | | **Valeur cumulée** | | | **Taux de réalisation** | | | **2018** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Hommes** | **Femmes** |
| CR01 | participants inactifs engagés dans la recherche d'un emploi au terme de leur participation, | Plus développées |  |  |  |  |  | 1 502,00 | 938,00 | 564,00 |  |  |  | 279,00 | 152,00 |
| CR01 | participants inactifs engagés dans la recherche d'un emploi au terme de leur participation, | En transition |  |  |  |  |  | 770,00 | 479,00 | 291,00 |  |  |  | 76,00 | 46,00 |
| CR02 | participants suivant un enseignement ou une formation au terme de leur participation | Plus développées |  | Nombre | 23 069,00 |  |  | 1 320,00 | 874,00 | 446,00 | 0,06 |  |  | 391,00 | 204,00 |
| CR02 | participants suivant un enseignement ou une formation au terme de leur participation | En transition |  | Nombre | 15 851,00 |  |  | 825,00 | 572,00 | 253,00 | 0,05 |  |  | 120,00 | 37,00 |
| CR03 | participants obtenant une qualification au terme de leur participation | Plus développées |  |  |  |  |  | 1 987,00 | 1 241,00 | 746,00 |  |  |  | 317,00 | 182,00 |
| CR03 | participants obtenant une qualification au terme de leur participation | En transition |  |  |  |  |  | 562,00 | 359,00 | 203,00 |  |  |  | 188,00 | 96,00 |
| CR04 | participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation | Plus développées |  |  |  |  |  | 1 042,00 | 710,00 | 332,00 |  |  |  | 101,00 | 61,00 |
| CR04 | participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation | En transition |  |  |  |  |  | 528,00 | 349,00 | 179,00 |  |  |  | 61,00 | 45,00 |
| CR05 | participants défavorisés à la recherche d’un emploi, suivant un enseignement, une formation, une formation menant à une qualification, ou exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation | Plus développées |  |  |  |  |  | 2 557,00 | 1 738,00 | 819,00 |  |  |  | 545,00 | 221,00 |
| CR05 | participants défavorisés à la recherche d’un emploi, suivant un enseignement, une formation, une formation menant à une qualification, ou exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation | En transition |  |  |  |  |  | 1 025,00 | 724,00 | 301,00 |  |  |  | 138,00 | 56,00 |
| CR06 | participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | Plus développées |  |  |  |  |  | 2 690,00 | 1 880,00 | 810,00 |  |  |  | 936,00 | 418,00 |
| CR06 | participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | En transition |  |  |  |  |  | 2 152,00 | 1 555,00 | 597,00 |  |  |  | 886,00 | 384,00 |
| CR07 | participants jouissant d'une meilleure situation sur le marché du travail six mois après la fin de leur participation | Plus développées |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | participants jouissant d'une meilleure situation sur le marché du travail six mois après la fin de leur participation | En transition |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | participants de plus de 54 ans exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | Plus développées |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | participants de plus de 54 ans exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | En transition |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | participants défavorisés exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | Plus développées |  |  |  |  |  | 1 359,00 | 965,00 | 394,00 |  |  |  | 517,00 | 219,00 |
| CR09 | participants défavorisés exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | En transition |  |  |  |  |  | 805,00 | 613,00 | 192,00 |  |  |  | 368,00 | 156,00 |

| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | **2017** | | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Hommes** | **Femmes** | **Hommes** | **Femmes** | **Hommes** | **Femmes** | **Hommes** | **Femmes** |
| CR01 | participants inactifs engagés dans la recherche d'un emploi au terme de leur participation, | Plus développées | 139,00 | 101,00 | 221,00 | 121,00 | 282,00 | 187,00 | 17,00 | 3,00 |
| CR01 | participants inactifs engagés dans la recherche d'un emploi au terme de leur participation, | En transition | 157,00 | 97,00 | 133,00 | 102,00 | 106,00 | 42,00 | 7,00 | 4,00 |
| CR02 | participants suivant un enseignement ou une formation au terme de leur participation | Plus développées | 211,00 | 111,00 | 138,00 | 69,00 | 111,00 | 55,00 | 23,00 | 7,00 |
| CR02 | participants suivant un enseignement ou une formation au terme de leur participation | En transition | 191,00 | 112,00 | 151,00 | 66,00 | 106,00 | 36,00 | 4,00 | 2,00 |
| CR03 | participants obtenant une qualification au terme de leur participation | Plus développées | 299,00 | 180,00 | 323,00 | 177,00 | 298,00 | 205,00 | 4,00 | 2,00 |
| CR03 | participants obtenant une qualification au terme de leur participation | En transition | 87,00 | 47,00 | 65,00 | 49,00 | 18,00 | 11,00 | 1,00 | 0,00 |
| CR04 | participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation | Plus développées | 187,00 | 71,00 | 183,00 | 99,00 | 239,00 | 101,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation | En transition | 125,00 | 43,00 | 92,00 | 43,00 | 63,00 | 41,00 | 8,00 | 7,00 |
| CR05 | participants défavorisés à la recherche d’un emploi, suivant un enseignement, une formation, une formation menant à une qualification, ou exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation | Plus développées | 419,00 | 195,00 | 410,00 | 195,00 | 352,00 | 205,00 | 12,00 | 3,00 |
| CR05 | participants défavorisés à la recherche d’un emploi, suivant un enseignement, une formation, une formation menant à une qualification, ou exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation | En transition | 227,00 | 87,00 | 226,00 | 109,00 | 125,00 | 46,00 | 8,00 | 3,00 |
| CR06 | participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 944,00 | 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | En transition | 0,00 | 0,00 | 669,00 | 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | participants jouissant d'une meilleure situation sur le marché du travail six mois après la fin de leur participation | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | participants jouissant d'une meilleure situation sur le marché du travail six mois après la fin de leur participation | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | participants de plus de 54 ans exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | participants de plus de 54 ans exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | participants défavorisés exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 448,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | participants défavorisés exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | En transition | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Axe prioritaire | 1 - Axe prioritaire 1 : Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs, soutenir les mobilités professionnelles et développer l’entrepreneuriat |
| Priorité d’investissement | 10i - Réduction et prévention du décrochage scolaire et promotion de l'égalité d'accès à des programmes de développement pour la petite enfance ainsi qu'à un enseignement primaire et secondaire de qualité comprenant des parcours d'apprentissage formels, non formels et informels permettant de réintégrer les filières d'éducation et de formation |

## Tableau 2C : Indicateurs de résultat spécifiques au programme pour le FSE et l'IEJ

| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | **Unité de mesure de l’indicateur** | **Indicateurs de réalisation utilisés comme base pour la fixation des cibles** | **Unité de mesure pour les valeurs de référence et les valeurs cibles** | **Valeur cible (2023)** | | | **Taux de réalisation** | | | **2018** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Cumulé** | | | **Total annuel** | | | **Qualitative** |
|  |  |  |  |  |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** |  |
| R1011 | Nombre de jeunes inscrits dans les classes relais | En transition | Nombre (Nombre) |  | Nombre |  |  |  |  |  |  | 3 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R1011 | Nombre de jeunes inscrits dans les classes relais | Plus développées | Nombre (Nombre) |  | Nombre |  |  |  |  |  |  | 1 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | **2017** | | | | | | | **2016** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Cumulé** | | | **Total annuel** | | | **Qualitative** | **Cumulé** | | | **Total annuel** | | | **Qualitative** |
|  |  |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** |  |
| R1011 | Nombre de jeunes inscrits dans les classes relais | En transition | 3 554,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 354,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R1011 | Nombre de jeunes inscrits dans les classes relais | Plus développées | 1 923,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 723,00 | 0,00 | 0,00 | 721,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | **2015** | | | | | | | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Cumulé** | | | **Total annuel** | | | **Qualitative** | **Cumulé** | | | **Total annuel** | | | **Qualitative** |
|  |  |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** |  |
| R1011 | Nombre de jeunes inscrits dans les classes relais | En transition | 2 014,00 | 0,00 | 0,00 | 971,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 043,00 | 0,00 | 0,00 | 1 043,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R1011 | Nombre de jeunes inscrits dans les classes relais | Plus développées | 1 002,00 | 0,00 | 0,00 | 699,00 | 0,00 | 0,00 |  | 303,00 | 0,00 | 0,00 | 303,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Axe prioritaire | 1 - Axe prioritaire 1 : Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs, soutenir les mobilités professionnelles et développer l’entrepreneuriat |
| Priorité d’investissement | 10i - Réduction et prévention du décrochage scolaire et promotion de l'égalité d'accès à des programmes de développement pour la petite enfance ainsi qu'à un enseignement primaire et secondaire de qualité comprenant des parcours d'apprentissage formels, non formels et informels permettant de réintégrer les filières d'éducation et de formation |

## Tableau 4A : Indicateurs de réalisation communs pour le FSE et l'IEJ - 1 / 10i

| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | **Valeur cible (2023)** | | | **Valeur cumulée** | | | **Taux de réalisation** | | | 2018 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** |
| CO01 | chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée | En transition |  |  |  | 96,00 | 61,00 | 35,00 |  |  |  | 8,00 | 6,00 | 2,00 |
| CO02 | chômeurs de longue durée | En transition |  |  |  | 16,00 | 12,00 | 4,00 |  |  |  | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| CO03 | personnes inactives | En transition |  |  |  | 24 519,00 | 14 662,00 | 9 857,00 |  |  |  | 3 051,00 | 2 090,00 | 961,00 |
| CO04 | personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | En transition |  |  |  | 1 634,00 | 1 116,00 | 518,00 |  |  |  | 356,00 | 244,00 | 112,00 |
| CO05 | personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants | En transition |  |  |  | 89,00 | 51,00 | 38,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | moins de 25 ans | En transition |  |  |  | 24 685,00 | 14 767,00 | 9 918,00 |  |  |  | 3 058,00 | 2 095,00 | 963,00 |
| CO07 | plus de 54 ans | En transition |  |  |  | 5,00 | 2,00 | 3,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | participants de plus de 54 ans qui sont sans emploi, y compris les chômeurs de longue durée, ou personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | En transition |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement primaire (CITE 1) ou du premier cycle de l'enseignement secondaire (CITE 2) | En transition |  |  |  | 22 510,00 | 13 430,00 | 9 080,00 |  |  |  | 2 646,00 | 1 819,00 | 827,00 |
| CO10 | titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire (CITE 3) ou de l'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4) | En transition |  |  |  | 1 771,00 | 1 012,00 | 759,00 |  |  |  | 328,00 | 203,00 | 125,00 |
| CO11 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur (CITE 5 à 8) | En transition |  |  |  | 64,00 | 39,00 | 25,00 |  |  |  | 5,00 | 2,00 | 3,00 |
| CO15 | migrants, participants d'origine étrangère, minorités (y compris les communautés marginalisées telles que les Roms) | En transition |  |  |  | 4 163,00 | 2 737,00 | 1 426,00 |  |  |  | 559,00 | 414,00 | 145,00 |
| CO16 | participants handicapés | En transition |  |  |  | 922,00 | 530,00 | 392,00 |  |  |  | 62,00 | 49,00 | 13,00 |
| CO17 | autres personnes défavorisées | En transition |  |  |  | 3 248,00 | 1 932,00 | 1 316,00 |  |  |  | 261,00 | 191,00 | 70,00 |
| CO18 | personnes sans domicile fixe ou confrontées à l'exclusion de leur logement | En transition |  |  |  | 447,00 | 265,00 | 182,00 |  |  |  | 71,00 | 49,00 | 22,00 |
| CO19 | personnes venant de zones rurales | En transition |  |  |  | 5 952,00 | 3 500,00 | 2 452,00 |  |  |  | 611,00 | 410,00 | 201,00 |
| CO20 | nombre de projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires sociaux ou des organisations non gouvernementales | En transition |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | nombre de projets consacrés à la participation durable et à la progression des femmes dans l'emploi | En transition |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | nombre de projets ciblés sur les administrations ou les services publics aux niveaux national, régional ou local | En transition |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives et d'entreprises de l'économie sociale) bénéficiant d'un soutien | En transition |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée | Plus développées |  |  |  | 316,00 | 213,00 | 103,00 |  |  |  | 67,00 | 49,00 | 18,00 |
| CO02 | chômeurs de longue durée | Plus développées |  |  |  | 48,00 | 34,00 | 14,00 |  |  |  | 5,00 | 3,00 | 2,00 |
| CO03 | personnes inactives | Plus développées |  |  |  | 21 314,00 | 13 962,00 | 7 352,00 |  |  |  | 3 226,00 | 2 211,00 | 1 015,00 |
| CO04 | personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | Plus développées |  |  |  | 2 025,00 | 1 300,00 | 725,00 |  |  |  | 322,00 | 224,00 | 98,00 |
| CO05 | personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants | Plus développées |  |  |  | 790,00 | 402,00 | 388,00 |  |  |  | 52,00 | 28,00 | 24,00 |
| CO06 | moins de 25 ans | Plus développées |  |  |  | 21 903,00 | 14 351,00 | 7 552,00 |  |  |  | 3 342,00 | 2 287,00 | 1 055,00 |
| CO07 | plus de 54 ans | Plus développées |  |  |  | 94,00 | 55,00 | 39,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | participants de plus de 54 ans qui sont sans emploi, y compris les chômeurs de longue durée, ou personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | Plus développées |  |  |  | 6,00 | 5,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement primaire (CITE 1) ou du premier cycle de l'enseignement secondaire (CITE 2) | Plus développées |  |  |  | 18 614,00 | 12 281,00 | 6 333,00 |  |  |  | 2 750,00 | 1 905,00 | 845,00 |
| CO10 | titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire (CITE 3) ou de l'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4) | Plus développées |  |  |  | 2 563,00 | 1 479,00 | 1 084,00 |  |  |  | 431,00 | 260,00 | 171,00 |
| CO11 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur (CITE 5 à 8) | Plus développées |  |  |  | 625,00 | 287,00 | 338,00 |  |  |  | 58,00 | 30,00 | 28,00 |
| CO15 | migrants, participants d'origine étrangère, minorités (y compris les communautés marginalisées telles que les Roms) | Plus développées |  |  |  | 7 579,00 | 5 345,00 | 2 234,00 |  |  |  | 1 298,00 | 980,00 | 318,00 |
| CO16 | participants handicapés | Plus développées |  |  |  | 590,00 | 423,00 | 167,00 |  |  |  | 88,00 | 63,00 | 25,00 |
| CO17 | autres personnes défavorisées | Plus développées |  |  |  | 2 938,00 | 2 036,00 | 902,00 |  |  |  | 392,00 | 293,00 | 99,00 |
| CO18 | personnes sans domicile fixe ou confrontées à l'exclusion de leur logement | Plus développées |  |  |  | 406,00 | 297,00 | 109,00 |  |  |  | 34,00 | 25,00 | 9,00 |
| CO19 | personnes venant de zones rurales | Plus développées |  |  |  | 6 190,00 | 4 101,00 | 2 089,00 |  |  |  | 814,00 | 562,00 | 252,00 |
| CO20 | nombre de projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires sociaux ou des organisations non gouvernementales | Plus développées |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | nombre de projets consacrés à la participation durable et à la progression des femmes dans l'emploi | Plus développées |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | nombre de projets ciblés sur les administrations ou les services publics aux niveaux national, régional ou local | Plus développées |  |  |  | 13,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| CO23 | nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives et d'entreprises de l'économie sociale) bénéficiant d'un soutien | Plus développées |  |  |  | 247,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Total général des participants |  |  |  |  | 47 129,00 |  |  |  |  |  | 6 405,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | 2017 | | | 2016 | | | 2015 | | |
|  |  |  | Total | Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes |
| CO01 | chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée | En transition | 16,00 | 12,00 | 4,00 | 30,00 | 21,00 | 9,00 | 32,00 | 17,00 | 15,00 |
| CO02 | chômeurs de longue durée | En transition | 7,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 5,00 | 3,00 | 2,00 |
| CO03 | personnes inactives | En transition | 7 173,00 | 4 186,00 | 2 987,00 | 8 664,00 | 4 892,00 | 3 772,00 | 3 202,00 | 2 144,00 | 1 058,00 |
| CO04 | personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | En transition | 377,00 | 259,00 | 118,00 | 451,00 | 305,00 | 146,00 | 327,00 | 224,00 | 103,00 |
| CO05 | personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants | En transition | 7,00 | 4,00 | 3,00 | 49,00 | 19,00 | 30,00 | 18,00 | 17,00 | 1,00 |
| CO06 | moins de 25 ans | En transition | 7 191,00 | 4 201,00 | 2 990,00 | 8 735,00 | 4 928,00 | 3 807,00 | 3 250,00 | 2 178,00 | 1 072,00 |
| CO07 | plus de 54 ans | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO08 | participants de plus de 54 ans qui sont sans emploi, y compris les chômeurs de longue durée, ou personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement primaire (CITE 1) ou du premier cycle de l'enseignement secondaire (CITE 2) | En transition | 6 669,00 | 3 861,00 | 2 808,00 | 8 274,00 | 4 662,00 | 3 612,00 | 2 643,00 | 1 823,00 | 820,00 |
| CO10 | titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire (CITE 3) ou de l'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4) | En transition | 422,00 | 256,00 | 166,00 | 349,00 | 188,00 | 161,00 | 519,00 | 285,00 | 234,00 |
| CO11 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur (CITE 5 à 8) | En transition | 8,00 | 3,00 | 5,00 | 15,00 | 9,00 | 6,00 | 31,00 | 22,00 | 9,00 |
| CO15 | migrants, participants d'origine étrangère, minorités (y compris les communautés marginalisées telles que les Roms) | En transition | 1 460,00 | 919,00 | 541,00 | 1 362,00 | 853,00 | 509,00 | 512,00 | 371,00 | 141,00 |
| CO16 | participants handicapés | En transition | 358,00 | 189,00 | 169,00 | 263,00 | 149,00 | 114,00 | 146,00 | 91,00 | 55,00 |
| CO17 | autres personnes défavorisées | En transition | 831,00 | 471,00 | 360,00 | 1 416,00 | 786,00 | 630,00 | 430,00 | 293,00 | 137,00 |
| CO18 | personnes sans domicile fixe ou confrontées à l'exclusion de leur logement | En transition | 128,00 | 85,00 | 43,00 | 107,00 | 60,00 | 47,00 | 41,00 | 23,00 | 18,00 |
| CO19 | personnes venant de zones rurales | En transition | 1 883,00 | 1 028,00 | 855,00 | 2 137,00 | 1 199,00 | 938,00 | 890,00 | 585,00 | 305,00 |
| CO20 | nombre de projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires sociaux ou des organisations non gouvernementales | En transition | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | nombre de projets consacrés à la participation durable et à la progression des femmes dans l'emploi | En transition | 0,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | nombre de projets ciblés sur les administrations ou les services publics aux niveaux national, régional ou local | En transition | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives et d'entreprises de l'économie sociale) bénéficiant d'un soutien | En transition | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée | Plus développées | 110,00 | 70,00 | 40,00 | 28,00 | 19,00 | 9,00 | 51,00 | 35,00 | 16,00 |
| CO02 | chômeurs de longue durée | Plus développées | 13,00 | 8,00 | 5,00 | 7,00 | 6,00 | 1,00 | 12,00 | 9,00 | 3,00 |
| CO03 | personnes inactives | Plus développées | 6 566,00 | 4 287,00 | 2 279,00 | 4 743,00 | 3 074,00 | 1 669,00 | 4 977,00 | 3 241,00 | 1 736,00 |
| CO04 | personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | Plus développées | 891,00 | 542,00 | 349,00 | 368,00 | 244,00 | 124,00 | 308,00 | 204,00 | 104,00 |
| CO05 | personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants | Plus développées | 281,00 | 148,00 | 133,00 | 336,00 | 159,00 | 177,00 | 85,00 | 50,00 | 35,00 |
| CO06 | moins de 25 ans | Plus développées | 6 788,00 | 4 428,00 | 2 360,00 | 4 823,00 | 3 129,00 | 1 694,00 | 5 078,00 | 3 312,00 | 1 766,00 |
| CO07 | plus de 54 ans | Plus développées | 26,00 | 15,00 | 11,00 | 61,00 | 34,00 | 27,00 | 6,00 | 5,00 | 1,00 |
| CO08 | participants de plus de 54 ans qui sont sans emploi, y compris les chômeurs de longue durée, ou personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| CO09 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement primaire (CITE 1) ou du premier cycle de l'enseignement secondaire (CITE 2) | Plus développées | 5 584,00 | 3 669,00 | 1 915,00 | 4 268,00 | 2 767,00 | 1 501,00 | 4 327,00 | 2 854,00 | 1 473,00 |
| CO10 | titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire (CITE 3) ou de l'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4) | Plus développées | 924,00 | 548,00 | 376,00 | 433,00 | 248,00 | 185,00 | 609,00 | 332,00 | 277,00 |
| CO11 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur (CITE 5 à 8) | Plus développées | 260,00 | 117,00 | 143,00 | 264,00 | 117,00 | 147,00 | 32,00 | 18,00 | 14,00 |
| CO15 | migrants, participants d'origine étrangère, minorités (y compris les communautés marginalisées telles que les Roms) | Plus développées | 2 542,00 | 1 801,00 | 741,00 | 1 437,00 | 1 022,00 | 415,00 | 1 760,00 | 1 201,00 | 559,00 |
| CO16 | participants handicapés | Plus développées | 208,00 | 142,00 | 66,00 | 104,00 | 80,00 | 24,00 | 119,00 | 94,00 | 25,00 |
| CO17 | autres personnes défavorisées | Plus développées | 1 014,00 | 700,00 | 314,00 | 680,00 | 451,00 | 229,00 | 564,00 | 399,00 | 165,00 |
| CO18 | personnes sans domicile fixe ou confrontées à l'exclusion de leur logement | Plus développées | 156,00 | 113,00 | 43,00 | 64,00 | 50,00 | 14,00 | 88,00 | 65,00 | 23,00 |
| CO19 | personnes venant de zones rurales | Plus développées | 1 816,00 | 1 193,00 | 623,00 | 1 429,00 | 952,00 | 477,00 | 1 503,00 | 973,00 | 530,00 |
| CO20 | nombre de projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires sociaux ou des organisations non gouvernementales | Plus développées | 2,00 |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| CO21 | nombre de projets consacrés à la participation durable et à la progression des femmes dans l'emploi | Plus développées | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| CO22 | nombre de projets ciblés sur les administrations ou les services publics aux niveaux national, régional ou local | Plus développées | 2,00 |  |  | 3,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| CO23 | nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives et d'entreprises de l'économie sociale) bénéficiant d'un soutien | Plus développées | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 246,00 |  |  |
|  | Total général des participants |  | 14 157,00 |  |  | 13 850,00 |  |  | 8 365,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | 2014 | | |
|  |  |  | Total | Hommes | Femmes |
| CO01 | chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée | En transition | 10,00 | 5,00 | 5,00 |
| CO02 | chômeurs de longue durée | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | personnes inactives | En transition | 2 429,00 | 1 350,00 | 1 079,00 |
| CO04 | personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | En transition | 123,00 | 84,00 | 39,00 |
| CO05 | personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants | En transition | 15,00 | 11,00 | 4,00 |
| CO06 | moins de 25 ans | En transition | 2 451,00 | 1 365,00 | 1 086,00 |
| CO07 | plus de 54 ans | En transition | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| CO08 | participants de plus de 54 ans qui sont sans emploi, y compris les chômeurs de longue durée, ou personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement primaire (CITE 1) ou du premier cycle de l'enseignement secondaire (CITE 2) | En transition | 2 278,00 | 1 265,00 | 1 013,00 |
| CO10 | titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire (CITE 3) ou de l'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4) | En transition | 153,00 | 80,00 | 73,00 |
| CO11 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur (CITE 5 à 8) | En transition | 5,00 | 3,00 | 2,00 |
| CO15 | migrants, participants d'origine étrangère, minorités (y compris les communautés marginalisées telles que les Roms) | En transition | 270,00 | 180,00 | 90,00 |
| CO16 | participants handicapés | En transition | 93,00 | 52,00 | 41,00 |
| CO17 | autres personnes défavorisées | En transition | 310,00 | 191,00 | 119,00 |
| CO18 | personnes sans domicile fixe ou confrontées à l'exclusion de leur logement | En transition | 100,00 | 48,00 | 52,00 |
| CO19 | personnes venant de zones rurales | En transition | 431,00 | 278,00 | 153,00 |
| CO20 | nombre de projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires sociaux ou des organisations non gouvernementales | En transition | 0,00 |  |  |
| CO21 | nombre de projets consacrés à la participation durable et à la progression des femmes dans l'emploi | En transition | 0,00 |  |  |
| CO22 | nombre de projets ciblés sur les administrations ou les services publics aux niveaux national, régional ou local | En transition | 1,00 |  |  |
| CO23 | nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives et d'entreprises de l'économie sociale) bénéficiant d'un soutien | En transition | 0,00 |  |  |
| CO01 | chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée | Plus développées | 60,00 | 40,00 | 20,00 |
| CO02 | chômeurs de longue durée | Plus développées | 11,00 | 8,00 | 3,00 |
| CO03 | personnes inactives | Plus développées | 1 802,00 | 1 149,00 | 653,00 |
| CO04 | personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | Plus développées | 136,00 | 86,00 | 50,00 |
| CO05 | personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants | Plus développées | 36,00 | 17,00 | 19,00 |
| CO06 | moins de 25 ans | Plus développées | 1 872,00 | 1 195,00 | 677,00 |
| CO07 | plus de 54 ans | Plus développées | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| CO08 | participants de plus de 54 ans qui sont sans emploi, y compris les chômeurs de longue durée, ou personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement primaire (CITE 1) ou du premier cycle de l'enseignement secondaire (CITE 2) | Plus développées | 1 685,00 | 1 086,00 | 599,00 |
| CO10 | titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire (CITE 3) ou de l'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4) | Plus développées | 166,00 | 91,00 | 75,00 |
| CO11 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur (CITE 5 à 8) | Plus développées | 11,00 | 5,00 | 6,00 |
| CO15 | migrants, participants d'origine étrangère, minorités (y compris les communautés marginalisées telles que les Roms) | Plus développées | 542,00 | 341,00 | 201,00 |
| CO16 | participants handicapés | Plus développées | 71,00 | 44,00 | 27,00 |
| CO17 | autres personnes défavorisées | Plus développées | 288,00 | 193,00 | 95,00 |
| CO18 | personnes sans domicile fixe ou confrontées à l'exclusion de leur logement | Plus développées | 64,00 | 44,00 | 20,00 |
| CO19 | personnes venant de zones rurales | Plus développées | 628,00 | 421,00 | 207,00 |
| CO20 | nombre de projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires sociaux ou des organisations non gouvernementales | Plus développées | 0,00 |  |  |
| CO21 | nombre de projets consacrés à la participation durable et à la progression des femmes dans l'emploi | Plus développées | 0,00 |  |  |
| CO22 | nombre de projets ciblés sur les administrations ou les services publics aux niveaux national, régional ou local | Plus développées | 2,00 |  |  |
| CO23 | nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives et d'entreprises de l'économie sociale) bénéficiant d'un soutien | Plus développées | 0,00 |  |  |
|  | Total général des participants |  | 4 352,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Axe prioritaire | 1 - Axe prioritaire 1 : Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs, soutenir les mobilités professionnelles et développer l’entrepreneuriat |
| Priorité d’investissement | 10i - Réduction et prévention du décrochage scolaire et promotion de l'égalité d'accès à des programmes de développement pour la petite enfance ainsi qu'à un enseignement primaire et secondaire de qualité comprenant des parcours d'apprentissage formels, non formels et informels permettant de réintégrer les filières d'éducation et de formation |

## Tableau 4B: Indicateurs de réalisation spécifiques au programme pour le FSE et l'IEJ - 1

| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | **Unité de mesure** | **Valeur cible (2023)** | | | **Valeur cumulée** | | | **Taux de réalisation** | | | 2018 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** |
| 10i1 | Nombre de jeunes de moins 25 ans scolarisés, participant à des actions de prévention de décrochage scolaire | En transition | nombre | 61 247,00 |  |  | 24 685,00 | 14 767,00 | 9 918,00 | 0,40 |  |  | 3 058,00 | 2 095,00 | 963,00 |
| 10i1 | Nombre de jeunes de moins 25 ans scolarisés, participant à des actions de prévention de décrochage scolaire | Plus développées | nombre | 129 528,00 |  |  | 21 903,00 | 14 351,00 | 7 552,00 | 0,17 |  |  | 3 342,00 | 2 287,00 | 1 055,00 |
| 10i3 | Nombre de participants de moins de 25 ans issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville | En transition | Nombre | 6 096,00 |  |  | 4 541,00 | 2 717,00 | 1 824,00 | 0,74 |  |  | 562,00 | 385,00 | 177,00 |
| 10i3 | Nombre de participants de moins de 25 ans issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville | Plus développées | Nombre | 8 873,00 |  |  | 4 031,00 | 2 641,00 | 1 390,00 | 0,45 |  |  | 615,00 | 421,00 | 194,00 |

| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | **2017** | | | **2016** | | | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** |
| 10i1 | Nombre de jeunes de moins 25 ans scolarisés, participant à des actions de prévention de décrochage scolaire | En transition | 7 191,00 | 4 201,00 | 2 990,00 | 8 735,00 | 4 928,00 | 3 807,00 | 3 250,00 | 2 178,00 | 1 072,00 | 2 451,00 | 1 365,00 | 1 086,00 |
| 10i1 | Nombre de jeunes de moins 25 ans scolarisés, participant à des actions de prévention de décrochage scolaire | Plus développées | 6 788,00 | 4 428,00 | 2 360,00 | 4 823,00 | 3 129,00 | 1 694,00 | 5 078,00 | 3 312,00 | 1 766,00 | 1 872,00 | 1 195,00 | 677,00 |
| 10i3 | Nombre de participants de moins de 25 ans issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville | En transition | 1 323,00 | 773,00 | 550,00 | 1 607,00 | 907,00 | 700,00 | 598,00 | 401,00 | 197,00 | 451,00 | 251,00 | 200,00 |
| 10i3 | Nombre de participants de moins de 25 ans issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville | Plus développées | 1 249,00 | 815,00 | 434,00 | 888,00 | 576,00 | 312,00 | 934,00 | 609,00 | 325,00 | 345,00 | 220,00 | 125,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Axe prioritaire | 2 - Axe prioritaire 2 : Anticiper les mutations et sécuriser les parcours professionnels |
| Priorité d’investissement | 8v - l'adaptation au changement des travailleurs, des entreprises et des entrepreneurs |

## Tableau 2A : Indicateurs de résultat communs pour le FSE (par axe prioritaire, priorité d'investissement, et par catégorie de région). Les données relatives à tous les indicateurs de résultat communs pour le FSE (avec et sans valeur cible) doivent être ventilées par sexe. Pour un axe prioritaire d'assistance technique, seuls les indicateurs communs pour lesquels une valeur cible a été définie doivent être communiqués - 2 / 8v

| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | **Indicateurs de réalisation communs utilisés comme base pour la fixation des valeurs cibles** | **Unité de mesure pour les valeurs de référence et les valeurs cibles** | **Valeur cible (2023)** | | | **Valeur cumulée** | | | **Taux de réalisation** | | | **2018** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Hommes** | **Femmes** |
| CR01 | participants inactifs engagés dans la recherche d'un emploi au terme de leur participation, | Plus développées |  |  |  |  |  | 27,00 | 13,00 | 14,00 |  |  |  | 2,00 | 1,00 |
| CR01 | participants inactifs engagés dans la recherche d'un emploi au terme de leur participation, | En transition |  |  |  |  |  | 32,00 | 23,00 | 9,00 |  |  |  | 0,00 | 2,00 |
| CR02 | participants suivant un enseignement ou une formation au terme de leur participation | Plus développées |  | Nombre | 13 351,00 |  |  | 6 736,00 | 1 943,00 | 4 793,00 | 0,50 |  |  | 384,00 | 132,00 |
| CR02 | participants suivant un enseignement ou une formation au terme de leur participation | En transition |  | Nombre | 6 716,00 |  |  | 3 158,00 | 2 528,00 | 630,00 | 0,47 |  |  | 178,00 | 45,00 |
| CR03 | participants obtenant une qualification au terme de leur participation | Plus développées |  | Nombre | 14 622,00 |  |  | 39 282,00 | 25 529,00 | 13 753,00 | 2,69 |  |  | 4 603,00 | 990,00 |
| CR03 | participants obtenant une qualification au terme de leur participation | En transition |  | Nombre | 7 356,00 |  |  | 21 616,00 | 12 701,00 | 8 915,00 | 2,94 |  |  | 1 249,00 | 984,00 |
| CR04 | participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation | Plus développées |  |  |  |  |  | 3 419,00 | 1 788,00 | 1 631,00 |  |  |  | 88,00 | 38,00 |
| CR04 | participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation | En transition |  |  |  |  |  | 1 718,00 | 997,00 | 721,00 |  |  |  | 22,00 | 4,00 |
| CR05 | participants défavorisés à la recherche d’un emploi, suivant un enseignement, une formation, une formation menant à une qualification, ou exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation | Plus développées |  |  |  |  |  | 19 006,00 | 13 437,00 | 5 569,00 |  |  |  | 3 105,00 | 590,00 |
| CR05 | participants défavorisés à la recherche d’un emploi, suivant un enseignement, une formation, une formation menant à une qualification, ou exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation | En transition |  |  |  |  |  | 7 233,00 | 4 858,00 | 2 375,00 |  |  |  | 475,00 | 228,00 |
| CR06 | participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | Plus développées |  |  |  |  |  | 35 328,00 | 21 648,00 | 13 680,00 |  |  |  | 3 303,00 | 2 119,00 |
| CR06 | participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | En transition |  |  |  |  |  | 14 512,00 | 9 652,00 | 4 860,00 |  |  |  | 1 378,00 | 727,00 |
| CR07 | participants jouissant d'une meilleure situation sur le marché du travail six mois après la fin de leur participation | Plus développées |  |  |  |  |  | 8 805,00 | 5 312,00 | 3 493,00 |  |  |  | 2 373,00 | 1 082,00 |
| CR07 | participants jouissant d'une meilleure situation sur le marché du travail six mois après la fin de leur participation | En transition |  |  |  |  |  | 6 117,00 | 3 736,00 | 2 381,00 |  |  |  | 935,00 | 734,00 |
| CR08 | participants de plus de 54 ans exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | Plus développées |  |  |  |  |  | 2 666,00 | 1 565,00 | 1 101,00 |  |  |  | 291,00 | 241,00 |
| CR08 | participants de plus de 54 ans exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | En transition |  |  |  |  |  | 1 233,00 | 673,00 | 560,00 |  |  |  | 26,00 | 84,00 |
| CR09 | participants défavorisés exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | Plus développées |  |  |  |  |  | 7 956,00 | 3 358,00 | 4 598,00 |  |  |  | 1 236,00 | 780,00 |
| CR09 | participants défavorisés exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | En transition |  |  |  |  |  | 2 416,00 | 1 065,00 | 1 351,00 |  |  |  | 372,00 | 184,00 |

| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | **2017** | | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Hommes** | **Femmes** | **Hommes** | **Femmes** | **Hommes** | **Femmes** | **Hommes** | **Femmes** |
| CR01 | participants inactifs engagés dans la recherche d'un emploi au terme de leur participation, | Plus développées | 3,00 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 7,00 | 0,00 | 1,00 |
| CR01 | participants inactifs engagés dans la recherche d'un emploi au terme de leur participation, | En transition | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 4,00 | 6,00 | 2,00 | 6,00 | 0,00 |
| CR02 | participants suivant un enseignement ou une formation au terme de leur participation | Plus développées | 259,00 | 1 973,00 | 490,00 | 2 390,00 | 487,00 | 176,00 | 323,00 | 122,00 |
| CR02 | participants suivant un enseignement ou une formation au terme de leur participation | En transition | 1 043,00 | 188,00 | 1 129,00 | 140,00 | 107,00 | 168,00 | 71,00 | 89,00 |
| CR03 | participants obtenant une qualification au terme de leur participation | Plus développées | 6 878,00 | 3 534,00 | 6 131,00 | 4 127,00 | 4 374,00 | 3 131,00 | 3 543,00 | 1 971,00 |
| CR03 | participants obtenant une qualification au terme de leur participation | En transition | 2 203,00 | 1 534,00 | 2 900,00 | 1 982,00 | 4 453,00 | 3 734,00 | 1 896,00 | 681,00 |
| CR04 | participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation | Plus développées | 264,00 | 268,00 | 378,00 | 343,00 | 491,00 | 355,00 | 567,00 | 627,00 |
| CR04 | participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation | En transition | 105,00 | 108,00 | 185,00 | 138,00 | 389,00 | 226,00 | 296,00 | 245,00 |
| CR05 | participants défavorisés à la recherche d’un emploi, suivant un enseignement, une formation, une formation menant à une qualification, ou exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation | Plus développées | 4 180,00 | 1 483,00 | 3 177,00 | 1 563,00 | 1 766,00 | 1 253,00 | 1 209,00 | 680,00 |
| CR05 | participants défavorisés à la recherche d’un emploi, suivant un enseignement, une formation, une formation menant à une qualification, ou exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation | En transition | 981,00 | 381,00 | 1 208,00 | 570,00 | 1 601,00 | 951,00 | 593,00 | 245,00 |
| CR06 | participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 18 345,00 | 11 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | En transition | 0,00 | 0,00 | 8 274,00 | 4 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | participants jouissant d'une meilleure situation sur le marché du travail six mois après la fin de leur participation | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 2 939,00 | 2 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | participants jouissant d'une meilleure situation sur le marché du travail six mois après la fin de leur participation | En transition | 0,00 | 0,00 | 2 801,00 | 1 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | participants de plus de 54 ans exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 1 274,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | participants de plus de 54 ans exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | En transition | 0,00 | 0,00 | 647,00 | 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | participants défavorisés exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 2 122,00 | 3 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | participants défavorisés exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | En transition | 0,00 | 0,00 | 693,00 | 1 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Axe prioritaire | 2 - Axe prioritaire 2 : Anticiper les mutations et sécuriser les parcours professionnels |
| Priorité d’investissement | 8v - l'adaptation au changement des travailleurs, des entreprises et des entrepreneurs |

## Tableau 2C : Indicateurs de résultat spécifiques au programme pour le FSE et l'IEJ

| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | **Unité de mesure de l’indicateur** | **Indicateurs de réalisation utilisés comme base pour la fixation des cibles** | **Unité de mesure pour les valeurs de référence et les valeurs cibles** | **Valeur cible (2023)** | | | **Taux de réalisation** | | | **2018** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Cumulé** | | | **Total annuel** | | | **Qualitative** |
|  |  |  |  |  |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** |  |
| R85.1 | Nombre d'opérations collectives mises en oeuvre qui ont permis d'anticiper les mutations | En transition | Nombre (nombre) |  | Nombre |  |  |  |  |  |  | 2 513,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| R85.1 | Nombre d'opérations collectives mises en oeuvre qui ont permis d'anticiper les mutations | Plus développées | Nombre (nombre) |  | Nombre |  |  |  |  |  |  | 1 830,00 |  |  | 4,00 |  |  |  |
| R85.2 | Nombre d'accords relatifs à l'égalité professionnelle dont la signature a été facilitée | En transition | Nombre (nombre) |  | Nombre |  |  |  |  |  |  | 523,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| R85.2 | Nombre d'accords relatifs à l'égalité professionnelle dont la signature a été facilitée | Plus développées | Nombre (nombre) |  | Nombre |  |  |  |  |  |  | 196,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | **2017** | | | | | | | **2016** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Cumulé** | | | **Total annuel** | | | **Qualitative** | **Cumulé** | | | **Total annuel** | | | **Qualitative** |
|  |  |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** |  |
| R85.1 | Nombre d'opérations collectives mises en oeuvre qui ont permis d'anticiper les mutations | En transition | 2 513,00 |  |  | 52,00 |  |  |  | 2 461,00 |  |  | 174,00 |  |  |  |
| R85.1 | Nombre d'opérations collectives mises en oeuvre qui ont permis d'anticiper les mutations | Plus développées | 1 826,00 |  |  | 173,00 |  |  |  | 1 653,00 |  |  | 323,00 |  |  |  |
| R85.2 | Nombre d'accords relatifs à l'égalité professionnelle dont la signature a été facilitée | En transition | 523,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 523,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| R85.2 | Nombre d'accords relatifs à l'égalité professionnelle dont la signature a été facilitée | Plus développées | 196,00 |  |  | 71,00 |  |  |  | 125,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |

| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | **2015** | | | | | | | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Cumulé** | | | **Total annuel** | | | **Qualitative** | **Cumulé** | | | **Total annuel** | | | **Qualitative** |
|  |  |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** |  |
| R85.1 | Nombre d'opérations collectives mises en oeuvre qui ont permis d'anticiper les mutations | En transition | 2 287,00 |  |  | 2 165,00 |  |  |  | 122,00 |  |  | 122,00 |  |  |  |
| R85.1 | Nombre d'opérations collectives mises en oeuvre qui ont permis d'anticiper les mutations | Plus développées | 1 330,00 |  |  | 727,00 |  |  |  | 603,00 |  |  | 603,00 |  |  |  |
| R85.2 | Nombre d'accords relatifs à l'égalité professionnelle dont la signature a été facilitée | En transition | 523,00 |  |  | 523,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| R85.2 | Nombre d'accords relatifs à l'égalité professionnelle dont la signature a été facilitée | Plus développées | 115,00 |  |  | 90,00 |  |  |  | 25,00 |  |  | 25,00 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Axe prioritaire | 2 - Axe prioritaire 2 : Anticiper les mutations et sécuriser les parcours professionnels |
| Priorité d’investissement | 8v - l'adaptation au changement des travailleurs, des entreprises et des entrepreneurs |

## Tableau 4A : Indicateurs de réalisation communs pour le FSE et l'IEJ - 2 / 8v

| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | **Valeur cible (2023)** | | | **Valeur cumulée** | | | **Taux de réalisation** | | | 2018 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** |
| CO01 | chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée | En transition |  |  |  | 33 333,00 | 21 414,00 | 11 919,00 |  |  |  | 1 120,00 | 853,00 | 267,00 |
| CO02 | chômeurs de longue durée | En transition |  |  |  | 398,00 | 250,00 | 148,00 |  |  |  | 27,00 | 19,00 | 8,00 |
| CO03 | personnes inactives | En transition |  |  |  | 166,00 | 103,00 | 63,00 |  |  |  | 5,00 | 4,00 | 1,00 |
| CO04 | personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | En transition |  |  |  | 130,00 | 81,00 | 49,00 |  |  |  | 5,00 | 4,00 | 1,00 |
| CO05 | personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants | En transition |  |  |  | 32 842,00 | 17 990,00 | 14 852,00 |  |  |  | 2 571,00 | 1 424,00 | 1 147,00 |
| CO06 | moins de 25 ans | En transition |  |  |  | 4 114,00 | 2 698,00 | 1 416,00 |  |  |  | 221,00 | 146,00 | 75,00 |
| CO07 | plus de 54 ans | En transition |  |  |  | 6 361,00 | 3 797,00 | 2 564,00 |  |  |  | 314,00 | 181,00 | 133,00 |
| CO08 | participants de plus de 54 ans qui sont sans emploi, y compris les chômeurs de longue durée, ou personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | En transition |  |  |  | 3 623,00 | 2 189,00 | 1 434,00 |  |  |  | 131,00 | 96,00 | 35,00 |
| CO09 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement primaire (CITE 1) ou du premier cycle de l'enseignement secondaire (CITE 2) | En transition |  |  |  | 31 733,00 | 22 441,00 | 9 292,00 |  |  |  | 1 772,00 | 1 350,00 | 422,00 |
| CO10 | titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire (CITE 3) ou de l'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4) | En transition |  |  |  | 16 768,00 | 8 719,00 | 8 049,00 |  |  |  | 975,00 | 551,00 | 424,00 |
| CO11 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur (CITE 5 à 8) | En transition |  |  |  | 16 062,00 | 7 225,00 | 8 837,00 |  |  |  | 820,00 | 282,00 | 538,00 |
| CO15 | migrants, participants d'origine étrangère, minorités (y compris les communautés marginalisées telles que les Roms) | En transition |  |  |  | 8 304,00 | 5 292,00 | 3 012,00 |  |  |  | 613,00 | 402,00 | 211,00 |
| CO16 | participants handicapés | En transition |  |  |  | 2 309,00 | 1 186,00 | 1 123,00 |  |  |  | 108,00 | 59,00 | 49,00 |
| CO17 | autres personnes défavorisées | En transition |  |  |  | 12 325,00 | 7 915,00 | 4 410,00 |  |  |  | 664,00 | 450,00 | 214,00 |
| CO18 | personnes sans domicile fixe ou confrontées à l'exclusion de leur logement | En transition |  |  |  | 412,00 | 283,00 | 129,00 |  |  |  | 30,00 | 25,00 | 5,00 |
| CO19 | personnes venant de zones rurales | En transition |  |  |  | 29 592,00 | 18 503,00 | 11 089,00 |  |  |  | 1 501,00 | 976,00 | 525,00 |
| CO20 | nombre de projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires sociaux ou des organisations non gouvernementales | En transition |  |  |  | 15,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| CO21 | nombre de projets consacrés à la participation durable et à la progression des femmes dans l'emploi | En transition |  |  |  | 31,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| CO22 | nombre de projets ciblés sur les administrations ou les services publics aux niveaux national, régional ou local | En transition |  |  |  | 7,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives et d'entreprises de l'économie sociale) bénéficiant d'un soutien | En transition |  |  |  | 19 281,00 |  |  |  |  |  | 456,00 |  |  |
| CO01 | chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée | Plus développées |  |  |  | 84 592,00 | 49 051,00 | 35 541,00 |  |  |  | 3 122,00 | 2 091,00 | 1 031,00 |
| CO02 | chômeurs de longue durée | Plus développées |  |  |  | 568,00 | 399,00 | 169,00 |  |  |  | 87,00 | 53,00 | 34,00 |
| CO03 | personnes inactives | Plus développées |  |  |  | 286,00 | 151,00 | 135,00 |  |  |  | 44,00 | 27,00 | 17,00 |
| CO04 | personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | Plus développées |  |  |  | 135,00 | 76,00 | 59,00 |  |  |  | 36,00 | 22,00 | 14,00 |
| CO05 | personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants | Plus développées |  |  |  | 61 814,00 | 34 285,00 | 27 529,00 |  |  |  | 12 458,00 | 7 580,00 | 4 878,00 |
| CO06 | moins de 25 ans | Plus développées |  |  |  | 9 015,00 | 5 871,00 | 3 144,00 |  |  |  | 1 215,00 | 835,00 | 380,00 |
| CO07 | plus de 54 ans | Plus développées |  |  |  | 15 013,00 | 8 220,00 | 6 793,00 |  |  |  | 1 574,00 | 921,00 | 653,00 |
| CO08 | participants de plus de 54 ans qui sont sans emploi, y compris les chômeurs de longue durée, ou personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | Plus développées |  |  |  | 9 458,00 | 5 220,00 | 4 238,00 |  |  |  | 393,00 | 248,00 | 145,00 |
| CO09 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement primaire (CITE 1) ou du premier cycle de l'enseignement secondaire (CITE 2) | Plus développées |  |  |  | 60 294,00 | 40 913,00 | 19 381,00 |  |  |  | 6 579,00 | 4 650,00 | 1 929,00 |
| CO10 | titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire (CITE 3) ou de l'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4) | Plus développées |  |  |  | 32 295,00 | 16 729,00 | 15 566,00 |  |  |  | 2 860,00 | 1 622,00 | 1 238,00 |
| CO11 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur (CITE 5 à 8) | Plus développées |  |  |  | 47 194,00 | 20 855,00 | 26 339,00 |  |  |  | 4 204,00 | 1 775,00 | 2 429,00 |
| CO15 | migrants, participants d'origine étrangère, minorités (y compris les communautés marginalisées telles que les Roms) | Plus développées |  |  |  | 40 126,00 | 23 339,00 | 16 787,00 |  |  |  | 6 039,00 | 3 953,00 | 2 086,00 |
| CO16 | participants handicapés | Plus développées |  |  |  | 3 234,00 | 1 497,00 | 1 737,00 |  |  |  | 408,00 | 179,00 | 229,00 |
| CO17 | autres personnes défavorisées | Plus développées |  |  |  | 22 291,00 | 13 757,00 | 8 534,00 |  |  |  | 3 627,00 | 2 510,00 | 1 117,00 |
| CO18 | personnes sans domicile fixe ou confrontées à l'exclusion de leur logement | Plus développées |  |  |  | 1 603,00 | 913,00 | 690,00 |  |  |  | 223,00 | 103,00 | 120,00 |
| CO19 | personnes venant de zones rurales | Plus développées |  |  |  | 41 105,00 | 25 620,00 | 15 485,00 |  |  |  | 3 585,00 | 2 275,00 | 1 310,00 |
| CO20 | nombre de projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires sociaux ou des organisations non gouvernementales | Plus développées |  |  |  | 48,00 |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |
| CO21 | nombre de projets consacrés à la participation durable et à la progression des femmes dans l'emploi | Plus développées |  |  |  | 68,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| CO22 | nombre de projets ciblés sur les administrations ou les services publics aux niveaux national, régional ou local | Plus développées |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives et d'entreprises de l'économie sociale) bénéficiant d'un soutien | Plus développées |  |  |  | 32 848,00 |  |  |  |  |  | 589,00 |  |  |
|  | Total général des participants |  |  |  |  | 215 363,00 |  |  |  |  |  | 19 428,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | 2017 | | | 2016 | | | 2015 | | |
|  |  |  | Total | Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes |
| CO01 | chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée | En transition | 4 304,00 | 2 729,00 | 1 575,00 | 6 110,00 | 3 984,00 | 2 126,00 | 8 130,00 | 5 222,00 | 2 908,00 |
| CO02 | chômeurs de longue durée | En transition | 57,00 | 42,00 | 15,00 | 111,00 | 73,00 | 38,00 | 167,00 | 90,00 | 77,00 |
| CO03 | personnes inactives | En transition | 12,00 | 4,00 | 8,00 | 47,00 | 25,00 | 22,00 | 68,00 | 47,00 | 21,00 |
| CO04 | personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | En transition | 11,00 | 3,00 | 8,00 | 33,00 | 16,00 | 17,00 | 52,00 | 37,00 | 15,00 |
| CO05 | personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants | En transition | 4 698,00 | 2 526,00 | 2 172,00 | 8 577,00 | 4 209,00 | 4 368,00 | 13 303,00 | 7 285,00 | 6 018,00 |
| CO06 | moins de 25 ans | En transition | 467,00 | 306,00 | 161,00 | 896,00 | 613,00 | 283,00 | 1 597,00 | 982,00 | 615,00 |
| CO07 | plus de 54 ans | En transition | 935,00 | 558,00 | 377,00 | 1 515,00 | 761,00 | 754,00 | 1 742,00 | 1 081,00 | 661,00 |
| CO08 | participants de plus de 54 ans qui sont sans emploi, y compris les chômeurs de longue durée, ou personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | En transition | 550,00 | 322,00 | 228,00 | 715,00 | 434,00 | 281,00 | 791,00 | 442,00 | 349,00 |
| CO09 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement primaire (CITE 1) ou du premier cycle de l'enseignement secondaire (CITE 2) | En transition | 4 052,00 | 2 813,00 | 1 239,00 | 6 171,00 | 3 951,00 | 2 220,00 | 10 199,00 | 7 261,00 | 2 938,00 |
| CO10 | titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire (CITE 3) ou de l'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4) | En transition | 2 338,00 | 1 273,00 | 1 065,00 | 3 949,00 | 1 907,00 | 2 042,00 | 5 656,00 | 2 857,00 | 2 799,00 |
| CO11 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur (CITE 5 à 8) | En transition | 2 325,00 | 924,00 | 1 401,00 | 4 477,00 | 2 253,00 | 2 224,00 | 4 803,00 | 1 998,00 | 2 805,00 |
| CO15 | migrants, participants d'origine étrangère, minorités (y compris les communautés marginalisées telles que les Roms) | En transition | 1 217,00 | 742,00 | 475,00 | 2 144,00 | 1 326,00 | 818,00 | 2 410,00 | 1 579,00 | 831,00 |
| CO16 | participants handicapés | En transition | 565,00 | 337,00 | 228,00 | 857,00 | 322,00 | 535,00 | 496,00 | 296,00 | 200,00 |
| CO17 | autres personnes défavorisées | En transition | 1 602,00 | 1 088,00 | 514,00 | 2 717,00 | 1 543,00 | 1 174,00 | 4 205,00 | 2 690,00 | 1 515,00 |
| CO18 | personnes sans domicile fixe ou confrontées à l'exclusion de leur logement | En transition | 49,00 | 36,00 | 13,00 | 97,00 | 64,00 | 33,00 | 104,00 | 69,00 | 35,00 |
| CO19 | personnes venant de zones rurales | En transition | 3 579,00 | 2 231,00 | 1 348,00 | 6 284,00 | 3 621,00 | 2 663,00 | 10 264,00 | 6 336,00 | 3 928,00 |
| CO20 | nombre de projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires sociaux ou des organisations non gouvernementales | En transition | 0,00 |  |  | 5,00 |  |  | 6,00 |  |  |
| CO21 | nombre de projets consacrés à la participation durable et à la progression des femmes dans l'emploi | En transition | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  | 15,00 |  |  |
| CO22 | nombre de projets ciblés sur les administrations ou les services publics aux niveaux national, régional ou local | En transition | 0,00 |  |  | 5,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| CO23 | nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives et d'entreprises de l'économie sociale) bénéficiant d'un soutien | En transition | 581,00 |  |  | 2 917,00 |  |  | 12 760,00 |  |  |
| CO01 | chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée | Plus développées | 11 044,00 | 6 141,00 | 4 903,00 | 16 231,00 | 9 362,00 | 6 869,00 | 20 847,00 | 12 407,00 | 8 440,00 |
| CO02 | chômeurs de longue durée | Plus développées | 140,00 | 96,00 | 44,00 | 134,00 | 104,00 | 30,00 | 96,00 | 76,00 | 20,00 |
| CO03 | personnes inactives | Plus développées | 44,00 | 26,00 | 18,00 | 76,00 | 39,00 | 37,00 | 97,00 | 52,00 | 45,00 |
| CO04 | personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | Plus développées | 11,00 | 5,00 | 6,00 | 38,00 | 21,00 | 17,00 | 38,00 | 21,00 | 17,00 |
| CO05 | personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants | Plus développées | 14 949,00 | 8 886,00 | 6 063,00 | 13 698,00 | 7 344,00 | 6 354,00 | 14 640,00 | 7 884,00 | 6 756,00 |
| CO06 | moins de 25 ans | Plus développées | 1 759,00 | 1 169,00 | 590,00 | 2 021,00 | 1 337,00 | 684,00 | 2 279,00 | 1 484,00 | 795,00 |
| CO07 | plus de 54 ans | Plus développées | 2 867,00 | 1 571,00 | 1 296,00 | 3 229,00 | 1 737,00 | 1 492,00 | 3 433,00 | 1 899,00 | 1 534,00 |
| CO08 | participants de plus de 54 ans qui sont sans emploi, y compris les chômeurs de longue durée, ou personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | Plus développées | 1 500,00 | 801,00 | 699,00 | 1 959,00 | 1 097,00 | 862,00 | 2 248,00 | 1 252,00 | 996,00 |
| CO09 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement primaire (CITE 1) ou du premier cycle de l'enseignement secondaire (CITE 2) | Plus développées | 10 147,00 | 6 936,00 | 3 211,00 | 11 409,00 | 7 145,00 | 4 264,00 | 14 562,00 | 10 331,00 | 4 231,00 |
| CO10 | titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire (CITE 3) ou de l'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4) | Plus développées | 5 274,00 | 2 803,00 | 2 471,00 | 6 022,00 | 2 931,00 | 3 091,00 | 8 931,00 | 4 952,00 | 3 979,00 |
| CO11 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur (CITE 5 à 8) | Plus développées | 8 417,00 | 3 524,00 | 4 893,00 | 11 682,00 | 6 099,00 | 5 583,00 | 11 310,00 | 4 639,00 | 6 671,00 |
| CO15 | migrants, participants d'origine étrangère, minorités (y compris les communautés marginalisées telles que les Roms) | Plus développées | 7 952,00 | 4 897,00 | 3 055,00 | 8 497,00 | 4 696,00 | 3 801,00 | 9 170,00 | 5 320,00 | 3 850,00 |
| CO16 | participants handicapés | Plus développées | 721,00 | 309,00 | 412,00 | 1 076,00 | 488,00 | 588,00 | 535,00 | 275,00 | 260,00 |
| CO17 | autres personnes défavorisées | Plus développées | 5 015,00 | 3 299,00 | 1 716,00 | 4 363,00 | 2 413,00 | 1 950,00 | 4 457,00 | 2 666,00 | 1 791,00 |
| CO18 | personnes sans domicile fixe ou confrontées à l'exclusion de leur logement | Plus développées | 298,00 | 153,00 | 145,00 | 335,00 | 184,00 | 151,00 | 342,00 | 204,00 | 138,00 |
| CO19 | personnes venant de zones rurales | Plus développées | 6 893,00 | 4 240,00 | 2 653,00 | 8 529,00 | 5 237,00 | 3 292,00 | 10 474,00 | 6 639,00 | 3 835,00 |
| CO20 | nombre de projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires sociaux ou des organisations non gouvernementales | Plus développées | 7,00 |  |  | 14,00 |  |  | 12,00 |  |  |
| CO21 | nombre de projets consacrés à la participation durable et à la progression des femmes dans l'emploi | Plus développées | 17,00 |  |  | 20,00 |  |  | 21,00 |  |  |
| CO22 | nombre de projets ciblés sur les administrations ou les services publics aux niveaux national, régional ou local | Plus développées | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| CO23 | nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives et d'entreprises de l'économie sociale) bénéficiant d'un soutien | Plus développées | 4 606,00 |  |  | 6 625,00 |  |  | 6 829,00 |  |  |
|  | Total général des participants |  | 35 553,00 |  |  | 44 963,00 |  |  | 58 574,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | 2014 | | |
|  |  |  | Total | Hommes | Femmes |
| CO01 | chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée | En transition | 13 669,00 | 8 626,00 | 5 043,00 |
| CO02 | chômeurs de longue durée | En transition | 36,00 | 26,00 | 10,00 |
| CO03 | personnes inactives | En transition | 34,00 | 23,00 | 11,00 |
| CO04 | personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | En transition | 29,00 | 21,00 | 8,00 |
| CO05 | personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants | En transition | 3 693,00 | 2 546,00 | 1 147,00 |
| CO06 | moins de 25 ans | En transition | 933,00 | 651,00 | 282,00 |
| CO07 | plus de 54 ans | En transition | 1 855,00 | 1 216,00 | 639,00 |
| CO08 | participants de plus de 54 ans qui sont sans emploi, y compris les chômeurs de longue durée, ou personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | En transition | 1 436,00 | 895,00 | 541,00 |
| CO09 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement primaire (CITE 1) ou du premier cycle de l'enseignement secondaire (CITE 2) | En transition | 9 539,00 | 7 066,00 | 2 473,00 |
| CO10 | titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire (CITE 3) ou de l'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4) | En transition | 3 850,00 | 2 131,00 | 1 719,00 |
| CO11 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur (CITE 5 à 8) | En transition | 3 637,00 | 1 768,00 | 1 869,00 |
| CO15 | migrants, participants d'origine étrangère, minorités (y compris les communautés marginalisées telles que les Roms) | En transition | 1 920,00 | 1 243,00 | 677,00 |
| CO16 | participants handicapés | En transition | 283,00 | 172,00 | 111,00 |
| CO17 | autres personnes défavorisées | En transition | 3 137,00 | 2 144,00 | 993,00 |
| CO18 | personnes sans domicile fixe ou confrontées à l'exclusion de leur logement | En transition | 132,00 | 89,00 | 43,00 |
| CO19 | personnes venant de zones rurales | En transition | 7 964,00 | 5 339,00 | 2 625,00 |
| CO20 | nombre de projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires sociaux ou des organisations non gouvernementales | En transition | 3,00 |  |  |
| CO21 | nombre de projets consacrés à la participation durable et à la progression des femmes dans l'emploi | En transition | 5,00 |  |  |
| CO22 | nombre de projets ciblés sur les administrations ou les services publics aux niveaux national, régional ou local | En transition | 0,00 |  |  |
| CO23 | nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives et d'entreprises de l'économie sociale) bénéficiant d'un soutien | En transition | 2 567,00 |  |  |
| CO01 | chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée | Plus développées | 33 348,00 | 19 050,00 | 14 298,00 |
| CO02 | chômeurs de longue durée | Plus développées | 111,00 | 70,00 | 41,00 |
| CO03 | personnes inactives | Plus développées | 25,00 | 7,00 | 18,00 |
| CO04 | personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | Plus développées | 12,00 | 7,00 | 5,00 |
| CO05 | personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants | Plus développées | 6 069,00 | 2 591,00 | 3 478,00 |
| CO06 | moins de 25 ans | Plus développées | 1 741,00 | 1 046,00 | 695,00 |
| CO07 | plus de 54 ans | Plus développées | 3 910,00 | 2 092,00 | 1 818,00 |
| CO08 | participants de plus de 54 ans qui sont sans emploi, y compris les chômeurs de longue durée, ou personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | Plus développées | 3 358,00 | 1 822,00 | 1 536,00 |
| CO09 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement primaire (CITE 1) ou du premier cycle de l'enseignement secondaire (CITE 2) | Plus développées | 17 597,00 | 11 851,00 | 5 746,00 |
| CO10 | titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire (CITE 3) ou de l'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4) | Plus développées | 9 208,00 | 4 421,00 | 4 787,00 |
| CO11 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur (CITE 5 à 8) | Plus développées | 11 581,00 | 4 818,00 | 6 763,00 |
| CO15 | migrants, participants d'origine étrangère, minorités (y compris les communautés marginalisées telles que les Roms) | Plus développées | 8 468,00 | 4 473,00 | 3 995,00 |
| CO16 | participants handicapés | Plus développées | 494,00 | 246,00 | 248,00 |
| CO17 | autres personnes défavorisées | Plus développées | 4 829,00 | 2 869,00 | 1 960,00 |
| CO18 | personnes sans domicile fixe ou confrontées à l'exclusion de leur logement | Plus développées | 405,00 | 269,00 | 136,00 |
| CO19 | personnes venant de zones rurales | Plus développées | 11 624,00 | 7 229,00 | 4 395,00 |
| CO20 | nombre de projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires sociaux ou des organisations non gouvernementales | Plus développées | 13,00 |  |  |
| CO21 | nombre de projets consacrés à la participation durable et à la progression des femmes dans l'emploi | Plus développées | 9,00 |  |  |
| CO22 | nombre de projets ciblés sur les administrations ou les services publics aux niveaux national, régional ou local | Plus développées | 1,00 |  |  |
| CO23 | nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives et d'entreprises de l'économie sociale) bénéficiant d'un soutien | Plus développées | 14 199,00 |  |  |
|  | Total général des participants |  | 56 845,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Axe prioritaire | 2 - Axe prioritaire 2 : Anticiper les mutations et sécuriser les parcours professionnels |
| Priorité d’investissement | 8v - l'adaptation au changement des travailleurs, des entreprises et des entrepreneurs |

## Tableau 4B: Indicateurs de réalisation spécifiques au programme pour le FSE et l'IEJ - 2

| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | **Unité de mesure** | **Valeur cible (2023)** | | | **Valeur cumulée** | | | **Taux de réalisation** | | | 2018 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** |
| 8v1 | nombre de projets qui visent à anticiper les mutations | En transition | nombre | 0,00 |  |  | 1 061,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8v1 | nombre de projets qui visent à anticiper les mutations | Plus développées | nombre | 0,00 |  |  | 5 497,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 16,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8v2 | nombre de projets consacrés au développement de l'égalité professionnelle, notamment dans les PME | En transition | nombre | 0,00 |  |  | 103,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8v2 | nombre de projets consacrés au développement de l'égalité professionnelle, notamment dans les PME | Plus développées | nombre | 0,00 |  |  | 550,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8v3 | nombre de salariés | En transition | nombre | 57 571,00 |  |  | 28 230,00 | 14 669,00 | 13 561,00 | 0,49 |  |  | 2 525,00 | 1 396,00 | 1 129,00 |
| 8v3 | nombre de salariés | Plus développées | nombre | 114 435,00 |  |  | 57 777,00 | 32 034,00 | 25 743,00 | 0,50 |  |  | 11 598,00 | 7 248,00 | 4 350,00 |
| 8v4 | nombre de salariées | En transition | nombre | 29 105,00 |  |  | 13 561,00 | 0,00 | 13 561,00 | 0,47 |  |  | 1 129,00 | 0,00 | 1 129,00 |
| 8v4 | nombre de salariées | Plus développées | nombre | 57 854,00 |  |  | 25 743,00 | 0,00 | 25 743,00 | 0,44 |  |  | 4 350,00 | 0,00 | 4 350,00 |
| 8v5 | nombre de salariés de niveau infra v | En transition | nombre | 9 915,00 |  |  | 13 323,00 | 8 712,00 | 4 611,00 | 1,34 |  |  | 1 199,00 | 841,00 | 358,00 |
| 8v5 | nombre de salariés de niveau infra v | Plus développées | nombre | 19 709,00 |  |  | 25 324,00 | 17 235,00 | 8 089,00 | 1,28 |  |  | 6 413,00 | 4 723,00 | 1 690,00 |
| 8v6 | nombre des salariés de plus de 55 ans | En transition | nombre | 2 879,00 |  |  | 1 693,00 | 843,00 | 850,00 | 0,59 |  |  | 177,00 | 81,00 | 96,00 |
| 8v6 | nombre des salariés de plus de 55 ans | Plus développées | nombre | 5 721,00 |  |  | 4 998,00 | 2 643,00 | 2 355,00 | 0,87 |  |  | 1 054,00 | 614,00 | 440,00 |
| 8v7 | nombre de salariés licenciés formés en vue de leur reclassement | En transition | nombre | 55 981,00 |  |  | 32 561,00 | 21 005,00 | 11 556,00 | 0,58 |  |  | 1 118,00 | 852,00 | 266,00 |
| 8v7 | nombre de salariés licenciés formés en vue de leur reclassement | Plus développées | nombre | 111 256,00 |  |  | 84 255,00 | 48 912,00 | 35 343,00 | 0,76 |  |  | 3 029,00 | 2 063,00 | 966,00 |
| 8v8 | nombre de projets de gestion des compétences dans les bassins d'emploi touchés par les restructurations, pour les entreprises non couvertes par les conventions de revitalisation | En transition | nombre | 0,00 |  |  | 44,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8v8 | nombre de projets de gestion des compétences dans les bassins d'emploi touchés par les restructurations, pour les entreprises non couvertes par les conventions de revitalisation | Plus développées | nombre | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | **2017** | | | **2016** | | | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** |
| 8v1 | nombre de projets qui visent à anticiper les mutations | En transition | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 591,00 | 0,00 | 0,00 | 358,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8v1 | nombre de projets qui visent à anticiper les mutations | Plus développées | 313,00 | 0,00 | 0,00 | 1 386,00 | 0,00 | 0,00 | 3 299,00 | 0,00 | 0,00 | 483,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8v2 | nombre de projets consacrés au développement de l'égalité professionnelle, notamment dans les PME | En transition | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8v2 | nombre de projets consacrés au développement de l'égalité professionnelle, notamment dans les PME | Plus développées | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 408,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8v3 | nombre de salariés | En transition | 4 364,00 | 2 283,00 | 2 081,00 | 7 325,00 | 3 352,00 | 3 973,00 | 11 255,00 | 5 782,00 | 5 473,00 | 2 761,00 | 1 856,00 | 905,00 |
| 8v3 | nombre de salariés | Plus développées | 14 174,00 | 8 476,00 | 5 698,00 | 13 167,00 | 7 012,00 | 6 155,00 | 13 705,00 | 7 285,00 | 6 420,00 | 5 133,00 | 2 013,00 | 3 120,00 |
| 8v4 | nombre de salariées | En transition | 2 081,00 | 0,00 | 2 081,00 | 3 973,00 | 0,00 | 3 973,00 | 5 473,00 | 0,00 | 5 473,00 | 905,00 | 0,00 | 905,00 |
| 8v4 | nombre de salariées | Plus développées | 5 698,00 | 0,00 | 5 698,00 | 6 155,00 | 0,00 | 6 155,00 | 6 420,00 | 0,00 | 6 420,00 | 3 120,00 | 0,00 | 3 120,00 |
| 8v5 | nombre de salariés de niveau infra v | En transition | 1 971,00 | 1 306,00 | 665,00 | 3 206,00 | 1 904,00 | 1 302,00 | 5 468,00 | 3 524,00 | 1 944,00 | 1 479,00 | 1 137,00 | 342,00 |
| 8v5 | nombre de salariés de niveau infra v | Plus développées | 6 855,00 | 5 045,00 | 1 810,00 | 5 700,00 | 3 541,00 | 2 159,00 | 4 655,00 | 3 093,00 | 1 562,00 | 1 701,00 | 833,00 | 868,00 |
| 8v6 | nombre des salariés de plus de 55 ans | En transition | 278,00 | 155,00 | 123,00 | 596,00 | 193,00 | 403,00 | 471,00 | 287,00 | 184,00 | 171,00 | 127,00 | 44,00 |
| 8v6 | nombre des salariés de plus de 55 ans | Plus développées | 1 278,00 | 718,00 | 560,00 | 1 204,00 | 603,00 | 601,00 | 1 030,00 | 533,00 | 497,00 | 432,00 | 175,00 | 257,00 |
| 8v7 | nombre de salariés licenciés formés en vue de leur reclassement | En transition | 4 300,00 | 2 728,00 | 1 572,00 | 5 907,00 | 3 882,00 | 2 025,00 | 7 633,00 | 4 952,00 | 2 681,00 | 13 603,00 | 8 591,00 | 5 012,00 |
| 8v7 | nombre de salariés licenciés formés en vue de leur reclassement | Plus développées | 10 983,00 | 6 132,00 | 4 851,00 | 16 181,00 | 9 336,00 | 6 845,00 | 20 789,00 | 12 368,00 | 8 421,00 | 33 273,00 | 19 013,00 | 14 260,00 |
| 8v8 | nombre de projets de gestion des compétences dans les bassins d'emploi touchés par les restructurations, pour les entreprises non couvertes par les conventions de revitalisation | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8v8 | nombre de projets de gestion des compétences dans les bassins d'emploi touchés par les restructurations, pour les entreprises non couvertes par les conventions de revitalisation | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Axe prioritaire | 2 - Axe prioritaire 2 : Anticiper les mutations et sécuriser les parcours professionnels |
| Priorité d’investissement | 8vi - le vieillissement actif et en bonne santé |

## Tableau 2A : Indicateurs de résultat communs pour le FSE (par axe prioritaire, priorité d'investissement, et par catégorie de région). Les données relatives à tous les indicateurs de résultat communs pour le FSE (avec et sans valeur cible) doivent être ventilées par sexe. Pour un axe prioritaire d'assistance technique, seuls les indicateurs communs pour lesquels une valeur cible a été définie doivent être communiqués - 2 / 8vi

| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | **Indicateurs de réalisation communs utilisés comme base pour la fixation des valeurs cibles** | **Unité de mesure pour les valeurs de référence et les valeurs cibles** | **Valeur cible (2023)** | | | **Valeur cumulée** | | | **Taux de réalisation** | | | **2018** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Hommes** | **Femmes** |
| CR01 | participants inactifs engagés dans la recherche d'un emploi au terme de leur participation, | Plus développées |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | participants inactifs engagés dans la recherche d'un emploi au terme de leur participation, | En transition |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | participants suivant un enseignement ou une formation au terme de leur participation | Plus développées |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | participants suivant un enseignement ou une formation au terme de leur participation | En transition |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | participants obtenant une qualification au terme de leur participation | Plus développées |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | participants obtenant une qualification au terme de leur participation | En transition |  |  |  |  |  | 4,00 | 1,00 | 3,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation | Plus développées |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation | En transition |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | participants défavorisés à la recherche d’un emploi, suivant un enseignement, une formation, une formation menant à une qualification, ou exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation | Plus développées |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | participants défavorisés à la recherche d’un emploi, suivant un enseignement, une formation, une formation menant à une qualification, ou exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation | En transition |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | Plus développées |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | En transition |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | participants jouissant d'une meilleure situation sur le marché du travail six mois après la fin de leur participation | Plus développées |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | participants jouissant d'une meilleure situation sur le marché du travail six mois après la fin de leur participation | En transition |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | participants de plus de 54 ans exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | Plus développées |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | participants de plus de 54 ans exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | En transition |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | participants défavorisés exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | Plus développées |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | participants défavorisés exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | En transition |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | **2017** | | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Hommes** | **Femmes** | **Hommes** | **Femmes** | **Hommes** | **Femmes** | **Hommes** | **Femmes** |
| CR01 | participants inactifs engagés dans la recherche d'un emploi au terme de leur participation, | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | participants inactifs engagés dans la recherche d'un emploi au terme de leur participation, | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | participants suivant un enseignement ou une formation au terme de leur participation | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | participants suivant un enseignement ou une formation au terme de leur participation | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | participants obtenant une qualification au terme de leur participation | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | participants obtenant une qualification au terme de leur participation | En transition | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | participants défavorisés à la recherche d’un emploi, suivant un enseignement, une formation, une formation menant à une qualification, ou exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | participants défavorisés à la recherche d’un emploi, suivant un enseignement, une formation, une formation menant à une qualification, ou exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | participants jouissant d'une meilleure situation sur le marché du travail six mois après la fin de leur participation | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | participants jouissant d'une meilleure situation sur le marché du travail six mois après la fin de leur participation | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | participants de plus de 54 ans exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | participants de plus de 54 ans exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | participants défavorisés exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | participants défavorisés exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Axe prioritaire | 2 - Axe prioritaire 2 : Anticiper les mutations et sécuriser les parcours professionnels |
| Priorité d’investissement | 8vi - le vieillissement actif et en bonne santé |

## Tableau 2C : Indicateurs de résultat spécifiques au programme pour le FSE et l'IEJ

| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | **Unité de mesure de l’indicateur** | **Indicateurs de réalisation utilisés comme base pour la fixation des cibles** | **Unité de mesure pour les valeurs de référence et les valeurs cibles** | **Valeur cible (2023)** | | | **Taux de réalisation** | | | **2018** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Cumulé** | | | **Total annuel** | | | **Qualitative** |
|  |  |  |  |  |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** |  |
| R86.2 | Nombre de participants de plus de 55 ans dont les conditions de travail se sont améliorées | En transition | Nombre (Nombre) |  | Nombre | 11 843,00 |  |  | 0,01 |  |  | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| R86.2 | Nombre de participants de plus de 55 ans dont les conditions de travail se sont améliorées | Plus développées | Nombre (Nombre) |  | Nombre | 23 257,00 |  |  | 0,00 |  |  | 111,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | **2017** | | | | | | | **2016** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Cumulé** | | | **Total annuel** | | | **Qualitative** | **Cumulé** | | | **Total annuel** | | | **Qualitative** |
|  |  |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** |  |
| R86.2 | Nombre de participants de plus de 55 ans dont les conditions de travail se sont améliorées | En transition | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |  | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R86.2 | Nombre de participants de plus de 55 ans dont les conditions de travail se sont améliorées | Plus développées | 111,00 |  |  | 96,00 |  |  |  | 15,00 |  |  | 11,00 |  |  |  |

| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | **2015** | | | | | | | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Cumulé** | | | **Total annuel** | | | **Qualitative** | **Cumulé** | | | **Total annuel** | | | **Qualitative** |
|  |  |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** |  |
| R86.2 | Nombre de participants de plus de 55 ans dont les conditions de travail se sont améliorées | En transition | 36,00 |  |  | 26,00 |  |  |  | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |
| R86.2 | Nombre de participants de plus de 55 ans dont les conditions de travail se sont améliorées | Plus développées | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 4,00 |  |  | 4,00 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Axe prioritaire | 2 - Axe prioritaire 2 : Anticiper les mutations et sécuriser les parcours professionnels |
| Priorité d’investissement | 8vi - le vieillissement actif et en bonne santé |

## Tableau 4A : Indicateurs de réalisation communs pour le FSE et l'IEJ - 2 / 8vi

| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | **Valeur cible (2023)** | | | **Valeur cumulée** | | | **Taux de réalisation** | | | 2018 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** |
| CO01 | chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée | En transition |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | chômeurs de longue durée | En transition |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | personnes inactives | En transition |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | En transition |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants | En transition |  |  |  | 13,00 | 5,00 | 8,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | moins de 25 ans | En transition |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | plus de 54 ans | En transition |  |  |  | 13,00 | 5,00 | 8,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | participants de plus de 54 ans qui sont sans emploi, y compris les chômeurs de longue durée, ou personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | En transition |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement primaire (CITE 1) ou du premier cycle de l'enseignement secondaire (CITE 2) | En transition |  |  |  | 2,00 | 1,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire (CITE 3) ou de l'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4) | En transition |  |  |  | 4,00 | 1,00 | 3,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur (CITE 5 à 8) | En transition |  |  |  | 7,00 | 3,00 | 4,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migrants, participants d'origine étrangère, minorités (y compris les communautés marginalisées telles que les Roms) | En transition |  |  |  | 4,00 | 2,00 | 2,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | participants handicapés | En transition |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 2,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | autres personnes défavorisées | En transition |  |  |  | 5,00 | 1,00 | 4,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | personnes sans domicile fixe ou confrontées à l'exclusion de leur logement | En transition |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | personnes venant de zones rurales | En transition |  |  |  | 5,00 | 1,00 | 4,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | nombre de projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires sociaux ou des organisations non gouvernementales | En transition |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | nombre de projets consacrés à la participation durable et à la progression des femmes dans l'emploi | En transition |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | nombre de projets ciblés sur les administrations ou les services publics aux niveaux national, régional ou local | En transition |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives et d'entreprises de l'économie sociale) bénéficiant d'un soutien | En transition |  |  |  | 93,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée | Plus développées |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | chômeurs de longue durée | Plus développées |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | personnes inactives | Plus développées |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | Plus développées |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants | Plus développées |  |  |  | 4,00 | 1,00 | 3,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | moins de 25 ans | Plus développées |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | plus de 54 ans | Plus développées |  |  |  | 4,00 | 1,00 | 3,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | participants de plus de 54 ans qui sont sans emploi, y compris les chômeurs de longue durée, ou personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | Plus développées |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement primaire (CITE 1) ou du premier cycle de l'enseignement secondaire (CITE 2) | Plus développées |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire (CITE 3) ou de l'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4) | Plus développées |  |  |  | 4,00 | 1,00 | 3,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur (CITE 5 à 8) | Plus développées |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migrants, participants d'origine étrangère, minorités (y compris les communautés marginalisées telles que les Roms) | Plus développées |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | participants handicapés | Plus développées |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | autres personnes défavorisées | Plus développées |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | personnes sans domicile fixe ou confrontées à l'exclusion de leur logement | Plus développées |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | personnes venant de zones rurales | Plus développées |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | nombre de projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires sociaux ou des organisations non gouvernementales | Plus développées |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | nombre de projets consacrés à la participation durable et à la progression des femmes dans l'emploi | Plus développées |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | nombre de projets ciblés sur les administrations ou les services publics aux niveaux national, régional ou local | Plus développées |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives et d'entreprises de l'économie sociale) bénéficiant d'un soutien | Plus développées |  |  |  | 227,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Total général des participants |  |  |  |  | 17,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | 2017 | | | 2016 | | | 2015 | | |
|  |  |  | Total | Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes |
| CO01 | chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | chômeurs de longue durée | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | personnes inactives | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 7,00 | 2,00 | 5,00 |
| CO06 | moins de 25 ans | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | plus de 54 ans | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 7,00 | 2,00 | 5,00 |
| CO08 | participants de plus de 54 ans qui sont sans emploi, y compris les chômeurs de longue durée, ou personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement primaire (CITE 1) ou du premier cycle de l'enseignement secondaire (CITE 2) | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| CO10 | titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire (CITE 3) ou de l'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4) | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,00 | 3,00 |
| CO11 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur (CITE 5 à 8) | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| CO15 | migrants, participants d'origine étrangère, minorités (y compris les communautés marginalisées telles que les Roms) | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| CO16 | participants handicapés | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | autres personnes défavorisées | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| CO18 | personnes sans domicile fixe ou confrontées à l'exclusion de leur logement | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | personnes venant de zones rurales | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| CO20 | nombre de projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires sociaux ou des organisations non gouvernementales | En transition | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| CO21 | nombre de projets consacrés à la participation durable et à la progression des femmes dans l'emploi | En transition | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | nombre de projets ciblés sur les administrations ou les services publics aux niveaux national, régional ou local | En transition | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives et d'entreprises de l'économie sociale) bénéficiant d'un soutien | En transition | 10,00 |  |  | 11,00 |  |  | 41,00 |  |  |
| CO01 | chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | chômeurs de longue durée | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | personnes inactives | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,00 | 3,00 |
| CO06 | moins de 25 ans | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | plus de 54 ans | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,00 | 3,00 |
| CO08 | participants de plus de 54 ans qui sont sans emploi, y compris les chômeurs de longue durée, ou personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement primaire (CITE 1) ou du premier cycle de l'enseignement secondaire (CITE 2) | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire (CITE 3) ou de l'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4) | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,00 | 3,00 |
| CO11 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur (CITE 5 à 8) | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migrants, participants d'origine étrangère, minorités (y compris les communautés marginalisées telles que les Roms) | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | participants handicapés | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | autres personnes défavorisées | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | personnes sans domicile fixe ou confrontées à l'exclusion de leur logement | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | personnes venant de zones rurales | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| CO20 | nombre de projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires sociaux ou des organisations non gouvernementales | Plus développées | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | nombre de projets consacrés à la participation durable et à la progression des femmes dans l'emploi | Plus développées | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | nombre de projets ciblés sur les administrations ou les services publics aux niveaux national, régional ou local | Plus développées | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives et d'entreprises de l'économie sociale) bénéficiant d'un soutien | Plus développées | 27,00 |  |  | 200,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Total général des participants |  | 0,00 |  |  | 6,00 |  |  | 11,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | 2014 | | |
|  |  |  | Total | Hommes | Femmes |
| CO01 | chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | chômeurs de longue durée | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | personnes inactives | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | moins de 25 ans | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | plus de 54 ans | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | participants de plus de 54 ans qui sont sans emploi, y compris les chômeurs de longue durée, ou personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement primaire (CITE 1) ou du premier cycle de l'enseignement secondaire (CITE 2) | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire (CITE 3) ou de l'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4) | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur (CITE 5 à 8) | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migrants, participants d'origine étrangère, minorités (y compris les communautés marginalisées telles que les Roms) | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | participants handicapés | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | autres personnes défavorisées | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | personnes sans domicile fixe ou confrontées à l'exclusion de leur logement | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | personnes venant de zones rurales | En transition | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | nombre de projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires sociaux ou des organisations non gouvernementales | En transition | 1,00 |  |  |
| CO21 | nombre de projets consacrés à la participation durable et à la progression des femmes dans l'emploi | En transition | 1,00 |  |  |
| CO22 | nombre de projets ciblés sur les administrations ou les services publics aux niveaux national, régional ou local | En transition | 0,00 |  |  |
| CO23 | nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives et d'entreprises de l'économie sociale) bénéficiant d'un soutien | En transition | 31,00 |  |  |
| CO01 | chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | chômeurs de longue durée | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | personnes inactives | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | moins de 25 ans | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | plus de 54 ans | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | participants de plus de 54 ans qui sont sans emploi, y compris les chômeurs de longue durée, ou personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement primaire (CITE 1) ou du premier cycle de l'enseignement secondaire (CITE 2) | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire (CITE 3) ou de l'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4) | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur (CITE 5 à 8) | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migrants, participants d'origine étrangère, minorités (y compris les communautés marginalisées telles que les Roms) | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | participants handicapés | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | autres personnes défavorisées | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | personnes sans domicile fixe ou confrontées à l'exclusion de leur logement | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | personnes venant de zones rurales | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | nombre de projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires sociaux ou des organisations non gouvernementales | Plus développées | 1,00 |  |  |
| CO21 | nombre de projets consacrés à la participation durable et à la progression des femmes dans l'emploi | Plus développées | 0,00 |  |  |
| CO22 | nombre de projets ciblés sur les administrations ou les services publics aux niveaux national, régional ou local | Plus développées | 0,00 |  |  |
| CO23 | nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives et d'entreprises de l'économie sociale) bénéficiant d'un soutien | Plus développées | 0,00 |  |  |
|  | Total général des participants |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Axe prioritaire | 2 - Axe prioritaire 2 : Anticiper les mutations et sécuriser les parcours professionnels |
| Priorité d’investissement | 8vi - le vieillissement actif et en bonne santé |

## Tableau 4B: Indicateurs de réalisation spécifiques au programme pour le FSE et l'IEJ - 2

| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | **Unité de mesure** | **Valeur cible (2023)** | | | **Valeur cumulée** | | | **Taux de réalisation** | | | 2018 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** |
| 8vi1 | nombre de projets visant la gestion des âges en entreprises et notamment à améliorer les conditions de travail des séniors | En transition | nombre | 15,00 |  |  | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 4,47 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8vi1 | nombre de projets visant la gestion des âges en entreprises et notamment à améliorer les conditions de travail des séniors | Plus développées | nombre | 29,00 |  |  | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 2,69 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | **2017** | | | **2016** | | | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** |
| 8vi1 | nombre de projets visant la gestion des âges en entreprises et notamment à améliorer les conditions de travail des séniors | En transition | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8vi1 | nombre de projets visant la gestion des âges en entreprises et notamment à améliorer les conditions de travail des séniors | Plus développées | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Axe prioritaire | 3 - Axe prioritaire 3 Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion |
| Priorité d’investissement | 9i - l'inclusion active, y compris en vue de promouvoir l'égalité des chances, la participation active et une meilleure aptitude à l'emploi |

## Tableau 2A : Indicateurs de résultat communs pour le FSE (par axe prioritaire, priorité d'investissement, et par catégorie de région). Les données relatives à tous les indicateurs de résultat communs pour le FSE (avec et sans valeur cible) doivent être ventilées par sexe. Pour un axe prioritaire d'assistance technique, seuls les indicateurs communs pour lesquels une valeur cible a été définie doivent être communiqués - 3 / 9i

| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | **Indicateurs de réalisation communs utilisés comme base pour la fixation des valeurs cibles** | **Unité de mesure pour les valeurs de référence et les valeurs cibles** | **Valeur cible (2023)** | | | **Valeur cumulée** | | | **Taux de réalisation** | | | **2018** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Hommes** | **Femmes** |
| CR01 | participants inactifs engagés dans la recherche d'un emploi au terme de leur participation, | Plus développées |  |  |  |  |  | 130 216,00 | 60 676,00 | 69 540,00 |  |  |  | 10 018,00 | 11 679,00 |
| CR01 | participants inactifs engagés dans la recherche d'un emploi au terme de leur participation, | En transition |  |  |  |  |  | 71 795,00 | 36 262,00 | 35 533,00 |  |  |  | 6 934,00 | 7 045,00 |
| CR02 | participants suivant un enseignement ou une formation au terme de leur participation | Plus développées |  | Nombre | 117 892,00 |  |  | 43 511,00 | 19 478,00 | 24 033,00 | 0,37 |  |  | 3 062,00 | 3 661,00 |
| CR02 | participants suivant un enseignement ou une formation au terme de leur participation | En transition |  | Nombre | 61 384,00 |  |  | 22 840,00 | 11 019,00 | 11 821,00 | 0,37 |  |  | 1 565,00 | 1 766,00 |
| CR03 | participants obtenant une qualification au terme de leur participation | Plus développées |  | Nombre | 34 385,00 |  |  | 50 363,00 | 26 657,00 | 23 706,00 | 1,46 |  |  | 2 854,00 | 3 056,00 |
| CR03 | participants obtenant une qualification au terme de leur participation | En transition |  | Nombre | 17 904,00 |  |  | 27 283,00 | 16 410,00 | 10 873,00 | 1,52 |  |  | 2 336,00 | 1 576,00 |
| CR04 | participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation | Plus développées |  | Nombre | 376 600,00 |  |  | 188 307,00 | 96 495,00 | 91 812,00 | 0,50 |  |  | 14 894,00 | 13 582,00 |
| CR04 | participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation | En transition |  | Nombre | 196 088,00 |  |  | 100 280,00 | 56 451,00 | 43 829,00 | 0,51 |  |  | 8 843,00 | 6 643,00 |
| CR05 | participants défavorisés à la recherche d’un emploi, suivant un enseignement, une formation, une formation menant à une qualification, ou exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation | Plus développées |  |  |  |  |  | 352 324,00 | 172 338,00 | 179 986,00 |  |  |  | 30 171,00 | 31 487,00 |
| CR05 | participants défavorisés à la recherche d’un emploi, suivant un enseignement, une formation, une formation menant à une qualification, ou exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation | En transition |  |  |  |  |  | 182 113,00 | 97 329,00 | 84 784,00 |  |  |  | 19 575,00 | 16 841,00 |
| CR06 | participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | Plus développées |  |  |  |  |  | 258 413,00 | 129 073,00 | 129 340,00 |  |  |  | 50 360,00 | 56 612,00 |
| CR06 | participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | En transition |  |  |  |  |  | 113 364,00 | 60 830,00 | 52 534,00 |  |  |  | 23 490,00 | 22 082,00 |
| CR07 | participants jouissant d'une meilleure situation sur le marché du travail six mois après la fin de leur participation | Plus développées |  |  |  |  |  | 29 175,00 | 16 969,00 | 12 206,00 |  |  |  | 7 359,00 | 3 251,00 |
| CR07 | participants jouissant d'une meilleure situation sur le marché du travail six mois après la fin de leur participation | En transition |  |  |  |  |  | 15 930,00 | 10 607,00 | 5 323,00 |  |  |  | 4 607,00 | 255,00 |
| CR08 | participants de plus de 54 ans exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | Plus développées |  |  |  |  |  | 20 077,00 | 10 438,00 | 9 639,00 |  |  |  | 5 349,00 | 4 415,00 |
| CR08 | participants de plus de 54 ans exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | En transition |  |  |  |  |  | 6 740,00 | 3 562,00 | 3 178,00 |  |  |  | 2 177,00 | 1 442,00 |
| CR09 | participants défavorisés exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | Plus développées |  |  |  |  |  | 235 306,00 | 117 778,00 | 117 528,00 |  |  |  | 47 511,00 | 53 448,00 |
| CR09 | participants défavorisés exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | En transition |  |  |  |  |  | 98 391,00 | 53 161,00 | 45 230,00 |  |  |  | 20 622,00 | 19 432,00 |

| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | **2017** | | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Hommes** | **Femmes** | **Hommes** | **Femmes** | **Hommes** | **Femmes** | **Hommes** | **Femmes** |
| CR01 | participants inactifs engagés dans la recherche d'un emploi au terme de leur participation, | Plus développées | 20 101,00 | 23 879,00 | 16 716,00 | 18 192,00 | 13 402,00 | 15 286,00 | 439,00 | 504,00 |
| CR01 | participants inactifs engagés dans la recherche d'un emploi au terme de leur participation, | En transition | 11 548,00 | 11 153,00 | 9 873,00 | 9 984,00 | 7 465,00 | 7 015,00 | 442,00 | 336,00 |
| CR02 | participants suivant un enseignement ou une formation au terme de leur participation | Plus développées | 5 496,00 | 7 094,00 | 6 701,00 | 8 129,00 | 3 833,00 | 4 686,00 | 386,00 | 463,00 |
| CR02 | participants suivant un enseignement ou une formation au terme de leur participation | En transition | 2 983,00 | 3 261,00 | 3 856,00 | 3 988,00 | 2 363,00 | 2 503,00 | 252,00 | 303,00 |
| CR03 | participants obtenant une qualification au terme de leur participation | Plus développées | 9 310,00 | 8 524,00 | 8 603,00 | 7 142,00 | 5 143,00 | 4 605,00 | 747,00 | 379,00 |
| CR03 | participants obtenant une qualification au terme de leur participation | En transition | 4 983,00 | 3 393,00 | 5 049,00 | 3 344,00 | 3 595,00 | 2 334,00 | 447,00 | 226,00 |
| CR04 | participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation | Plus développées | 30 952,00 | 30 065,00 | 28 106,00 | 27 016,00 | 20 392,00 | 19 502,00 | 2 151,00 | 1 647,00 |
| CR04 | participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation | En transition | 17 222,00 | 13 143,00 | 16 185,00 | 13 165,00 | 12 708,00 | 9 865,00 | 1 493,00 | 1 013,00 |
| CR05 | participants défavorisés à la recherche d’un emploi, suivant un enseignement, une formation, une formation menant à une qualification, ou exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation | Plus développées | 54 914,00 | 58 541,00 | 49 770,00 | 51 059,00 | 35 187,00 | 36 717,00 | 2 296,00 | 2 182,00 |
| CR05 | participants défavorisés à la recherche d’un emploi, suivant un enseignement, une formation, une formation menant à une qualification, ou exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation | En transition | 29 058,00 | 25 071,00 | 27 150,00 | 24 520,00 | 19 693,00 | 16 859,00 | 1 853,00 | 1 493,00 |
| CR06 | participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 78 713,00 | 72 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | En transition | 0,00 | 0,00 | 37 340,00 | 30 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | participants jouissant d'une meilleure situation sur le marché du travail six mois après la fin de leur participation | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 9 610,00 | 8 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | participants jouissant d'une meilleure situation sur le marché du travail six mois après la fin de leur participation | En transition | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 5 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | participants de plus de 54 ans exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | Plus développées | 0,00 | 5 224,00 | 5 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | participants de plus de 54 ans exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | En transition | 0,00 | 1 736,00 | 1 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | participants défavorisés exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | Plus développées | 0,00 | 0,00 | 70 267,00 | 64 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | participants défavorisés exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, six mois après la fin de leur participation | En transition | 0,00 | 0,00 | 32 539,00 | 25 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Axe prioritaire | 3 - Axe prioritaire 3 Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion |
| Priorité d’investissement | 9i - l'inclusion active, y compris en vue de promouvoir l'égalité des chances, la participation active et une meilleure aptitude à l'emploi |

## Tableau 2C : Indicateurs de résultat spécifiques au programme pour le FSE et l'IEJ

| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | **Unité de mesure de l’indicateur** | **Indicateurs de réalisation utilisés comme base pour la fixation des cibles** | **Unité de mesure pour les valeurs de référence et les valeurs cibles** | **Valeur cible (2023)** | | | **Taux de réalisation** | | | **2018** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Cumulé** | | | **Total annuel** | | | **Qualitative** |
|  |  |  |  |  |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** |  |
| R91.4 | Nombre d'actions de coordination et d'animation mises en oeuvre | En transition | Nombre (nombre) |  | Nombre |  |  |  |  |  |  | 2 371,00 | 0,00 | 0,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R91.4 | Nombre d'actions de coordination et d'animation mises en oeuvre | Plus développées | Nombre (nombre) |  | Nombre |  |  |  |  |  |  | 3 760,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R91.6 | Nombre de structures d'utilité sociale et d'employeurs accompagnés | En transition | Nombre (nombre) |  | Nombre |  |  |  |  |  |  | 7 702,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| R91.6 | Nombre de structures d'utilité sociale et d'employeurs accompagnés | Plus développées | Nombre (nombre) |  | Nombre |  |  |  |  |  |  | 26 373,00 | 0,00 |  | 1 041,00 | 0,00 |  |  |

| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | **2017** | | | | | | | **2016** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Cumulé** | | | **Total annuel** | | | **Qualitative** | **Cumulé** | | | **Total annuel** | | | **Qualitative** |
|  |  |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** |  |
| R91.4 | Nombre d'actions de coordination et d'animation mises en oeuvre | En transition | 2 254,00 |  |  | 724,00 |  |  |  | 1 530,00 |  |  | 1 073,00 |  |  |  |
| R91.4 | Nombre d'actions de coordination et d'animation mises en oeuvre | Plus développées | 3 694,00 |  |  | 1 469,00 |  |  |  | 2 225,00 |  |  | 844,00 |  |  |  |
| R91.6 | Nombre de structures d'utilité sociale et d'employeurs accompagnés | En transition | 7 417,00 |  |  | 2 241,00 |  |  |  | 5 176,00 |  |  | 2 438,00 |  |  |  |
| R91.6 | Nombre de structures d'utilité sociale et d'employeurs accompagnés | Plus développées | 25 332,00 |  |  | 5 180,00 |  |  |  | 20 152,00 |  |  | 5 140,00 |  |  |  |

| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | **2015** | | | | | | | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Cumulé** | | | **Total annuel** | | | **Qualitative** | **Cumulé** | | | **Total annuel** | | | **Qualitative** |
|  |  |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** |  |
| R91.4 | Nombre d'actions de coordination et d'animation mises en oeuvre | En transition | 457,00 |  |  | 404,00 |  |  |  | 53,00 |  |  | 53,00 |  |  |  |
| R91.4 | Nombre d'actions de coordination et d'animation mises en oeuvre | Plus développées | 1 381,00 |  |  | 1 259,00 |  |  |  | 122,00 |  |  | 122,00 |  |  |  |
| R91.6 | Nombre de structures d'utilité sociale et d'employeurs accompagnés | En transition | 2 738,00 |  |  | 2 101,00 |  |  |  | 637,00 |  |  | 637,00 |  |  |  |
| R91.6 | Nombre de structures d'utilité sociale et d'employeurs accompagnés | Plus développées | 15 012,00 |  |  | 10 545,00 |  |  |  | 4 467,00 |  |  | 4 467,00 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Axe prioritaire | 3 - Axe prioritaire 3 Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion |
| Priorité d’investissement | 9i - l'inclusion active, y compris en vue de promouvoir l'égalité des chances, la participation active et une meilleure aptitude à l'emploi |

## Tableau 4A : Indicateurs de réalisation communs pour le FSE et l'IEJ - 3 / 9i

| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | **Valeur cible (2023)** | | | **Valeur cumulée** | | | **Taux de réalisation** | | | 2018 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** |
| CO01 | chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée | En transition | 477 433,00 | 0,00 | 0,00 | 267 275,00 | 143 352,00 | 123 923,00 | 0,56 |  |  | 38 325,00 | 20 882,00 | 17 443,00 |
| CO02 | chômeurs de longue durée | En transition |  |  |  | 127 705,00 | 72 409,00 | 55 296,00 |  |  |  | 17 238,00 | 9 676,00 | 7 562,00 |
| CO03 | personnes inactives | En transition | 230 191,00 | 0,00 | 0,00 | 168 334,00 | 82 755,00 | 85 579,00 | 0,73 |  |  | 41 765,00 | 20 547,00 | 21 218,00 |
| CO04 | personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | En transition |  |  |  | 159 678,00 | 78 643,00 | 81 035,00 |  |  |  | 39 825,00 | 19 576,00 | 20 249,00 |
| CO05 | personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants | En transition |  |  |  | 102 441,00 | 56 535,00 | 45 906,00 |  |  |  | 22 380,00 | 13 004,00 | 9 376,00 |
| CO06 | moins de 25 ans | En transition |  |  |  | 56 308,00 | 30 857,00 | 25 451,00 |  |  |  | 10 005,00 | 5 428,00 | 4 577,00 |
| CO07 | plus de 54 ans | En transition |  |  |  | 44 311,00 | 24 156,00 | 20 155,00 |  |  |  | 9 883,00 | 5 345,00 | 4 538,00 |
| CO08 | participants de plus de 54 ans qui sont sans emploi, y compris les chômeurs de longue durée, ou personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | En transition |  |  |  | 34 515,00 | 18 651,00 | 15 864,00 |  |  |  | 7 432,00 | 3 872,00 | 3 560,00 |
| CO09 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement primaire (CITE 1) ou du premier cycle de l'enseignement secondaire (CITE 2) | En transition |  |  |  | 382 120,00 | 209 797,00 | 172 323,00 |  |  |  | 69 946,00 | 38 583,00 | 31 363,00 |
| CO10 | titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire (CITE 3) ou de l'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4) | En transition |  |  |  | 87 309,00 | 39 780,00 | 47 529,00 |  |  |  | 18 158,00 | 8 658,00 | 9 500,00 |
| CO11 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur (CITE 5 à 8) | En transition |  |  |  | 45 219,00 | 21 152,00 | 24 067,00 |  |  |  | 9 845,00 | 4 785,00 | 5 060,00 |
| CO15 | migrants, participants d'origine étrangère, minorités (y compris les communautés marginalisées telles que les Roms) | En transition |  |  |  | 144 349,00 | 72 339,00 | 72 010,00 |  |  |  | 29 312,00 | 15 251,00 | 14 061,00 |
| CO16 | participants handicapés | En transition |  |  |  | 43 640,00 | 24 976,00 | 18 664,00 |  |  |  | 8 709,00 | 4 946,00 | 3 763,00 |
| CO17 | autres personnes défavorisées | En transition |  |  |  | 393 753,00 | 206 121,00 | 187 632,00 |  |  |  | 74 596,00 | 39 886,00 | 34 710,00 |
| CO18 | personnes sans domicile fixe ou confrontées à l'exclusion de leur logement | En transition |  |  |  | 34 076,00 | 23 094,00 | 10 982,00 |  |  |  | 6 610,00 | 4 549,00 | 2 061,00 |
| CO19 | personnes venant de zones rurales | En transition |  |  |  | 123 182,00 | 64 878,00 | 58 304,00 |  |  |  | 23 691,00 | 12 454,00 | 11 237,00 |
| CO20 | nombre de projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires sociaux ou des organisations non gouvernementales | En transition |  |  |  | 159,00 |  |  |  |  |  | 24,00 |  |  |
| CO21 | nombre de projets consacrés à la participation durable et à la progression des femmes dans l'emploi | En transition |  |  |  | 510,00 |  |  |  |  |  | 54,00 |  |  |
| CO22 | nombre de projets ciblés sur les administrations ou les services publics aux niveaux national, régional ou local | En transition |  |  |  | 245,00 |  |  |  |  |  | 31,00 |  |  |
| CO23 | nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives et d'entreprises de l'économie sociale) bénéficiant d'un soutien | En transition |  |  |  | 10 209,00 |  |  |  |  |  | 633,00 |  |  |
| CO01 | chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée | Plus développées | 916 939,00 | 0,00 | 0,00 | 558 198,00 | 284 752,00 | 273 446,00 | 0,61 |  |  | 81 920,00 | 41 347,00 | 40 573,00 |
| CO02 | chômeurs de longue durée | Plus développées |  |  |  | 245 893,00 | 131 102,00 | 114 791,00 |  |  |  | 33 773,00 | 17 178,00 | 16 595,00 |
| CO03 | personnes inactives | Plus développées | 442 095,00 | 0,00 | 0,00 | 361 881,00 | 163 091,00 | 198 790,00 | 0,82 |  |  | 75 353,00 | 35 235,00 | 40 118,00 |
| CO04 | personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | Plus développées |  |  |  | 344 279,00 | 155 875,00 | 188 404,00 |  |  |  | 71 985,00 | 33 868,00 | 38 117,00 |
| CO05 | personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants | Plus développées |  |  |  | 169 371,00 | 86 911,00 | 82 460,00 |  |  |  | 33 572,00 | 17 401,00 | 16 171,00 |
| CO06 | moins de 25 ans | Plus développées |  |  |  | 98 742,00 | 49 100,00 | 49 642,00 |  |  |  | 17 454,00 | 8 657,00 | 8 797,00 |
| CO07 | plus de 54 ans | Plus développées |  |  |  | 92 217,00 | 50 657,00 | 41 560,00 |  |  |  | 17 427,00 | 9 588,00 | 7 839,00 |
| CO08 | participants de plus de 54 ans qui sont sans emploi, y compris les chômeurs de longue durée, ou personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | Plus développées |  |  |  | 75 960,00 | 41 570,00 | 34 390,00 |  |  |  | 14 038,00 | 7 673,00 | 6 365,00 |
| CO09 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement primaire (CITE 1) ou du premier cycle de l'enseignement secondaire (CITE 2) | Plus développées |  |  |  | 684 343,00 | 354 045,00 | 330 298,00 |  |  |  | 115 234,00 | 59 537,00 | 55 697,00 |
| CO10 | titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire (CITE 3) ou de l'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4) | Plus développées |  |  |  | 197 080,00 | 85 962,00 | 111 118,00 |  |  |  | 37 114,00 | 16 546,00 | 20 568,00 |
| CO11 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur (CITE 5 à 8) | Plus développées |  |  |  | 143 142,00 | 63 109,00 | 80 033,00 |  |  |  | 26 804,00 | 12 017,00 | 14 787,00 |
| CO15 | migrants, participants d'origine étrangère, minorités (y compris les communautés marginalisées telles que les Roms) | Plus développées |  |  |  | 522 247,00 | 242 797,00 | 279 450,00 |  |  |  | 94 030,00 | 44 248,00 | 49 782,00 |
| CO16 | participants handicapés | Plus développées |  |  |  | 83 423,00 | 44 258,00 | 39 165,00 |  |  |  | 14 688,00 | 7 757,00 | 6 931,00 |
| CO17 | autres personnes défavorisées | Plus développées |  |  |  | 820 429,00 | 409 345,00 | 411 084,00 |  |  |  | 142 401,00 | 71 935,00 | 70 466,00 |
| CO18 | personnes sans domicile fixe ou confrontées à l'exclusion de leur logement | Plus développées |  |  |  | 93 339,00 | 56 165,00 | 37 174,00 |  |  |  | 15 429,00 | 9 404,00 | 6 025,00 |
| CO19 | personnes venant de zones rurales | Plus développées |  |  |  | 169 959,00 | 85 419,00 | 84 540,00 |  |  |  | 29 147,00 | 14 356,00 | 14 791,00 |
| CO20 | nombre de projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires sociaux ou des organisations non gouvernementales | Plus développées |  |  |  | 411,00 |  |  |  |  |  | 55,00 |  |  |
| CO21 | nombre de projets consacrés à la participation durable et à la progression des femmes dans l'emploi | Plus développées |  |  |  | 711,00 |  |  |  |  |  | 75,00 |  |  |
| CO22 | nombre de projets ciblés sur les administrations ou les services publics aux niveaux national, régional ou local | Plus développées |  |  |  | 271,00 |  |  |  |  |  | 31,00 |  |  |
| CO23 | nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives et d'entreprises de l'économie sociale) bénéficiant d'un soutien | Plus développées |  |  |  | 30 807,00 |  |  |  |  |  | 956,00 |  |  |
|  | Total général des participants |  |  |  |  | 1 629 432,00 |  |  |  |  |  | 295 030,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | 2017 | | | 2016 | | | 2015 | | |
|  |  |  | Total | Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes |
| CO01 | chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée | En transition | 81 978,00 | 43 725,00 | 38 253,00 | 71 864,00 | 38 358,00 | 33 506,00 | 66 325,00 | 35 662,00 | 30 663,00 |
| CO02 | chômeurs de longue durée | En transition | 36 828,00 | 21 056,00 | 15 772,00 | 34 701,00 | 19 708,00 | 14 993,00 | 34 534,00 | 19 410,00 | 15 124,00 |
| CO03 | personnes inactives | En transition | 47 773,00 | 23 670,00 | 24 103,00 | 39 114,00 | 19 578,00 | 19 536,00 | 34 722,00 | 16 641,00 | 18 081,00 |
| CO04 | personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | En transition | 44 965,00 | 22 353,00 | 22 612,00 | 37 306,00 | 18 716,00 | 18 590,00 | 32 874,00 | 15 840,00 | 17 034,00 |
| CO05 | personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants | En transition | 26 880,00 | 14 717,00 | 12 163,00 | 26 939,00 | 14 892,00 | 12 047,00 | 22 956,00 | 12 186,00 | 10 770,00 |
| CO06 | moins de 25 ans | En transition | 14 683,00 | 7 858,00 | 6 825,00 | 14 338,00 | 7 834,00 | 6 504,00 | 13 843,00 | 7 595,00 | 6 248,00 |
| CO07 | plus de 54 ans | En transition | 13 548,00 | 7 510,00 | 6 038,00 | 10 959,00 | 6 020,00 | 4 939,00 | 8 724,00 | 4 655,00 | 4 069,00 |
| CO08 | participants de plus de 54 ans qui sont sans emploi, y compris les chômeurs de longue durée, ou personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | En transition | 10 936,00 | 6 048,00 | 4 888,00 | 8 487,00 | 4 653,00 | 3 834,00 | 6 739,00 | 3 612,00 | 3 127,00 |
| CO09 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement primaire (CITE 1) ou du premier cycle de l'enseignement secondaire (CITE 2) | En transition | 110 830,00 | 60 667,00 | 50 163,00 | 99 159,00 | 54 784,00 | 44 375,00 | 89 832,00 | 49 003,00 | 40 829,00 |
| CO10 | titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire (CITE 3) ou de l'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4) | En transition | 25 748,00 | 11 655,00 | 14 093,00 | 22 311,00 | 10 170,00 | 12 141,00 | 18 957,00 | 8 377,00 | 10 580,00 |
| CO11 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur (CITE 5 à 8) | En transition | 13 076,00 | 6 206,00 | 6 870,00 | 11 062,00 | 5 104,00 | 5 958,00 | 9 954,00 | 4 513,00 | 5 441,00 |
| CO15 | migrants, participants d'origine étrangère, minorités (y compris les communautés marginalisées telles que les Roms) | En transition | 42 943,00 | 21 329,00 | 21 614,00 | 35 989,00 | 17 955,00 | 18 034,00 | 32 006,00 | 15 841,00 | 16 165,00 |
| CO16 | participants handicapés | En transition | 12 902,00 | 7 296,00 | 5 606,00 | 11 372,00 | 6 592,00 | 4 780,00 | 9 351,00 | 5 377,00 | 3 974,00 |
| CO17 | autres personnes défavorisées | En transition | 113 758,00 | 59 804,00 | 53 954,00 | 100 264,00 | 52 720,00 | 47 544,00 | 92 623,00 | 47 595,00 | 45 028,00 |
| CO18 | personnes sans domicile fixe ou confrontées à l'exclusion de leur logement | En transition | 11 399,00 | 7 648,00 | 3 751,00 | 8 029,00 | 5 505,00 | 2 524,00 | 7 172,00 | 4 851,00 | 2 321,00 |
| CO19 | personnes venant de zones rurales | En transition | 35 350,00 | 18 664,00 | 16 686,00 | 31 913,00 | 16 874,00 | 15 039,00 | 27 632,00 | 14 460,00 | 13 172,00 |
| CO20 | nombre de projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires sociaux ou des organisations non gouvernementales | En transition | 56,00 |  |  | 44,00 |  |  | 28,00 |  |  |
| CO21 | nombre de projets consacrés à la participation durable et à la progression des femmes dans l'emploi | En transition | 188,00 |  |  | 165,00 |  |  | 75,00 |  |  |
| CO22 | nombre de projets ciblés sur les administrations ou les services publics aux niveaux national, régional ou local | En transition | 77,00 |  |  | 79,00 |  |  | 45,00 |  |  |
| CO23 | nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives et d'entreprises de l'économie sociale) bénéficiant d'un soutien | En transition | 2 535,00 |  |  | 4 328,00 |  |  | 2 097,00 |  |  |
| CO01 | chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée | Plus développées | 165 334,00 | 82 666,00 | 82 668,00 | 146 799,00 | 75 290,00 | 71 509,00 | 144 399,00 | 74 824,00 | 69 575,00 |
| CO02 | chômeurs de longue durée | Plus développées | 69 617,00 | 36 514,00 | 33 103,00 | 65 880,00 | 35 513,00 | 30 367,00 | 67 852,00 | 36 711,00 | 31 141,00 |
| CO03 | personnes inactives | Plus développées | 98 275,00 | 43 282,00 | 54 993,00 | 87 945,00 | 40 552,00 | 47 393,00 | 83 329,00 | 37 309,00 | 46 020,00 |
| CO04 | personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | Plus développées | 92 989,00 | 41 101,00 | 51 888,00 | 83 606,00 | 38 693,00 | 44 913,00 | 79 287,00 | 35 701,00 | 43 586,00 |
| CO05 | personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants | Plus développées | 45 983,00 | 23 523,00 | 22 460,00 | 42 646,00 | 21 791,00 | 20 855,00 | 40 559,00 | 20 378,00 | 20 181,00 |
| CO06 | moins de 25 ans | Plus développées | 25 956,00 | 12 627,00 | 13 329,00 | 24 799,00 | 12 540,00 | 12 259,00 | 24 626,00 | 11 997,00 | 12 629,00 |
| CO07 | plus de 54 ans | Plus développées | 28 680,00 | 15 504,00 | 13 176,00 | 23 064,00 | 12 922,00 | 10 142,00 | 19 449,00 | 10 768,00 | 8 681,00 |
| CO08 | participants de plus de 54 ans qui sont sans emploi, y compris les chômeurs de longue durée, ou personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | Plus développées | 24 018,00 | 12 899,00 | 11 119,00 | 18 964,00 | 10 626,00 | 8 338,00 | 15 855,00 | 8 816,00 | 7 039,00 |
| CO09 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement primaire (CITE 1) ou du premier cycle de l'enseignement secondaire (CITE 2) | Plus développées | 192 390,00 | 98 091,00 | 94 299,00 | 176 406,00 | 92 188,00 | 84 218,00 | 171 774,00 | 89 369,00 | 82 405,00 |
| CO10 | titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire (CITE 3) ou de l'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4) | Plus développées | 56 841,00 | 24 301,00 | 32 540,00 | 49 089,00 | 21 691,00 | 27 398,00 | 46 586,00 | 20 117,00 | 26 469,00 |
| CO11 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur (CITE 5 à 8) | Plus développées | 41 501,00 | 18 049,00 | 23 452,00 | 36 701,00 | 16 304,00 | 20 397,00 | 33 396,00 | 14 722,00 | 18 674,00 |
| CO15 | migrants, participants d'origine étrangère, minorités (y compris les communautés marginalisées telles que les Roms) | Plus développées | 151 057,00 | 69 063,00 | 81 994,00 | 131 558,00 | 62 051,00 | 69 507,00 | 127 173,00 | 59 846,00 | 67 327,00 |
| CO16 | participants handicapés | Plus développées | 24 800,00 | 12 828,00 | 11 972,00 | 21 204,00 | 11 335,00 | 9 869,00 | 20 016,00 | 10 827,00 | 9 189,00 |
| CO17 | autres personnes défavorisées | Plus développées | 231 185,00 | 113 633,00 | 117 552,00 | 207 854,00 | 104 744,00 | 103 110,00 | 204 617,00 | 102 908,00 | 101 709,00 |
| CO18 | personnes sans domicile fixe ou confrontées à l'exclusion de leur logement | Plus développées | 31 416,00 | 18 362,00 | 13 054,00 | 23 995,00 | 14 598,00 | 9 397,00 | 20 845,00 | 12 809,00 | 8 036,00 |
| CO19 | personnes venant de zones rurales | Plus développées | 49 027,00 | 24 417,00 | 24 610,00 | 45 011,00 | 22 639,00 | 22 372,00 | 40 146,00 | 20 271,00 | 19 875,00 |
| CO20 | nombre de projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires sociaux ou des organisations non gouvernementales | Plus développées | 113,00 |  |  | 130,00 |  |  | 86,00 |  |  |
| CO21 | nombre de projets consacrés à la participation durable et à la progression des femmes dans l'emploi | Plus développées | 207,00 |  |  | 261,00 |  |  | 140,00 |  |  |
| CO22 | nombre de projets ciblés sur les administrations ou les services publics aux niveaux national, régional ou local | Plus développées | 77,00 |  |  | 100,00 |  |  | 58,00 |  |  |
| CO23 | nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives et d'entreprises de l'économie sociale) bénéficiant d'un soutien | Plus développées | 6 286,00 |  |  | 6 636,00 |  |  | 13 001,00 |  |  |
|  | Total général des participants |  | 466 335,00 |  |  | 415 372,00 |  |  | 392 326,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | 2014 | | |
|  |  |  | Total | Hommes | Femmes |
| CO01 | chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée | En transition | 8 783,00 | 4 725,00 | 4 058,00 |
| CO02 | chômeurs de longue durée | En transition | 4 404,00 | 2 559,00 | 1 845,00 |
| CO03 | personnes inactives | En transition | 4 960,00 | 2 319,00 | 2 641,00 |
| CO04 | personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | En transition | 4 708,00 | 2 158,00 | 2 550,00 |
| CO05 | personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants | En transition | 3 286,00 | 1 736,00 | 1 550,00 |
| CO06 | moins de 25 ans | En transition | 3 439,00 | 2 142,00 | 1 297,00 |
| CO07 | plus de 54 ans | En transition | 1 197,00 | 626,00 | 571,00 |
| CO08 | participants de plus de 54 ans qui sont sans emploi, y compris les chômeurs de longue durée, ou personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | En transition | 921,00 | 466,00 | 455,00 |
| CO09 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement primaire (CITE 1) ou du premier cycle de l'enseignement secondaire (CITE 2) | En transition | 12 353,00 | 6 760,00 | 5 593,00 |
| CO10 | titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire (CITE 3) ou de l'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4) | En transition | 2 135,00 | 920,00 | 1 215,00 |
| CO11 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur (CITE 5 à 8) | En transition | 1 282,00 | 544,00 | 738,00 |
| CO15 | migrants, participants d'origine étrangère, minorités (y compris les communautés marginalisées telles que les Roms) | En transition | 4 099,00 | 1 963,00 | 2 136,00 |
| CO16 | participants handicapés | En transition | 1 306,00 | 765,00 | 541,00 |
| CO17 | autres personnes défavorisées | En transition | 12 512,00 | 6 116,00 | 6 396,00 |
| CO18 | personnes sans domicile fixe ou confrontées à l'exclusion de leur logement | En transition | 866,00 | 541,00 | 325,00 |
| CO19 | personnes venant de zones rurales | En transition | 4 596,00 | 2 426,00 | 2 170,00 |
| CO20 | nombre de projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires sociaux ou des organisations non gouvernementales | En transition | 7,00 |  |  |
| CO21 | nombre de projets consacrés à la participation durable et à la progression des femmes dans l'emploi | En transition | 28,00 |  |  |
| CO22 | nombre de projets ciblés sur les administrations ou les services publics aux niveaux national, régional ou local | En transition | 13,00 |  |  |
| CO23 | nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives et d'entreprises de l'économie sociale) bénéficiant d'un soutien | En transition | 616,00 |  |  |
| CO01 | chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée | Plus développées | 19 746,00 | 10 625,00 | 9 121,00 |
| CO02 | chômeurs de longue durée | Plus développées | 8 771,00 | 5 186,00 | 3 585,00 |
| CO03 | personnes inactives | Plus développées | 16 979,00 | 6 713,00 | 10 266,00 |
| CO04 | personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | Plus développées | 16 412,00 | 6 512,00 | 9 900,00 |
| CO05 | personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants | Plus développées | 6 611,00 | 3 818,00 | 2 793,00 |
| CO06 | moins de 25 ans | Plus développées | 5 907,00 | 3 279,00 | 2 628,00 |
| CO07 | plus de 54 ans | Plus développées | 3 597,00 | 1 875,00 | 1 722,00 |
| CO08 | participants de plus de 54 ans qui sont sans emploi, y compris les chômeurs de longue durée, ou personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation | Plus développées | 3 085,00 | 1 556,00 | 1 529,00 |
| CO09 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement primaire (CITE 1) ou du premier cycle de l'enseignement secondaire (CITE 2) | Plus développées | 28 539,00 | 14 860,00 | 13 679,00 |
| CO10 | titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire (CITE 3) ou de l'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4) | Plus développées | 7 450,00 | 3 307,00 | 4 143,00 |
| CO11 | titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur (CITE 5 à 8) | Plus développées | 4 740,00 | 2 017,00 | 2 723,00 |
| CO15 | migrants, participants d'origine étrangère, minorités (y compris les communautés marginalisées telles que les Roms) | Plus développées | 18 429,00 | 7 589,00 | 10 840,00 |
| CO16 | participants handicapés | Plus développées | 2 715,00 | 1 511,00 | 1 204,00 |
| CO17 | autres personnes défavorisées | Plus développées | 34 372,00 | 16 125,00 | 18 247,00 |
| CO18 | personnes sans domicile fixe ou confrontées à l'exclusion de leur logement | Plus développées | 1 654,00 | 992,00 | 662,00 |
| CO19 | personnes venant de zones rurales | Plus développées | 6 628,00 | 3 736,00 | 2 892,00 |
| CO20 | nombre de projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires sociaux ou des organisations non gouvernementales | Plus développées | 27,00 |  |  |
| CO21 | nombre de projets consacrés à la participation durable et à la progression des femmes dans l'emploi | Plus développées | 28,00 |  |  |
| CO22 | nombre de projets ciblés sur les administrations ou les services publics aux niveaux national, régional ou local | Plus développées | 5,00 |  |  |
| CO23 | nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives et d'entreprises de l'économie sociale) bénéficiant d'un soutien | Plus développées | 3 928,00 |  |  |
|  | Total général des participants |  | 60 369,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Axe prioritaire | 3 - Axe prioritaire 3 Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion |
| Priorité d’investissement | 9i - l'inclusion active, y compris en vue de promouvoir l'égalité des chances, la participation active et une meilleure aptitude à l'emploi |

## Tableau 4B: Indicateurs de réalisation spécifiques au programme pour le FSE et l'IEJ - 3

| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | **Unité de mesure** | **Valeur cible (2023)** | | | **Valeur cumulée** | | | **Taux de réalisation** | | | 2018 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** |
| 9i3 | nombre de femmes | En transition | nombre | 341 023,00 |  |  | 240 694,00 | 0,00 | 240 694,00 | 0,71 |  |  | 44 699,00 | 0,00 | 44 699,00 |
| 9i3 | nombre de femmes | Plus développées | nombre | 654 956,00 |  |  | 541 661,00 | 0,00 | 541 661,00 | 0,83 |  |  | 94 350,00 | 0,00 | 94 350,00 |
| 9i4 | nombre de participants des quartiers prioritaires de la politique de la ville | En transition | nombre | 78 435,00 |  |  | 123 214,00 | 64 726,00 | 58 488,00 | 1,57 |  |  | 23 465,00 | 12 465,00 | 11 000,00 |
| 9i4 | nombre de participants des quartiers prioritaires de la politique de la ville | Plus développées | nombre | 150 640,00 |  |  | 280 400,00 | 123 375,00 | 127 025,00 | 1,86 |  |  | 73 703,00 | 21 522,00 | 22 181,00 |
| 9i5 | nombre de projets visant à coordonner et animer l'offre d'insertion | En transition | nombre | 0,00 |  |  | 2 955,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 119,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9i5 | nombre de projets visant à coordonner et animer l'offre d'insertion | Plus développées | nombre | 0,00 |  |  | 10 409,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 58,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9i7 | Nombre de projets visant à mobiliser les employeurs des secteurs marchand et non marchand | En transition | Nombre | 0,00 |  |  | 770,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 29,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9i7 | Nombre de projets visant à mobiliser les employeurs des secteurs marchand et non marchand | Plus développées | Nombre | 0,00 |  |  | 1 187,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 25,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | **2017** | | | **2016** | | | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** |
| 9i3 | nombre de femmes | En transition | 71 016,00 | 0,00 | 71 016,00 | 60 999,00 | 0,00 | 60 999,00 | 56 422,00 | 0,00 | 56 422,00 | 7 558,00 | 0,00 | 7 558,00 |
| 9i3 | nombre de femmes | Plus développées | 156 479,00 | 0,00 | 156 479,00 | 135 989,00 | 0,00 | 135 989,00 | 132 756,00 | 0,00 | 132 756,00 | 22 087,00 | 0,00 | 22 087,00 |
| 9i4 | nombre de participants des quartiers prioritaires de la politique de la ville | En transition | 35 869,00 | 18 804,00 | 17 065,00 | 31 583,00 | 16 678,00 | 14 905,00 | 28 397,00 | 14 768,00 | 13 629,00 | 3 900,00 | 2 011,00 | 1 889,00 |
| 9i4 | nombre de participants des quartiers prioritaires de la politique de la ville | Plus développées | 70 897,00 | 34 229,00 | 36 668,00 | 63 522,00 | 31 518,00 | 32 004,00 | 62 354,00 | 31 261,00 | 31 093,00 | 9 924,00 | 4 845,00 | 5 079,00 |
| 9i5 | nombre de projets visant à coordonner et animer l'offre d'insertion | En transition | 1 320,00 | 0,00 | 0,00 | 728,00 | 0,00 | 0,00 | 695,00 | 0,00 | 0,00 | 93,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9i5 | nombre de projets visant à coordonner et animer l'offre d'insertion | Plus développées | 698,00 | 0,00 | 0,00 | 3 157,00 | 0,00 | 0,00 | 2 757,00 | 0,00 | 0,00 | 3 739,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9i7 | Nombre de projets visant à mobiliser les employeurs des secteurs marchand et non marchand | En transition | 249,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 143,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9i7 | Nombre de projets visant à mobiliser les employeurs des secteurs marchand et non marchand | Plus développées | 214,00 | 0,00 | 0,00 | 492,00 | 0,00 | 0,00 | 452,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |

**Axes prioritaires pour l’assistance technique**

|  |  |
| --- | --- |
| Axe prioritaire | 4 - Assistance technique |

## Tableau 4A : Indicateurs de réalisation communs pour le FSE et l'IEJ - 4

| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | **Valeur cible (2023)** | | | **Valeur cumulée** | | | **Taux de réalisation** | | | 2018 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | 2017 | | | 2016 | | | 2015 | | |
|  |  |  | Total | Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes |

| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | 2014 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Total | Hommes | Femmes |

|  |  |
| --- | --- |
| Axe prioritaire | 4 - Assistance technique |

## Tableau 4B: Indicateurs de réalisation spécifiques au programme pour le FSE et l'IEJ - 4

| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | **Unité de mesure** | **Valeur cible (2023)** | | | **Valeur cumulée** | | | **Taux de réalisation** | | | 2018 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** |
| ATIR1 | Personnes formées |  | Nombre |  |  |  | 120,00 | 24,00 | 24,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATIR2 | Projets cofinancés dans el programme |  | Nombre de projets | 100,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATIR3 | Communication nombre d'actions médias |  | Nombre | 100,00 |  |  | 2 269,00 | 0,00 | 0,00 | 22,69 |  |  | 924,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | **2017** | | | **2016** | | | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** |
| ATIR1 | Personnes formées |  | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATIR2 | Projets cofinancés dans el programme |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATIR3 | Communication nombre d'actions médias |  | 953,00 | 0,00 | 0,00 | 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Axe prioritaire | 4 - Assistance technique |
| Objectif spécifique | 1 - Piloter, coordonner, animer, évaluer les deux programmes opérationnels nationaux FSE et IEJ et appuyer la mise en oeuvre du FSE et de l'IEJ en France |

## Tableau 2C : Indicateurs de résultat spécifiques au programme pour le FSE et l'IEJ - 4 / 1

| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | **Unité de mesure de l’indicateur** | **Indicateurs de réalisation utilisés comme base pour la fixation des cibles** | **Unité de mesure pour les valeurs de référence et les valeurs cibles** | **Valeur cible (2023)** | | | **Taux de réalisation** | | | **2018** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Cumulé** | | | **Total annuel** | | | **Qualitative** |
|  |  |  |  |  |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** |  |
| ATIR1 | Nombre de travaux évaluatifs conuits |  | Nombre (nombre) |  | Nombre | 15,00 |  |  | 0,93% |  |  | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ATIR2 | Visites annuelles sur le site du programme et outils digitaux associés |  | Nombre (Nombre) |  | Nombre | 300 000,00 |  |  | 7,44% |  |  | 2 233 130,00 | 0,00 | 0,00 | 991 584,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | **2017** | | | | | | | **2016** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Cumulé** | | | **Total annuel** | | | **Qualitative** | **Cumulé** | | | **Total annuel** | | | **Qualitative** |
|  |  |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** |  |
| ATIR1 | Nombre de travaux évaluatifs conuits |  | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ATIR2 | Visites annuelles sur le site du programme et outils digitaux associés |  | 1 241 546,00 | 0,00 | 0,00 | 991 584,00 | 0,00 | 0,00 |  | 249 962,00 | 0,00 | 0,00 | 249 962,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | **2015** | | | | | | | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Cumulé** | | | **Total annuel** | | | **Qualitative** | **Cumulé** | | | **Total annuel** | | | **Qualitative** |
|  |  |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** |  |
| ATIR1 | Nombre de travaux évaluatifs conuits |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ATIR2 | Visites annuelles sur le site du programme et outils digitaux associés |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Axe prioritaire | 4 - Assistance technique |
| Objectif spécifique | 2 - Communiquer sur les actions susceptibles de faire l’objet d’un cofinancement FSE, valoriser et faire connaitre les bonnes pratiques et initiatives exemplaires et novatrices et les résultats et l’impact des expérimentations conduites |

## Tableau 2C : Indicateurs de résultat spécifiques au programme pour le FSE et l'IEJ - 4 / 2

| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | **Unité de mesure de l’indicateur** | **Indicateurs de réalisation utilisés comme base pour la fixation des cibles** | **Unité de mesure pour les valeurs de référence et les valeurs cibles** | **Valeur cible (2023)** | | | **Taux de réalisation** | | | **2018** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Cumulé** | | | **Total annuel** | | | **Qualitative** |
|  |  |  |  |  |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** |  |
| ATOS2 | Visites annuelles sur le site du programme et outils digitaux associés |  | Nombre (Nombre) |  | Nombre | 300 000,00 |  |  | 6,89% |  |  | 2 065 823,00 | 0,00 | 0,00 | 824 277,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | **2017** | | | | | | | **2016** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Cumulé** | | | **Total annuel** | | | **Qualitative** | **Cumulé** | | | **Total annuel** | | | **Qualitative** |
|  |  |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** |  |
| ATOS2 | Visites annuelles sur le site du programme et outils digitaux associés |  | 1 241 546,00 | 0,00 | 0,00 | 991 584,00 | 0,00 | 0,00 |  | 249 962,00 | 0,00 | 0,00 | 249 962,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Indicateur** | **Catégorie de région** | **2015** | | | | | | | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Cumulé** | | | **Total annuel** | | | **Qualitative** | **Cumulé** | | | **Total annuel** | | | **Qualitative** |
|  |  |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** |  | **Total** | **Hommes** | **Femmes** | **Total** | **Hommes** | **Femmes** |  |
| ATOS2 | Visites annuelles sur le site du programme et outils digitaux associés |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

## Tableau 5: Informations sur les valeurs intermédiaires et cibles définies dans le cadre de performance

| **Axe prioritaire** | **Type d'indicateur** | **Identificateur** | **Indicateur** | **Unité de mesure** | **Fonds** | **Catégorie de région** | **2018 Cumul total** | **2018 Cumul - hommes** | **2018 Cumul - femmes** | **2018 Total annuel** | **2018 Total annuel - hommes** | **2018 Total annuel - femmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | O | CO01 | chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée | Number | FSE | En transition | 85 198,00 | 43 083,00 | 42 115,00 | 13 494,00 | 6 773,00 | 6 721,00 |
| 1 | O | CO06 | moins de 25 ans | Number | FSE | En transition | 91 591,00 | 49 140,00 | 42 451,00 | 14 247,00 | 7 738,00 | 6 509,00 |
| 1 | O | CO01 | chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée | Number | FSE | Plus développées | 234 385,00 | 115 140,00 | 119 245,00 | 18 647,00 | 8 804,00 | 9 843,00 |
| 1 | O | CO06 | moins de 25 ans | Number | FSE | Plus développées | 200 092,00 | 105 231,00 | 94 861,00 | 15 251,00 | 8 598,00 | 6 653,00 |
| 1 | F | F | indicateur financier | euro | FSE | En transition | 55 223 450,04 |  |  |  |  |  |
| 1 | F | F2 | indicateur financier | euro | FSE | Plus développées | 116 596 803,52 |  |  |  |  |  |
| 2 | F | F3 | indicateur financier | euro | FSE | En transition | 116 261 239,79 |  |  |  |  |  |
| 2 | F | F4 | indicateur financier | euro | FSE | Plus développées | 217 568 287,22 |  |  |  |  |  |
| 2 | O | 1 | Nombre de salariés | Nombre | FSE | En transition | 28 818,00 | 15 013,00 | 13 805,00 | 2 538,00 | 1 402,00 | 1 136,00 |
| 2 | O | 8v7 | nombre de salariés licenciés formés en vue de leur reclassement | nombre | FSE | En transition | 32 561,00 | 21 005,00 | 11 556,00 | 1 118,00 | 852,00 | 266,00 |
| 2 | O | 1 | Nombre de salariés | Nombre | FSE | Plus développées | 59 553,00 | 32 659,00 | 26 894,00 | 12 247,00 | 7 481,00 | 4 766,00 |
| 2 | O | 8v7 | nombre de salariés licenciés formés en vue de leur reclassement | nombre | FSE | Plus développées | 84 255,00 | 48 912,00 | 35 343,00 | 3 029,00 | 2 063,00 | 966,00 |
| 3 | O | CO01 | chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée | Number | FSE | En transition | 267 275,00 | 143 352,00 | 123 923,00 | 38 325,00 | 20 882,00 | 17 443,00 |
| 3 | O | CO03 | personnes inactives | Number | FSE | En transition | 168 334,00 | 82 755,00 | 85 579,00 | 41 765,00 | 20 547,00 | 21 218,00 |
| 3 | O | CO01 | chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée | Number | FSE | Plus développées | 558 198,00 | 284 752,00 | 273 446,00 | 81 920,00 | 41 347,00 | 40 573,00 |
| 3 | O | CO03 | personnes inactives | Number | FSE | Plus développées | 361 881,00 | 163 091,00 | 198 790,00 | 75 353,00 | 35 235,00 | 40 118,00 |
| 3 | F | F5 | indicateur financier | euro | FSE | En transition | 328 563 274,96 |  |  |  |  |  |
| 3 | F | F6 | indicateur financier | euro | FSE | Plus développées | 701 510 219,31 |  |  |  |  |  |

| **Axe prioritaire** | **Type d'indicateur** | **Identificateur** | **Indicateur** | **Unité de mesure** | **Fonds** | **Catégorie de région** | **2017 Cumul total** | **2016 Cumul total** | **2015 Cumul total** | **Observations** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | O | CO01 | chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée | Number | FSE | En transition | 71 704,00 | 46 365,00 | 27 515,00 |  |
| 1 | O | CO06 | moins de 25 ans | Number | FSE | En transition | 77 344,00 | 48 123,00 | 25 417,00 |  |
| 1 | O | CO01 | chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée | Number | FSE | Plus développées | 215 738,00 | 131 827,00 | 74 616,00 |  |
| 1 | O | CO06 | moins de 25 ans | Number | FSE | Plus développées | 184 841,00 | 111 551,00 | 64 184,00 |  |
| 1 | F | F | indicateur financier | euro | FSE | En transition | 28 240 023,37 | 4 411 582,54 | 0,00 |  |
| 1 | F | F2 | indicateur financier | euro | FSE | Plus développées | 65 850 046,07 | 13 360 500,64 | 0,00 |  |
| 2 | F | F3 | indicateur financier | euro | FSE | En transition | 31 202 244,61 | 1 605 956,82 | 0,00 |  |
| 2 | F | F4 | indicateur financier | euro | FSE | Plus développées | 75 540 769,86 | 55 713 520,34 | 0,00 |  |
| 2 | O | 1 | Nombre de salariés | Nombre | FSE | En transition | 26 280,00 | 21 825,00 | 11 534,00 |  |
| 2 | O | 8v7 | nombre de salariés licenciés formés en vue de leur reclassement | nombre | FSE | En transition | 31 443,00 | 27 143,00 | 21 236,00 |  |
| 2 | O | 1 | Nombre de salariés | Nombre | FSE | Plus développées | 47 306,00 | 32 647,00 | 19 209,00 |  |
| 2 | O | 8v7 | nombre de salariés licenciés formés en vue de leur reclassement | nombre | FSE | Plus développées | 81 226,00 | 70 243,00 | 54 062,00 |  |
| 3 | O | CO01 | chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée | Number | FSE | En transition | 228 950,00 | 146 972,00 | 75 108,00 |  |
| 3 | O | CO03 | personnes inactives | Number | FSE | En transition | 126 569,00 | 78 796,00 | 39 682,00 |  |
| 3 | O | CO01 | chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée | Number | FSE | Plus développées | 476 278,00 | 310 944,00 | 164 145,00 |  |
| 3 | O | CO03 | personnes inactives | Number | FSE | Plus développées | 286 528,00 | 188 253,00 | 100 308,00 |  |
| 3 | F | F5 | indicateur financier | euro | FSE | En transition | 14 291 146,73 | 42 373 567,00 | 0,00 |  |
| 3 | F | F6 | indicateur financier | euro | FSE | Plus développées | 364 899 354,36 | 119 725 607,29 | 0,00 |  |

| **Axe prioritaire** | **Type d'indicateur** | **Identificateur** | **Indicateur** | **Unité de mesure** | **Fonds** | **Catégorie de région** | **2014 Cumul total** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | O | CO01 | chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée | Number | FSE | En transition | 8 259,00 |
| 1 | O | CO06 | moins de 25 ans | Number | FSE | En transition | 7 679,00 |
| 1 | O | CO01 | chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée | Number | FSE | Plus développées | 21 163,00 |
| 1 | O | CO06 | moins de 25 ans | Number | FSE | Plus développées | 16 627,00 |
| 1 | F | F | indicateur financier | euro | FSE | En transition | 0,00 |
| 1 | F | F2 | indicateur financier | euro | FSE | Plus développées | 0,00 |
| 2 | F | F3 | indicateur financier | euro | FSE | En transition | 0,00 |
| 2 | F | F4 | indicateur financier | euro | FSE | Plus développées | 0,00 |
| 2 | O | 1 | Nombre de salariés | Nombre | FSE | En transition | 2 792,00 |
| 2 | O | 8v7 | nombre de salariés licenciés formés en vue de leur reclassement | nombre | FSE | En transition | 13 603,00 |
| 2 | O | 1 | Nombre de salariés | Nombre | FSE | Plus développées | 5 341,00 |
| 2 | O | 8v7 | nombre de salariés licenciés formés en vue de leur reclassement | nombre | FSE | Plus développées | 33 273,00 |
| 3 | O | CO01 | chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée | Number | FSE | En transition | 8 783,00 |
| 3 | O | CO03 | personnes inactives | Number | FSE | En transition | 4 960,00 |
| 3 | O | CO01 | chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée | Number | FSE | Plus développées | 19 746,00 |
| 3 | O | CO03 | personnes inactives | Number | FSE | Plus développées | 16 979,00 |
| 3 | F | F5 | indicateur financier | euro | FSE | En transition | 0,00 |
| 3 | F | F6 | indicateur financier | euro | FSE | Plus développées | 0,00 |

| **Axe prioritaire** | **Type d'indicateur** | **Identificateur** | **Indicateur** | **Unité de mesure** | **Fonds** | **Catégorie de région** | **Valeur intermédiaire pour 2018 - Total** | **Valeur intermédiaire pour 2018 - Hommes** | **Valeur intermédiaire pour 2018 - Femmes** | **Valeur cible (2023) - Total** | **Valeur cible (2023) - Hommes** | **Valeur cible (2023) - Femmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | O | CO01 | chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée | Number | FSE | En transition | 117394 |  |  | 174 868,00 |  |  |
| 1 | O | CO06 | moins de 25 ans | Number | FSE | En transition | 95049 |  |  | 174 583,00 |  |  |
| 1 | O | CO01 | chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée | Number | FSE | Plus développées | 225463 |  |  | 375 202,00 |  |  |
| 1 | O | CO06 | moins de 25 ans | Number | FSE | Plus développées | 182 548 |  |  | 374 593,00 |  |  |
| 1 | F | F | indicateur financier | euro | FSE | En transition | 27489117 |  |  | 216 226 635,00 |  |  |
| 1 | F | F2 | indicateur financier | euro | FSE | Plus développées | 73504808 |  |  | 581 295 022,00 |  |  |
| 2 | F | F3 | indicateur financier | euro | FSE | En transition | 44858923 |  |  | 356 730 222,00 |  |  |
| 2 | F | F4 | indicateur financier | euro | FSE | Plus développées | 116521161 |  |  | 924 614 778,00 |  |  |
| 2 | O | 1 | Nombre de salariés | Nombre | FSE | En transition | 35218 |  |  | 57 571,00 |  |  |
| 2 | O | 8v7 | nombre de salariés licenciés formés en vue de leur reclassement | nombre | FSE | En transition | 34240 |  |  | 55 981,00 |  |  |
| 2 | O | 1 | Nombre de salariés | Nombre | FSE | Plus développées | 67639 |  |  | 114 435,00 |  |  |
| 2 | O | 8v7 | nombre de salariés licenciés formés en vue de leur reclassement | nombre | FSE | Plus développées | 65760 |  |  | 111 256,00 |  |  |
| 3 | O | CO01 | chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée | Number | FSE | En transition | 273920 |  |  | 477 433,00 |  |  |
| 3 | O | CO03 | personnes inactives | Number | FSE | En transition | 132069 |  |  | 230 191,00 |  |  |
| 3 | O | CO01 | chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée | Number | FSE | Plus développées | 526080 |  |  | 916 939,00 |  |  |
| 3 | O | CO03 | personnes inactives | Number | FSE | Plus développées | 253646 |  |  | 442 095,00 |  |  |
| 3 | F | F5 | indicateur financier | euro | FSE | En transition | 112309771 |  |  | 899 644 115,00 |  |  |
| 3 | F | F6 | indicateur financier | euro | FSE | Plus développées | 271135626 |  |  | 2 171 194 448,00 |  |  |

## 3.4 Données financières [article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1303/2013]

## Tableau 6: Informations financières au niveau de l’axe prioritaire et du programme

[telles que définies dans le tableau 1 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) nº 1011/2014 (Modèle pour la transmission des données financières)]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Axe prioritaire** | **Fonds** | **Catégorie de région** | **Base de calcul** | **Financement total** | **Taux de cofinancement** | **Coût total éligible des opérations sélectionnées pour un soutien** | **Proportion de la dotation totale couverte avec les opérations sélectionnées** | **Coût public éligible des opérations sélectionnées pour un soutien** | **Total des dépenses éligibles déclarées par les bénéficiaires à l’autorité de gestion** | **Proportion de la dotation totale couverte par les dépenses éligibles déclarées par les bénéficiaires** | **Nombre d’opérations sélectionnées** | **Dépenses totales éligibles engagées et payées par les bénéficiaires le 31 décembre 2018 au plus tard et certifiées à la Commission** |
| 1 | FSE | En transition | Total | 216 226 635,00 | 60,00% | 164 093 863,48 | 75,89% | 116 902 745,30 | 97 587 824,60 | 45,13% | 604 | 55 223 450,04 |
| 1 | FSE | Plus développées | Total | 581 295 022,00 | 50,00% | 367 688 496,73 | 63,25% | 253 232 937,91 | 210 708 025,58 | 36,25% | 987 | 116 596 803,52 |
| 2 | FSE | En transition | Total | 356 730 222,00 | 60,00% | 290 397 049,02 | 81,41% | 153 291 854,76 | 218 771 909,66 | 61,33% | 369 | 116 261 239,79 |
| 2 | FSE | Plus développées | Total | 924 614 778,00 | 50,00% | 683 571 136,30 | 73,93% | 341 003 242,32 | 370 475 970,72 | 40,07% | 478 | 217 568 287,22 |
| 3 | FSE | En transition | Total | 899 644 115,00 | 60,00% | 830 565 890,58 | 92,32% | 714 510 167,47 | 583 085 656,52 | 64,81% | 4 916 | 328 563 274,96 |
| 3 | FSE | Plus développées | Total | 2 171 194 448,00 | 50,00% | 1 645 738 300,43 | 75,80% | 1 307 942 820,26 | 1 060 519 183,24 | 48,84% | 6 512 | 701 510 219,31 |
| 4 | FSE | En transition | Total | 53 433 467,00 | 60,00% | 28 006 483,56 | 52,41% | 19 930 432,83 | 12 750 118,46 | 23,86% | 125 |  |
| 4 | FSE | Plus développées | Total | 132 645 550,00 | 50,00% | 77 195 827,03 | 58,20% | 59 297 758,40 | 31 843 408,83 | 24,01% | 230 |  |
| **Total** | **FSE** | **En transition** |  | **1 526 034 439,00** | **60,00%** | **1 313 063 286,64** | **86,04%** | **1 004 635 200,36** | **912 195 509,24** | **59,78%** | **6 014** | **500 047 964,79** |
| **Total** | **FSE** | **Plus développées** |  | **3 809 749 798,00** | **50,00%** | **2 774 193 760,49** | **72,82%** | **1 961 476 758,89** | **1 673 546 588,37** | **43,93%** | **8 207** | **1 035 675 310,05** |
| **Total général** |  |  |  | **5 335 784 237,00** | **52,86%** | **4 087 257 047,13** | **76,60%** | **2 966 111 959,25** | **2 585 742 097,61** | **48,46%** | **14 221** | **1 535 723 274,84** |

## Tableau 7: Ventilation des données financières cumulées par catégorie d'intervention pour le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion [article 112, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) n° 1303/2013 et article 5 du règlement (UE) n° 1304/2013]

| **Axe prioritaire** | **Caractéristiques des dépenses** | | **Catégorisation par dimension** | | | | | | | | **Données financières** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Fonds** | **Catégorie de région** | **Domaine d'intervention** | **Forme de financement** | **Dimension territoriale** | **Mécanisme d’application territorial** | **Dimension «objectif thématique»** | **Thème secondaire FSE** | **Dimension économique** | **Dimension «localisation»** | **Coût total éligible des opérations sélectionnées pour un soutien** | **Coût public éligible des opérations sélectionnées pour un soutien** | **Total des dépenses éligibles déclarées par les bénéficiaires à l’autorité de gestion** | **Nombre d’opérations retenues** |
| 1 | FSE | En transition | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 01 | FR41 | 89 145,86 | 72 389,51 | 41 890,88 | 2 |
| 1 | FSE | En transition | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 07 | FR53 | 32 331,00 | 32 331,00 | 33 911,00 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 07 | FR63 | 73 647,86 | 44 188,86 | 0,00 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 08 | FR25 | 117 405,80 | 117 405,80 | 125 142,18 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 12 | FR72 | 70 228,90 | 42 137,34 | 70 332,08 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 13 | FR43 | 96 852,46 | 96 852,46 | 102 324,82 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 13 | FR63 | 265 375,60 | 235 309,45 | 148 737,18 | 2 |
| 1 | FSE | En transition | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 17 | FR72 | 58 880,00 | 29 880,00 | 59 853,19 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 17 | FR72 | 51 100,00 | 51 100,00 | 50 670,20 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR | 2 816 947,08 | 1 408 473,54 | 2 220 922,99 | 13 |
| 1 | FSE | En transition | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR30 | 78 233,00 | 78 233,00 | 65 610,00 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR63 | 73 730,00 | 61 678,50 | 74 420,28 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR81 | 50 382,64 | 50 382,64 | 49 654,28 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 18 | FR83 | 29 799,41 | 17 614,41 | 12 175,86 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | FR63 | 64 379,77 | 58 027,86 | 0,00 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 20 | FR41 | 83 526,72 | 50 116,04 | 84 867,59 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR | 817 310,45 | 408 655,22 | 807 819,32 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 21 | FR22 | 265 010,51 | 197 478,51 | 265 151,80 | 2 |
| 1 | FSE | En transition | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 21 | FR22 | 193 486,73 | 178 954,60 | 206 855,28 | 3 |
| 1 | FSE | En transition | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR22 | 2 321 903,78 | 2 269 081,01 | 1 586 401,14 | 4 |
| 1 | FSE | En transition | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 21 | FR25 | 48 327,15 | 48 327,15 | 35 064,00 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 21 | FR25 | 27 374,27 | 27 374,27 | 22 525,44 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR25 | 2 279 977,89 | 2 161 190,42 | 2 164 806,06 | 11 |
| 1 | FSE | En transition | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 21 | FR30 | 110 320,65 | 110 283,05 | 118 367,82 | 3 |
| 1 | FSE | En transition | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 21 | FR30 | 118 899,00 | 107 607,00 | 23 982,00 | 2 |
| 1 | FSE | En transition | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 21 | FR30 | 529 856,11 | 495 585,11 | 306 800,16 | 3 |
| 1 | FSE | En transition | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR30 | 1 569 158,13 | 1 507 310,83 | 1 530 191,84 | 7 |
| 1 | FSE | En transition | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 21 | FR41 | 52 944,61 | 42 744,61 | 55 720,94 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 21 | FR41 | 144 556,48 | 89 751,82 | 135 797,54 | 2 |
| 1 | FSE | En transition | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 21 | FR43 | 64 449,32 | 64 449,32 | 0,00 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR43 | 601 110,85 | 577 080,31 | 536 216,56 | 9 |
| 1 | FSE | En transition | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 21 | FR53 | 148 613,55 | 148 613,55 | 148 068,85 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR53 | 442 522,04 | 442 522,04 | 455 073,57 | 4 |
| 1 | FSE | En transition | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR63 | 244 891,82 | 146 935,10 | 246 577,24 | 2 |
| 1 | FSE | En transition | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 21 | FR72 | 44 032,03 | 40 659,47 | 21 688,13 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 21 | FR72 | 489 747,20 | 489 747,20 | 378 390,61 | 12 |
| 1 | FSE | En transition | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR72 | 646 585,11 | 583 857,79 | 627 897,18 | 7 |
| 1 | FSE | En transition | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR81 | 194 157,00 | 194 157,00 | 0,00 | 3 |
| 1 | FSE | En transition | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR83 | 91 140,00 | 91 140,00 | 84 641,96 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR | 34 270 111,95 | 17 677 865,54 | 16 096 927,01 | 44 |
| 1 | FSE | En transition | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR22 | 1 118 954,98 | 1 009 808,49 | 564 495,73 | 9 |
| 1 | FSE | En transition | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR25 | 2 023 873,94 | 1 754 972,72 | 942 981,14 | 15 |
| 1 | FSE | En transition | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 24 | FR30 | 37 251,00 | 37 221,00 | 29 404,00 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR30 | 3 974 538,79 | 3 340 698,10 | 864 433,04 | 15 |
| 1 | FSE | En transition | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 24 | FR41 | 42 106,19 | 25 263,71 | 36 793,18 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR41 | 2 735 120,06 | 2 598 587,21 | 1 633 551,68 | 38 |
| 1 | FSE | En transition | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 24 | FR43 | 620 142,72 | 607 292,51 | 600 588,88 | 3 |
| 1 | FSE | En transition | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 24 | FR43 | 1 290 163,98 | 1 231 048,78 | 1 274 678,47 | 4 |
| 1 | FSE | En transition | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR43 | 1 236 091,90 | 1 103 287,75 | 200 101,24 | 8 |
| 1 | FSE | En transition | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 24 | FR53 | 451 792,98 | 451 792,98 | 448 122,85 | 3 |
| 1 | FSE | En transition | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR53 | 2 484 015,14 | 2 361 487,14 | 952 111,53 | 21 |
| 1 | FSE | En transition | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 24 | FR63 | 195 565,26 | 151 500,00 | 133 789,20 | 2 |
| 1 | FSE | En transition | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR63 | 1 366 365,42 | 1 146 187,42 | 940 544,00 | 17 |
| 1 | FSE | En transition | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 24 | FR72 | 217 449,40 | 217 449,40 | 132 122,54 | 4 |
| 1 | FSE | En transition | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR72 | 1 089 913,24 | 986 229,79 | 107 515,04 | 12 |
| 1 | FSE | En transition | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 24 | FR81 | 386 827,02 | 334 335,22 | 412 386,11 | 3 |
| 1 | FSE | En transition | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR81 | 1 690 887,33 | 1 687 513,33 | 483 235,90 | 21 |
| 1 | FSE | En transition | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR83 | 77 083,35 | 62 221,35 | 57 772,92 | 2 |
| 1 | FSE | En transition | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 01 | FR30 | 1 007 745,05 | 1 007 745,05 | 739 273,54 | 2 |
| 1 | FSE | En transition | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 01 | FR41 | 279 999,75 | 185 000,00 | 166 976,70 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 01 | FR41 | 341 268,87 | 222 300,00 | 289 402,28 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 01 | FR41 | 304 914,44 | 207 700,00 | 249 877,31 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 07 | FR | 231 408,96 | 171 196,18 | 309 139,14 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 08 | FR30 | 228 486,54 | 185 935,00 | 231 328,44 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 13 | FR | 229 955,23 | 221 341,49 | 229 625,03 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 13 | FR25 | 76 019,60 | 76 019,60 | 71 878,85 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 13 | FR30 | 734 680,46 | 734 680,46 | 736 879,09 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 13 | FR30 | 84 796,81 | 84 796,81 | 68 054,48 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 16 | FR | 158 103,89 | 141 738,46 | 90 912,83 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 16 | FR | 340 520,72 | 240 337,33 | 218 186,44 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 16 | FR | 591 405,11 | 263 185,47 | 600 480,33 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 16 | FR30 | 105 107,67 | 105 107,67 | 104 268,20 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 16 | FR41 | 306 195,96 | 248 259,41 | 283 718,31 | 3 |
| 1 | FSE | En transition | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 17 | FR41 | 226 000,00 | 226 000,00 | 208 314,70 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 17 | FR41 | 396 570,40 | 263 200,25 | 372 096,12 | 4 |
| 1 | FSE | En transition | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 17 | FR41 | 281 538,40 | 274 584,48 | 138 003,18 | 2 |
| 1 | FSE | En transition | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR41 | 192 279,70 | 147 801,63 | 148 525,46 | 2 |
| 1 | FSE | En transition | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR43 | 230 177,00 | 230 177,00 | 201 864,38 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | FR22 | 364 802,40 | 364 802,40 | 146 911,75 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR25 | 440 976,80 | 440 976,80 | 334 947,24 | 3 |
| 1 | FSE | En transition | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 21 | FR30 | 149 344,54 | 149 344,54 | 159 218,07 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR30 | 353 878,97 | 347 724,95 | 329 180,68 | 2 |
| 1 | FSE | En transition | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 21 | FR41 | 445 434,43 | 340 200,00 | 453 991,56 | 2 |
| 1 | FSE | En transition | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 21 | FR41 | 463 500,00 | 463 500,00 | 350 743,00 | 2 |
| 1 | FSE | En transition | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 21 | FR41 | 288 000,46 | 178 000,00 | 292 464,40 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 22 | FR | 239 874,56 | 239 874,56 | 220 532,96 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 24 | FR | 860 589,97 | 746 419,86 | 888 905,37 | 4 |
| 1 | FSE | En transition | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 24 | FR | 1 758 306,50 | 1 212 568,65 | 1 517 961,24 | 4 |
| 1 | FSE | En transition | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 24 | FR | 1 631 366,81 | 1 559 926,87 | 1 584 252,70 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR | 14 826 010,85 | 12 103 155,58 | 8 182 496,31 | 58 |
| 1 | FSE | En transition | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 24 | FR22 | 653 947,76 | 565 672,19 | 564 441,63 | 2 |
| 1 | FSE | En transition | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR22 | 318 041,65 | 299 041,65 | 314 063,38 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 24 | FR25 | 1 257 402,12 | 1 257 402,12 | 845 692,15 | 11 |
| 1 | FSE | En transition | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 24 | FR25 | 587 446,60 | 579 891,34 | 613 426,59 | 3 |
| 1 | FSE | En transition | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR25 | 227 447,64 | 224 847,64 | 211 053,56 | 3 |
| 1 | FSE | En transition | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 24 | FR30 | 1 196 915,42 | 1 196 915,42 | 1 121 482,68 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR30 | 8 342 659,62 | 8 207 129,24 | 4 613 729,28 | 13 |
| 1 | FSE | En transition | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 24 | FR41 | 732 216,91 | 535 446,00 | 720 942,26 | 6 |
| 1 | FSE | En transition | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 24 | FR41 | 916 767,85 | 740 200,00 | 866 399,14 | 5 |
| 1 | FSE | En transition | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 24 | FR41 | 931 140,17 | 878 683,70 | 1 009 831,34 | 5 |
| 1 | FSE | En transition | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR41 | 1 910 073,99 | 1 829 774,17 | 1 644 588,06 | 16 |
| 1 | FSE | En transition | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 24 | FR43 | 139 000,00 | 139 000,00 | 63 291,20 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR43 | 687 870,00 | 662 870,00 | 107 640,03 | 4 |
| 1 | FSE | En transition | 108 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 01 | FR41 | 102 615,32 | 102 615,32 | 97 198,16 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 108 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 07 | FR41 | 91 665,32 | 91 665,32 | 104 100,92 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 108 | 01 | 07 | 07 |  | 04 | 13 | FR | 812 233,99 | 406 116,99 | 692 780,35 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 108 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 13 | FR25 | 214 028,94 | 127 528,94 | 208 580,12 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 108 | 01 | 07 | 07 |  | 04 | 18 | FR | 1 205 564,32 | 602 782,16 | 1 282 377,57 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 108 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR22 | 72 365,48 | 43 387,01 | 76 393,95 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 108 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR83 | 10 058,00 | 6 034,80 | 5 578,30 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 108 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR22 | 164 785,24 | 164 785,24 | 64 743,17 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 108 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 21 | FR25 | 173 650,00 | 104 190,00 | 171 732,29 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 108 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR25 | 110 441,57 | 103 697,93 | 107 055,05 | 2 |
| 1 | FSE | En transition | 108 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 21 | FR30 | 103 489,06 | 62 093,43 | 84 787,67 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 108 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 21 | FR30 | 450 265,42 | 450 265,42 | 432 246,42 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 108 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 21 | FR43 | 379 784,03 | 227 870,42 | 385 985,65 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 108 | 01 | 07 | 07 |  | 05 | 21 | FR83 | 349 876,46 | 349 876,46 | 233 580,40 | 2 |
| 1 | FSE | En transition | 108 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR | 959 429,96 | 505 642,76 | 790 363,66 | 4 |
| 1 | FSE | En transition | 108 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 24 | FR22 | 104 251,45 | 59 999,97 | 70 747,76 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 108 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR22 | 962 513,72 | 804 059,56 | 459 072,42 | 5 |
| 1 | FSE | En transition | 108 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR25 | 281 447,07 | 281 447,07 | 117 907,83 | 3 |
| 1 | FSE | En transition | 108 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR30 | 2 470 678,10 | 1 895 083,46 | 916 225,72 | 6 |
| 1 | FSE | En transition | 108 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR41 | 1 303 911,90 | 1 228 936,54 | 515 989,80 | 12 |
| 1 | FSE | En transition | 108 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR43 | 437 003,37 | 348 394,46 | 0,00 | 2 |
| 1 | FSE | En transition | 108 | 01 | 07 | 07 |  | 05 | 24 | FR63 | 36 489,50 | 36 489,50 | 29 797,95 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 108 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR63 | 40 852,73 | 24 511,64 | 0,00 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 108 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR81 | 371 844,80 | 371 844,80 | 352 433,47 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 115 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 01 | FR83 | 22 222,76 | 22 222,76 | 15 867,07 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 115 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | FR22 | 2 827 015,82 | 538 042,96 | 2 889 795,73 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 115 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | FR25 | 41 872,60 | 41 872,60 | 0,00 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 115 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 19 | FR30 | 520 891,18 | 427 394,09 | 281 640,43 | 2 |
| 1 | FSE | En transition | 115 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 19 | FR30 | 7 905 981,50 | 7 905 981,50 | 6 702 032,06 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 115 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | FR30 | 186 505,82 | 155 075,82 | 138 457,67 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 115 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | FR41 | 2 111 540,40 | 1 140 088,40 | 862 872,41 | 3 |
| 1 | FSE | En transition | 115 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 19 | FR43 | 131 287,36 | 104 287,36 | 0,00 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 115 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | FR63 | 1 497 020,45 | 783 997,50 | 915 382,77 | 2 |
| 1 | FSE | En transition | 115 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 19 | FR72 | 1 477 985,15 | 752 037,45 | 1 129 945,61 | 6 |
| 1 | FSE | En transition | 115 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 19 | FR81 | 87 754,04 | 75 454,04 | 86 163,23 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 115 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | FR83 | 698 976,19 | 340 000,00 | 688 764,78 | 4 |
| 1 | FSE | En transition | 115 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR30 | 311 746,26 | 187 047,77 | 158 867,98 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 115 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 21 | FR41 | 184 911,31 | 130 911,31 | 179 878,35 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 115 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR22 | 3 274 866,69 | 525 013,41 | 0,00 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 115 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR25 | 268 055,13 | 160 832,37 | 183 227,28 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 115 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR30 | 4 507 665,53 | 1 134 589,60 | 0,00 | 2 |
| 1 | FSE | En transition | 115 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR41 | 147 427,81 | 117 827,81 | 104 851,34 | 1 |
| 1 | FSE | En transition | 115 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR43 | 3 175 672,64 | 1 324 339,91 | 993 772,63 | 2 |
| 1 | FSE | En transition | 115 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR53 | 4 577 221,93 | 1 780 168,13 | 2 431 147,52 | 2 |
| 1 | FSE | En transition | 115 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR63 | 2 051 211,15 | 701 379,11 | 1 198 383,29 | 3 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 01 | FR10 | 440 486,07 | 324 067,71 | 441 433,34 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 01 | FR10 | 1 287 734,66 | 1 287 734,66 | 1 213 047,37 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 01 | FR61 | 59 891,16 | 46 279,45 | 35 400,79 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 03 | FR23 | 793 772,87 | 478 634,73 | 742 453,59 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 07 | FR10 | 220 854,86 | 166 384,86 | 230 675,98 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 08 | FR10 | 3 064 460,00 | 1 752 230,00 | 1 511 714,90 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 08 | FR52 | 78 990,92 | 78 990,92 | 64 533,00 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 08 | FR61 | 37 453,79 | 27 644,79 | 11 350,09 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 13 | FR10 | 330 576,01 | 303 106,01 | 275 505,55 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 13 | FR62 | 329 423,13 | 164 711,58 | 209 547,89 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 17 | FR10 | 102 553,15 | 81 276,57 | 102 989,58 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 17 | FR61 | 74 659,23 | 59 281,53 | 43 203,94 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR | 7 587 494,72 | 3 793 747,36 | 5 982 093,74 | 13 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 18 | FR10 | 223 736,80 | 121 868,40 | 227 956,12 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 18 | FR10 | 168 291,66 | 153 291,66 | 168 291,66 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR10 | 954 816,28 | 477 408,10 | 820 551,01 | 2 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 18 | FR21 | 1 303 800,00 | 642 100,00 | 1 231 342,09 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR24 | 92 081,00 | 92 081,00 | 40 602,00 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR42 | 158 657,11 | 158 657,11 | 157 773,08 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR52 | 677 114,85 | 628 657,54 | 632 526,79 | 4 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 18 | FR62 | 432 169,40 | 234 169,60 | 372 028,53 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 18 | FR71 | 117 291,06 | 113 134,20 | 114 264,67 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | FR10 | 187 280,95 | 186 280,95 | 187 319,71 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 19 | FR26 | 154 194,81 | 151 886,95 | 163 122,94 | 2 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | FR26 | 11 420,00 | 11 420,00 | 11 420,00 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | FR51 | 45 686,00 | 45 686,00 | 49 788,00 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | FR62 | 126 313,63 | 114 156,82 | 128 026,43 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR | 2 201 439,55 | 1 100 719,78 | 2 175 875,05 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 21 | FR10 | 2 126 353,14 | 2 120 353,14 | 1 881 925,97 | 16 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 21 | FR10 | 508 865,88 | 500 865,88 | 510 445,88 | 2 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR10 | 5 430 902,33 | 5 182 417,00 | 4 898 827,89 | 14 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 21 | FR21 | 51 831,00 | 51 831,00 | 0,00 | 2 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR21 | 152 438,00 | 136 868,00 | 31 444,00 | 4 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 21 | FR23 | 27 408,00 | 27 408,00 | 23 982,00 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR23 | 1 488 074,21 | 1 406 288,34 | 1 265 731,69 | 6 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR24 | 86 446,00 | 86 446,00 | 62 666,00 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 21 | FR26 | 323 060,12 | 323 060,12 | 259 194,31 | 4 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 21 | FR26 | 129 617,00 | 129 617,00 | 133 614,00 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR26 | 180 436,00 | 180 436,00 | 167 874,00 | 7 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 21 | FR42 | 127 416,76 | 127 416,76 | 58 679,83 | 2 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR42 | 136 926,00 | 110 426,00 | 135 534,72 | 3 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR51 | 522 140,05 | 522 140,05 | 471 476,24 | 2 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 21 | FR52 | 580 546,57 | 499 630,57 | 629 286,98 | 6 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 21 | FR52 | 148 052,61 | 134 552,61 | 145 967,99 | 2 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 21 | FR52 | 369 524,92 | 309 253,61 | 352 338,75 | 8 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR52 | 2 636 679,67 | 2 554 191,16 | 2 566 578,15 | 26 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 21 | FR61 | 379 694,84 | 239 894,84 | 209 798,19 | 4 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 21 | FR61 | 142 101,50 | 78 903,57 | 153 113,39 | 2 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 21 | FR61 | 39 316,00 | 39 316,00 | 0,00 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR61 | 734 813,13 | 668 654,65 | 289 807,41 | 9 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 21 | FR62 | 167 134,63 | 136 344,63 | 40 691,86 | 2 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR62 | 218 575,00 | 218 575,00 | 122 807,00 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 21 | FR71 | 1 046 174,83 | 1 000 327,54 | 520 733,10 | 23 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 21 | FR71 | 42 864,00 | 42 864,00 | 26 826,00 | 3 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR71 | 413 559,35 | 356 455,05 | 395 440,00 | 5 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 21 | FR82 | 102 711,11 | 101 507,11 | 109 351,82 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 21 | FR82 | 59 110,00 | 59 110,00 | 38 695,00 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR82 | 521 636,17 | 495 078,58 | 429 578,20 | 5 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 23 | FR10 | 900 557,99 | 880 557,99 | 886 395,28 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 23 | FR10 | 135 209,31 | 68 100,00 | 138 588,84 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR | 92 307 127,63 | 47 615 630,58 | 43 357 345,85 | 44 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 24 | FR10 | 111 172,57 | 65 251,00 | 111 172,57 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR10 | 25 225 119,45 | 17 450 188,63 | 11 183 370,40 | 34 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 24 | FR21 | 172 950,00 | 172 950,00 | 138 781,00 | 3 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR21 | 632 580,21 | 622 624,48 | 327 784,51 | 8 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR23 | 947 973,90 | 794 280,77 | 434 395,02 | 5 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR24 | 2 906 325,05 | 2 374 474,69 | 1 428 800,80 | 24 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR26 | 2 414 435,46 | 2 347 103,46 | 1 479 928,56 | 18 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 05 | 24 | FR42 | 177 176,64 | 151 854,08 | 174 494,17 | 3 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 24 | FR42 | 290 501,21 | 257 214,46 | 283 923,96 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 24 | FR42 | 23 380,00 | 23 380,00 | 21 495,75 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR42 | 1 026 802,92 | 912 052,74 | 843 109,64 | 9 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR51 | 1 851 052,25 | 1 390 378,99 | 554 862,31 | 17 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 24 | FR52 | 714 594,77 | 647 790,36 | 576 237,06 | 9 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 24 | FR52 | 79 012,16 | 55 111,23 | 77 226,81 | 3 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR52 | 5 199 308,01 | 5 070 660,13 | 498 545,61 | 44 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 24 | FR61 | 50 081,57 | 40 751,79 | 43 198,62 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 24 | FR61 | 37 600,71 | 30 462,35 | 28 979,24 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR61 | 3 443 980,27 | 2 857 662,40 | 1 113 575,91 | 32 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 24 | FR62 | 41 036,12 | 41 036,12 | 42 466,26 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 24 | FR62 | 251 455,98 | 231 712,77 | 171 677,02 | 4 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR62 | 2 329 431,67 | 2 142 027,09 | 258 261,16 | 9 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR71 | 2 278 163,23 | 2 168 577,23 | 205 474,22 | 15 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 24 | FR82 | 625 483,80 | 625 483,80 | 238 626,93 | 2 |
| 1 | FSE | Plus développées | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR82 | 5 389 348,28 | 4 256 860,81 | 1 571 990,68 | 22 |
| 1 | FSE | Plus développées | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 01 | FR26 | 245 694,00 | 245 694,00 | 245 694,00 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 01 | FR82 | 120 126,82 | 96 101,82 | 111 661,34 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 07 | FR | 623 303,96 | 461 119,82 | 832 671,51 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 08 | FR51 | 230 811,00 | 230 811,00 | 276 728,56 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 08 | FR52 | 93 372,47 | 80 186,23 | 25 052,73 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 08 | FR62 | 60 753,72 | 60 753,72 | 71 013,72 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 08 | FR62 | 44 845,09 | 22 422,54 | 44 342,57 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 13 | FR | 619 388,31 | 596 187,05 | 618 498,93 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 13 | FR51 | 279 035,76 | 271 035,76 | 272 840,78 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 13 | FR62 | 35 838,18 | 16 004,85 | 22 976,57 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 14 | FR52 | 47 740,32 | 33 070,16 | 23 783,46 | 2 |
| 1 | FSE | Plus développées | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 14 | FR62 | 51 163,75 | 25 581,87 | 43 574,41 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 15 | FR62 | 120 000,00 | 120 000,00 | 117 482,88 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 16 | FR | 425 855,52 | 381 774,94 | 244 875,26 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 16 | FR | 917 198,34 | 647 352,67 | 587 688,89 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 16 | FR | 1 592 959,69 | 708 894,53 | 1 617 403,95 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR51 | 898 161,75 | 466 101,74 | 491 492,14 | 4 |
| 1 | FSE | Plus développées | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR52 | 101 517,00 | 48 419,12 | 47 436,54 | 2 |
| 1 | FSE | Plus développées | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR21 | 317 700,00 | 317 700,00 | 294 747,98 | 2 |
| 1 | FSE | Plus développées | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 21 | FR51 | 977 369,40 | 925 684,90 | 926 714,60 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 21 | FR52 | 53 953,20 | 53 953,20 | 40 335,19 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 21 | FR52 | 24 001,02 | 12 000,00 | 22 312,45 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR61 | 129 481,60 | 129 481,60 | 117 649,02 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 21 | FR71 | 698 529,00 | 698 529,00 | 690 318,33 | 2 |
| 1 | FSE | Plus développées | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR71 | 505 492,00 | 505 492,00 | 497 137,01 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR82 | 121 807,70 | 75 325,70 | 24 400,21 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 22 | FR | 646 106,18 | 646 106,18 | 594 009,28 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 24 | FR | 2 318 013,69 | 2 010 494,55 | 2 394 281,70 | 4 |
| 1 | FSE | Plus développées | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 24 | FR | 4 736 028,38 | 3 266 074,23 | 4 088 654,35 | 4 |
| 1 | FSE | Plus développées | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 24 | FR | 4 394 114,15 | 4 201 689,46 | 4 267 211,50 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR | 39 934 111,64 | 32 600 054,77 | 22 039 692,54 | 58 |
| 1 | FSE | Plus développées | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 24 | FR21 | 390 465,24 | 378 128,46 | 173 791,83 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR21 | 205 700,00 | 205 700,00 | 195 827,00 | 2 |
| 1 | FSE | Plus développées | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR24 | 436 134,49 | 436 134,49 | 423 126,60 | 6 |
| 1 | FSE | Plus développées | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 24 | FR26 | 456 988,47 | 451 818,47 | 282 925,63 | 3 |
| 1 | FSE | Plus développées | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 24 | FR26 | 1 556 033,17 | 1 521 292,82 | 1 542 603,71 | 5 |
| 1 | FSE | Plus développées | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR26 | 4 306 785,69 | 3 557 959,59 | 2 004 484,07 | 18 |
| 1 | FSE | Plus développées | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 24 | FR51 | 901 940,72 | 901 940,72 | 992 169,46 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR51 | 6 708 784,97 | 5 604 000,25 | 3 619 335,07 | 15 |
| 1 | FSE | Plus développées | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 24 | FR52 | 119 744,00 | 119 744,00 | 119 744,00 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 24 | FR52 | 40 799,67 | 20 399,83 | 23 871,20 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 24 | FR52 | 1 041 990,71 | 1 024 543,56 | 1 053 617,47 | 5 |
| 1 | FSE | Plus développées | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 24 | FR52 | 1 700 536,56 | 1 682 060,45 | 1 672 458,87 | 11 |
| 1 | FSE | Plus développées | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR52 | 3 952 184,73 | 2 998 750,17 | 1 723 141,74 | 36 |
| 1 | FSE | Plus développées | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 24 | FR61 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR61 | 2 438 321,20 | 2 434 071,20 | 1 211 320,62 | 18 |
| 1 | FSE | Plus développées | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 24 | FR62 | 1 116 198,19 | 1 078 655,76 | 852 637,55 | 4 |
| 1 | FSE | Plus développées | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 24 | FR62 | 702 495,26 | 654 297,13 | 756 266,38 | 5 |
| 1 | FSE | Plus développées | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 24 | FR62 | 443 375,55 | 409 526,46 | 340 854,78 | 5 |
| 1 | FSE | Plus développées | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR62 | 1 799 154,96 | 1 330 809,69 | 266 282,22 | 14 |
| 1 | FSE | Plus développées | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 24 | FR71 | 365 459,00 | 365 459,00 | 380 329,00 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR71 | 4 310 412,26 | 4 136 633,26 | 1 910 454,05 | 9 |
| 1 | FSE | Plus développées | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 24 | FR82 | 535 391,85 | 499 391,85 | 537 372,22 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 24 | FR82 | 2 871 352,43 | 2 557 581,66 | 1 462 455,30 | 3 |
| 1 | FSE | Plus développées | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 24 | FR82 | 539 473,45 | 504 736,00 | 535 835,01 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 104 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR82 | 11 628 256,43 | 9 175 417,03 | 2 329 296,84 | 29 |
| 1 | FSE | Plus développées | 108 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 01 | FR61 | 91 518,43 | 45 759,21 | 75 230,65 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 108 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 07 | FR71 | 266 838,78 | 86 038,78 | 277 688,31 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 108 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 08 | FR10 | 234 668,49 | 117 334,25 | 49 150,54 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 108 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 08 | FR26 | 812 087,48 | 386 037,48 | 501 459,43 | 3 |
| 1 | FSE | Plus développées | 108 | 01 | 07 | 07 |  | 04 | 13 | FR | 2 187 766,01 | 1 093 883,01 | 1 866 015,62 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 108 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 13 | FR71 | 237 670,76 | 78 670,76 | 240 737,76 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 108 | 01 | 07 | 07 |  | 04 | 18 | FR | 3 247 207,93 | 1 623 603,96 | 3 454 105,72 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 108 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR10 | 549 827,87 | 549 827,87 | 591 414,67 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 108 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 18 | FR52 | 166 171,26 | 166 171,26 | 139 425,22 | 2 |
| 1 | FSE | Plus développées | 108 | 01 | 07 | 07 |  | 05 | 18 | FR52 | 69 984,53 | 69 984,53 | 35 380,80 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 108 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 19 | FR10 | 270 219,57 | 135 109,79 | 270 219,57 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 108 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 21 | FR10 | 153 061,46 | 76 530,89 | 152 698,76 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 108 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR10 | 373 076,10 | 373 076,10 | 378 039,50 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 108 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 21 | FR26 | 56 165,20 | 56 165,20 | 61 799,85 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 108 | 01 | 07 | 07 |  | 05 | 21 | FR52 | 79 918,78 | 79 918,78 | 79 107,48 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 108 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 21 | FR71 | 194 040,00 | 158 035,00 | 181 397,08 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 108 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR | 2 584 240,86 | 1 361 957,35 | 2 128 857,93 | 4 |
| 1 | FSE | Plus développées | 108 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 24 | FR10 | 751 072,00 | 523 544,00 | 587 823,91 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 108 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR10 | 1 884 802,56 | 1 698 503,56 | 1 245 458,11 | 4 |
| 1 | FSE | Plus développées | 108 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR23 | 103 835,57 | 51 917,78 | 82 349,11 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 108 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 24 | FR26 | 36 630,84 | 21 075,42 | 36 440,61 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 108 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR26 | 215 738,80 | 215 738,80 | 69 639,64 | 3 |
| 1 | FSE | Plus développées | 108 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 24 | FR42 | 211 080,00 | 105 540,00 | 209 265,49 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 108 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR42 | 57 394,68 | 28 695,68 | 31 320,06 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 108 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 24 | FR52 | 111 883,29 | 111 883,29 | 0,00 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 108 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR52 | 186 947,15 | 186 947,15 | 0,00 | 2 |
| 1 | FSE | Plus développées | 108 | 01 | 07 | 07 |  | 05 | 24 | FR61 | 77 887,16 | 77 887,16 | 63 612,28 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 108 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR61 | 1 545 017,62 | 1 520 847,68 | 1 121 977,71 | 13 |
| 1 | FSE | Plus développées | 108 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 24 | FR71 | 229 600,00 | 229 600,00 | 234 552,54 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 108 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 24 | FR71 | 280 000,00 | 80 000,00 | 276 604,96 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 108 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR71 | 3 660 992,64 | 3 386 097,14 | 1 851 002,52 | 14 |
| 1 | FSE | Plus développées | 115 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 07 | FR62 | 289 826,49 | 144 913,24 | 315 928,06 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 115 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR26 | 4 147 610,74 | 4 147 610,74 | 3 175 461,69 | 2 |
| 1 | FSE | Plus développées | 115 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 18 | FR62 | 352 234,36 | 158 524,72 | 136 683,52 | 2 |
| 1 | FSE | Plus développées | 115 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 18 | FR62 | 194 233,35 | 117 100,47 | 168 297,65 | 2 |
| 1 | FSE | Plus développées | 115 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 18 | FR62 | 106 240,58 | 53 120,29 | 114 028,52 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 115 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR62 | 453 804,31 | 226 902,15 | 415 807,82 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 115 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | FR21 | 356 438,15 | 163 455,91 | 185 619,50 | 2 |
| 1 | FSE | Plus développées | 115 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 19 | FR23 | 2 852 732,12 | 1 369 854,24 | 2 045 114,64 | 2 |
| 1 | FSE | Plus développées | 115 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | FR24 | 1 310 640,00 | 655 320,00 | 1 172 061,17 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 115 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 19 | FR26 | 312 333,79 | 183 399,07 | 306 672,64 | 3 |
| 1 | FSE | Plus développées | 115 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 19 | FR42 | 111 700,00 | 53 400,00 | 103 801,64 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 115 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | FR42 | 221 305,00 | 127 368,00 | 219 055,02 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 115 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 19 | FR51 | 376 127,76 | 94 114,16 | 370 184,23 | 2 |
| 1 | FSE | Plus développées | 115 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 19 | FR51 | 56 057,95 | 28 028,97 | 64 807,22 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 115 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | FR51 | 9 598 099,13 | 3 007 074,23 | 9 179 546,01 | 12 |
| 1 | FSE | Plus développées | 115 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 19 | FR52 | 62 352,40 | 31 176,20 | 64 059,90 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 115 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 19 | FR61 | 949 577,37 | 474 788,70 | 274 545,49 | 2 |
| 1 | FSE | Plus développées | 115 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 19 | FR61 | 245 074,65 | 238 072,65 | 86 867,64 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 115 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 19 | FR62 | 654 337,62 | 442 891,44 | 406 807,10 | 2 |
| 1 | FSE | Plus développées | 115 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | FR62 | 1 428 475,14 | 848 422,02 | 990 691,46 | 5 |
| 1 | FSE | Plus développées | 115 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 19 | FR71 | 290 925,47 | 145 462,77 | 269 494,93 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 115 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | FR71 | 423 189,57 | 318 189,57 | 352 930,33 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 115 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 21 | FR62 | 37 966,93 | 34 966,93 | 37 007,30 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 115 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 21 | FR71 | 644 984,20 | 322 484,20 | 687 162,03 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 115 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR71 | 113 409,70 | 56 704,85 | 21 094,26 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 115 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR21 | 202 667,96 | 72 526,37 | 89 859,42 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 115 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR23 | 663 362,26 | 479 629,87 | 0,00 | 2 |
| 1 | FSE | Plus développées | 115 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR24 | 1 358 331,61 | 679 165,61 | 0,00 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 115 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR26 | 221 212,11 | 130 712,11 | 163 536,85 | 2 |
| 1 | FSE | Plus développées | 115 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR42 | 4 537 375,77 | 1 407 013,26 | 2 927 712,72 | 9 |
| 1 | FSE | Plus développées | 115 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR51 | 3 701 614,03 | 1 469 411,91 | 125 633,53 | 8 |
| 1 | FSE | Plus développées | 115 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR52 | 3 713 287,07 | 1 248 243,53 | 2 682 943,02 | 4 |
| 1 | FSE | Plus développées | 115 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR61 | 831 824,30 | 412 703,69 | 216 627,11 | 2 |
| 1 | FSE | Plus développées | 115 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 24 | FR62 | 99 453,65 | 86 213,65 | 0,00 | 1 |
| 1 | FSE | Plus développées | 115 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR62 | 2 128 517,86 | 1 195 156,61 | 426 474,43 | 12 |
| 1 | FSE | Plus développées | 115 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR71 | 3 962 461,22 | 1 879 266,20 | 947 893,49 | 8 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 01 | FR | 474 968,90 | 237 905,37 | 326 253,92 | 1 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 01 | FR25 | 35 794,11 | 35 794,11 | 35 475,08 | 1 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 01 | FR41 | 543 198,27 | 311 394,41 | 531 312,13 | 3 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 01 | FR43 | 418 114,34 | 298 102,21 | 508 559,20 | 1 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 01 | FR53 | 4 814 253,81 | 2 166 414,12 | 2 830 718,79 | 1 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 01 | FR53 | 27 458,90 | 16 475,34 | 28 488,53 | 1 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 01 | FR53 | 1 317 757,11 | 992 042,19 | 1 091 841,92 | 13 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 03 | FR | 1 738 053,39 | 672 774,98 | 1 520 209,18 | 1 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 05 | FR | 7 469 984,05 | 2 891 521,28 | 6 487 958,18 | 1 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 04 | 05 | FR30 | 328 013,00 | 308 013,00 | 328 013,00 | 1 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 07 | FR22 | 340 486,20 | 340 486,20 | 317 605,33 | 1 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 07 | FR43 | 254 110,03 | 190 265,03 | 287 666,32 | 1 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 07 | FR53 | 622 927,84 | 311 463,92 | 538 156,91 | 1 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 07 | FR53 | 121 269,38 | 114 269,38 | 116 401,17 | 1 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 07 | FR63 | 61 081,65 | 51 649,04 | 0,00 | 1 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 07 | FR81 | 114 940,78 | 105 940,78 | 117 454,92 | 1 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 07 | FR83 | 487 346,00 | 274 406,00 | 786 178,61 | 7 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 07 | FR83 | 180 000,00 | 90 000,00 | 182 835,11 | 1 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 07 | FR83 | 426 156,00 | 237 694,00 | 473 228,23 | 7 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 08 | FR | 14 455 201,79 | 5 595 396,64 | 12 824 851,36 | 1 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 08 | FR22 | 89 008,68 | 53 208,68 | 98 700,15 | 1 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 08 | FR41 | 1 251 661,42 | 673 361,42 | 1 430 917,63 | 1 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 08 | FR53 | 53 966,57 | 51 579,94 | 36 372,24 | 1 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 08 | FR81 | 1 098 744,08 | 647 304,08 | 145 795,94 | 1 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 08 | FR81 | 241 078,47 | 144 491,40 | 203 797,86 | 1 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 01 | 10 | FR25 | 69 452,40 | 69 452,40 | 47 045,24 | 1 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 12 | FR | 128 268,56 | 64 134,28 | 125 557,70 | 1 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 12 | FR | 6 539 108,23 | 2 531 192,91 | 5 735 358,69 | 1 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 12 | FR22 | 494 642,54 | 291 807,87 | 374 263,87 | 1 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 12 | FR30 | 1 912 928,86 | 1 138 183,14 | 1 785 582,56 | 2 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 13 | FR | 124 148,10 | 124 148,10 | 124 562,25 | 1 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 13 | FR | 100 118,20 | 50 059,10 | 0,00 | 1 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 13 | FR41 | 498 760,82 | 498 760,82 | 447 331,98 | 2 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 13 | FR53 | 1 398 510,19 | 1 398 510,19 | 1 245 615,50 | 1 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 13 | FR53 | 666 623,92 | 666 623,92 | 588 389,31 | 1 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 13 | FR72 | 1 138 372,31 | 409 814,03 | 0,00 | 2 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 13 | FR72 | 552 821,89 | 199 015,88 | 306 311,08 | 1 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 13 | FR81 | 180 574,40 | 113 534,40 | 184 322,29 | 1 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 14 | FR | 38 375,09 | 19 187,54 | 38 523,95 | 1 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 14 | FR | 3 247 327,62 | 1 256 992,90 | 3 059 398,95 | 1 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 15 | FR81 | 116 519,00 | 102 411,00 | 103 568,49 | 1 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 18 | FR22 | 312 249,60 | 163 655,40 | 239 171,05 | 1 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR22 | 125 567,32 | 62 783,66 | 126 054,66 | 1 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 18 | FR25 | 135 269,71 | 124 704,59 | 126 020,92 | 2 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 18 | FR41 | 126 292,97 | 75 775,79 | 123 025,04 | 1 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR41 | 359 687,45 | 199 345,13 | 0,00 | 2 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 18 | FR53 | 106 880,97 | 85 192,97 | 102 502,58 | 1 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 01 | 18 | FR83 | 897 047,35 | 897 047,35 | 723 609,29 | 2 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR83 | 187 800,00 | 187 800,00 | 153 527,67 | 1 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | FR41 | 244 172,81 | 120 269,91 | 244 431,69 | 1 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 19 | FR53 | 223 250,92 | 133 250,92 | 227 459,50 | 1 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | FR53 | 507 695,72 | 251 906,32 | 330 995,38 | 1 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | FR72 | 233 126,16 | 159 875,16 | 235 221,24 | 2 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 20 | FR41 | 91 102,33 | 36 440,00 | 93 589,32 | 1 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR | 4 193 965,28 | 1 623 422,46 | 3 423 281,15 | 1 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR22 | 1 888 697,57 | 1 743 211,76 | 1 451 987,76 | 4 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR25 | 390 686,28 | 390 686,28 | 369 645,19 | 3 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 21 | FR30 | 355 398,00 | 254 598,00 | 302 806,67 | 1 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 21 | FR30 | 682 184,36 | 490 217,53 | 674 277,21 | 1 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR30 | 1 934 052,69 | 1 817 945,69 | 1 346 525,78 | 6 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 21 | FR41 | 196 852,94 | 124 129,94 | 206 634,85 | 1 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 21 | FR41 | 242 604,69 | 193 604,69 | 244 469,17 | 1 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 21 | FR43 | 116 008,76 | 69 605,26 | 81 174,61 | 1 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR43 | 538 255,03 | 494 008,03 | 507 543,79 | 1 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR53 | 585 268,99 | 541 028,99 | 507 555,96 | 2 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 21 | FR72 | 51 422,32 | 51 422,32 | 31 025,06 | 1 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 21 | FR81 | 135 053,13 | 135 031,88 | 120 790,46 | 1 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR81 | 757 405,20 | 454 443,12 | 640 684,16 | 1 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 23 | FR53 | 273 200,61 | 178 523,91 | 301 654,34 | 1 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 23 | FR81 | 219 120,54 | 174 659,99 | 271 840,97 | 1 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 24 | FR | 243 466,67 | 121 733,10 | 223 173,37 | 1 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 24 | FR | 413 743,91 | 206 871,95 | 180 792,48 | 2 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 24 | FR | 1 185 886,12 | 459 039,13 | 985 802,13 | 1 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 24 | FR | 837 317,54 | 417 788,25 | 687 009,34 | 5 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR | 100 727 276,52 | 46 472 684,25 | 60 195 191,05 | 60 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 24 | FR22 | 1 975 408,58 | 1 001 876,58 | 1 975 619,43 | 3 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 24 | FR22 | 157 290,84 | 122 255,89 | 157 235,99 | 2 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR22 | 7 768 442,88 | 5 929 841,48 | 9 698 146,16 | 21 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 24 | FR25 | 198 604,88 | 191 224,88 | 197 395,46 | 1 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR25 | 23 835 048,61 | 14 765 096,17 | 15 694 673,57 | 10 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 24 | FR30 | 253 234,93 | 253 234,93 | 150 811,53 | 2 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 24 | FR30 | 6 953 207,04 | 4 239 221,01 | 16 323 210,97 | 3 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR30 | 26 036 348,34 | 12 229 796,29 | 28 957 458,90 | 18 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 24 | FR41 | 359 835,00 | 299 835,00 | 289 806,37 | 1 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 24 | FR41 | 2 384 429,00 | 1 011 577,72 | 1 888 773,01 | 2 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR41 | 11 668 413,56 | 6 879 047,68 | 4 999 370,64 | 17 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 24 | FR43 | 565 425,70 | 343 857,93 | 363 166,80 | 2 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 24 | FR43 | 36 566,11 | 36 566,11 | 0,00 | 1 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR43 | 2 975 850,04 | 1 947 282,55 | 482 330,10 | 10 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 24 | FR53 | 110 633,81 | 109 788,81 | 91 589,34 | 2 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 24 | FR53 | 124 946,80 | 124 048,54 | 118 062,84 | 2 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR53 | 9 340 993,32 | 6 945 393,16 | 2 964 699,29 | 27 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 24 | FR63 | 140 065,38 | 119 055,58 | 126 484,80 | 2 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR63 | 3 347 422,50 | 1 750 150,91 | 1 224 989,67 | 12 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 24 | FR72 | 1 250 000,00 | 500 000,00 | 2 459 673,42 | 1 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR72 | 1 435 911,41 | 1 007 831,84 | 101 920,17 | 6 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 01 | 24 | FR81 | 569 756,77 | 256 390,55 | 599 644,06 | 1 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 24 | FR81 | 980 112,84 | 520 988,42 | 648 869,45 | 2 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 24 | FR81 | 633 798,87 | 403 057,18 | 651 116,38 | 3 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR81 | 10 013 286,03 | 5 234 524,29 | 5 088 644,79 | 14 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 24 | FR83 | 80 000,00 | 51 000,00 | 86 060,94 | 1 |
| 2 | FSE | En transition | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR83 | 1 840 857,51 | 1 063 974,51 | 1 457 378,19 | 9 |
| 2 | FSE | En transition | 107 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 13 | FR41 | 297 282,21 | 294 034,16 | 338 657,17 | 2 |
| 2 | FSE | En transition | 107 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 21 | FR81 | 280 669,90 | 190 669,00 | 317 221,88 | 1 |
| 2 | FSE | En transition | 107 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR81 | 65 844,12 | 56 798,47 | 63 551,87 | 1 |
| 2 | FSE | En transition | 107 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR | 541 954,12 | 270 825,52 | 236 218,72 | 4 |
| 2 | FSE | En transition | 107 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR22 | 179 537,94 | 179 537,94 | 0,00 | 1 |
| 2 | FSE | En transition | 107 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR30 | 179 325,00 | 179 325,00 | 0,00 | 1 |
| 2 | FSE | En transition | 107 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 24 | FR81 | 126 407,62 | 125 260,93 | 125 030,34 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 01 | FR | 1 279 336,79 | 640 802,16 | 878 770,47 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 01 | FR62 | 80 002,31 | 80 000,00 | 80 000,39 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 01 | FR71 | 201 825,76 | 104 635,00 | 211 186,70 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 01 | FR71 | 1 561 855,35 | 939 692,00 | 1 440 233,76 | 4 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 03 | FR | 4 681 476,29 | 1 812 130,83 | 4 094 709,20 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 03 | FR42 | 213 957,12 | 106 978,56 | 190 592,38 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 04 | FR71 | 800 000,00 | 400 000,00 | 702 291,41 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 05 | FR | 20 120 528,69 | 7 788 361,61 | 17 475 425,36 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 07 | FR10 | 390 842,98 | 390 842,98 | 432 465,11 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 07 | FR10 | 1 370 000,00 | 685 000,00 | 220 843,00 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 07 | FR24 | 122 874,02 | 122 874,02 | 118 751,13 | 2 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 07 | FR26 | 189 866,20 | 176 510,20 | 188 514,84 | 2 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 07 | FR42 | 686 000,00 | 343 000,00 | 298 223,18 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 07 | FR61 | 118 551,06 | 118 551,06 | 105 509,19 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 07 | FR62 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 99 884,00 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 07 | FR62 | 69 835,01 | 63 917,14 | 71 800,27 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 07 | FR71 | 85 367,32 | 59 580,69 | 30 384,90 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 07 | FR71 | 443 317,54 | 221 670,00 | 119 389,32 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 08 | FR | 38 935 331,12 | 15 071 295,73 | 34 543 954,60 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 08 | FR10 | 682 898,09 | 393 179,04 | 116 737,26 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 08 | FR10 | 14 924 354,40 | 7 919 645,20 | 6 537 356,44 | 2 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 08 | FR21 | 517 028,30 | 258 517,30 | 115 141,74 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 08 | FR24 | 221 962,95 | 152 338,28 | 190 819,26 | 2 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 08 | FR42 | 46 168,55 | 23 084,28 | 40 041,92 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 08 | FR52 | 655 495,00 | 358 787,50 | 91 993,27 | 3 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 08 | FR61 | 87 010,00 | 87 009,99 | 85 973,19 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 08 | FR62 | 5 313 844,46 | 2 656 922,23 | 1 441 129,86 | 3 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 08 | FR62 | 161 680,00 | 127 340,00 | 32 552,83 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 08 | FR71 | 372 000,00 | 186 000,00 | 61 300,00 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 01 | 08 | FR82 | 61 768,50 | 61 768,50 | 42 164,76 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 12 | FR | 345 493,53 | 172 746,77 | 338 191,78 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 12 | FR | 17 613 198,90 | 6 817 811,01 | 15 448 285,87 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 12 | FR23 | 817 665,51 | 327 066,20 | 730 018,28 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 12 | FR26 | 134 569,88 | 97 276,44 | 249 200,04 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 12 | FR71 | 524 234,96 | 262 117,48 | 475 965,26 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 13 | FR | 334 395,02 | 334 395,02 | 335 510,55 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 13 | FR | 269 670,06 | 134 835,03 | 0,00 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 13 | FR10 | 219 335,61 | 109 667,61 | 224 469,21 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 13 | FR42 | 447 182,36 | 304 753,58 | 217 091,09 | 2 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 13 | FR52 | 61 062,74 | 61 062,74 | 55 166,42 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 13 | FR61 | 60 639,63 | 55 300,00 | 60 964,22 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 13 | FR71 | 157 368,55 | 136 937,26 | 150 593,26 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 13 | FR82 | 852 075,63 | 426 037,82 | 0,00 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 14 | FR | 103 363,96 | 51 681,98 | 103 764,93 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 14 | FR | 8 746 731,99 | 3 385 731,70 | 8 240 542,96 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 14 | FR23 | 414 375,78 | 205 187,92 | 127 465,00 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 17 | FR26 | 240 800,00 | 189 800,00 | 174 744,04 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 17 | FR61 | 152 028,86 | 149 028,86 | 155 812,84 | 3 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR10 | 4 267 399,55 | 2 121 475,02 | 2 963 262,58 | 2 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR24 | 49 066,75 | 42 225,88 | 49 264,95 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR52 | 363 661,46 | 308 661,46 | 447 503,38 | 2 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR61 | 231 500,00 | 190 701,00 | 216 772,96 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR62 | 747 535,24 | 405 961,06 | 515 646,56 | 3 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | FR10 | 113 861,13 | 89 861,13 | 154 946,70 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 19 | FR24 | 58 870,00 | 58 870,00 | 56 784,00 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | FR26 | 111 584,80 | 111 584,80 | 114 120,73 | 2 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | FR42 | 491 160,00 | 245 580,00 | 568 217,97 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 19 | FR52 | 201 320,00 | 201 320,00 | 204 870,72 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | FR52 | 176 620,47 | 70 647,59 | 176 462,87 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 20 | FR52 | 785 000,00 | 344 000,00 | 525 119,22 | 2 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR | 11 296 516,61 | 4 372 715,92 | 9 220 665,82 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 21 | FR10 | 142 109,81 | 74 109,80 | 142 109,81 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR10 | 4 032 311,04 | 2 796 776,16 | 3 168 037,88 | 6 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR21 | 1 117 866,00 | 558 933,00 | 459 503,00 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 21 | FR23 | 741 087,05 | 703 470,28 | 748 949,09 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 21 | FR26 | 240 857,00 | 240 857,00 | 199 212,36 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR26 | 109 883,42 | 57 213,71 | 0,00 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 01 | 21 | FR42 | 155 874,96 | 121 874,96 | 110 981,40 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 21 | FR42 | 107 815,99 | 107 815,99 | 102 948,74 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR51 | 105 730,00 | 105 730,00 | 77 432,68 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 21 | FR52 | 850 247,96 | 820 547,95 | 724 723,00 | 3 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 21 | FR52 | 228 845,01 | 228 845,01 | 228 850,13 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 21 | FR52 | 758 979,44 | 646 908,31 | 745 507,57 | 7 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR52 | 933 656,35 | 785 874,71 | 863 510,11 | 5 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR61 | 91 256,20 | 74 707,10 | 90 494,46 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 21 | FR62 | 150 100,00 | 150 100,00 | 137 076,02 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR62 | 477 566,32 | 436 164,12 | 486 021,69 | 5 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 21 | FR71 | 127 686,95 | 121 315,09 | 45 916,04 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 22 | FR42 | 75 887,15 | 75 880,00 | 69 458,51 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 23 | FR10 | 2 617 699,97 | 1 305 599,97 | 1 412 164,14 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 23 | FR62 | 103 542,52 | 89 263,82 | 102 181,36 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 24 | FR | 655 781,61 | 327 890,18 | 601 121,26 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 24 | FR | 1 114 426,22 | 557 213,09 | 486 967,60 | 2 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 24 | FR | 3 194 204,37 | 1 236 429,67 | 2 655 274,76 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 24 | FR | 2 255 328,99 | 1 125 319,72 | 1 850 471,29 | 5 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR | 271 310 627,30 | 125 174 963,06 | 162 136 767,78 | 60 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 24 | FR10 | 6 734 966,68 | 3 628 941,09 | 4 216 104,83 | 8 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 05 | 24 | FR10 | 3 573 350,00 | 1 786 675,00 | 380 089,60 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 24 | FR10 | 2 010 408,71 | 1 338 958,32 | 1 488 381,97 | 8 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR10 | 61 489 753,82 | 35 309 334,56 | 26 973 774,58 | 31 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR21 | 5 840 958,66 | 2 954 917,45 | 951 906,86 | 8 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR23 | 6 711 863,66 | 3 946 962,04 | 749 002,28 | 13 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 24 | FR24 | 233 741,00 | 233 741,00 | 233 389,40 | 3 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 24 | FR24 | 675 430,79 | 480 604,20 | 471 983,83 | 5 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 24 | FR24 | 251 411,49 | 195 910,83 | 246 896,94 | 4 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR24 | 25 002 547,93 | 14 090 789,33 | 3 313 994,28 | 27 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 24 | FR26 | 1 445 447,03 | 1 009 380,75 | 1 036 953,05 | 4 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 24 | FR26 | 733 907,96 | 682 664,89 | 681 947,81 | 3 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 24 | FR26 | 948 474,98 | 940 234,98 | 891 957,80 | 3 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR26 | 4 876 388,92 | 3 917 043,38 | 813 161,34 | 13 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 24 | FR42 | 18 477,71 | 9 238,85 | 18 752,51 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 24 | FR42 | 3 211 492,61 | 1 609 496,86 | 1 015 521,75 | 4 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR42 | 6 009 838,37 | 3 406 744,41 | 1 079 600,51 | 13 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 24 | FR51 | 279 396,00 | 279 396,00 | 279 675,47 | 2 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 24 | FR51 | 228 034,21 | 159 623,95 | 67 181,19 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR51 | 14 004 685,48 | 8 309 657,22 | 3 430 863,28 | 11 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 24 | FR52 | 9 832 621,11 | 4 773 049,91 | 5 932 070,31 | 7 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 24 | FR52 | 167 948,61 | 130 473,30 | 158 127,80 | 3 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR52 | 15 642 900,65 | 9 252 418,13 | 6 422 373,04 | 23 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 24 | FR61 | 192 815,12 | 96 407,56 | 70 773,53 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 24 | FR61 | 57 524,11 | 53 762,00 | 64 201,62 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 24 | FR61 | 80 264,79 | 40 132,39 | 70 538,61 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR61 | 15 822 264,75 | 8 220 316,37 | 492 601,28 | 10 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 24 | FR62 | 213 701,60 | 106 400,80 | 194 986,20 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 24 | FR62 | 2 652 595,94 | 1 622 595,94 | 1 568 823,18 | 4 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 24 | FR62 | 143 671,29 | 130 000,00 | 148 929,32 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 24 | FR62 | 303 799,85 | 279 706,59 | 283 447,65 | 5 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR62 | 15 043 139,04 | 8 016 452,82 | 6 366 336,04 | 26 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 24 | FR71 | 1 101 125,65 | 1 086 125,65 | 1 101 221,76 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 24 | FR71 | 263 532,53 | 174 266,03 | 233 690,01 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR71 | 22 664 293,87 | 12 079 122,65 | 6 828 967,74 | 17 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 24 | FR82 | 170 370,00 | 125 370,00 | 42 671,66 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 24 | FR82 | 1 355 288,12 | 677 644,05 | 401 810,60 | 2 |
| 2 | FSE | Plus développées | 106 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR82 | 13 436 233,50 | 6 786 222,25 | 126 306,28 | 11 |
| 2 | FSE | Plus développées | 107 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR | 1 459 762,61 | 729 473,14 | 636 259,11 | 4 |
| 2 | FSE | Plus développées | 107 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 24 | FR10 | 343 549,38 | 343 549,38 | 329 489,02 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 107 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR10 | 590 758,80 | 295 379,40 | 350 320,24 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 107 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 24 | FR26 | 142 195,35 | 71 097,98 | 146 347,70 | 1 |
| 2 | FSE | Plus développées | 107 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR42 | 127 365,20 | 63 682,59 | 159 294,11 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 01 | FR | 299 833,74 | 216 595,73 | 301 244,03 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 01 | FR | 41 864,98 | 20 932,49 | 27 892,70 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 01 | FR22 | 85 200,00 | 70 930,00 | 77 169,31 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 01 | FR22 | 227 408,40 | 226 623,00 | 232 154,58 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 01 | FR22 | 271 315,53 | 271 315,53 | 279 188,82 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 01 | FR25 | 376 101,57 | 275 784,45 | 285 698,67 | 5 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 01 | FR30 | 586 785,83 | 372 498,78 | 554 704,74 | 3 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 01 | FR30 | 1 081 850,92 | 888 620,60 | 948 141,13 | 9 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 01 | FR30 | 2 926 837,84 | 2 711 603,06 | 2 550 750,48 | 19 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 01 | FR41 | 288 200,00 | 288 200,00 | 291 867,99 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 01 | FR41 | 195 528,35 | 190 000,67 | 202 228,53 | 2 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 01 | FR41 | 280 783,99 | 280 783,99 | 287 616,43 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 01 | FR43 | 34 104,16 | 32 454,16 | 34 104,16 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 01 | FR43 | 861 577,15 | 799 401,92 | 884 178,00 | 5 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 01 | FR43 | 1 499 015,43 | 1 427 415,35 | 1 372 523,42 | 5 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 01 | 01 | FR53 | 48 164,28 | 48 164,28 | 40 415,23 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 01 | FR53 | 909 726,08 | 886 599,93 | 928 273,48 | 5 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 01 | FR53 | 1 763 419,92 | 1 761 919,92 | 1 509 249,93 | 5 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 01 | FR53 | 3 433 928,37 | 3 236 595,73 | 3 144 802,78 | 13 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 01 | FR63 | 241 307,86 | 241 294,13 | 250 626,89 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 01 | FR63 | 2 144 642,82 | 2 043 109,16 | 2 047 512,21 | 9 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 01 | 01 | FR72 | 692 105,22 | 692 105,22 | 611 223,81 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 01 | FR72 | 682 756,83 | 682 756,83 | 692 928,20 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 01 | FR72 | 202 903,61 | 168 146,21 | 218 455,58 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 01 | FR72 | 3 561 876,54 | 3 301 371,62 | 3 187 146,52 | 10 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 01 | FR81 | 474 671,01 | 474 671,01 | 502 515,08 | 2 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 01 | FR81 | 1 617 101,18 | 1 416 244,51 | 1 067 735,52 | 6 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 01 | FR81 | 60 139,77 | 51 539,77 | 0,00 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 03 | FR30 | 222 013,53 | 206 984,23 | 223 545,56 | 3 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 03 | FR72 | 168 484,84 | 163 884,84 | 172 399,75 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 04 | FR22 | 51 867,99 | 44 615,40 | 49 023,67 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 04 | FR25 | 454 789,86 | 420 400,16 | 313 153,25 | 4 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 04 | FR30 | 11 966,69 | 11 966,69 | 15 829,51 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 04 | FR30 | 865 894,01 | 865 894,01 | 827 723,15 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 04 | FR30 | 126 565,78 | 117 838,21 | 127 482,13 | 2 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 04 | FR30 | 1 450 134,48 | 1 392 979,76 | 901 631,86 | 8 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 04 | FR41 | 850 701,66 | 850 701,66 | 828 172,92 | 2 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 04 | FR41 | 211 354,72 | 202 883,68 | 207 225,34 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 04 | FR43 | 593 710,23 | 585 417,13 | 303 603,48 | 2 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 04 | FR43 | 590 050,63 | 587 375,30 | 529 195,14 | 4 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 04 | FR43 | 28 800,80 | 26 800,80 | 17 596,07 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 04 | FR63 | 246 711,50 | 246 711,50 | 275 105,22 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 04 | FR63 | 214 032,00 | 214 031,00 | 212 836,47 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 04 | FR81 | 299 426,00 | 299 426,00 | 304 662,81 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 04 | FR81 | 885 522,08 | 848 145,08 | 909 185,18 | 3 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 05 | FR81 | 313 169,00 | 313 169,00 | 357 869,79 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 06 | FR | 59 169,52 | 29 584,76 | 56 772,56 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 06 | FR30 | 787 583,25 | 535 761,25 | 800 353,32 | 2 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 07 | FR | 41 626,32 | 20 778,98 | 45 749,63 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 07 | FR30 | 283 734,10 | 228 422,73 | 279 575,94 | 2 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 07 | FR41 | 48 120,00 | 37 289,00 | 47 317,20 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 07 | FR43 | 152 880,00 | 152 880,00 | 131 145,27 | 2 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 07 | FR43 | 89 885,83 | 54 885,83 | 42 363,83 | 2 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 07 | FR53 | 219 013,64 | 169 797,30 | 199 296,31 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 08 | FR22 | 103 700,00 | 61 220,00 | 87 519,87 | 2 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 08 | FR22 | 3 323 343,58 | 2 508 390,90 | 2 881 477,76 | 4 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 08 | FR25 | 616 012,15 | 542 219,00 | 585 644,84 | 2 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 08 | FR30 | 43 213,40 | 41 853,71 | 0,00 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 08 | FR30 | 364 555,59 | 287 286,67 | 352 818,29 | 4 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 08 | FR30 | 352 110,38 | 309 086,98 | 317 924,28 | 6 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 08 | FR30 | 893 665,92 | 828 640,48 | 559 261,56 | 9 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 08 | FR41 | 1 189 639,50 | 688 599,50 | 1 004 373,31 | 3 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 08 | FR41 | 157 984,78 | 157 984,78 | 122 543,81 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 08 | FR41 | 71 619,97 | 46 786,20 | 71 172,90 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 08 | FR43 | 146 818,00 | 146 818,00 | 143 939,61 | 2 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 08 | FR43 | 502 822,73 | 489 349,89 | 520 710,01 | 6 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 08 | FR43 | 126 774,47 | 126 774,47 | 104 172,64 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 08 | FR53 | 113 938,44 | 113 938,44 | 0,00 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 08 | FR53 | 62 520,00 | 62 519,55 | 64 120,33 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 08 | FR63 | 50 106,00 | 35 790,00 | 41 103,48 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 08 | FR72 | 109 477,50 | 105 477,50 | 128 964,65 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 08 | FR81 | 400 303,80 | 332 426,26 | 336 694,91 | 2 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 08 | FR81 | 1 238 317,99 | 1 158 694,43 | 1 190 175,35 | 5 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 11 | FR22 | 64 068,00 | 53 161,86 | 0,00 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 11 | FR30 | 425 036,59 | 424 645,27 | 424 992,82 | 3 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 11 | FR30 | 23 400,77 | 19 409,03 | 23 400,82 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 11 | FR30 | 1 601 930,20 | 1 410 457,80 | 1 442 926,70 | 16 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 11 | FR41 | 96 000,00 | 72 100,00 | 0,00 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 11 | FR43 | 166 669,27 | 159 669,27 | 154 941,91 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 11 | FR43 | 181 072,83 | 178 597,54 | 197 849,91 | 2 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 11 | FR81 | 510 208,80 | 506 231,24 | 507 327,19 | 2 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 12 | FR25 | 37 276,80 | 30 276,80 | 34 028,74 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 12 | FR30 | 182 501,39 | 136 516,10 | 150 238,16 | 2 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 12 | FR30 | 193 948,35 | 164 986,80 | 171 412,77 | 2 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 12 | FR30 | 106 066,25 | 106 066,25 | 107 748,91 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 13 | FR | 332 276,64 | 217 315,07 | 335 958,62 | 2 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 13 | FR25 | 13 121,37 | 13 121,37 | 12 172,46 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 13 | FR25 | 63 243,91 | 63 243,91 | 61 328,64 | 2 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 13 | FR30 | 233 048,26 | 218 848,26 | 138 643,79 | 4 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 13 | FR30 | 264 607,91 | 214 838,90 | 248 356,65 | 3 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 13 | FR30 | 198 614,28 | 151 019,77 | 175 823,39 | 2 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 13 | FR30 | 231 779,66 | 214 930,28 | 341 082,95 | 5 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 13 | FR43 | 110 070,08 | 110 070,08 | 114 669,56 | 3 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 13 | FR63 | 93 157,80 | 90 874,69 | 69 372,59 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 13 | FR81 | 334 107,63 | 330 132,39 | 329 240,75 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 14 | FR22 | 143 977,69 | 123 113,00 | 0,00 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 14 | FR22 | 133 632,60 | 126 920,82 | 147 768,66 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 14 | FR41 | 136 926,00 | 109 187,35 | 138 598,06 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 14 | FR43 | 58 777,16 | 38 676,46 | 52 323,55 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 14 | FR43 | 357 160,36 | 347 270,32 | 354 339,96 | 3 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 14 | FR63 | 2 953 632,00 | 2 924 748,40 | 2 863 956,46 | 9 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 14 | FR72 | 34 784,00 | 19 184,00 | 29 583,54 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 14 | FR83 | 274 400,70 | 274 400,70 | 236 700,21 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 15 | FR | 335 541,87 | 184 285,60 | 338 372,28 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 15 | FR30 | 62 447,19 | 60 692,99 | 66 391,58 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 15 | FR30 | 36 261,77 | 31 381,37 | 35 166,05 | 2 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 15 | FR30 | 59 274,75 | 52 456,58 | 65 507,96 | 2 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 15 | FR41 | 473 033,08 | 294 448,49 | 429 718,02 | 2 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 15 | FR43 | 349 848,44 | 328 286,39 | 361 433,71 | 3 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 15 | FR43 | 38 771,60 | 34 451,60 | 0,00 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 15 | FR53 | 77 141,12 | 54 376,21 | 40 035,41 | 4 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 15 | FR53 | 22 709,40 | 22 600,00 | 24 706,16 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 15 | FR53 | 926 763,49 | 831 919,66 | 636 154,48 | 5 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 15 | FR53 | 103 001,00 | 103 001,00 | 115 518,83 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 15 | FR63 | 1 050 600,00 | 1 038 276,00 | 1 010 460,11 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 17 | FR22 | 45 303,76 | 45 303,76 | 43 743,96 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 17 | FR30 | 6 480,05 | 6 480,05 | 5 683,25 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 17 | FR41 | 486 791,20 | 428 223,00 | 417 557,72 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 17 | FR41 | 61 128,44 | 61 128,44 | 55 310,61 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 18 | FR | 15 815 710,55 | 6 434 127,70 | 15 900 932,54 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR | 12 609 194,58 | 6 304 597,29 | 12 354 604,50 | 41 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR22 | 5 321 512,21 | 4 826 980,98 | 4 602 088,94 | 13 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 18 | FR25 | 451 983,83 | 271 190,30 | 0,00 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 18 | FR25 | 149 310,98 | 129 682,00 | 152 580,50 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR25 | 1 232 864,40 | 1 103 220,54 | 1 226 754,01 | 11 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 18 | FR30 | 2 758 516,88 | 2 687 391,72 | 2 626 317,05 | 11 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 18 | FR30 | 253 355,98 | 228 941,16 | 224 780,25 | 6 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR30 | 5 538 290,04 | 4 199 018,55 | 4 506 309,98 | 30 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 18 | FR41 | 504 903,83 | 417 021,76 | 40 421,39 | 3 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 18 | FR41 | 203 193,25 | 155 105,12 | 143 815,55 | 3 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 18 | FR41 | 835 590,51 | 549 634,40 | 843 617,12 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR41 | 2 567 611,17 | 1 644 612,24 | 2 404 222,50 | 15 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 18 | FR43 | 321 528,24 | 128 905,00 | 316 949,68 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 18 | FR43 | 668 418,80 | 401 051,28 | 644 767,28 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR43 | 1 436 759,56 | 1 195 630,38 | 1 337 942,70 | 11 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 18 | FR53 | 156 912,00 | 120 708,00 | 156 118,94 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 18 | FR53 | 889 940,12 | 694 732,64 | 641 630,04 | 8 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 18 | FR53 | 155 529,82 | 126 647,71 | 137 390,75 | 3 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR53 | 9 656 622,52 | 7 647 202,76 | 7 433 548,74 | 49 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 18 | FR63 | 450 355,03 | 304 209,19 | 412 549,44 | 3 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 18 | FR63 | 2 677 914,72 | 1 606 748,84 | 2 436 738,56 | 3 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR63 | 2 141 977,97 | 1 576 371,28 | 1 993 021,83 | 6 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 18 | FR72 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 18 | FR72 | 739 127,89 | 727 951,36 | 703 673,28 | 3 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR72 | 3 127 036,79 | 2 463 761,28 | 2 473 431,86 | 14 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 18 | FR81 | 29 058,70 | 29 058,70 | 29 324,98 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 18 | FR81 | 290 389,66 | 281 144,43 | 284 354,25 | 4 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 18 | FR81 | 391 107,84 | 341 354,67 | 338 523,24 | 7 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR81 | 4 649 911,44 | 3 740 022,51 | 4 139 577,65 | 41 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR83 | 100 639,64 | 100 639,64 | 100 493,18 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 05 | 19 | FR25 | 17 513,77 | 17 513,77 | 10 012,54 | 2 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | FR25 | 945 115,06 | 923 869,04 | 867 803,36 | 14 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 19 | FR30 | 343 570,08 | 248 090,68 | 142 062,97 | 3 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 19 | FR30 | 245 120,00 | 244 351,77 | 214 802,04 | 4 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | FR30 | 1 723 121,11 | 1 722 359,12 | 1 388 779,31 | 15 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 19 | FR41 | 19 143,04 | 19 143,04 | 19 160,67 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | FR41 | 443 675,70 | 438 849,70 | 440 072,62 | 5 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 19 | FR43 | 129 576,26 | 92 176,26 | 105 830,90 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | FR43 | 28 249,72 | 26 939,83 | 30 316,46 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | FR53 | 524 985,51 | 512 212,04 | 487 507,61 | 4 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | FR63 | 203 456,28 | 203 456,28 | 100 923,57 | 2 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | FR72 | 353 920,00 | 339 920,00 | 296 372,51 | 2 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | FR81 | 111 651,02 | 104 451,02 | 80 243,69 | 2 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 19 | FR83 | 99 499,25 | 99 499,25 | 86 142,98 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 20 | FR25 | 56 934,00 | 56 934,00 | 54 083,57 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 20 | FR30 | 27 685,62 | 18 867,27 | 26 252,06 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 20 | FR30 | 25 956,25 | 16 406,16 | 24 141,26 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 20 | FR30 | 14 167,01 | 14 167,01 | 13 491,34 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 20 | FR53 | 43 843,75 | 43 843,75 | 44 531,93 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 20 | FR72 | 161 242,59 | 128 994,07 | 105 922,96 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 21 | FR | 904 403,76 | 660 356,33 | 716 503,18 | 6 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR | 1 567 720,79 | 908 607,99 | 1 563 788,61 | 11 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 21 | FR22 | 2 567 975,22 | 1 720 933,63 | 2 334 177,21 | 10 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 21 | FR22 | 178 640,00 | 178 640,00 | 153 350,76 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 21 | FR22 | 506 054,93 | 451 692,90 | 481 399,53 | 4 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR22 | 10 867 454,35 | 8 937 651,28 | 9 665 889,75 | 68 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 21 | FR25 | 1 867 945,02 | 1 371 855,64 | 1 501 706,96 | 16 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 21 | FR25 | 1 141 621,31 | 1 085 372,32 | 850 957,17 | 15 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 21 | FR25 | 4 099 262,61 | 3 931 934,16 | 2 050 883,29 | 17 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR25 | 10 613 797,66 | 9 001 218,66 | 9 311 004,80 | 109 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 01 | 21 | FR30 | 56 007,92 | 56 007,92 | 35 570,77 | 2 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 21 | FR30 | 2 021 683,07 | 1 718 139,90 | 1 784 107,24 | 24 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 04 | 21 | FR30 | 33 828,36 | 32 802,34 | 33 873,02 | 2 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 21 | FR30 | 16 250 969,82 | 14 758 198,52 | 14 564 558,33 | 72 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 21 | FR30 | 11 201 855,75 | 10 388 195,74 | 9 775 215,43 | 92 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR30 | 40 137 041,13 | 38 121 198,92 | 33 527 522,83 | 352 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 21 | FR41 | 1 146 131,59 | 1 068 683,62 | 911 576,10 | 8 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 21 | FR41 | 6 258 991,37 | 5 309 979,37 | 3 527 444,34 | 29 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 21 | FR41 | 6 824 651,79 | 6 547 344,48 | 5 972 939,87 | 29 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR41 | 24 592 784,97 | 22 854 867,27 | 22 218 078,64 | 84 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 21 | FR43 | 932 032,57 | 926 007,45 | 911 425,03 | 12 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 05 | 21 | FR43 | 158 856,53 | 155 345,82 | 133 636,08 | 3 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 21 | FR43 | 3 679 904,88 | 2 993 360,73 | 3 199 797,12 | 13 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 21 | FR43 | 2 307 090,48 | 1 628 207,65 | 2 456 947,96 | 15 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR43 | 14 123 899,34 | 12 776 202,24 | 11 806 172,93 | 63 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 21 | FR53 | 205 945,45 | 205 595,45 | 168 562,99 | 3 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 21 | FR53 | 2 973 695,95 | 2 528 537,22 | 2 750 926,62 | 17 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 21 | FR53 | 3 491 175,09 | 2 929 713,54 | 3 380 136,13 | 26 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR53 | 18 789 840,81 | 17 484 163,59 | 17 113 425,19 | 76 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 21 | FR63 | 28 228,40 | 24 321,68 | 12 850,17 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 21 | FR63 | 1 558 943,66 | 1 057 303,92 | 1 437 609,45 | 4 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 21 | FR63 | 723 538,87 | 612 925,46 | 698 594,67 | 3 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR63 | 4 845 239,76 | 4 064 598,42 | 4 193 775,79 | 15 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 21 | FR72 | 2 374 308,33 | 2 132 496,54 | 2 007 336,22 | 17 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 21 | FR72 | 3 325 422,58 | 3 145 296,66 | 2 643 275,70 | 15 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 21 | FR72 | 1 166 066,04 | 1 126 972,92 | 987 220,48 | 7 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR72 | 30 108 136,92 | 27 701 779,71 | 24 639 377,03 | 153 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 01 | 21 | FR81 | 7 539 508,15 | 7 539 508,15 | 6 880 572,42 | 3 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 21 | FR81 | 1 872 983,51 | 1 833 004,42 | 1 856 606,64 | 9 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 05 | 21 | FR81 | 190 671,73 | 190 671,73 | 174 525,42 | 4 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 21 | FR81 | 5 351 809,96 | 5 073 316,72 | 4 637 471,48 | 42 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 21 | FR81 | 18 813 265,11 | 17 987 552,65 | 14 441 925,81 | 100 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR81 | 30 252 167,98 | 28 794 091,89 | 20 510 479,66 | 154 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 21 | FR83 | 377 840,00 | 377 840,00 | 360 083,88 | 2 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 21 | FR83 | 584 228,16 | 584 228,16 | 589 410,08 | 3 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR83 | 1 382 274,23 | 1 277 762,23 | 678 704,41 | 6 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 22 | FR | 121 293,61 | 60 646,80 | 126 700,35 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 22 | FR22 | 58 044,00 | 58 044,00 | 58 044,00 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 22 | FR22 | 139 500,75 | 122 901,40 | 68 533,10 | 2 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 22 | FR22 | 91 891,87 | 75 655,00 | 91 602,77 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 22 | FR22 | 84 048,62 | 67 757,50 | 78 163,23 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 22 | FR25 | 745 456,68 | 655 797,81 | 591 274,87 | 7 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 22 | FR30 | 1 026 885,42 | 1 026 068,18 | 102 977,72 | 2 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 22 | FR30 | 223 057,81 | 145 424,40 | 172 245,56 | 2 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 22 | FR30 | 174 888,46 | 162 586,90 | 170 190,02 | 2 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 22 | FR30 | 1 590 214,24 | 1 500 927,66 | 1 204 454,06 | 13 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 22 | FR41 | 476 652,00 | 32 000,00 | 419 787,04 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 22 | FR41 | 93 764,19 | 93 764,19 | 93 669,95 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 22 | FR43 | 1 232 047,71 | 1 156 457,90 | 865 514,90 | 4 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 22 | FR53 | 322 201,06 | 245 001,00 | 342 120,68 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 22 | FR53 | 260 334,09 | 260 334,09 | 337 702,82 | 2 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 22 | FR63 | 134 472,68 | 134 472,68 | 142 620,00 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 22 | FR63 | 417 144,00 | 417 143,00 | 199 902,14 | 2 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 22 | FR72 | 223 880,45 | 204 668,45 | 197 579,81 | 2 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 22 | FR81 | 377 303,77 | 377 303,77 | 386 065,51 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 22 | FR83 | 478 400,07 | 478 400,07 | 425 197,39 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 23 | FR22 | 130 868,06 | 119 662,00 | 138 196,66 | 2 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 23 | FR25 | 98 513,77 | 98 513,77 | 107 228,24 | 2 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 23 | FR25 | 55 008,07 | 55 008,07 | 51 945,93 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 23 | FR25 | 54 209,51 | 52 510,00 | 50 580,40 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 23 | FR30 | 56 489,46 | 56 489,46 | 42 404,46 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 23 | FR81 | 58 123,22 | 58 123,22 | 48 766,83 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 24 | FR | 592 819,14 | 504 564,12 | 596 348,09 | 4 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 24 | FR | 4 028 701,57 | 2 014 350,84 | 4 021 106,89 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR | 32 988 267,77 | 17 626 486,71 | 30 183 276,17 | 141 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 24 | FR22 | 599 075,27 | 523 753,21 | 570 938,25 | 6 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 24 | FR22 | 469 490,21 | 395 047,09 | 487 969,18 | 5 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR22 | 30 104 128,88 | 26 222 559,06 | 15 101 724,77 | 201 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 24 | FR25 | 238 325,06 | 217 720,35 | 133 757,35 | 5 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 24 | FR25 | 381 314,11 | 341 969,21 | 355 131,21 | 3 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR25 | 18 543 129,18 | 15 260 770,16 | 7 327 700,45 | 182 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 24 | FR30 | 169 534,19 | 169 534,19 | 100 461,79 | 5 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 05 | 24 | FR30 | 24 150,00 | 14 490,00 | 28 424,65 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 24 | FR30 | 8 145 097,64 | 7 235 903,95 | 6 711 358,78 | 33 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 24 | FR30 | 2 844 316,20 | 2 747 206,60 | 2 613 910,65 | 30 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR30 | 89 502 229,29 | 79 550 792,94 | 33 522 061,19 | 686 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 01 | 24 | FR41 | 91 879,14 | 89 605,32 | 92 242,93 | 3 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 24 | FR41 | 762 837,23 | 733 396,59 | 726 096,02 | 8 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 24 | FR41 | 15 071,11 | 15 071,11 | 17 513,33 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 24 | FR41 | 4 795 136,62 | 4 619 977,07 | 3 973 322,72 | 17 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 24 | FR41 | 2 205 455,10 | 1 984 651,38 | 1 772 129,69 | 16 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR41 | 30 351 516,75 | 25 242 858,48 | 17 225 068,08 | 171 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 01 | 24 | FR43 | 107 244,96 | 87 549,31 | 81 592,67 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 24 | FR43 | 633 345,06 | 619 559,80 | 551 666,26 | 6 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 24 | FR43 | 2 682 679,51 | 2 390 068,31 | 2 407 289,29 | 23 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 24 | FR43 | 192 828,89 | 115 558,80 | 187 095,08 | 3 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR43 | 20 620 707,54 | 18 331 328,27 | 7 444 040,66 | 123 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 24 | FR53 | 1 802 980,34 | 1 739 121,02 | 1 549 807,05 | 14 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR53 | 31 576 619,36 | 28 403 123,62 | 13 949 509,34 | 199 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 24 | FR63 | 287 557,42 | 287 557,42 | 137 661,36 | 2 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 24 | FR63 | 2 741 730,60 | 2 661 595,61 | 2 032 918,69 | 12 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 24 | FR63 | 855 333,81 | 853 140,10 | 755 335,62 | 5 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR63 | 17 463 001,84 | 14 936 620,57 | 6 957 636,46 | 83 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 24 | FR72 | 191 507,69 | 167 907,69 | 194 581,08 | 2 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 24 | FR72 | 4 058 994,83 | 3 909 350,83 | 3 953 940,56 | 16 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 24 | FR72 | 3 804 923,55 | 3 220 448,46 | 3 415 630,78 | 28 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR72 | 23 773 246,88 | 19 845 278,11 | 10 567 309,86 | 185 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 24 | FR81 | 216 478,42 | 216 478,42 | 170 967,87 | 5 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 05 | 24 | FR81 | 51 640,74 | 51 640,74 | 48 388,28 | 1 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 24 | FR81 | 595 497,19 | 459 387,19 | 469 464,56 | 4 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 24 | FR81 | 697 740,20 | 697 740,20 | 674 075,62 | 3 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR81 | 39 683 025,09 | 37 255 578,89 | 19 485 238,86 | 205 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 24 | FR83 | 384 983,49 | 384 983,49 | 368 593,80 | 2 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 24 | FR83 | 628 111,61 | 376 866,96 | 598 595,05 | 6 |
| 3 | FSE | En transition | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR83 | 2 545 074,15 | 2 091 236,55 | 441 645,74 | 20 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 01 | FR | 807 607,27 | 583 404,27 | 811 405,91 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 01 | FR | 112 764,04 | 56 382,02 | 75 129,47 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 01 | FR10 | 986 981,78 | 868 800,44 | 761 413,86 | 5 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 01 | FR10 | 1 799 401,21 | 1 482 570,71 | 1 240 254,77 | 5 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 01 | FR10 | 142 214,44 | 138 756,10 | 143 053,91 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 01 | FR10 | 2 226 587,28 | 1 910 883,85 | 914 292,55 | 6 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 01 | FR21 | 455 866,73 | 445 856,61 | 336 328,74 | 2 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 01 | FR21 | 2 835 528,91 | 2 667 578,60 | 2 258 404,76 | 11 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 01 | FR21 | 2 174 560,19 | 2 162 950,31 | 1 779 005,88 | 7 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 01 | FR21 | 417 893,12 | 392 769,79 | 488 801,14 | 2 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 01 | FR23 | 145 068,91 | 145 068,91 | 152 182,54 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 01 | FR23 | 170 968,41 | 170 968,41 | 158 183,08 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 01 | 01 | FR24 | 167 667,15 | 159 376,89 | 180 317,00 | 3 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 01 | FR24 | 553 110,41 | 496 652,73 | 555 055,18 | 3 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 01 | FR26 | 439 138,96 | 365 536,69 | 350 236,89 | 5 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 01 | FR26 | 310 830,06 | 310 830,06 | 308 761,51 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 01 | FR26 | 2 089 753,48 | 1 888 925,72 | 1 794 756,05 | 7 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 01 | FR26 | 1 333 529,00 | 1 234 160,48 | 1 094 506,23 | 7 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 01 | FR42 | 240 843,95 | 163 448,35 | 122 178,54 | 2 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 01 | FR42 | 1 034 794,26 | 969 760,11 | 1 034 113,25 | 6 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 01 | FR51 | 117 465,06 | 117 465,06 | 131 437,36 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 01 | FR51 | 68 856,00 | 68 856,00 | 69 111,44 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 01 | FR51 | 1 007 840,65 | 758 033,21 | 1 020 958,28 | 2 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 01 | FR52 | 94 867,20 | 47 039,50 | 97 921,49 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 01 | FR52 | 2 085 417,42 | 1 850 605,77 | 1 868 220,92 | 10 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 01 | FR52 | 1 239 796,90 | 989 468,30 | 1 250 507,17 | 12 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 01 | FR52 | 3 691 889,64 | 3 501 954,43 | 3 397 614,44 | 18 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 01 | FR61 | 259 803,39 | 192 935,46 | 286 533,46 | 4 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 01 | FR61 | 1 406 163,79 | 1 305 533,03 | 1 363 439,95 | 6 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 01 | FR62 | 55 325,40 | 43 720,14 | 54 464,73 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 01 | FR62 | 1 563 371,43 | 1 481 950,00 | 894 147,51 | 9 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 01 | FR62 | 5 029 836,69 | 4 538 394,02 | 4 717 145,48 | 30 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 01 | FR71 | 1 497 772,00 | 1 419 535,00 | 1 438 408,52 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 01 | FR71 | 340 342,78 | 221 807,74 | 335 994,22 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 01 | FR71 | 650 938,51 | 444 757,75 | 629 861,38 | 2 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 01 | FR71 | 7 850 700,52 | 7 718 301,47 | 7 504 843,05 | 14 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 02 | FR52 | 26 844,00 | 22 643,00 | 27 707,08 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 03 | FR10 | 160 013,85 | 116 513,85 | 162 091,51 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 03 | FR10 | 45 447,97 | 44 447,97 | 21 581,38 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 03 | FR21 | 264 537,82 | 264 537,82 | 191 488,98 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 03 | FR52 | 696 714,73 | 696 714,73 | 669 116,80 | 2 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 03 | FR61 | 23 605,68 | 23 605,68 | 21 543,81 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 03 | FR62 | 104 829,60 | 68 000,00 | 105 489,86 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 03 | FR62 | 360 099,46 | 285 800,00 | 359 100,27 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 03 | FR71 | 16 254,15 | 16 240,00 | 17 042,96 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 03 | FR82 | 90 020,00 | 90 020,00 | 79 093,00 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 04 | FR10 | 214 066,53 | 204 066,53 | 198 863,13 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 04 | FR10 | 230 255,83 | 226 879,32 | 231 140,25 | 2 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 04 | FR10 | 970 302,40 | 872 957,71 | 753 212,48 | 5 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 04 | FR21 | 60 874,82 | 34 939,25 | 63 063,08 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 04 | FR21 | 110 614,80 | 64 354,80 | 132 797,34 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 04 | FR24 | 42 664,97 | 37 424,37 | 42 934,14 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 04 | FR26 | 414 604,40 | 332 265,65 | 451 446,70 | 3 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 04 | FR42 | 203 984,45 | 149 843,20 | 212 495,15 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 04 | FR52 | 1 029 693,54 | 1 029 693,54 | 1 036 761,74 | 3 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 04 | FR61 | 329 022,70 | 328 955,86 | 0,00 | 2 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 04 | FR62 | 53 932,03 | 39 100,00 | 53 978,00 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 04 | FR62 | 105 234,38 | 83 300,00 | 90 836,36 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 04 | FR71 | 1 471 012,84 | 1 456 625,85 | 1 248 657,55 | 3 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 04 | FR71 | 495 673,40 | 473 459,91 | 447 607,22 | 3 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 04 | FR71 | 844 474,55 | 797 833,58 | 974 174,33 | 4 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 05 | FR52 | 991 359,72 | 852 721,99 | 1 054 524,08 | 8 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 06 | FR | 159 374,10 | 79 687,06 | 152 917,86 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 07 | FR | 112 121,21 | 55 968,55 | 123 227,40 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 07 | FR24 | 214 921,44 | 214 921,44 | 214 252,50 | 3 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 07 | FR26 | 45 084,60 | 43 259,60 | 45 698,53 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 07 | FR26 | 72 680,85 | 72 339,85 | 63 394,73 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 07 | FR42 | 111 935,27 | 56 369,63 | 102 002,86 | 3 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 07 | FR51 | 2 219 087,72 | 2 215 404,31 | 1 525 376,04 | 3 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 07 | FR51 | 787 891,57 | 787 891,57 | 757 667,66 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 07 | FR52 | 605 055,65 | 605 055,65 | 602 930,85 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 07 | FR52 | 1 565 672,59 | 1 274 525,58 | 1 492 581,69 | 6 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 07 | FR61 | 196 900,62 | 191 900,62 | 189 990,92 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 07 | FR62 | 80 614,68 | 60 461,01 | 41 369,91 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 07 | FR71 | 116 833,82 | 114 933,82 | 129 019,81 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 08 | FR10 | 149 156,54 | 46 637,10 | 159 607,14 | 2 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 08 | FR10 | 507 551,41 | 502 351,41 | 442 525,26 | 3 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 08 | FR10 | 1 101 053,27 | 660 528,51 | 1 065 074,94 | 2 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 08 | FR21 | 406 398,58 | 403 146,37 | 344 829,88 | 3 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 08 | FR21 | 468 708,89 | 294 117,38 | 626 543,51 | 3 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 08 | FR24 | 121 910,40 | 121 910,40 | 115 676,40 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 08 | FR24 | 102 290,20 | 102 290,20 | 103 471,75 | 2 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 08 | FR24 | 52 704,50 | 52 704,50 | 53 011,61 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 08 | FR26 | 2 057 829,15 | 1 723 253,11 | 1 565 963,52 | 7 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 08 | FR26 | 1 057 945,00 | 1 001 613,64 | 1 008 160,54 | 8 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 08 | FR42 | 709 675,89 | 653 308,44 | 669 837,33 | 2 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 08 | FR51 | 1 611 548,80 | 1 028 046,30 | 1 602 701,18 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 08 | FR52 | 580 328,44 | 356 852,00 | 568 332,31 | 2 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 08 | FR52 | 592 803,41 | 396 915,16 | 450 583,12 | 4 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 08 | FR61 | 373 756,85 | 325 467,95 | 360 456,93 | 4 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 08 | FR62 | 265 665,06 | 252 845,60 | 267 249,74 | 4 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 08 | FR62 | 956 187,48 | 790 717,18 | 808 689,18 | 6 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 08 | FR71 | 110 577,35 | 103 870,35 | 147 600,92 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 08 | FR82 | 1 241 314,67 | 1 241 314,67 | 1 227 538,67 | 2 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 11 | FR10 | 650 639,22 | 550 853,33 | 819 685,26 | 4 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 11 | FR21 | 611 218,45 | 611 218,45 | 389 431,95 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 11 | FR21 | 131 783,60 | 84 232,62 | 128 976,98 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 11 | FR26 | 727 874,70 | 725 774,70 | 658 233,46 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 11 | FR52 | 112 097,69 | 107 515,00 | 125 582,88 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 11 | FR61 | 207 968,00 | 207 968,00 | 201 216,67 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 11 | FR62 | 75 379,77 | 75 379,77 | 74 573,27 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 12 | FR10 | 132 567,15 | 104 768,02 | 129 363,10 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 12 | FR10 | 110 938,37 | 102 567,12 | 20 603,65 | 3 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 12 | FR26 | 216 248,50 | 216 248,50 | 219 879,91 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 12 | FR42 | 119 000,00 | 75 183,00 | 160 260,14 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 12 | FR51 | 11 591,61 | 11 591,61 | 11 591,61 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 12 | FR52 | 551 430,66 | 536 680,66 | 554 323,86 | 3 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 12 | FR61 | 74 809,17 | 74 809,17 | 72 618,30 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 12 | FR62 | 43 680,00 | 30 600,00 | 36 532,29 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 12 | FR62 | 151 314,37 | 132 314,37 | 48 408,40 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 12 | FR71 | 85 351,09 | 84 775,60 | 120 497,36 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 12 | FR71 | 107 862,00 | 95 841,38 | 113 189,39 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 13 | FR | 894 992,75 | 585 341,82 | 904 910,23 | 2 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 13 | FR10 | 520 718,42 | 460 359,22 | 436 527,98 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 05 | 13 | FR10 | 24 089,64 | 24 089,64 | 23 481,38 | 2 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 13 | FR10 | 147 329,28 | 147 329,28 | 147 300,76 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 13 | FR10 | 357 832,06 | 270 976,14 | 334 890,54 | 2 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 13 | FR23 | 96 574,49 | 59 574,49 | 66 716,40 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 13 | FR26 | 104 444,94 | 52 222,48 | 105 368,86 | 2 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 13 | FR26 | 43 920,62 | 33 650,07 | 0,00 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 05 | 13 | FR52 | 25 458,72 | 25 458,72 | 9 023,88 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 13 | FR52 | 82 425,03 | 77 425,03 | 79 637,59 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 13 | FR61 | 59 612,83 | 49 677,36 | 66 467,74 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 13 | FR61 | 227 345,16 | 227 345,16 | 97 472,22 | 3 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 13 | FR62 | 37 177,22 | 36 801,22 | 67 373,71 | 2 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 13 | FR62 | 283 599,69 | 283 599,68 | 202 489,67 | 4 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 13 | FR71 | 142 933,84 | 74 933,84 | 152 458,82 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 05 | 13 | FR71 | 613 061,65 | 530 879,38 | 599 858,54 | 4 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 13 | FR71 | 201 636,80 | 201 090,28 | 167 397,89 | 2 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 14 | FR21 | 50 400,00 | 50 400,00 | 49 139,90 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 14 | FR26 | 42 900,51 | 20 000,00 | 39 522,20 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 14 | FR51 | 507 440,84 | 504 870,99 | 502 988,38 | 3 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 15 | FR | 903 787,72 | 496 376,40 | 911 411,49 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 15 | FR10 | 450 473,20 | 408 890,00 | 571 896,19 | 2 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 15 | FR10 | 1 049 954,80 | 891 777,00 | 1 092 809,47 | 4 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 15 | FR10 | 376 639,34 | 335 926,14 | 409 152,03 | 3 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 15 | FR42 | 299 054,00 | 247 909,30 | 280 352,74 | 2 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 15 | FR42 | 79 175,00 | 79 175,00 | 79 749,62 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 15 | FR51 | 1 113 000,00 | 1 113 000,00 | 919 284,03 | 2 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 15 | FR52 | 65 699,59 | 65 059,80 | 137 835,76 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 15 | FR62 | 182 612,60 | 137 174,19 | 191 749,00 | 2 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 15 | FR62 | 353 247,90 | 181 196,17 | 337 972,62 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 17 | FR10 | 20 840,22 | 20 840,22 | 18 042,07 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 17 | FR10 | 55 975,62 | 55 975,62 | 51 903,38 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 17 | FR24 | 68 090,40 | 67 365,00 | 86 422,75 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 17 | FR24 | 68 570,28 | 68 000,00 | 69 233,35 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 17 | FR26 | 590 224,49 | 590 224,49 | 527 987,66 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 17 | FR52 | 608 481,80 | 575 729,20 | 467 296,51 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 17 | FR62 | 136 503,35 | 136 500,00 | 140 729,24 | 3 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 18 | FR | 42 599 884,55 | 17 330 432,05 | 42 829 431,43 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR | 33 963 079,42 | 16 981 539,71 | 33 277 336,70 | 41 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 18 | FR10 | 72 732,24 | 72 732,24 | 68 294,67 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 18 | FR10 | 4 267 931,02 | 3 169 282,74 | 3 305 398,34 | 23 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 18 | FR10 | 4 890 600,37 | 2 635 241,06 | 3 975 607,11 | 23 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR10 | 59 368 072,68 | 47 167 607,64 | 44 826 550,78 | 90 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 18 | FR21 | 185 172,09 | 133 097,09 | 187 876,28 | 2 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR21 | 552 079,25 | 340 457,89 | 544 524,63 | 3 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 05 | 18 | FR23 | 45 250,00 | 37 625,00 | 0,00 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 18 | FR23 | 127 523,30 | 101 830,89 | 131 966,19 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR23 | 8 311 692,61 | 4 676 880,43 | 6 893 235,77 | 12 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 18 | FR24 | 252 072,50 | 170 197,50 | 250 199,49 | 2 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR24 | 3 865 651,76 | 2 097 592,94 | 3 551 195,41 | 14 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 18 | FR26 | 685 215,65 | 434 808,83 | 593 708,45 | 6 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR26 | 1 656 547,21 | 1 143 130,58 | 1 435 421,63 | 17 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 18 | FR42 | 2 673 840,51 | 1 592 099,36 | 1 294 278,98 | 3 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR42 | 173 526,50 | 126 763,25 | 136 633,00 | 2 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 18 | FR51 | 2 732 164,93 | 1 418 582,47 | 2 679 250,88 | 3 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 18 | FR51 | 286 013,66 | 143 006,83 | 286 012,46 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR51 | 9 272 955,02 | 5 033 501,42 | 8 800 912,28 | 18 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 18 | FR52 | 29 340,49 | 29 340,48 | 29 484,30 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 05 | 18 | FR52 | 28 800,00 | 14 400,00 | 0,00 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 18 | FR52 | 387 360,88 | 228 420,10 | 287 429,41 | 5 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 18 | FR52 | 2 786 603,38 | 2 322 997,49 | 2 624 255,76 | 29 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR52 | 3 910 643,08 | 2 789 445,87 | 3 628 875,32 | 34 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 18 | FR61 | 839 277,82 | 424 438,99 | 804 884,23 | 5 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 18 | FR61 | 315 192,00 | 199 660,00 | 326 660,60 | 2 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 18 | FR61 | 768 637,50 | 476 336,16 | 780 497,29 | 6 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR61 | 5 387 129,49 | 3 206 512,77 | 3 711 581,86 | 30 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 18 | FR62 | 3 842 372,36 | 2 779 220,50 | 3 691 525,72 | 8 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 18 | FR62 | 16 100,00 | 16 000,00 | 10 393,29 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR62 | 3 694 306,92 | 2 569 487,52 | 2 550 999,20 | 36 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 18 | FR71 | 93 333,80 | 93 333,80 | 88 627,00 | 2 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 05 | 18 | FR71 | 193 947,94 | 183 323,40 | 144 397,29 | 2 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 18 | FR71 | 500 006,04 | 426 612,71 | 318 605,87 | 7 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 18 | FR71 | 563 764,32 | 342 532,16 | 544 238,87 | 2 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR71 | 22 404 821,00 | 12 177 815,39 | 21 372 499,97 | 22 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 05 | 18 | FR82 | 35 000,00 | 35 000,00 | 34 266,00 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 18 | FR82 | 1 177 899,08 | 839 095,00 | 1 104 926,12 | 4 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 18 | FR82 | 90 680,00 | 65 880,00 | 101 929,79 | 3 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR82 | 10 356 050,61 | 8 695 785,91 | 8 356 638,72 | 34 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 19 | FR10 | 29 603,30 | 27 500,00 | 20 684,04 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 05 | 19 | FR10 | 10 268,72 | 10 268,72 | 8 632,34 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 19 | FR10 | 557 534,35 | 495 874,88 | 516 781,85 | 10 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 19 | FR10 | 251 014,53 | 230 508,73 | 90 040,11 | 3 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | FR10 | 2 413 121,71 | 2 375 583,53 | 2 314 938,15 | 25 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 19 | FR21 | 123 200,00 | 123 200,00 | 114 010,40 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | FR21 | 218 581,36 | 218 581,36 | 196 470,94 | 2 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 19 | FR23 | 194 406,87 | 183 314,27 | 204 707,28 | 2 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | FR23 | 115 409,00 | 115 409,00 | 105 236,70 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 19 | FR26 | 427 843,26 | 427 843,26 | 395 893,95 | 4 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 19 | FR26 | 509 150,95 | 464 618,75 | 498 270,28 | 7 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | FR26 | 581 089,70 | 564 930,70 | 572 714,57 | 4 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 05 | 19 | FR51 | 22 536,23 | 22 536,23 | 17 788,44 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | FR51 | 66 033,86 | 56 033,86 | 63 017,65 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 19 | FR52 | 544 395,85 | 530 506,77 | 475 728,70 | 8 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | FR52 | 1 079 035,28 | 1 048 498,19 | 1 053 339,04 | 6 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 19 | FR61 | 338 082,20 | 307 443,70 | 289 842,49 | 2 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | FR61 | 651 470,25 | 629 470,25 | 688 934,56 | 6 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 19 | FR62 | 72 163,00 | 72 163,00 | 70 328,44 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 19 | FR62 | 34 058,52 | 34 034,52 | 45 478,18 | 2 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 19 | FR62 | 302 416,83 | 302 416,83 | 162 038,98 | 2 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | FR62 | 39 536,84 | 39 525,09 | 37 506,14 | 2 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 19 | FR71 | 564 547,20 | 564 547,20 | 551 197,48 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 19 | FR71 | 1 256 768,92 | 1 216 802,47 | 120 090,41 | 3 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 19 | FR71 | 789 187,48 | 768 135,92 | 641 718,21 | 5 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | FR71 | 942 598,71 | 919 502,07 | 916 571,07 | 4 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | FR82 | 1 171 050,01 | 1 171 050,01 | 362 797,46 | 2 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 20 | FR10 | 166 820,00 | 166 820,00 | 166 896,82 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 20 | FR10 | 29 756,94 | 29 162,28 | 32 976,10 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 20 | FR10 | 48 393,40 | 45 973,73 | 48 397,66 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 20 | FR10 | 398 830,71 | 382 217,50 | 356 662,37 | 3 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 20 | FR23 | 149 998,68 | 149 998,68 | 145 820,99 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 20 | FR51 | 495 209,89 | 254 487,75 | 332 833,96 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 20 | FR51 | 1 136 410,45 | 815 306,00 | 915 322,72 | 2 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 20 | FR52 | 105 966,18 | 67 958,09 | 84 445,66 | 2 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 20 | FR61 | 285 552,19 | 248 100,19 | 257 537,08 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 20 | FR62 | 121 400,00 | 60 700,00 | 112 688,12 | 2 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 21 | FR | 2 436 026,88 | 1 778 680,99 | 1 929 913,45 | 6 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR | 4 222 682,54 | 2 447 351,01 | 4 212 091,14 | 11 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 21 | FR10 | 8 689 230,13 | 6 448 590,32 | 7 919 172,58 | 43 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 05 | 21 | FR10 | 284 701,97 | 276 989,83 | 229 534,03 | 10 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 21 | FR10 | 34 335 556,54 | 30 319 877,72 | 23 634 564,68 | 169 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 21 | FR10 | 5 254 236,80 | 4 824 000,67 | 4 816 687,33 | 47 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR10 | 39 054 726,14 | 35 799 097,43 | 32 497 129,38 | 212 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 21 | FR21 | 2 181 322,73 | 1 478 969,29 | 1 730 617,06 | 9 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 21 | FR21 | 4 648 401,76 | 4 438 202,90 | 4 485 037,01 | 28 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 21 | FR21 | 1 056 420,78 | 908 230,37 | 1 078 671,75 | 4 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR21 | 4 685 859,30 | 4 177 328,00 | 4 488 597,01 | 25 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 21 | FR23 | 2 412 402,34 | 2 249 441,32 | 1 621 490,16 | 9 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 21 | FR23 | 372 242,43 | 339 944,51 | 422 487,96 | 4 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 21 | FR23 | 25 078,30 | 13 666,66 | 24 204,05 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR23 | 16 617 671,69 | 13 484 123,36 | 12 187 999,77 | 103 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 21 | FR24 | 458 883,00 | 454 428,09 | 428 022,08 | 4 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 21 | FR24 | 984 917,22 | 936 105,21 | 726 588,48 | 9 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 21 | FR24 | 560 894,42 | 558 786,01 | 555 073,07 | 6 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR24 | 13 090 169,22 | 11 431 330,80 | 13 006 827,76 | 66 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 21 | FR26 | 788 033,91 | 788 033,91 | 775 408,38 | 2 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 21 | FR26 | 4 267 793,87 | 3 623 489,64 | 3 835 367,82 | 29 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 21 | FR26 | 2 142 499,61 | 1 917 677,09 | 2 139 737,61 | 13 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR26 | 11 586 430,47 | 10 460 115,97 | 9 003 913,64 | 68 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 21 | FR42 | 323 052,03 | 189 257,03 | 186 586,97 | 3 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 21 | FR42 | 8 060 057,37 | 7 425 375,84 | 6 524 471,90 | 36 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 21 | FR42 | 2 298 336,26 | 2 260 565,67 | 1 814 493,32 | 15 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR42 | 6 340 626,90 | 5 779 584,44 | 5 095 331,78 | 41 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 21 | FR51 | 343 777,13 | 204 712,99 | 361 969,92 | 2 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 21 | FR51 | 9 244 480,59 | 6 497 564,32 | 6 675 984,72 | 36 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 21 | FR51 | 1 454 026,13 | 1 417 138,36 | 1 517 116,82 | 8 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR51 | 23 236 649,40 | 22 222 568,59 | 20 956 423,53 | 78 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 21 | FR52 | 6 695 882,77 | 6 366 596,58 | 5 868 110,26 | 51 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 21 | FR52 | 13 689 839,45 | 12 175 561,95 | 11 993 276,13 | 39 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 21 | FR52 | 5 208 539,56 | 4 749 033,21 | 5 028 225,84 | 32 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR52 | 28 757 792,15 | 25 940 987,33 | 24 721 776,70 | 121 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 01 | 21 | FR61 | 448 610,76 | 448 610,76 | 495 740,17 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 21 | FR61 | 5 387 719,42 | 3 876 996,60 | 4 500 839,51 | 27 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 21 | FR61 | 1 385 716,88 | 1 349 050,56 | 1 280 082,49 | 9 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 21 | FR61 | 1 686 939,03 | 1 286 971,14 | 1 485 699,12 | 13 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR61 | 21 937 472,44 | 17 974 767,18 | 20 541 838,59 | 142 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 21 | FR62 | 984 361,90 | 808 012,62 | 842 659,94 | 7 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 21 | FR62 | 4 793 245,81 | 3 018 365,62 | 4 321 738,07 | 29 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 21 | FR62 | 1 863 097,04 | 1 684 726,33 | 1 219 968,83 | 25 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR62 | 5 675 238,07 | 4 935 038,01 | 4 603 120,33 | 52 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 21 | FR71 | 2 086 639,84 | 1 610 255,12 | 1 813 023,26 | 10 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 21 | FR71 | 14 022 649,64 | 12 643 604,45 | 12 141 153,01 | 78 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 21 | FR71 | 7 246 865,59 | 6 844 374,42 | 4 794 404,79 | 36 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR71 | 33 841 452,65 | 28 600 754,56 | 29 730 661,26 | 147 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 21 | FR82 | 27 202 574,15 | 13 632 830,08 | 11 856 150,61 | 6 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 21 | FR82 | 6 556 437,83 | 6 394 558,01 | 4 365 785,70 | 16 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 21 | FR82 | 8 169 603,52 | 7 371 591,01 | 4 953 749,71 | 9 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR82 | 30 459 257,90 | 30 237 760,72 | 27 920 759,95 | 38 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 22 | FR | 326 706,39 | 163 353,20 | 341 269,54 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 01 | 22 | FR10 | 501 835,00 | 384 962,00 | 587 035,55 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 22 | FR10 | 430 461,06 | 173 786,00 | 377 092,78 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 22 | FR10 | 1 163 367,13 | 1 163 366,13 | 1 001 633,99 | 3 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 22 | FR21 | 1 317 153,61 | 1 026 647,64 | 1 292 354,41 | 6 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 22 | FR21 | 363 444,00 | 252 561,45 | 353 331,21 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 22 | FR24 | 364 373,93 | 341 752,99 | 388 620,53 | 3 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 22 | FR26 | 556 080,00 | 488 370,00 | 453 613,92 | 3 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 22 | FR26 | 880 374,64 | 880 374,64 | 789 932,79 | 2 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 22 | FR26 | 169 681,00 | 126 252,50 | 154 787,29 | 2 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 22 | FR42 | 175 037,66 | 153 595,00 | 173 313,20 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 22 | FR42 | 151 111,80 | 95 441,80 | 183 001,04 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 22 | FR42 | 218 230,57 | 184 414,40 | 149 775,55 | 3 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 22 | FR51 | 192 408,55 | 192 408,55 | 204 429,52 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 22 | FR51 | 617 833,88 | 450 752,86 | 336 109,77 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 22 | FR52 | 802 959,83 | 629 726,37 | 717 394,62 | 9 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 22 | FR52 | 7 383 428,27 | 6 636 903,17 | 7 234 587,41 | 29 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 01 | 22 | FR61 | 199 658,95 | 188 194,95 | 185 691,13 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 22 | FR61 | 174 556,93 | 174 554,93 | 233 034,02 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 22 | FR61 | 452 268,00 | 452 268,00 | 430 775,47 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 22 | FR62 | 731 134,80 | 638 543,50 | 384 785,47 | 2 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 22 | FR62 | 1 199 596,94 | 910 466,78 | 1 022 289,18 | 7 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 22 | FR71 | 372 338,77 | 372 338,77 | 371 799,26 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 22 | FR71 | 448 959,49 | 388 984,50 | 457 428,71 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 22 | FR71 | 1 243 770,00 | 1 204 883,00 | 1 026 899,60 | 2 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 22 | FR82 | 564 493,09 | 564 493,09 | 0,00 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 22 | FR82 | 449 489,31 | 449 489,31 | 381 342,87 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 05 | 23 | FR10 | 415 145,39 | 314 041,69 | 390 028,86 | 3 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 23 | FR10 | 50 070,65 | 50 070,65 | 47 789,73 | 2 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 23 | FR10 | 496 599,55 | 264 415,69 | 349 575,37 | 3 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 23 | FR23 | 82 100,52 | 82 100,52 | 80 362,93 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 23 | FR52 | 709 463,98 | 680 513,98 | 685 928,12 | 9 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 23 | FR61 | 708 724,00 | 330 000,00 | 698 225,30 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 23 | FR62 | 121 477,95 | 120 000,00 | 127 528,95 | 3 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 23 | FR71 | 87 975,00 | 48 988,02 | 0,00 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 23 | FR71 | 45 122,64 | 45 122,64 | 39 248,11 | 2 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 23 | FR82 | 425 550,00 | 212 775,00 | 449 609,00 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 24 | FR | 1 596 768,42 | 1 359 052,02 | 1 606 273,71 | 4 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 24 | FR | 10 851 375,98 | 5 425 688,16 | 10 830 919,59 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR | 88 854 458,60 | 47 477 240,84 | 81 299 166,16 | 141 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 24 | FR10 | 413 978,48 | 235 063,24 | 348 951,82 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 05 | 24 | FR10 | 110 880,00 | 110 880,00 | 122 678,89 | 2 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 24 | FR10 | 3 134 339,91 | 3 029 911,24 | 2 837 861,13 | 37 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 24 | FR10 | 8 515 383,09 | 8 235 018,58 | 5 713 105,34 | 32 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR10 | 153 674 001,65 | 124 948 399,27 | 38 513 685,29 | 611 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 24 | FR21 | 123 795,36 | 103 795,36 | 136 878,45 | 2 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 05 | 24 | FR21 | 337 785,00 | 337 785,00 | 267 646,29 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 24 | FR21 | 5 805 095,18 | 5 512 997,38 | 5 253 305,19 | 19 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 24 | FR21 | 852 565,28 | 842 605,96 | 830 638,09 | 7 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR21 | 18 548 013,23 | 14 367 630,72 | 7 829 390,87 | 63 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 24 | FR23 | 220 000,00 | 110 000,00 | 214 556,69 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 24 | FR23 | 459 639,69 | 459 639,69 | 460 259,64 | 2 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 24 | FR23 | 40 080,00 | 37 080,00 | 14 486,06 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR23 | 34 326 620,38 | 25 868 775,95 | 9 020 147,24 | 91 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 24 | FR24 | 676 571,79 | 595 783,37 | 360 898,26 | 7 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 24 | FR24 | 392 116,71 | 370 697,56 | 304 239,16 | 5 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR24 | 17 737 711,93 | 13 480 868,24 | 6 638 611,36 | 81 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 24 | FR26 | 1 174 896,21 | 1 151 212,68 | 1 133 327,06 | 8 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 24 | FR26 | 1 419 681,20 | 1 232 869,65 | 1 227 456,64 | 14 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 24 | FR26 | 1 322 156,22 | 1 202 193,59 | 1 019 738,58 | 8 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR26 | 27 292 665,55 | 23 492 483,32 | 12 831 323,87 | 189 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 24 | FR42 | 68 200,00 | 41 670,00 | 33 813,51 | 2 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 24 | FR42 | 57 016,01 | 28 508,00 | 5 665,61 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 24 | FR42 | 4 068 155,44 | 3 288 216,46 | 3 354 905,63 | 24 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 24 | FR42 | 3 468 819,83 | 2 372 997,03 | 3 345 333,55 | 11 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR42 | 36 226 657,63 | 32 482 960,46 | 17 094 763,94 | 179 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 24 | FR51 | 861 099,56 | 819 520,00 | 719 618,34 | 3 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 05 | 24 | FR51 | 206 098,34 | 206 098,34 | 74 553,53 | 4 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 24 | FR51 | 2 494 180,11 | 2 493 182,99 | 2 235 239,44 | 12 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 24 | FR51 | 1 456 491,46 | 1 397 119,08 | 1 309 091,84 | 12 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR51 | 50 028 938,62 | 42 616 004,35 | 17 981 641,96 | 196 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 24 | FR52 | 1 067 507,37 | 982 297,21 | 1 068 221,02 | 7 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 24 | FR52 | 67 760,00 | 67 760,00 | 57 049,02 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 24 | FR52 | 618 165,83 | 553 989,42 | 489 382,95 | 8 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 24 | FR52 | 4 663 255,24 | 3 732 407,76 | 4 579 799,28 | 31 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR52 | 53 426 738,52 | 44 225 829,56 | 20 460 247,64 | 243 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 24 | FR61 | 3 382 210,60 | 3 307 590,59 | 3 396 274,91 | 7 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 05 | 24 | FR61 | 33 565,25 | 33 565,25 | 31 961,97 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 24 | FR61 | 2 909 018,27 | 2 426 968,75 | 2 838 064,02 | 19 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 24 | FR61 | 2 095 313,60 | 1 804 850,24 | 1 942 290,15 | 31 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR61 | 57 739 669,70 | 44 360 878,59 | 23 759 796,29 | 340 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 24 | FR62 | 846 710,02 | 740 559,34 | 668 473,39 | 8 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 05 | 24 | FR62 | 166 012,10 | 119 512,10 | 112 270,53 | 2 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 24 | FR62 | 5 238 928,34 | 2 682 198,57 | 4 542 984,44 | 60 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 24 | FR62 | 457 995,65 | 321 695,25 | 425 405,86 | 7 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR62 | 62 513 105,82 | 50 315 429,46 | 24 520 264,10 | 315 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 24 | FR71 | 64 798,04 | 64 798,04 | 65 822,65 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 03 | 24 | FR71 | 196 488,68 | 196 488,68 | 184 456,04 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 05 | 24 | FR71 | 56 241,14 | 56 010,44 | 59 900,29 | 2 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 24 | FR71 | 1 996 147,55 | 1 522 508,84 | 1 896 134,32 | 22 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 07 | 24 | FR71 | 2 734 733,01 | 1 821 051,91 | 2 251 115,12 | 12 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR71 | 69 868 130,63 | 58 744 247,28 | 29 206 807,35 | 386 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 02 | 24 | FR82 | 499 248,33 | 324 624,17 | 0,00 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 06 | 24 | FR82 | 72 111,79 | 40 000,00 | 68 944,95 | 1 |
| 3 | FSE | Plus développées | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR82 | 95 886 190,48 | 89 187 894,13 | 23 367 703,53 | 104 |
| 4 | FSE | En transition | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 13 | FR | 1 249 071,29 | 1 249 071,29 | 915 109,98 | 1 |
| 4 | FSE | En transition | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR | 123 583,03 | 123 583,03 | 33 391,75 | 1 |
| 4 | FSE | En transition | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR22 | 311 663,17 | 253 664,77 | 144 996,50 | 2 |
| 4 | FSE | En transition | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR25 | 461 768,25 | 205 513,62 | 498 596,83 | 2 |
| 4 | FSE | En transition | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR30 | 1 311 700,76 | 1 019 308,61 | 648 221,28 | 3 |
| 4 | FSE | En transition | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR41 | 1 374 701,25 | 1 220 551,49 | 1 301 765,22 | 9 |
| 4 | FSE | En transition | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR43 | 938 840,64 | 462 710,05 | 828 425,07 | 9 |
| 4 | FSE | En transition | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR53 | 1 174 079,82 | 543 517,72 | 488 199,30 | 7 |
| 4 | FSE | En transition | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR63 | 728 655,39 | 241 724,00 | 754 457,92 | 2 |
| 4 | FSE | En transition | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR72 | 2 597 253,14 | 856 062,46 | 2 594 765,28 | 7 |
| 4 | FSE | En transition | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR83 | 6 960,00 | 6 960,00 | 2 097,14 | 1 |
| 4 | FSE | En transition | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR81 | 172 561,51 | 65 880,00 | 182 644,21 | 2 |
| 4 | FSE | En transition | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR | 8 376 883,64 | 7 570 290,61 | 1 953 850,39 | 21 |
| 4 | FSE | En transition | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR22 | 418 042,19 | 275 913,30 | 349 607,06 | 3 |
| 4 | FSE | En transition | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR25 | 420 977,71 | 252 592,38 | 30 903,51 | 2 |
| 4 | FSE | En transition | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR30 | 2 100 346,04 | 1 735 605,61 | 0,00 | 5 |
| 4 | FSE | En transition | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR41 | 721 209,47 | 488 406,58 | 255 511,70 | 6 |
| 4 | FSE | En transition | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR43 | 701 019,01 | 566 731,34 | 264 939,65 | 5 |
| 4 | FSE | En transition | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR53 | 835 800,00 | 641 082,00 | 452 847,84 | 3 |
| 4 | FSE | En transition | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR63 | 615 957,46 | 342 625,57 | 0,00 | 2 |
| 4 | FSE | En transition | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR72 | 465 205,45 | 123 802,60 | 110 467,65 | 4 |
| 4 | FSE | En transition | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR81 | 522 569,54 | 260 592,01 | 0,00 | 3 |
| 4 | FSE | En transition | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR83 | 1 256 800,00 | 441 400,00 | 249 056,34 | 7 |
| 4 | FSE | En transition | 122 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 13 | FR | 104 236,69 | 104 236,69 | 88 777,17 | 2 |
| 4 | FSE | En transition | 123 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 13 | FR | 192 436,39 | 96 218,19 | 186 021,18 | 1 |
| 4 | FSE | En transition | 123 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 13 | FR83 | 8 200,00 | 8 200,00 | 5 111,70 | 1 |
| 4 | FSE | En transition | 123 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR | 720 434,43 | 696 925,27 | 308 563,12 | 11 |
| 4 | FSE | En transition | 123 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR63 | 25 000,00 | 15 000,00 | 34 039,62 | 1 |
| 4 | FSE | En transition | 123 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR | 16 527,29 | 8 263,64 | 15 483,13 | 1 |
| 4 | FSE | En transition | 123 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR43 | 54 000,00 | 54 000,00 | 52 267,92 | 1 |
| 4 | FSE | Plus développées | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 06 | FR21 | 90 000,00 | 90 000,00 | 24 386,40 | 1 |
| 4 | FSE | Plus développées | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 13 | FR | 3 364 394,71 | 3 364 394,71 | 2 464 864,23 | 1 |
| 4 | FSE | Plus développées | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 13 | FR62 | 86 443,40 | 86 443,40 | 86 440,99 | 1 |
| 4 | FSE | Plus développées | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR | 332 872,97 | 332 872,97 | 89 941,25 | 1 |
| 4 | FSE | Plus développées | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR10 | 3 222 477,14 | 2 518 419,13 | 3 189 297,14 | 11 |
| 4 | FSE | Plus développées | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR23 | 345 880,82 | 133 433,06 | 0,00 | 1 |
| 4 | FSE | Plus développées | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR24 | 739 938,06 | 424 098,60 | 576 957,39 | 7 |
| 4 | FSE | Plus développées | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR26 | 539 456,13 | 262 464,00 | 498 637,62 | 3 |
| 4 | FSE | Plus développées | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR42 | 1 960 914,37 | 1 506 423,34 | 1 623 745,74 | 6 |
| 4 | FSE | Plus développées | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR51 | 1 578 094,61 | 557 372,74 | 1 417 792,83 | 10 |
| 4 | FSE | Plus développées | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR52 | 3 460 426,18 | 3 008 184,21 | 1 232 779,62 | 8 |
| 4 | FSE | Plus développées | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR61 | 260 476,92 | 110 951,70 | 200 245,99 | 2 |
| 4 | FSE | Plus développées | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR62 | 754 387,32 | 339 642,49 | 713 184,95 | 7 |
| 4 | FSE | Plus développées | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR71 | 739 773,70 | 301 518,86 | 656 659,83 | 5 |
| 4 | FSE | Plus développées | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR82 | 1 639 653,13 | 660 704,78 | 1 293 120,34 | 10 |
| 4 | FSE | Plus développées | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR10 | 852 343,47 | 654 224,04 | 820 003,17 | 2 |
| 4 | FSE | Plus développées | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR24 | 73 000,00 | 50 049,09 | 74 573,04 | 1 |
| 4 | FSE | Plus développées | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR61 | 112 968,95 | 59 296,06 | 115 645,08 | 1 |
| 4 | FSE | Plus développées | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 21 | FR71 | 60 120,00 | 17 871,00 | 74 162,03 | 1 |
| 4 | FSE | Plus développées | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR | 22 563 278,12 | 20 390 706,13 | 5 262 729,15 | 21 |
| 4 | FSE | Plus développées | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR10 | 10 637 023,09 | 8 201 366,77 | 2 666 970,89 | 22 |
| 4 | FSE | Plus développées | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR21 | 1 386 679,83 | 1 312 303,83 | 309 813,87 | 5 |
| 4 | FSE | Plus développées | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR23 | 1 313 221,36 | 626 044,05 | 846 427,18 | 2 |
| 4 | FSE | Plus développées | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR24 | 117 078,49 | 82 078,49 | 0,00 | 2 |
| 4 | FSE | Plus développées | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR26 | 945 000,00 | 945 000,00 | 531 592,03 | 3 |
| 4 | FSE | Plus développées | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR42 | 396 974,38 | 228 737,10 | 229 271,51 | 3 |
| 4 | FSE | Plus développées | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR51 | 1 402 527,89 | 851 595,39 | 729 082,39 | 6 |
| 4 | FSE | Plus développées | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR52 | 1 843 565,31 | 1 151 140,83 | 397 558,74 | 9 |
| 4 | FSE | Plus développées | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR61 | 1 654 533,75 | 978 789,18 | 1 019 304,93 | 10 |
| 4 | FSE | Plus développées | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR62 | 2 971 024,68 | 2 359 287,19 | 465 026,88 | 21 |
| 4 | FSE | Plus développées | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR71 | 7 461 748,76 | 4 474 480,07 | 1 695 814,83 | 17 |
| 4 | FSE | Plus développées | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR82 | 583 928,64 | 291 964,32 | 86 400,00 | 2 |
| 4 | FSE | Plus développées | 122 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 13 | FR | 280 763,31 | 280 763,31 | 239 122,83 | 2 |
| 4 | FSE | Plus développées | 122 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR71 | 100 000,00 | 50 000,00 | 99 210,00 | 1 |
| 4 | FSE | Plus développées | 123 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 13 | FR | 518 330,67 | 259 165,34 | 501 051,21 | 1 |
| 4 | FSE | Plus développées | 123 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 13 | FR71 | 26 954,32 | 19 079,32 | 24 484,05 | 1 |
| 4 | FSE | Plus développées | 123 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 13 | FR82 | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 681,77 | 1 |
| 4 | FSE | Plus développées | 123 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR | 1 940 502,35 | 1 877 180,02 | 831 120,00 | 11 |
| 4 | FSE | Plus développées | 123 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR24 | 730 834,12 | 365 417,06 | 652 988,31 | 2 |
| 4 | FSE | Plus développées | 123 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | FR82 | 21 355,55 | 21 355,55 | 21 355,55 | 5 |
| 4 | FSE | Plus développées | 123 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR | 44 516,53 | 22 258,27 | 41 704,07 | 1 |
| 4 | FSE | Plus développées | 123 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | FR61 | 27 364,00 | 15 682,00 | 27 261,00 | 3 |

## Tableau 8: L’utilisation du financement croisé

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Utilisation du financement croisé** | **Axe prioritaire** | **Montant du soutien de l’Union envisagé pour le financement croisé sur la base de certaines opérations (en euros)** | **Part du soutien de l’Union à l’axe prioritaire (en %) (3/soutien de l’Union à l’axe prioritaire\*100)** | **Montant du soutien de l’Union utilisé au titre du financement croisé sur la base des dépenses éligibles déclarées par le bénéficiaire à l’autorité de gestion (en euros)** | **Part du soutien de l’Union à l’axe prioritaire (en %) (5/soutien de l’Union à l’axe prioritaire\*100)** |
| coûts éligibles pour un soutien au titre du FEDER, mais soutenus par le FSE | 1 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| coûts éligibles pour un soutien au titre du FEDER, mais soutenus par le FSE | 2 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| coûts éligibles pour un soutien au titre du FEDER, mais soutenus par le FSE | 3 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| coûts éligibles pour un soutien au titre du FEDER, mais soutenus par le FSE | 4 | 0,00 |  | 0,00 |  |

## Tableau 10: Dépenses supportées en dehors de l'Union (FSE)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Montant des dépenses qu'il est envisagé de supporter en dehors de l'Union au titre des objectifs thématiques 8 et 10 sur la base des opérations retenues (en euros) | Part de la dotation totale (participation de l'Union et nationale) allouée au programme du FSE ou part du FSE dans un programme multi-fonds [1/dotation totale (contribution de l'Union et nationale) allouée au programme du FSE ou part du FSE dans un programme multi-fonds\*100] | Dépenses éligibles supportées en dehors de l'Union déclarées par le bénéficiaire à l'autorité de gestion (en euros) | Part de la dotation totale (participation de l'Union et nationale) allouée au programme du FSE ou part du FSE dans un programme multi-fonds [3/dotation totale (contribution de l'Union et nationale) allouée au programme du FSE ou part du FSE dans un programme multi-fonds\*100] |
| 0,00 |  | 0,00 |  |

# SYNTHÈSE DES ÉVALUATIONS

Synthèse des résultats de toutes les évaluations du programme qui sont devenues disponibles au cours de l'exercice précédent, avec mention du nom et de la période de référence des rapports d'évaluation utilisés

|  |
| --- |
| Plusieurs travaux d’évaluation, variés et intéressants, ont été conduits en 2018.  **L’évaluation d’impact de l’axe 3 du PON FSE**  L’évaluation d’impact de l’axe 3 du PON FSE a été lancée en novembre 2018, les travaux vont se dérouler sur un an. Ceux-ci se décomposent en deux étapes afin de permettre à la DGEFP de disposer dans un premier temps d’un bilan de mise en œuvre et d’un panorama de l’offre d’insertion en France sous forme de cartes régionales, et dans un second temps d’évaluer l’impact des opérations de l’axe 3, notamment en utilisant l’approche contrefactuelle.  **Bilan de l’ensemble des PO français au 31 décembre 2017**  Au titre d’autorité de coordination, la DGEFP a réalisé un bilan à fin 2017 de la programmation de l’ensemble des programmes opérationnels français mobilisant du FSE, permettant d’avoir une vision globale, tant sur le plan financier qu’en termes de participants, de l’avancement du FSE en France.  Avec un taux de programmation FSE de 49 % à mi-parcours, soit 2,6 Md€ et plus de 13 000 actions programmées, le retard de programmation lié à l’adoption tardive des programmes a été résorbé. Les PO régionaux, majoritairement adoptés dans les derniers mois de 2014, affichent une programmation moyenne de 53 %, le PON 51%. Les PO DROM accusent en revanche un retard de programmation moyen plus important avec une maquette engagée à hauteur de 36 %.  Plus de 1,8 million de participants ont pris part à une opération FSE dont 48% de femmes. 83 % des participants sont chômeurs ou inactifs, respectivement 57% et 26%. A l’entrée dans le projet soutenu, 61% ont un niveau de formation inférieur au bac, 6 % sont en situation de handicap.  Sur les 1,5 million de participants qui sont sortis des opérations, 29 % sont en emploi et 8 % en formation, 10 % obtiennent une qualification.  La répartition des enveloppes entre les OT 8 (Aide au retour à l’emploi), 9 et 10 est relativement équitable, comprise entre 31 % et 36 % et la programmation évolue de manière homogène. L’OT 9 (Inclusion sociale) comptabilise un plus grand nombre d’opérations que les autres, les actions étant d’envergure financière moindre. L’OT 10 (Formation) est sous-représenté en termes de participants et présente un coût par participant plus important que les opérations d’accompagnement et d’insertion de l’OT 9.  Chaque région fait l’objet d’une fiche spécifique détaillée de l’état d’avancement de la programmation et des résultats.  **Etude sur la notion de plus-value du FSE**  Une note sur la valeur ajoutée du FSE a été produite en 2018 dans une approche alliant rigueur académique et diversité des points de vue afin d’apporter des éléments d’analyse et alimenter le cadre conceptuel. Cette note, rédigée par deux membres de l’Institut Delors et d’un enseignant-chercheur, aborde sous l’angle économique et historique la notion de valeur ajoutée et analyse l’impact du mécanisme de subvention du FSE sur l’objectif de convergence économique et sociétal.  Deux effets constitutifs de la valeur ajoutée du FSE (les effets transnationaux et les effets de soutien aux réformes structurelles) viennent compléter les quatre effets déjà identifiés par la Commission européenne (l’effet de volume budgétaire : augmentation du volume total d’investissement public ; l’effet de portée : l'action européenne réoriente les politiques nationales vers l’atteinte d’objectifs et priorités politiques fixés au niveau de l’UE ; l’effet de rôle : l'action européenne soutient des approches innovantes et expérimentales ; l’effet de processus : l'action européenne a des retombées positives sur les méthodes de planification, la gestion et l’évaluation des politiques publiques).  Selon l’étude, la programmation 2014-2020 du FSE en France s’inscrit assez bien dans l’effet de volume car la période coïncide avec un resserrement sensible des crédits publics nationaux et infranationaux disponibles. L’articulation des fonds FSE avec la Stratégie Europe 2020 et le mécanisme de suivi du Semestre européen sont de nature par ailleurs à créer des effets de portée, de rôle et de soutien aux réformes en introduisant de nouvelles priorités autour des diverses dimensions de l’inclusion sociale qui appellent une évolution dans ce domaine. En revanche, les effets transnationaux sont faibles, le FSE est peu porteur jusqu’à présent sur cette dimension mais une coopération renforcée mériterait d’être développée pouraffermir le socle européen des droits sociaux. Quant à l’effet de processus, s’il a pu s’exercer par le passé, l’influence du FSE est trop faible aujourd’hui pour provoquer un réel changement dans l’organisation et les méthodes des administrations chargées des politiques de l’emploi et des politiques sociales.  Le FSE peut par ailleurs souffrir d’effets pervers comme des effets d’aubaine, de « course » à la spécialisation administrative, du « social washing » ou encore de course à « l’absorption de la subvention». Les programmes FSE visant spécifiquement la formation et l’accompagnement vers l’emploi des populations les plus éloignées du marché du travail seraient cependant moins concernés par les effets d’aubaine que les programmes visant des populations avec un niveau de qualification et de productivité plus élevées. De même, les programmes d’accompagnement et de formation visant un public bien ciblé ont le plus fort potentiel de valeur ajoutée.  **Etude sur la prise en compte du handicap**  L’étude, achevée en mai 2018, dresse le bilan de la prise en compte des personnes en situation de handicap dans la mise en œuvre des POn FSE et IEJ 2014-2020. Ella a reposé d’une part sur une analyse du profil et du positionnement sur le marché de l’emploi des participants en situation de handicap, par rapport aux autres participants, et d’autre part sur une analyse des opérations les ciblant.  Au 31 décembre 2017, 93 161 participants aux opérations soutenues par le PON FSE sont en situation de handicap, soit 6,4% de participants (7% de la population active bénéficie d’une reconnaissance administrative d’un handicap ou d’une perte d’autonomie en France en 2015). 4 régions comptent plus de 10% de participants en situation de handicap, l’Ile-de-France seulement 5%.  La part des participants handicapés dans le total des participants chômeurs s’élève à 8,8%, soit un niveau proche de la part des demandeurs d’emploi reconnus handicapés en France (8,5%). L’axe 3 affiche la proportion la plus élevée de participants en situation de handicap (7,7%, contre 3,6% pour l’axe 1 et 2,4% pour l’axe 2).  Le taux de sortie immédiate en emploi est inférieur de 5 points à la moyenne des participants du POn FSE (27% contre 32%), le taux d’accès à la formation relativement proche (7%), le taux de sortie en emploi à 6 mois est inférieur de 9 points.  80% des participants en situation de handicap ont pris part à des opérations affichant une part de participants handicapés entre 0 % et 20 %. 139 opérations comptent plus de 40% de participants handicapés dont 84 plus de 80%. 110 opérations ont une entrée spécifique « handicap » dans leur conception et relèvent très majoritairement de l’axe 3, elles sont portées par des associations. Les opérations ciblant plus spécifiquement le public handicapé ont un taux d’abandon inférieur à la moyenne des participants handicapés toutes opérations confondues et les emplois occupés sont de meilleure qualité : l’emploi durable est supérieur de 17 points à la moyenne (59% contre 42%).  L’enquête réalisée auprès des participants en situation de handicap montre qu’une majorité de répondants (58%) considèrent que l’opération à laquelle ils ont participé a bien pris en compte la spécificité de leur handicap., 1 participant sur 3 que la prise en compte de leur handicap s’est faite par un suivi professionnel individualisé et 1 sur 5 par des formations répondant à leurs aspirations et à leurs besoins.  **Note interne sur la notion de parcours**  Cette première note du genre a pour objectif d’établir le nombre d’individus prenant part à des opérations FSE, sachant qu’un individu peut correspondre à plusieurs participants au sens de la réglementation communautaire.  Sur la base des données de février 2018, un peu plus de 1,9 million de participants sur l’ensemble des 7 PO (1,5 million PON FSE, plus de 300 000 PO national IEJ, 80 000 dans les 5 PO DOM) correspondent à près de 1,5 million d’individus. Un peu moins de 20 % des individus ont ainsi pris part à deux opérations ou plus dont 60% relèvent d’opérations découpées administrativement sous forme de convention annuelle.  Par exemple, pour les individus ayant pris part à deux opérations et relevant en première opération de l’axe 1, la moitié participe à une seconde opération relevant de l’axe 1, un tiers de l’axe 3, 5% de l’axe 2 et 15% de l’IEJ. De cette première analyse, aucun parcours type ne se dégage.  Ce premier travail sur les parcours pourra être poursuivi. Des croisements avec les participants des PO régionaux, pour l’instant impossible, permettraient de disposer d’une vision plus complète.  **Les résultats sur les situations des sortants à 6 mois**  Toutes PI du POn FSE confondues, 6 mois après leur sortie de l’opération, 42% des participants chômeurs ou inactifs à l’entrée dans l’opération sont en emploi et 28% des participants en emploi à l’entrée dans l’opération ont vu leur situation sur le marché du travail s’améliorer.  Les écarts observés entre PI dans les valeurs des indicateurs à 6 mois s’expliquent notamment par la nature des opérations et des publics couverts sous chacune des priorités d’investissement :   * Les participants sortis d’opérations soutenues dans le cadre de la PI 8.1 affichent le plus fort taux d’insertion dans l’emploi à 6 mois (58,6%) * Hors PI 10.1, le taux le plus faible d’insertion dans l’emploi à 6 mois (38,1%) est celui des participants sortis d’opérations soutenues dans le cadre de la PI 9.1 [inclusion active, y compris en vue de promouvoir l’égalité des chances, la participation active et une meilleure aptitude à l’emploi] (axe prioritaire 3), soit un écart de 20,5 points avec la 8.1. * Le cas de la PI 10.1 est spécifique dans la mesure où le taux d’insertion 6 mois après la sortie est relativement faible (18,4%) mais doit être remis en perspective avec l’objectif spécifique (maintien en formation-études) et le type de public visé (les plus jeunes). La proportion de participants poursuivant une formation ou étant en reprise d’études 6 mois après la sortie de l’opération s’élève à 55% (et à 43% à la sortie immédiate de l’opération). |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nom** | **Fonds** | **Du mois de** | **De l’année** | **Au mois de** | **À l’année** | **Type d’évaluation** | **Objectif thématique** | **Thème** | **Constatations** |

# **PROBLÈMES ENTRAVANT LA RÉALISATION DU PROGRAMME ET MESURES PRISES [article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1303/2013]**

a) Problèmes entravant la réalisation du programme ainsi que les mesures prises

|  |
| --- |
|  |

b) Une évaluation permettant de déterminer si les progrès accomplis pour atteindre les valeurs cibles sont suffisants pour garantir leur réalisation, qui indique les éventuelles mesures correctrices prises ou prévues, le cas échéant.

|  |
| --- |
|  |

# RÉSUMÉ À L'INTENTION DES CITOYENS

Un résumé du contenu du rapport annuel et du rapport final de mise en œuvre à l'intention des citoyens doit être mis à la disposition du public et transféré dans un fichier séparé sous la forme d'une annexe au rapport annuel et au rapport final de mise en œuvre.

Vous pouvez charger/trouver le résumé à l'intention des citoyens via l'onglet Général > Documents dans l'application SFC2014

# RAPPORT SUR LA MISE EN ŒUVRE DES INSTRUMENTS FINANCIERS

# Facultatif pour le rapport à présenter en 2016, sans objet pour les autres rapports allégés: ACTIONS MENÉES POUR SATISFAIRE AUX CONDITIONS EX ANTE

Tableau 14: Actions menées pour satisfaire aux conditions ex ante générales applicables

| Conditions ex ante générales | Critères non respectés | Mesures prises | Date limite | Organismes responsables | Action achevée dans les délais | Critères remplis | Date prévue pour la mise en œuvre totale des actions restantes | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tableau 15: Actions menées pour satisfaire aux conditions ex ante thématiques applicables

| Conditions ex ante générales | Critères non respectés | Mesures prises | Date limite | Organismes responsables | Action achevée dans les délais | Critères remplis | Date prévue pour la mise en œuvre totale des actions restantes | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# PROGRÈS ACCOMPLIS DANS L'ÉLABORATION ET LA RÉALISATION DE GRANDS PROJETS ET DE PLANS D'ACTION COMMUNS [article 101, point h), et article 111, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1303/2013]

## Grands projets

Tableau 12: Grands projets

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projet | CCI | Statut du GP | Total des investissements | Coûts totaux éligibles | Date de notification/soumission prévue | Date d'accord/approbation tacite par la Commission | Date prévue pour le début de la mise en œuvre (année, trimestre) | Date d'achèvement prévue | Axes prioritaires/priorités d'investissement | État d'avancement actuel - progrès financiers (% des dépenses certifiées auprès de la Commission par rapport au coût total éligible) | État d'avancement actuel - progrès physiques - Principale phase de mise en œuvre du projet | Résultats principaux | Date de signature du premier marché de travaux | Observations |

**Problèmes importants rencontrés dans la mise en œuvre des grands projets et mesures prises pour y faire face**

|  |
| --- |
|  |

**Toute modification prévue de la liste des grands projets figurant dans le programme opérationnel**

|  |
| --- |
|  |

## Plans d'action communs

**Progrès dans la réalisation des différentes phases des plans d'action communs**

|  |
| --- |
| Le programme opréationnel n'est pas concerné par les plans d'action conjoints |

Tableau 13: Plans d'action communs (PAC)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Intitulé du PAC** | **CCI** | **Phase de mise en œuvre du PAC** | **Montant total des coûts éligibles** | **Total de l'aide publique** | **Contribution du PO au PAC** | **Axe prioritaire** | **Type de PAC** | **Soumission [prévue] à la Commission** | **Date [prévue] pour le début de la mise en œuvre** | **Fin [prévue]** | **Principaux résultats et réalisations** | **Total des dépenses éligibles certifiées auprès de la Commission** | **Observations** |

**Problèmes importants rencontrés et mesures prises pour y faire face**

|  |
| --- |
|  |

**PARTIE B**

**RAPPORTS PRÉSENTÉS EN 2017 ET 2019 ET RAPPORT FINAL DE MISE EN ŒUVRE**

**[article 50, paragraphe 4, et article 111, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) nº 1303/2013]**

# ÉVALUATION DE LA RÉALISATION DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL [article 50, paragraphe 4, et article 111, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1303/2013]

## Informations de la partie A et réalisation des objectifs du programme [article 50, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1303/2013]

|  |  |
| --- | --- |
| Axe prioritaire | 1 - Axe prioritaire 1 : Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs, soutenir les mobilités professionnelles et développer l’entrepreneuriat |

|  |
| --- |
| L’axe 1 « Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs et soutenir les mobilités professionnelles » est intervenu sur un total de 424 749 participants depuis le début de la programmation, dans une quasi-parité de 50,6 % d’hommes et de 49,4 % de femmes. Une dichotomie est pourtant présente entre le public « chômeurs » représenté à 73,5 % (311 716 personnes) et le public « inactifs » évalué à 19 % (80 761 personnes). Les autres publics cibles mentionnés exercent un emploi aidé, durable, temporaire ou sont dans une activité indépendante pour un total de 7,3 %.  L’âge moyen des participants est de 25,4 ans, c’est l’axe du PON FSE le plus « jeune » qui peut être expliqué notamment par le fait que les Régions qui n’ont pas été préalablement éligibles à l’IEJ se sont appuyées sur cet axe pour programmer leurs crédits pour ce public avant d’obtenir de l’IEJ.  Dans le profil des participants de l’axe 1 on remarque que 3,6 % d’entre eux sont en situation de handicap soit 15 461 personnes. Si l’on compare entre axe, l’axe 1 a un point de plus que l’axe 2 (2,6 %). Il atteint un pourcentage également nettement supérieur par rapport à l’axe 2 sur les participants bénéficiant de minima sociaux (10,8 % contre 3,5 %). Concernant les personnes d’origine étrangère avec au moins un des deux parents nés à l’étranger ce sont un peu plus de 100 000 personnes (100 631 exactement) qui représentent 23,7 % du cumul total des participants.  A la sortie des opérations, la situation des participants varie, mais reste positive car moins de la moitié (44,2 %) sont en recherche d’emploi. 21, 4% d’entre eux sont dans une situation stable (CDD de plus de 6 mois ou CDI) et accèdent donc à un emploi durable et 9,4 % accèdent à un emploi temporaire (intérim ou CDD de moins de 6 mois).  L’axe 1 se compose de deux objectifs thématiques bien différents, d’un côté la promotion de l’emploi durable et de la qualité de la main d’œuvre, de l’autre l’investissement dans l’éducation et la formation avec notamment la lutte contre le décrochage scolaire.  L’objectif thématique 8, priorité d’investissement 1 « Promouvoir un emploi durable et de qualité et soutenir la mobilité de la main d’œuvre » a le nombre de participants le plus important à hauteur de 308 781 ensuite vient l’objectif thématique 8, priorité d’investissement 3 concernant « L’emploi indépendant, l’entrepreneuriat et la création d’entreprises » avec 63 634 participants puis l’objectif thématique « Investir dans l’éducation et la formation professionnelle » avec 44 692 participants.  Les hommes sont davantage représentés dans les priorités d’investissement 8.7 « Modernisation des institutions du marché du travail » (50,7 %) et 10.1 « La réduction et la prévention du décrochage scolaire » (61, 8%). On retrouve plus de femmes dans les priorités d’investissement 8.1 « L’accès à l’emploi pour les demandeurs d’emploi et les personnes inactives » (50,8 %) et 8.3 « L’emploi indépendant, l’entreprenariat et la création d’entreprise » (50,5 %).  Depuis le début de la programmation en 2014 jusqu’en 2018, l’axe 1 comptabilise 2 335 opérations conventionnées. A noté que le volet central compte 252 opérations conventionnées.  Le début de programmation se montre fragile, seulement 31 opérations ont été conventionnées en 2014, puis une forte accélération en 2015 avec 658 opération conventionnées.  En 2016 ce sont 349 opérations conventionnées. Ce début en « dents de scie » se renforce encore davantage en 2017 et 2018 avec une totalité d’opérations conventionnées effectuées de respectivement 864 pour 2017 et 433 pour 2018.  La programmation de cet axe est nettement axée sur l’objectif thématique 8 comprenant 2 048 opérations conventionnées par rapport à l’objectif thématique 10 en comprenant 287.  Au sein de l’objectif thématique 8, la priorité d’investissement 1 « Promouvoir un emploi durable et de qualité et soutenir la mobilité de la main d’œuvre » regroupe 1 167 opérations depuis 2014.  Au sein de l’objectif thématique 8, la priorité d’investissement 3 « L’emploi indépendant, l’entrepreneuriat et la création d’entreprises » regroupe 683 opérations depuis 2014.  Au sein de l’objectif thématique 8, la priorité d’investissement 7 « Modernisation des institutions du marché du travail, telles que les services publics et privés de l’emploi » regroupe 198 opérations depuis 2014.  L’objectif thématique 10 « investir dans l’éducation, la formation et dans la formation professionnelle » regroupe 287 opérations depuis 2014.  En cumul sur les années 2014-2018, si l’on compare l’état de performance de l’axe 1 des Régions en transition des Régions les plus développées. Les Régions plus développées atteignent leurs cibles à plus de 100 %.  L’axe 1 est atteint à 73 % pour les Régions en transition concernant les chômeurs (85 154 participants) et 96 % des jeunes de moins de 25 ans (91 586 participants). L’axe 1 est atteint à 104 % pour les Régions les plus développées concernant les chômeurs (233 754 participants) et 110 % des jeunes de moins de 25 ans (199 961 participants). L’axe 1 accompagne un total 610 455 participants, il est donc le deuxième axe en terme de rayonnement sur le public, après l’axe 3 à plus de 1 million de participants. |

|  |  |
| --- | --- |
| Axe prioritaire | 2 - Axe prioritaire 2 : Anticiper les mutations et sécuriser les parcours professionnels |

|  |
| --- |
| Depuis le début de la programmation environ 208 000 participants à des actions du PON FSE l’ont été sur l’axe 2 sur une totalité d’environ 2,2 millions de participants, soit près de 10% des participants au programme.  Les participants de l’axe 2 sont majoritairement des hommes (57,1%) ce qui est un peu plus important que sur l’ensemble du programme (51%). Ils ont le statut de chômeur à l’entrée dans l’opération (56,1%) et près de 40% sont en emploi durable (34%) ou aidé (5,4%). La proportion de participants handicapés sur l’axe 2 (2,6%) est particulièrement bas au regard de la moyenne sur l’ensemble du programme (7%). Le fait que l’axe 2 soit destiné en partie aux salariés explique cette donnée. En effet, en 2015, le taux de chômage des personnes handicapées dans l’Union Européenne est deux fois plus élevé que chez les personnes non handicapées.  On note cependant que le ralentissement dans la programmation constatée sur cet axe se ressent également au niveau des participants entrés dans des opérations FSE. En effet, en 2018, seuls 13 855 participants sont entrés dans une opération de l’axe 2. Cela correspond à moins de 7% des participants par rapport à la totalité de la programmation. L’objectif spécifique 4 est particulièrement touché par ce ralentissement, seul 4% des participants sont entrés dans une opération en 2018.  La programmation de la priorité d’investissement 8.6 reste en retrait et le nombre de participants n’est pas concluant (60 participants depuis 2014). Seules 16 opérations ont été programmées pour un montant total de 4,5 millions d’euros soit 43% de programmation. Sur cette PI la certification atteint seulement 9%. Dans le cadre des transferts entre axes, le montant prévu sur cette PI a été diminué afin prendre en compte les difficultés de programmation.  La priorité d'investissement 8.5 couvre un large éventail d'actions mais présente également une forte concentration en termes de crédits.  L’objectif spécifique 3 est ciblé sur la formation (« qualifiantes » et « certifiantes ») des actifs qui bénéficient le moins de la formation (les moins qualifiés, les femmes et les séniors). C'est donc sur cet OS que repose en grande partie l'atteinte de l’objectif du cadre de performance, relatif au nombre de salariés formés.  Les objectifs cibles sont établis à 35 218 participants sur les régions en transition et 67 639 sur les régions les plus développées. Les niveaux réalisés actuellement sont de 28 803 sur les régions en transition (82% de la cible 2018) et 59 266 sur les régions les plus développées (88%). Il est important de noter la progression très importante réalisé depuis fin 2017 (respectivement 35 et 34% d’atteinte) en terme de remontée de données participant. Cette progression permet d’atteindre les objectifs 2018.  Les actions financées à travers cet OS visent à améliorer l’accès à la formation pour les salariés qui en ont le plus besoin. Par exemple, dans le cadre d’une opération menée par l’Association Ouvrière des Compagnons du devoir du tour de France, la finalité recherchée était de permettre au salarié itinérant de devenir un homme de métier complet, de permettre à des jeunes professionnels du bâtiment, de la métallurgie, de la mécanique, de l'alimentation et des métiers d'art, de s'adapter aux besoins du marché du travail. Ceci grâce notamment au renforcement des savoirs de base en multipliant l'offre et la qualité des formations et en permettant l'individualisation des parcours.  L’objectif spécifique 4, « Former les salariés licenciés », est tourné vers la formation des salariés licenciés économique, dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle dont la mise en œuvre relevait exclusivement d'un opérateur jusqu’au 31/12/2018, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), lequel est organisme intermédiaire du volet central. Les montants alloués à cet objectif spécifique représentent près de la moitié des fonds alloués à l'axe 2.  Cet opérateur porte la responsabilité de l'atteinte de la cible de l'un des deux objectifs du cadre de performance, s'agissant des données liées aux participants. Sur cet indicateur, les cibles 2018 sont fixées à 34 240 salariés licenciés formés dans les régions en transition, et 65 760 dans les régions les plus développées. Les valeurs atteintes sont de 32 561 dans les régions en transition, soit 95% de la cible 2018, et 84 255 dans les régions les plus développées soit 128% de la cible. La mise en œuvre de cette priorité d’investissement a donc permis de répondre positivement aux résultats attendus concernant les participants.  Pour illustration, dans le cadre d’une opération portée par l’OPCA de la construction, il s’agissait d’accroître de façon significative les formations de qualité au bénéfice des salariés du BTP licenciés économiques ayant adhéré au dispositif CSP suite à un licenciement économique. Ainsi, les bénéficiaires pouvaient acquérir des compétences complémentaires nécessaires pour faciliter la reprise de l’activité et la réintégration dans le marché de l’emploi.  Les autres actions soutenues par la priorité d'investissement concernent soit des opérations en faveur des entreprises soit des actions d'ingénierie au niveau territorial. Il s'agit de l'OS 1 qui vise la GPEC territoriale, de l'OS 2 qui s'intéresse à la mobilisation des entreprises et des branches professionnelles en faveur de l'égalité salariale et de l'OS 5 qui intervient sur l'ingénierie territoriale et la mise en réseau des acteurs sur les territoires touchés par des restructurations économiques.  Pour mettre en place une GPEC territoriale, dans le cadre de l’OS 1, une opération portée par la Chambre du commerce et de l’industrie du pays d'Arles a, par exemple, cherché à identifier les écarts de compétences entre compétences futures attendues ou émergentes et compétences actuelles, dans les filières d’excellences régionales (filières numérique et industrie du futur). Cela a permis la création d’une cartographie dynamique de compétences au sein de l'entreprise, comme moyen de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.  De même, sur l’OS 2, un dispositif porté par le Service Départemental d'Incendie et de secours de la Moselle a mis en œuvre des travaux ayant pour but de féminiser un métier considéré et mythifié comme essentiellement masculin. Cette action a également mis en place une évaluation et un essaimage de ses résultats.  Ces exemples permettent de comprendre que ces actions entrainent par nature moins de participants mais participent cependant à l’atteinte des indicateurs financiers sur l’axe 2.    La mise en œuvre des opérations de l’axe 2 est donc positive au regard du cadre de performance, aux moins deux indicateurs atteignent 85% de la valeur cible par catégorie de région.  Cependant, les actions de l’axe 2 dépendent fortement d’acteurs ayant été impactés par la réforme nationale de la formation professionnelle, ce qui a ralenti l’avancement de cet axe en 2018.  Consciente de cette problématique, la DGEFP a mis en place des ateliers avec les services déconcentrés pour les actions de l’OS 3, pour partager les difficultés rencontrées et les projets satisfaisants sur cet axe. Les incertitudes des OPCA devenant OPCO liées à la réforme de la formation professionnelle expliquent une perte de vitesse sur cet axe. Les services déconcentrés ont donc travaillé avec les porteurs pour qu’ils continuent leurs actions programmées (souvent pluriannuelles) et qu’ils déposent les bilans et déclarent les participants aux opérations dans le système d’information. Ces derniers ont cependant fait face à des opérateurs concernés qui n’arrivaient pas à se projeter. Le travail devra se poursuivre sur 2019 pour permettre une redynamisation de cet axe.  Concernant les actions relatives à l’OS 4 et au contrat de sécurisation professionnelle, un travail a été engagé par le volet central dès 2018 pour permettre une reprise des actions par un autre acteur après le 31/12/2018. Ce travail a également permis de sécuriser les actions en cours du FPSPP, notamment pour permettre la déclaration des dépenses engagées en 2018. |

|  |  |
| --- | --- |
| Axe prioritaire | 3 - Axe prioritaire 3 Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion |

|  |
| --- |
| L’axe 3, dédié à l’inclusion sociale, représente plus de la moitié des crédits du PON FSE (56% de l’enveloppe globale). La programmation de cette axe est très équilibrée, près de 78% des crédits sont d’ores et déjà engagé (contre 73% en moyenne pour le PON), et 40% des crédits engagés ont déjà fait l’objet d’un paiement (contre 37% pour l’ensemble du PON). Les crédits de cet axe ne sont répartis qu’entre deux objectifs spécifiques : le premier, regroupant les actions d’aide aux personnes, regroupe 85% des crédits de l’axe. Le second qui vise à appuyer et à mobiliser les employeurs et les entreprises dans la parcours d’insertion est en retrait par rapport au reste de l’axe, avec un taux de programmation de 50% au 31/12/2018.  L’axe 3 est majoritairement (65%) mis en œuvre par le biais de subventions globales conventionnées avec 118 organismes intermédiaires, principalement des conseils départementaux, des métropoles et des plans locaux d’insertion dans l’emploi (PLIE). 15% des crédits de l’axe 3 sont mis en œuvre au niveau central, par le biais d’opérations conventionnées dans le cadre des projets nationaux, soit par délégation de gestion à deux opérateurs nationaux : Pôle Emploi (dont la subvention globale prévoit 173 M€ de crédits au titre de l’axe 3) et l’Agence d'ingénierie pour développer l'Économie sociale et solidaire (AVISE – dotée de 16 M€ délégués). Le reste correspond à des crédits gérés par les services déconcentrés de l’Etat. Les opérations financées sont en grande partie des dispositifs d’insertion sociale et d’accompagnement des personnes les plus éloignées de l’emploi : accompagnement PLIE, Ateliers et chantiers d’insertion, Entreprises d’insertion, accompagnement des titulaires de minima sociaux, levée des freins périphériques (illettrisme, mobilité, compétences de base…). Les principaux bénéficiaires chargés de la mise en œuvre opérationnelle sont des associations (30% des crédits programmés), des collectivités territoriales (24%), des opérateurs du service public de l’emploi (23%) ou de l’insertion par l’activité économique (19%).  Cet axe permet assez largement de financer des actions visant à renforcer l’intégration des personnes les plus vulnérables : c’est par exemple le cas du projet « Construit Toit », mis en œuvre par une association de banlieue parisienne. Une trentaine de jeunes migrants extra-européens de 15 à 20 ans, arrivés seuls en France, ont ainsi bénéficié d’un logement, de formation et d’accompagnement. L’opération a bénéficié d’un co-financement FSE de 120 000€. En région Nouvelle-Aquitaine, un cofinancement FSE de 175 000€  a permis au centre d’action sociale de la commune de Niort d’offrir un accompagnement socio-professionnel d’ensemble à près de 200 participants issus de la communauté Rom.  1,7 million de participants ont bénéficié d’une opération financée dans le cadre de l’axe 3 du PON FSE, soit plus de 75% de l’ensemble des participants à des opérations financées par le programme. A l’entrée dans l’opération, 50% des participants étaient des demandeurs d’emploi et 32% des inactifs. A la sortie immédiate, le taux d’emploi ou de formation augmente de 10%. Ces participants concentrent généralement de nombreux freins à l’emploi et à l’insertion : niveau d’instruction très bas (CITE 0-1 pour 66% d’entre eux), allocataires de minima sociaux (73%), étranger ou d’origine étrangère (un parent au moins né hors de France) pour 40% des participants, en situation de handicap (8%). Le nombre d’hommes et de femmes est, au sein de ces participants, presque identique.  Les cibles financières et participants du cadre de performance sont atteintes et dépassées au 31/12/2018, pour toutes les catégories de régions. Les objectifs concernant les demandeurs d’emploi ont été atteints en moyenne à 101% (832 000 participants enregistrés pour un objectif de 825 000). Ceux concernant les inactifs ont largement été dépassés : 530 000 enregistrements pour un objectif de 385 000, soit environ 135% de la cible, en moyenne. |

|  |  |
| --- | --- |
| Axe prioritaire | 4 - Assistance technique |

|  |
| --- |
| La mise en œuvre de l'assistance technique correspond au plan de montée en charge de cet axe, et dépasse 75% de la maquette dédiée de 146 M€. Environ 100 M€ sont gérés par les services déconcentrés de l’Etat, afin d’appuyer la mise en œuvre du FSE, notamment en cofinançant le recrutement de 26 agents répartis sur le territoire.  Ces enveloppes déconcentrées font en outre l’objet d'une délégation importante aux organismes intermédiaire (25M€).  Les crédits gérés directement par la DGEFP (48 M€) servent en grande partie à financer le déploiement du système d'information dédié, Ma démarche FSE. Ils permettent également de financer l'avancement du plan d'évaluation conformément aux prévisions, et les actions de communication, notamment la mise en place d'un site grand public FSE.gouv.fr. |

## Mesures spécifiques prises pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et prévenir la discrimination, en particulier concernant l'accessibilité pour les personnes handicapées, et les dispositions visant à garantir l'intégration de la dimension «hommes-femmes» au niveau du programme opérationnel et des opérations [article 50, paragraphe 4, et article 111, paragraphe 4, deuxième alinéa, point e), du règlement (UE) n° 1303/2013]

|  |
| --- |
| Les modalités de prise en compte du principe d’égalité Hommes-Femmes ainsi que de non-discrimination font partie des éléments que les porteurs doivent obligatoirement renseigner pour chaque projet. On constate une nette amélioration de la prise en compte de ces principes : les justifications de prise en compte sont plus élaborées et reflètent de façon croissante des traductions opérationnelles concrètes, quand bien même elles ne constitueraient pas l’objectif principal de l’opération.  La question de l’égalité femmes-hommes correspond donc à une priorité horizontale, mais également à un objectif opérationnel spécifique du PON FSE. Positionné sur l’axe 2, l’OS 2 de la priorité d’investissement 5. La mobilisation autour de cet objectif fait l’objet d’un accord avec la secrétariat d’Etat aux droits des femmes, visant à flécher des crédits pour des appels à projets nationaux, des mesures spécifiques prises dans le cadre de la subvention globale de Pôle Emploi, et le financement d’actions par les services déconcentrés de l’Etat. Au 31/12/2018, près de 250 opérations portant sur l’égalité professionnelle, l’accès des femmes au marché du travail et  leur inclusion sociale ont été financées sur le PON FSE. Des appels à projet spécifiques ont ainsi été lancés au niveau national et dans la plupart des régions. Les subventions européennes programmées au titre de ces actions atteignent près de 20 millions € (1,5% des montants programmés).  Parmi les opérations financées dans ce cadre, on notera celle mise en œuvre par le PLIE de Brest (Bretagne) afin de favoriser la mixité professionnelle en diversifiant les débouchés d’emploi pour les femmes. Le projet “INDUSTRI’ELLES” a permis la formation de 12 d’entre elles, aux métiers de soudeuse, tuyautière et métallière et leur accompagnement vers l’emploi.  La participation des femmes et des personnes victimes de discriminations spécifiques fait l’objet d’un suivi spécifique du PON FSE. Plus de 2 millions de participants ont été enregistrés dans des opérations financées depuis 2014, environ 49% d’entre eux sont des femmes : elles sont légèrement majoritaires sur toutes les opérations d’inclusion sociale (axe 3) et d’accès à l’emploi (axe 1 – OT 8). Elles sont en revanche minoritaires sur l’axe 2 (45%), et très minoritaires (37% des participants) sur l’OT 10.1 ciblant la réduction du décrochage scolaire, phénomène pour lequel les jeunes hommes sont très surreprésentés.  Parmi les participants d’actions financées par le PON FSE, plus de 150 000 ont déclaré une forme de handicap, ce qui représente 6,5% de l’ensemble, un taux légèrement supérieur à la proportion d’handicapés dans la population active française (5,5%). Ils sont particulièrement surreprésentés dans la population des participants aux opérations dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et de l’inclusion sociale (8% du total).  Les populations résidant dans les quartiers prioritaires de la ville ont été identifiés comme parmi les plus à risque de souffrir de discrimination dans l’accès au marché du travail, et font à ce titre de stratégies d’intervention et d’un suivi spécifique. Parmi les participants dont l’adresse a pu être identifiée, plus de 20% résidaient dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, ce qui est nettement supérieur à leur poids démographique dans la population française (8%, données INSEE 2015). Enfin près de 60% des participants sont bénéficiaires d’au moins un minima social. |

## Développement durable [article 50, paragraphe 4, et article 111, paragraphe 4, deuxième alinéa, point f), du règlement (UE) n° 1303/2013]

|  |
| --- |
| La prise en compte du principe de « Développement durable » est moins marquée que pour les deux autres principes horizontaux (plus d’1/3 des dossiers n’y font pas référence). Elle reste cependant cohérente et logique avec les objectifs du programme. Des actions de sensibilisations sur ce sujet sont conduites localement à ce sujet, et particulièrement par les organismes intermédiaires bénéficiant d’une subvention globale du PON FSE.  Plus de 300 opérations ont été programmées sur le PON FSE avec des objectifs liés à la protection de l’environnement et la promotion du développement durable, au bénéfice de près de 10 000 participants. Il s’agit très majoritairement de chantiers d’insertion dans des domaines environnementaux (protection et entretien environnemental, recyclage, ressourceries…), et d’accompagnement à l’insertion dans les métiers de l’environnement. Les subventions FSE programmées correspondent pour l’essentiel à l’axe prioritaire 3 (93% des crédits engagés). 90% des opérations sont mises en œuvre par des organismes intermédiaires. Au total, ce sont près de 24 M€ de crédits européens qui ont été engagés depuis le début de la programmation au titre d’opération exclusivement dédiées, soit 0,9 % des montants programmés.  Parmi les opérations ayant des objectifs liés au développement durable, l’une des initiatives les plus intéressante a été conduite en région Hauts-de-France, avec le projet d’insertion de l’association « VIT’INSER » : une quarantaine de demandeurs d’emploi de longue durée (+ de 12 mois) de la banlieue lilloise, recevant une formation aux techniques de recyclage spécialisé, des mises en situation professionnelles et un accompagnement vers l’emploi. Le projet a bénéficié d’un co-financement FSE de 220 000 Euros.  Ces chiffres relatifs au développement durable n’incluent pas les opérations d’appui à l’économie sociale et solidaire qui n’aurait pas un but environnemental clair : ce domaine annexe lié au développement durable a bénéficié de subventions représentant 6,5 M€, mis en œuvre au travers de plus de 120 opérations. |

## Communication des données relatives au soutien affecté aux objectifs liés au changement climatique [article 50, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1303/2013]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Axe prioritaire** | **Montant du soutien affecté aux objectifs liés au changement climatique (en EUR)** | **Part de la dotation totale pour le programme opérationnel (%)** |
| 2 | 1 030 575,64 | 0,15% |
| 3 | 5 779 831,73 | 0,36% |
| **Total** | **6 810 407,37** | **0,24%** |

|  |
| --- |
|  |

## Rôle des partenaires dans la réalisation du programme

|  |
| --- |
| Le rôle des partenaires est défini par le programme opérationnel. Les partenaires sont associés à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation du programme opérationnel.  La concertation relative à la rédaction des programmes opérationnels a permis d’associer l’ensemble des partenaires au choix des opérations ouvertes par les programmes, à travers notamment des conférences thématiques sur chacun des axes du programme.  Le premier partenaire est Région de France, au nom des conseils régionaux qui sont autorités de gestion de leurs programmes FEDER FSE et mettent en œuvre des actions relatives à la formation professionnelle des demandeurs d’emploi. Les services de l'Etat et des régions ont défini localement des lignes de partage dans le cadre de la mise en œuvre du programme, qui peuvent varier d’une région à l’autre, sur la création d’entreprise ou la lutte contre le décrochage scolaire par exemple.  Le ministère de l'éducation nationale a également été consulté, afin de calibrer les dispositifs relatifs à la lutte contre le décrochage scolaire.  La DGEFP a également mené une concertation particulière avec les réseaux nationaux représentant les organismes intermédiaires, notamment les conseils départementaux et le PLIE, associés à travers une convention tripartite définissant les modalités de fonctionnement de ce partenariat et les modalités de mises en œuvre du FSE (stratégie commune…)  S'agissant du suivi, les partenaires sont associés tant au niveau du comité national de suivi qu'au niveau des comités régionaux de suivi, qui localement réunissent les services de l'Etat et des conseils régionaux dans des formations inter-fonds. Ces réunions sont l'occasion de rendre compte au partenariat de l'avancée de la mise en œuvre des programmes, tant d’un point de vue financier (programmation, déclaration de dépenses) qu’au point de vue réalisation (données participants, avancement des indicateurs, avancement du cadre de performance…)  Les partenaires sont associés de la même manière à l'évaluation des programmes, les études réalisées, voir l’avancement du plan d’évaluation, sont présentées au partenariat. Au-delà de ce rendu compte, les partenaires sont membres du COPIL de l’évaluation qui définit les modalités de mise en œuvre du plan d’évaluation et en valide les études.  Enfin, le village des initiatives FSE qui s'est tenu à Paris en mars 2019 pour la deuxième édition, a été ouvert à l’ensemble du partenariat et permet une présentation d’actions exemplaires, un partage d’expérience et une professionnalisation des acteurs, tant gestionnaires que bénéficiaires, à travers des ateliers thématiques. |

# INFORMATIONS ET ÉVALUATION OBLIGATOIRES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 111, PARAGRAPHE 4, PREMIER ALINÉA, POINTS a) ET b), DU RÈGLEMENT (UE) N° 1303/2013

## Les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan d'évaluation et le suivi donné aux résultats des évaluations

|  |
| --- |
| **1- Un plan d’évaluation des PON FSE et IEJ bien suivi**  Conformément aux dispositions de l’article 114 du règlement UE n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil, un plan d’évaluation de la programmation 2014-2020 pour les deux programmes opérationnels nationaux (PON) FSE-IEJ a été adopté par le Comité national de suivi le 29 septembre 2015. Il avait été précédemment soumis au Comité de pilotage de l’évaluation du FSE, installé en juin 2015, dont le rôle est d’éclairer la DGEFP et ses partenaires sur le suivi de la performance et l’évaluation des deux PON et de suivre le plan d’évaluation. Il contribue également à la réflexion méthodologique de la DGEFP et à sa compréhension des résultats des travaux.  Le plan d’évaluation a quatre objectifs :   * Assurer la qualité des travaux d’évaluation pilotés par la DGEFP à travers une planification adaptée ; * Améliorer le pilotage des deux programmes sur la base des conclusions des travaux d’évaluation ; * Permettre à travers les résultats des travaux d’évaluation d’alimenter les rapports annuels de mise en œuvre (RAMO), le rapport final et les rapports d’avancement ; * Favoriser le partage des connaissances sur l’emploi, l’inclusion et la formation et consolider la compréhension de la logique d’intervention de l’IEJ en France.   Le plan définit la liste des travaux, le calendrier prévisionnels et un budget prévisionnel.  La programmation des travaux a été décomposée en deux périodes : 2014-2018 et 2019-2023, afin de disposer notamment des éléments nécessaires à la revue de performance de 2019.  Trois catégories de travaux ont été identifiés et programmés : les évaluations d’impact, les évaluations thématiques et les audits, ces derniers uniquement pour la période 2014-2018.  D’une manière générale, le contenu et le calendrier de ce plan ont été respectés. Néanmoins, certaines adaptations sont apparues nécessaires et ont été soumises au Comité national de suivi de juin 2019 (cf. plan d’évaluation modifié).    **2- L’évaluation d’impact de l’axe 3 du PON FSE est bien entamée et celle de l’axe 1 va démarrer**  **Sur la période 2014-2018** pour le PON FSE, le plan d’évaluation prévoyait en début de programmation une phase d’audits du système d’information, des outils de pilotage par la performance, des indicateurs et enfin de l’accompagnement de changement.  L’ensemble de ces audits ont été réalisés et ont permis de disposer d’’informations pertinentes pour améliorer d’une part la qualité des outils de collecte et de suivi mis en place par la DGEFP et d’autre part la capacité des autorités de gestion déléguée et organismes intermédiaires de répondre aux nouvelles exigences de la présente programmation.  5 évaluations thématiques étaient également prévues sur cette période :   * 2 ont été réalisées (Principes horizontaux et Innovation sociale) et l’une est en cours (professionnalisation des acteurs et modernisation du service public de l’emploi – PI8.7 Axe1) * L’étude sur l’emploi des séniors sera lancée d’ici la fin de l’année 2018. * Le bilan à mi-parcours de la nouvelle architecture de gestion fait l’objet d’une étude plus large concernant tous les PO en association avec le CGT qui doit débuter   L’évaluation thématique sur la valeur ajoutée du FSE, prévu dans le plan d’évaluation sur la période 2019-2023, a été avancée et réalisée en 2018.  Une étude sur la prise en compte du handicap dans les PON FSE et IEJ a en outre été menée en 2018, celle-ci ne faisait pas partie du plan d’évaluation initial.  A signaler, un bilan de la programmation conduit fin 2016, contient également des éléments d’analyse sur la prise en compte des migrants dans les programmes.  Enfin, l’évaluation d’impact de l’axe 3 du PON FSE, prévue par le plan d’évaluation et répondant aux obligations réglementaires, a été lancée fin 2018, un premier bilan de mise en œuvre sera disponible en mai 2019 et les travaux finaux mobilisant une approche contrefactuelle à l’automne.  **Pour la période 2019-2023**, l’évaluation d’impact de l’axe 1 démarrera au second semestre 2019.  L’évaluation d’impact de l’axe 2 se déroulera début 2020.  L’évaluation thématique relative aux conditions d’une meilleure articulation entre le FSE et les politiques publiques nationales de l’emploi est lancée et ses résultats sont attendus pour septembre 2019.  L’évaluation de la contribution du FSE à la stratégie UE 2020 est également en cours, son format a été réduit afin de disposer d’une vision synthétique de la contribution du PON FSE aux grands objectifs de la stratégie UE 2020 pour lesquels le FSE est concerné et pouvoir alimenter le présent RAMO.  Le budget prévisionnel global pour le PON FSE sur la période 2014-2018 était de 1,280 M€. L’ensemble des travaux réalisés sur cette période, hors enquête, s’élève à 1,1 M€.  **3- Deux enquêtes sur les résultats à 6 mois**  Deux enquêtes ont été conduites en 2017 et 2019 sur les indicateurs de résultats de moyen terme (6 mois après la sortie) afin d’alimenter le RAMO de 2019. Les questions posées ont permis de disposer d’éléments tant quantitatifs que qualitatifs.  24 000 personnes ont répondu à la première enquête par mél ou téléphone. Son montant est de 201 000 €. La seconde enquête auprès des participants sortis plus récemment des programmes a un coût légèrement inférieur. Au total, 388 000 € ont été mobilisés sur ces 2 enquêtes qui ont fait l’objet de bons de commande dans le cadre du marché subséquent 1 « Suivi et analyse des résultats »à l’accord cadre relatif au suivi des programmes nationaux.  Un bilan de ces enquêtes figure à la partie 4 du présent RAMO.  Au total sur l’ensemble des travaux réalisés, près de 1,5 M€ ont été mobilisés pour le suivi et l’évaluation du PON FSE. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statut** | **Nom** | **Fonds** | **Année de finalisation de l’évaluation** | **Type d’évaluation** | **Objectif thématique** | **Thème** | **Constatations (si exécutée)** | **Suivi (si exécutée)** |

## Les résultats des mesures d'information et de publicité relatives aux Fonds, prises en application de la stratégie de communication

|  |
| --- |
| La stratégie de communication du programme a été adoptée par le comité national de suivi le 28 janvier 2015. La stratégie de communication de l’autorité de gestion a été resserrée autour de 4 objectifs stratégiques. Il s’agit notamment de diffuser, en direction des publics cibles prioritaires, les résultats du programme mais également les travaux d’évaluation avec la mise en place d’un processus permanent d’information qui accompagne l’ensemble du cycle de vie du dispositif de suivi évaluatif.  L’objectif cible de la stratégie du programme opérationnel national est de mettre en place et  une communication digitale sur le FSE de qualité, dynamique et clairement identifiée par les publics cibles en se fondant sur une production éditoriale spécifique à la base de l’animation du site fse.gouv.fr et du réseau social Tweeter du FSE en France.  Les premières actions mises en place pour atteindre cet objectif ont été la refonte totale du site internet et l’animation d’un compte Twitter @FSE\_nat (1 200 abonnés fin 2016 et 3 115 en mai 2019).  Conformément à la stratégie de communication validée, le site du FSE national doit, en effet, devenir un des principaux fournisseurs d’information sur l’emploi et le Fonds social européen en France. A l’horizon 2023, il devra constituer un carrefour d’information reconnu pour les publics cibles du programme : gestionnaires, bénéficiaires et bénéficiaires potentiels, médias et grand public. Le site propose une ligne éditoriale mêlant articles, infographies, portraits et vidéos. Il est positionné pour relayer les actualités des deux programmes nationaux, les actualités de la commission européenne (semestre européen, plan Junker, socle des droits sociaux etc).  L’année 2018 a été marquée par la mise en œuvre et le développement de deux  nouvelles séries de vidéos courtes pour promouvoir 2 enjeux :   * La parole d’expert sur le fonds social européen : des points de vue ou des analyses sur des sujets qui concernent ou impliquent le FSE (la valeur ajoutée du FSE, la question de la fraude …). * Le témoignage de porteurs de projets pour illustrer l’impact du FSE en France. Cette série s’intitule « 1 minute 1 projet FSE» : le principe est l’explication du projet et de sa raison d’être et en quoi le FSE a été un levier pour l’action.   Cette dernière série de vidéo a été initiée dans le cadre de la journée des initiatives territoriales organisées par la DGEFP. Elle permet ainsi d’amplifier la communication du FSE et les relais d’information au travers de la valorisation des politiques publiques pour l’insertion et l’emploi dans les territoires.  La communication FSE permet également aux porteurs de projets eux-mêmes de s’inscrire dans une logique de mutualisation des pratiques innovantes.  Une grande opération de valorisation des projets cofinancés par les programmes nationaux a également été lancée. Prenant la forme d’un concours intitulé « les Trophées des Initiatives. FSE ». Cette opération a vu 150 projets concourir dans 4 catégories : 12 finalistes ont été présélectionnés par un jury national et des articles et des vidéos ont été diffusés sur le site internet et les réseaux sociaux (tweeter, chaîne YouTube).  Le dernier trimestre 2018 a enfin permis de lancer l’organisation de la cinquième édition du Village des initiatives FSE qui se déroulera les 18 et 19 mars 2019. |

# ACTIONS MENÉES POUR SATISFAIRE AUX CONDITIONS EX ANTE [article 50, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1303/2013] (Les données peuvent être incluses dans le rapport à présenter en 2016. — voir le point 9 ci-dessus) (Données requises dans le rapport présenté en 2017 - Option: rapport d’avancement)

# INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE AJOUTÉES, EN FONCTION DU CONTENU ET DES OBJECTIFS DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL [article 111, paragraphe 4, deuxième alinéa, points a), b), c), d), g) et h), du règlement (UE) n° 1303/2013]

## Progrès de la mise en œuvre de l’approche intégrée de développement territorial, y compris le développement des régions confrontées à des défis démographiques et des handicaps permanents ou naturels, les investissements territoriaux intégrés, le développement urbain durable et le développement local mené par les acteurs locaux, relevant du programme opérationnel

|  |
| --- |
|  |

## Les progrès accomplis dans la réalisation d'actions visant à renforcer les capacités des autorités nationales et des bénéficiaires à gérer et à utiliser les Fonds

|  |
| --- |
|  |

## Les progrès accomplis dans la réalisation d'éventuelles actions interrégionales et transnationales

|  |
| --- |
|  |

## Le cas échéant, la contribution aux stratégies macrorégionales et aux stratégies relatives aux bassins maritimes

Comme le prévoit le règlement (UE) nº 1303/2013, au paragraphe 3 de l’article 27, «Contenu des programmes», au paragraphe 3, point e), de l’article 96, «Contenu, adoption et modification des programmes opérationnels présentés au titre de l’objectif "Investissement pour la croissance et l’emploi"», au paragraphe 3 et au paragraphe 4, point d), de l’article 111, «Rapports de mise en œuvre pour l’objectif "Investissement pour la croissance et l’emploi"», et à l’annexe 1, section 7.3, «Contribution des programmes principaux aux stratégies macrorégionales et aux stratégies relatives aux bassins maritimes», ce programme contribue à la/aux stratégie(s) macrorégionale(s) et/ou aux stratégies relatives aux bassins maritimes:

|  |
| --- |
|  |

🞎 Stratégie de l’UE pour la région de la mer Baltique (EUSBSR)

🞎 Stratégie de l’UE pour la région du Danube (EUSDR)

🞎 Stratégie de l'UE pour la région de l'Adriatique et de la mer Ionienne (EUSAIR)

🞎 Stratégie de l'UE pour la région alpine (EUSALP)

🞎 Stratégie par bassin maritime: plan d'action pour l'Atlantique (ATLSBS)

## **Les progrès accomplis dans la réalisation des actions en matière d'innovation sociale, le cas échéant**

|  |
| --- |
| **67M € programmés pour la prise en compte transversale du principe de l’innovation sociale dans la stratégie du PON FSE et un ciblage spécifique sur l’OS 3 de l’axe 3**  La promotion de l’innovation sociale constitue le 6e défi de la stratégie du POn FSE Emploi-Inclusion « développer les projets d’innovation sociale créateurs d’emplois et de cohésion sociale ».  L’innovation sociale fait en outre l’objet d’un soutien spécifique dans le seul cadre de l’objectif stratégique 3 de l’axe 3 : « Développer les projets de coordination et d’animation de l’offre en faveur de l’insertion et de l’économie sociale et solidaire ».  Le PON FSE couvre 197 opérations relevant du champ de l’innovation sociale pour un montant total de 67 M€ (coût total) dont 31 M€ de crédits UE, soit 1,5% du total des opérations programmées et 2% du total des crédits UE programmés. Un quart seulement des opérations compte des participants soit plus de 10 600 participants au total (1,5% des participants du PON FSE).   * *Sur l’axe 1*, 49 opérations de l’axe relèvent du champ de l’innovation sociale pour un montant total de 24,9 M€ (coût total) dont 11,3 M€ de crédits UE. Cela représente moins de 1% du total des opérations programmées et 5,5% des crédits UE programmés. * *Sur l’axe 2*, 21 opérations de l’axe relèvent du champ de l’innovation sociale pour un montant de 8 M€ (coût total) dont 3,8 M€ de crédits UE. Cela représente près de 3% du total des opérations programmées et 1% total de crédits UE programmés. * *L’axe 3 concentre près des deux tiers des opérations* (126 opérations, 64,5%) pour un montant de 33,9 M€ et 16,1 M€ de crédits UE, soit la moitié du montant UE programmé (50,7%). * *L’objectif spécifique 3* de l’axe 3 – sous lequel l’innovation sociale est notamment ciblée – concentre à lui seul plus d’un tiers des opérations (126) pour un montant total de 12,5 M€ dont 5,8 M€ de crédits UE.   Les opérations retenues se déclinent en quatre catégories :  *1-Les projets et démarches socialement innovants* relèvent de thématiques et domaines variables, parmi lesquels figurent des démarches d’accompagnement innovantes à destination des demandeurs d’emploi, de publics spécifiques. Ces projets s’inscrivent pour certains dans des démarches de création et d’expérimentation, d’évaluation de l’impact social, mais pour la plupart renvoient à des logiques de changement d’échelle (à impact social ; Exemple Avise).  *2- Les opérations de soutien à l’entrepreneuriat social et aux entreprises sociales*, qui renvoient au financement de réseaux ou structures d’accompagnement ciblant les entrepreneurs sociaux et l’innovation sociale, à la mise en place d’incubateurs ou de générateurs d’entreprises sociales, de programmes d’appui à l’émergence.  3- *Les opérations d’études, de schémas et d’outils* destinés à valoriser, informer et appuyer le développement de l’Economie sociale et solidaire (ESS) et de l’innovation sociale et à professionnaliser ses acteurs. Ces opérations sont généralement portées par des collectivités territoriales, pôles ou structures de l’ESS.  *4- Les opérations d’innovation sociale territoriale* forment un groupe relativement hétérogène, composé de projets de territoire innovant et d’ingénierie des parcours d’insertion en vue de renouveler l’offre. |

## Les progrès accomplis dans l'exécution des mesures visant à répondre aux besoins spécifiques des zones géographiques les plus touchées par la pauvreté ou des groupes cibles les plus menacés de pauvreté, de discrimination ou d'exclusion sociale, et particulièrement des communautés marginalisées et des personnes handicapées, des chômeurs de longue durée et des jeunes sans emploi, en précisant, le cas échéant, les ressources financières utilisées

|  |
| --- |
|  |

**PARTIE C RAPPORTS PRÉSENTÉS EN 2019 ET RAPPORT FINAL DE MISE EN ŒUVRE [article 50, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 1303/2013]**

# INFORMATIONS FINANCIÈRES AU NIVEAU DE L'AXE PRIORITAIRE ET DU PROGRAMME [article 21, paragraphe 2, et article 22, paragraphe 7, du règlement (UE) n° 1303/2013]

# CROISSANCE INTELLIGENTE, DURABLE ET INCLUSIVE (option: rapport d'avancement)

Informations et analyses concernant la contribution du programme à l'application de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive.

|  |
| --- |
| Le POn FSE 2014-2020 vise à corriger les déséquilibres structurels du marché du travail français et à faire face aux conséquences de difficultés sociales accrues, engendrées par la crise. La stratégie d’intervention du POn FSE s’est donc construite autour des points de fragilité du marché du travail français. Le PON FSE vise ainsi l’accès et le retour à l’emploi des demandeurs d’emploi et des inactifs. De par son périmètre d’action, il ne contribue donc qu’à une partie des objectifs 2020, à savoir l’emploi, l’éducation, l’élévation du niveau d’études et la lutte contre la pauvreté.  Lors de la préparation du programme, un travail spécifique a été conduit relatif à la nature des interventions du Fonds social européen pour s’assurer de l’inscription de la stratégie d’intervention du programme dans la Stratégie Europe 2020.  **Cinq défis stratégiques ont été identifiés et s’inscrivent dans les priorités de la stratégie UE 2020 :**   * Défi 1 : contribuer à la personnalisation accrue de l’offre de services en direction des demandeurs d’emploi, particulièrement pour les publics qui en ont le plus besoin via, notamment, des modalités d’intervention spécifiques et des approches innovantes. * Défi 2 : améliorer l’accompagnement des jeunes, en particulier, ceux qui sont le plus exposés au risque de chômage, pour faciliter leur accès à l’emploi * Défi 3 : développer l’emploi et les compétences pour faire face aux mutations et contribuer à la sécurisation des trajectoires professionnelles * Défi 4 : promouvoir le vieillissement actif via le maintien et le retour à l’emploi des seniors * Défi 5 : renforcer l’inclusion active pour lutter contre la précarité et la pauvreté * Défi 6 : Développer les projets d’innovation sociale créateurs d’emplois et de cohésion sociale   **Le POn contribue à trois des objectifs fixés à la France :**   1. **Emploi** : atteindre un taux d’emploi de 75 % de la population des 20 à 64 ans, 70 % pour les femmes. 2. **Education** : réduire le taux de décrochage scolaire à 9,5 % et atteindre 50 % de diplômés de l’enseignement supérieur parmi les 30-34 ans. 3. **Lutte contre la pauvreté** : réduire d’un tiers le nombre de personnes en situation de pauvreté (seuil de 60 % du revenu médian)   **L’accès à l’emploi : objectif principal du programme**  Les priorités d’investissement **8.1 8.5 8.7 9.1** ont vocation à contribuer fortement à l’objectif d’augmentation du taux d’emploi.  **Les opérations** qui **contribuent directement à améliorer le taux d’emploi en France en facilitant l’accès ou le retour à l’emploi des demandeurs d’emploi et des inactifs, notamment les plus fragiles, sont les suivantes :**   * **Les actions d’accompagnement vers l’emploi des personnes éloignées du marché du travail** dont l’objectif est d’améliorer l’employabilité des participants en levant leurs freins socio-professionnels (accompagnement de parcours renforcé, étapes de parcours de levée des freins socio-professionnels, IAE, …) ; * 75 059 participants relèvent des opérations de la PI 9.1. L’objectif initial de 180 000 participants est atteint à 42% ; * 30 558 participants relèvent des opérations de lutte contre le décrochage scolaire de la PI 10.1. L’objectif initial de 39 000 participants est atteint à 78% ; * 17 176 participants relèvent des opérations de la PI 8.1. L’objectif initial de 45 500 participants est atteint à 38%.   **141 003 participants ont obtenu une qualification**., l’objectif initial de 52 500 participants est largement dépassé.  En France, selon les données Eurostat, le taux de diplômés de l’enseignement supérieur évolue favorablement sur la période de programmation. De 44 % en 2013, il est de 45,5% en 2018, soit une hausse de 1,5 point de %, encore éloigné de la cible. Les actions visées par le PON FSE concernant prioritairement des personnes de bas niveau de formation, l’impact global ne peut n’être que limité dans ce domaine. Par ailleurs, il convient de noter que les investissements les plus importants en France en matière de formation ne relèvent pas du POn FSE. |

# PROBLÈMES ENTRAVANT LA RÉALISATION DU PROGRAMME ET MESURES PRISES — CADRE DE PERFORMANCE [article 50, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 1303/2013]

Lorsque l'évaluation des progrès accomplis concernant les valeurs intermédiaires et cibles définies dans le cadre de performance démontre que certaines valeurs intermédiaires et cibles n'ont pas été atteintes, les États membres doivent donner les raisons sous-jacentes de cet échec dans le rapport de 2019 (pour les valeurs intermédiaires) et dans le rapport final de mise en œuvre (pour les valeurs cibles).

|  |
| --- |
| Les difficultés entravant la réalisation des objectifs du cadre de performance du programme avait pu être anlysées en détail dans le cadre d'une réponse aux observation de la Commission formulées sur le rapport de mise en oeuvre 2017 et en application de l'article 50(8) du réglement UE 1303/2013.  L'autorité de gestion a identifié deux difficultés de réalisation liées aux régions en transition : l'atteinte de objectifs sur l'indicateur chômeurs de l'axe 1 et l'atteinte de la cible "salariés" sur l'axe 2. Les autres indicateurs, notamment financiers, ne rencontraient pas de difficultés.  Un travail important de remobilisation des acteurs sur l'axe 2 a permis un rattrapage du renseignementd es données participants ce qui a permis d'atteindre plus de 80% de cette cible, permettant le déblocage de la réservce de performance sur l'axe 2 pour les régions en transition.  Un travail similaire a été mené sur l'axe 1 mais qui ne s'ets aps révélé suffisant. Sur cet axe en effet, une part importante des actions est centrée sur le public jeune et entre en conccurence directe avec la mise en oeuvre de l'IEJ. le soéprateurs et l'ensemble des bénéficiaires s'inscrivant sur l'accompagnement à l'emploi, coeur des actions de l'axe 1, sont également mobilisés dans la mise en oeuvre de l'IEJ. Or, les principales régions en transition, en termes de population, notamment le languedoc-Roussillon - les Hauts-de-France ou la Lorraine, étaient éligibles à l'IEJ au moins pendant une aprtie de la programmation déportant de fait les actions sur le PO IEJ sur ce public.  il apparait donc rétrospectivement que la cible était trop élevée et aurait du être baissée lors des transferts de crédits FSE effectués pour fournir la ocntreparti FSE dans le cadre du PO IEJ, comme la cible "jeunes" du même axe.  L'analyse de la programmation montre bien qu'il ne s'agit pas d'un mauvais fléchage des actions programmées sur ces régions qui auraient concerné un public non chômeur mais bien d'une baisse relative de la programmation sur ce programme au bénéficie de l'IEJ.  Il demeure néanmoins que la non atteinte de cette cible ne représente pas un écart très important par rapport à l'objectif d'atteindre 75% de la valeur cible 2018, puisque cette cible est atteinte à environ 73%. |

Documents

| **Intitulé du document** | **Type de document** | **Date du document** | **Référence locale** | **Référence de la Commission** | **Fichiers** | **Date d'envoi** | **Envoyé par** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Résultats de la dernière validation

| **Gravité** | **Code** | **Messages** |
| --- | --- | --- |
| Info |  | La version du rapport de mise en œuvre n’a pas pu être validée. Veuillez rectifier les erreurs. |
| Erreur | 2.8 | Erreurs dans le tableau 2A par axe prioritaire/priorité d’investissement avec: (2.8.6) CO01 + CO03 >= CR06 (1.8i-ESF.T.CM) Échec des valeurs: 39 312,00 - 42 865,00 |
| Erreur | 2.8 | Erreurs dans le tableau 2A par axe prioritaire/priorité d’investissement avec: (2.8.6) CO01 + CO03 >= CR06 (1.8i-ESF.T.CT) Échec des valeurs: 77 839,00 - 85 921,00 |
| Erreur | 2.8 | Erreurs dans le tableau 2A par axe prioritaire/priorité d’investissement avec: (2.8.6) CO01 + CO03 >= CR06 (1.8i-ESF.T.CW) Échec des valeurs: 38 527,00 - 43 056,00 |
| Erreur | 2.12 | Lorsque la version de travail est 0, le champ «Date d’approbation du rapport par le comité de suivi» ne doit pas être vide (erreur). |
| Erreur | 2.46 | Pour l'indicateur de résultats dans le tableau 2C avec un indicateur de réalisation utilisé comme base pour la définition de la cible si le champ "Valeur cumulée Total/Hommes/Femmes" > 0, les valeurs correspondantes de l'entrée du tableau 4A ou 4B pour cet indicateur de réalisation doivent également être >0: Axe prioritaire:4, Priorité d'investissement/objectif spécifique:1 Catégorie de région:, Code de l'indicateur de résultat:ATIR1, Code de l'indicateur de réalisation:ATIR2 |
| Erreur | 2.46 | Pour l'indicateur de résultats dans le tableau 2C avec un indicateur de réalisation utilisé comme base pour la définition de la cible si le champ "Valeur cumulée Total/Hommes/Femmes" > 0, les valeurs correspondantes de l'entrée du tableau 4A ou 4B pour cet indicateur de réalisation doivent également être >0: Axe prioritaire:4, Priorité d'investissement/objectif spécifique:2 Catégorie de région:, Code de l'indicateur de résultat:ATOS2, Code de l'indicateur de réalisation:ATIR2 |
| Erreur | 2.47 | Pour l'indicateur de résultats dans le tableau 2C avec un indicateur de réalisation utilisé comme base pour la définition de la cible, les valeurs du champ "Valeur cumulée Total/Hommes/Femmes" doivent être inférieures ou égales aux valeurs correspondantes de l'entrée du tableau 4A ou 4B pour cet indicateur de réalisation: Axe prioritaire:4, Priorité d'investissement/objectif spécifique:1 Catégorie de région:, Code de l'indicateur de résultat:ATIR2, Code de l'indicateur de réalisation:ATIR3 |
| Erreur | 2.61 | La section 6.a «Problèmes entravant la réalisation du programme ainsi que les mesures prises» n’est pas renseignée. |
| Avertissement | 2.8.1 | Erreurs au tableau 2A par axe prioritaire/priorité d'investissement avec: (2.8.17) CR06 >= CR08 (2018) (CO08.1.8i-ESF.M.CM) Échec des valeurs: - 439,00 |
| Avertissement | 2.8.1 | Erreurs au tableau 2A par axe prioritaire/priorité d'investissement avec: (2.8.17) CR06 >= CR08 (2018) (CO08.1.8i-ESF.M.CT) Échec des valeurs: - 878,00 |
| Avertissement | 2.8.1 | Erreurs au tableau 2A par axe prioritaire/priorité d'investissement avec: (2.8.17) CR06 >= CR08 (2018) (CO08.1.8i-ESF.M.CW) Échec des valeurs: - 439,00 |
| Avertissement | 2.8.1 | Erreurs au tableau 2A par axe prioritaire/priorité d'investissement avec: (2.8.17) CR06 >= CR08 (2018) (CO08.1.8i-ESF.T.CM) Échec des valeurs: - 181,00 |
| Avertissement | 2.8.1 | Erreurs au tableau 2A par axe prioritaire/priorité d'investissement avec: (2.8.17) CR06 >= CR08 (2018) (CO08.1.8i-ESF.T.CT) Échec des valeurs: - 269,00 |
| Avertissement | 2.8.1 | Erreurs au tableau 2A par axe prioritaire/priorité d'investissement avec: (2.8.17) CR06 >= CR08 (2018) (CO08.1.8i-ESF.T.CW) Échec des valeurs: - 88,00 |
| Avertissement | 2.8.1 | Erreurs au tableau 2A par axe prioritaire/priorité d'investissement avec: (2.8.17) CR06 >= CR08 (2023) (CO08.1.8i-ESF.M.CM) Échec des valeurs: - 439,00 |
| Avertissement | 2.8.1 | Erreurs au tableau 2A par axe prioritaire/priorité d'investissement avec: (2.8.17) CR06 >= CR08 (2023) (CO08.1.8i-ESF.M.CT) Échec des valeurs: - 878,00 |
| Avertissement | 2.8.1 | Erreurs au tableau 2A par axe prioritaire/priorité d'investissement avec: (2.8.17) CR06 >= CR08 (2023) (CO08.1.8i-ESF.M.CW) Échec des valeurs: - 439,00 |
| Avertissement | 2.8.1 | Erreurs au tableau 2A par axe prioritaire/priorité d'investissement avec: (2.8.17) CR06 >= CR08 (2023) (CO08.1.8i-ESF.T.CM) Échec des valeurs: - 181,00 |
| Avertissement | 2.8.1 | Erreurs au tableau 2A par axe prioritaire/priorité d'investissement avec: (2.8.17) CR06 >= CR08 (2023) (CO08.1.8i-ESF.T.CT) Échec des valeurs: - 269,00 |
| Avertissement | 2.8.1 | Erreurs au tableau 2A par axe prioritaire/priorité d'investissement avec: (2.8.17) CR06 >= CR08 (2023) (CO08.1.8i-ESF.T.CW) Échec des valeurs: - 88,00 |
| Avertissement | 2.8.1 | Erreurs au tableau 2A par axe prioritaire/priorité d'investissement avec: (2.8.8) CO08 >= CR08 (CO08.1.8i-ESF.M.CM) Échec des valeurs: - 439,00 |
| Avertissement | 2.8.1 | Erreurs au tableau 2A par axe prioritaire/priorité d'investissement avec: (2.8.8) CO08 >= CR08 (CO08.1.8i-ESF.M.CT) Échec des valeurs: - 878,00 |
| Avertissement | 2.8.1 | Erreurs au tableau 2A par axe prioritaire/priorité d'investissement avec: (2.8.8) CO08 >= CR08 (CO08.1.8i-ESF.M.CW) Échec des valeurs: - 439,00 |
| Avertissement | 2.8.1 | Erreurs au tableau 2A par axe prioritaire/priorité d'investissement avec: (2.8.8) CO08 >= CR08 (CO08.1.8i-ESF.T.CM) Échec des valeurs: - 181,00 |
| Avertissement | 2.8.1 | Erreurs au tableau 2A par axe prioritaire/priorité d'investissement avec: (2.8.8) CO08 >= CR08 (CO08.1.8i-ESF.T.CT) Échec des valeurs: - 269,00 |
| Avertissement | 2.8.1 | Erreurs au tableau 2A par axe prioritaire/priorité d'investissement avec: (2.8.8) CO08 >= CR08 (CO08.1.8i-ESF.T.CW) Échec des valeurs: - 88,00 |